## Sheet1
附件1
武江区2020年下半年经济工作落实情况表
序号 | 文件标题 |  | 工作目标 | 牵头单位 | 配合单位 | 进展情况 | 工作做法 | 存在问题及原因、下一步工作计划 | 完成情况 （未完成/推进中/已完成）
1 | 武江区2020年下半年促投资行动方案 | 下半年投资任务 （现已调整为5%，但本表仍对照原方案跟进） | 1-11月完成投资63.05亿元（单月完成6.82亿元），增长9.7%。 | 区发改局 | / | 1-11月完成投资 亿元（单月完成 亿元），增长 %。
|  |  | 工商业项目组团投资：1-11月完成投资52300万元（单月14200万元）。 |  | 区工信局 | 1-11月完成投资0.33亿元（单月完成0.05亿元） | 抓紧工期，及时根据合同支付进度款。 | 问题：无 下一步工作计划：继续做好进度款支付工作，确保及时支付。 | 推进中
|  |  | 城市经营建设项目组团：1-11月完成投资324580万元（单月25080万元）。 |  | 区住建局 | 1-11月完成投资 亿元（单月完成 亿元）
|  |  | 医疗卫生建设项目组团：1-11月完成投资6900万元（单月2800万元）。 |  | 区卫健局 | 1-11月完成投资 亿元（单月完成 亿元）
|  |  | 教育建设项目组团投资任务：1-11月完成投资13300万元（单月2800万元）。 |  | 区教育局 | 1-11月完成投资 亿元（单月完成 亿元）
|  |  | 农业建设项目组团投资任务：1-11月完成投资59400万元（单月5100万元）。 |  | 区农业农村局 | 1-11月完成投资 亿元（单月完成 亿元）
|  |  | 城市宜居环境建设项目组团：1-11月完成投资118385万元（单月12850万元）。 |  | 区城管局 | 1-11月完成投资 亿元（单月完成 亿元）
|  |  | 农村人居环境提升项目组团：1-11月完成投资25616万元（单月4380万元）。 |  | 区住建局 | 1-11月完成投资 亿元（单月完成 亿元）
|  | 下半年统计入库项目 | 工商业项目组团： 计划10月9日前完成武江区龙归城乡融合产业园建设项目入库。 | 区发改局 | 区工信局 | 已于11月完成入库。 | 加强与统计局的沟通对接，完善入库资料。 | 无 | 已完成
|  |  | 城市经营建设项目组团： 计划9月7日前完成前进农贸综合楼（佳信农贸市场）入库。 |  | 西河镇
|  |  | 医疗卫生建设项目组团： 1.计划10月9日前完成韶关市武江区中医院建设项目入库。 2.计划10月9日前完成韶关市武江区儿童医院建设项目入库。 3.计划10月9日前江湾镇卫生院提升项目入库。 |  | 区卫生健康局
|  |  | 教育建设项目组团： 1.计划9月7日前完成江湾镇中心幼儿园建设项目入库。 2.计划10月9日前完成武江区教师发展中心建设项目入库。 3.计划10月9日前完成广东北江中学改扩建项目入库。 4.计划11月6日前完成朝阳幼儿园建设项目入库。 |  | 区教育局 北江中学
|  |  | 农业建设项目组团： 1.计划10月9日前完成武江区现代农业产业园项目入库。 2.计划11月6日前重阳现代化生态高效猪场项目。 |  | 区农业农村局
|  |  | 城市宜居环境建设项目组团： 1.计划9月7日前完成武江区中队消防站改建升级项目入库。 2.计划10月9日前完成武江区2020年老旧小区改造项目（一期）入库。 3.计划11月6日前武江区2020年老旧小区改造项目（二期）入库。 |  | 区住建局 区消防大队
2 | 武江区2020年下半年经济增长挖潜行动方案（因地区生产总值目标调整为1.5%，本表已按照单位调整后计划跟进） |  | 农林牧渔业。全年产值目标总量为16.58亿元，四季度需完成产值5.7亿元。（季报） | 区工信局 | 区农业农村局 | 前三季度农林牧渔业产值增长4.5%。 | 1.农业建设项目组团各项工作进展顺利，累计完成投资38397万元。2.扎实有力抓好生猪稳产保供工作，提前完成2020年市下达我区生猪存栏任务（9.4万头），目前我区生猪存栏为10.3万头。 | 受非洲猪瘟及新冠肺炎疫情影响，我区养殖户养殖意愿不强，三季度牧业产值增长-2.2%。广东新好正和农牧有限公司龙归种猪场已于9月30日投产，推进武江区优百特有限公司商品猪基地12月中旬投产，预计牧业年底产值将止跌回升。 | 推进中
|  |  | 工业。11月完成规上工业产值81944万元。 |  | / | 1-11月累计完成规上工业产值899995万元；11月单月完成72574万元。 | 坚持实施挂点联系企业制度，区领导、区直部门挂点针对性解决企业问题，优化企业营商环境，促进企业生产。 | 问题：无 下一步计划：帮助利民制药厂尽快推动新产品上市。 | 推进中
|  |  | 批发零售业。限上批发业11月完成销售额28347万元。 零售业三季度需完成销售额11月完成销售额9043万元。 |  | / | 1-11月限上批发业累计完成销售额 228174.58 万元，11月单月完成 37429.69 万元； 1-11月限上零售业累计完成销售额 82586.20 万元，11月单月完成 8405.50 万元。 | 1.继续落实挂点联系企业服务制度,加强40家批零企业的监测和服务,促进批零企业的经济增长；2.积极培育批发零售业新增长点，联合区统计局到企业调研。积极引导韶关市明洋广安汽车销售有限公司、韶关先越新材料有限公司、韶关正邦食品有限公司等5家企业统计入库，目前5家11月份均已入库；3.进一步挖掘重点企业的潜力，深入拓海贸易、韶能银岭、海王药业、广东爱心大药房、豪杰贸易、粤壹药房等商贸重点企业调研，挖潜其企业潜力，拉动批零业的经济增长。4.联合区统计局、区税务局加大对韶关正邦食品有限公司的跟踪服务力度，促使其在11月份纳入统计口径并上报数据。 | 1.按照2020年下半年经济增长挖潜行动方案，确定的目标，积极深入企业调研挖掘企业增长潜力；2.联合统计局、区税务局继续加强韶关正邦食品有限公司的服务力度，挖掘其企业潜力；3.进一步挖掘重点企业的潜力，深入拓海贸易、韶能银岭、海王药业、广东爱心大药房、豪杰贸易、粤壹药房等商贸重点企业调研，挖潜其企业潜力，拉动批零业的经济增长。 | 推进中
|  |  | 资质建筑业。资质建筑业全年预计为增长3%，全年产值预计总量为51.12亿元，四季度需完成产值23.30亿元。（季报） |  | 区住建局 | 1-11月资质建筑企业预计产值42.8亿元。 | 重点走访辖区的建筑企业，了解诉求和产值情况。 | 本地企业承接的政府投资的工程项目少。 | 已完成11月计划，相比计划增加了8000万。
|  |  | 商品房销售面积。11月完成销售面积5.02万平方米。 |  | 区住建局 | 1-11月商品房累计销售 34.72 万平方米；11月单月销售 2.23 平方米。 | 重点走访可售房源的房地产企业。 | 无 | 未完成11月计划，缺口差2.79万平方米。
|  |  | 限上住宿业。11月完成营业额2565万元。 |  | 区文旅体局 | 1-11月限上住宿业累计完成营业额 12166 万元；11月单月完成 1423.7 万元。 | 一是协助企业沟通协调相关职能部门解决相关问题；二是协调市区相关部门在武江限上酒店开展相关培训及会务活动，直接增加其营收；三是指导企业做好日常疫情防控工作。 | 一是荷花园酒店入住巡查组入住，大量会议及餐饮被取消，直接影响酒店营收约300万元； 二是方信酒店其业务受到上级集团影响，大量培训课程未开展； 三是受疫情影响，酒店目前营收虽已达到往年平均水平，但前期亏损较难弥补。 下一步持续协助企业做好相关事务沟通工作，促进新增限上住宿业企业经济数据。 | 推进中
|  |  | 限上餐饮业。11月完成营业额901.7万元。 |  | 区市场监管局 | 1-11月限上餐饮业累计完成营业额 6284.6 万元；11月单月完成 652.5 万元。 | 1.推进餐饮业经济发展的扶持政策。2.鼓励干部职工自费到限上餐饮企业消费。3.确保防疫安全促消费。 | 存在问题及原因：去年同期数据有新增2家限上餐饮的数据（湘满楼、新颐都），今年2家新增限上餐饮企业数据要明年才有数据纳入统计，今年因疫情原因，营业额有所下降。下一步计划：1.每月走访限上餐饮企业，了解并帮助解决存在困难。2.指导限上统计数据工作，做好未开票收入数据上报，争取年底完成任务。 | 未完成