武江区医保局2021年工作计划表

| 序号 | 工作任务（项目、指标等） | 工作计划 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全面实施药品与医用耗材集中采购。 | 1.2021年1-11月对医疗机构实施采购的实际情况进行监测。 2.2021年12月完成做好第三批国家集中采购药品的落实。 | 2021年市政府工作报告重点任务责任分工 |
| 2 | 加强医疗服务价格管理和医保基金监管长效机制建设。 | 1.2021年3月前建立韶关市武江区医疗保障基金综合监管部门间联席会议制度。 2.2021年4月份开展打击欺诈保宣传月活动。 3.2021年10月前开展日常检查和基金专项检查。 4.2021年12月前对定点医药机构进行年度考核。 | 2021年市政府工作报告重点任务责任分工 |
| 3 | 健全重大疾病医疗保险和救助制度。 | 1.2021年每月对接民政、扶贫办、残联等部门，及时掌握特殊困难群众人员名单并纳入医疗救助范围。 2.2021年12月前依托省医保信息系统，积极推进“一站式”医疗救助，通知未能在系统“一站式”结算人员提交资料申请手工救助。 | 2021年市政府工作报告重点任务责任分工 |
| 4 | 全面实施全民参保计划，完善医疗保险制度体系，推广韶关市民保。 | 1.2021年1月-11月做好城乡居民医保中途参保日常工作。 2.2021年8月部署全区2021年城乡居民医保参保宣传及缴费工作。 3.2021年9-11月份集中开展城乡居民医保参保缴费工作。 4.2021年12月份完成城乡居民参保缴费任务。 5.2021年12月前协助好税务局做好基本医疗保险参保缴费的相关工作，协助市医保局完善医疗保险各项制度。 6.2021年12月前配合市局做好指导推广韶关市民保工作。 | 2021年市政府工作报告重点任务责任分工 |
| 5 | 补齐医疗保障短板，完善医疗服务体系。完善定点医药机构考核机制 | 1.2021年10月前对医药机构开展日常考核。 2.2021年12月前根据全市考核工作部署拟定考核方案，开展武江年度考核。 | 改革发展“六大行动”任务分解 |
| 6 | 落实医疗保障制度改革，完善医疗保障服务体系，健全待遇保障、筹资运行、医保支付、基金监管机制。 | 2021年12月前，协助市局落实执行好医疗保障制度改革相关工作。 | 深化改革要点任务 |
| 7 | 完善医保信息化平台建设，深入推进全区医疗保障信息互联互通，加强数据有序共享，加快推广应用医保电子凭证。 | 1.2021年每月，定期收集医保信息化平台建设问题及时上报市局。2.2021年2月份印发推广电子凭证方案。 3.2021年3月份对接各直属部门、各镇（街）做好电子凭证宣传。4.2021年11月前督促各单位做好医保电子凭证推广。 | 深化改革要点任务 |
| 8 | 协助省、市推进省内异地普通门诊医保联网结算以及推进医保政务服务标准化规范化。 | 1.2021年12月前按照省市部署协助好省市推进省内异地普通门诊医保报销联网结算。 2.2021年12月份前按照省市部署和区政数局一起做好医保政务标准化建设。 | 深化改革要点任务 |
| 9 | 组建区医保经办机构，构建全区统一的医保经办管理体系，组建医保基金监管队伍，完善监管制度。 | 1.2021年5月,积极与区委编办对接，申请成立医保经办机构，结合武江实际，拟定医保经办机构职能、内设机构、人员编制方案等事宜。 2.2021年12月前,根据市医保局成立经办机构情况，组建我区医保经办机构。 | 深化改革要点任务 |
| 10 | 基本医疗保险参保率稳定在98%以上。 | 1.2021年每月前协助镇（街）做好城乡居民医保中途参保日常工作。 2.2021年8月部署全区2021年城乡居民医保参保宣传及缴费工作。 3.2021年9-11月集中开展城乡居民医保参保缴费工作。 4.2021年12月份完成城乡居民参保缴费任务。 | 区政府重点工作 |

填表人：叶鑫