武江区2020年区级动物防疫资金绩效

自评报告

- 项目总体情况

区财政下达我区动物防疫资金797840元，其中：疫情监测及违禁药监测经费100000元、病死猪无害化处理补贴用损失区级配套经费126840元、农业污染源减排及其他经费10000元、村级动物防疫员工作补助246000元、定点屠宰厂病害化处理区级配套经费25000元、生猪规模化养殖场无害化处理补助经费60000元、政策性生猪养殖保险区级配套资金90000元、能繁母猪保险区级配套资金140000元。主要用于流行病学调查、疫情监测排查、应急处置、检疫监督、消毒灭原防疫、无害化处理等工作。完成了2020年动物防疫任务。

二、项目过程管理情况

（一）项目预期资金投入情况

按照项目绩效目标的要求，我局制定了项目实施计划，按计划按进度推进项目组织实施。具体资金使用情况如下：

- 2020年我区使用动物防疫资金724592元，其中：疫情监测及违禁药监测经费100000元、病死猪无害化处理补贴用损失区级配套经费93442元、农业污染源减排及其他经费0元、村级动物防疫员工作补助246000元、定点屠宰厂病害化处理区级配套经费25000元、生猪规模化养殖场无害化处理补助经费30150元、政策性生猪养殖保险区级配套资金90000元、能繁母猪保险区级配套资金140000元。

- （二）资金管理情况

我中心按照《广东省省级财政专项资金管理办法（试行）》、《中央动物防疫资金管理办法》和《广东省省级动植物疫病防控专项资金管理办法》的规定，对财政专项资金实行专款专用，按照财务规章制度和会计核算办法进行财务处理。对5万元以上的大额专项资金的使用，严格按照“三重一大”财务管理制度的要求，经过中心领导班子成员集体讨论，并严格执行财政资金使用票据销账制度

（三）目标未完成原因及整改措施

1、中央、省用完后才用区级经费

2、因我区在2020年生猪饲养量减少，病死猪处理数量减少

3、未用完资金已全部收回区财政局

三、项目产出与效果情况

（一）指标完成情况  2020年，全区畜禽强制免疫疫苗的免疫密度达到了90%以上，免疫抗体合格率应达到了70%以上, 及时完成了省下达的各项监测任务，检测准确率95%以上，屠宰场视频监控系统使用率达到100%，生猪耳标使用率90%以上，屠宰环节以及生产环节病死猪无害化处置率100%，资金拨付使用进度达到了100%，资金使用率达到了90%，农户对指挥防疫工作的满意度达到95%以上，全区没有发生大规模疫情。

- 工作任务完成情况

2020年，全区共订购禽流感疫苗60万毫升，猪口蹄疫疫苗

31万毫升，牛口蹄疫疫苗2万毫升，小反刍兽疫疫苗1万头份。全区禽流感、口蹄疫和小反刍兽疫应免动物强制免疫密度达到了90%以上；春秋两防禽流感、口蹄疫和小反刍兽疫免疫抗体合格率分别为：81.01%、87.86%、93.59%，平均免疫抗体合格率达到了70%以上；在各乡镇开展了农户对指挥防疫工作的满意度调查，各镇随机抽取20户农户对指挥防疫工作的满意度调查，满意度达到了100%。

（三）成效总结

项目实施后实现了预定的绩效目标，项目依据充分，并且目标非常明确，预定目标设置合理，符合省级资金的使用要求；项目按期完成了动物强制免疫疫苗的采购、结算等工作。加强对屠宰场的监管，达到提高行政监管效率，减低行政监督成本的目的，有效保证动物产品质量安全。对强制免疫的生猪佩带免疫耳标，并接受动物防疫监督机构的监督，实现了生猪及产品的可追溯管理，降低了发生重大动物疫情和重大畜禽产品质量安全事件风险。项目有效控制了重大动物疫病的发生和传播，保障了畜牧业健康发展和社会公共卫生安全，促进了我区养殖业经济健康持续发展，保障了人民群众身体健康和生命安全。

四、其他需要说明的问题

无