附件3-1

财政支出项目绩效自评报告（用款单位）

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。

韶关市武江区城市管理和综合执法局负责全区城市市容市貌管理监察，城市管理行政执法，“六乱”整治，环境卫生保洁管理，小街小巷维护、改造，房屋拆迁管理，市政工程项目和查违控违，城市提升等工作。

- 项目实施主要内容及实施程序。

- 项目实施主要内容：1、购买疫情防控物资（垃圾桶、体温枪、口罩等）；2、支付武江辖区疫情防控消杀费用；3、疫情防控检查点安装工程。

- 实施程序：根据区政府工作安排，我局对武江辖区实施疫情防控消杀、安装疫情防控检查点、以及购买收集废弃口罩垃圾桶等。并根据实际支出，向区政府申请疫情防控经费，按照5万元以上支出党组成员讨论通过原则，对疫情经费的使用进行了讨论。

- 综述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

绩效自评总分为100分，自评得分100分。

1、投入部分权重：总分20分，自评得分20分。

项目立项：项目的申请、设立过程符合相关要求，按照区政府相关要求设立，设定的绩效目标合理，绩效指标完整、合理、可衡量。（佐证材料：会议纪要2020年5月26日（〔2020〕15号）、广东省疫情防控指挥部办公室疫情防控组关于加强废弃口罩管理做好新型冠状病毒感染肺炎防控有关工作的通知（粤卫应急函[2020]5号））

资金落实：资金落实和分配到位，严格遵照年初预算方案完成项目支付。（佐证材料：武江区城管局疫情防控经费资金支出明细表）

2、过程部分权重：总分20分，自评得分20分。

资金管理：资金支付合规，财务监控有效，资金支付率为100%，不存在违规执行预算资金，不规范会计核算的情况。（佐证材料：武江区城管局疫情防控经费资金支出明细表、记账凭证）

事项管理：项目实施程序规范有效，严格落实专项资金使用方案，并按照5万元以上资金支付过党组会议讨论通过原则，及时拨付项目资金。（佐证材料：会议纪要2020年5月26日（〔2020〕15号））

3、产出部分权重：总分30分，自评得分30分。

经济性：严格按照预算完成项目支出，第三方审核预算，成本节约率95%。（佐证材料：武江区城管局疫情防控经费资金支出明细表、武江区疫情防控检查点安装工程预算价、武江区疫情防控检查点安装工程第三方审核）

效率性：严格按照预算安排，将项目资金用于疫情防控，验收合格后完成资金的拨付。（佐证材料：武江区城管局疫情防控经费资金支出明细表）

数量指标：设置疫情防控检查点4个，购买垃圾桶500个。（佐证材料：武江区疫情防控购垃圾桶款照片、4个板房、3个铁棚存放点照片）

4、效益部分权重：总分30分，自评得分30分。

效果性、公平性：

（一）购买垃圾桶、口罩等防疫物资能更规范的处置废弃口罩，进一步加强对环卫工人的卫生健康教育和防护工作；

（二）对武江辖区实施疫情防控消杀，对阻断病毒传播途径有积极作用。

（三）设置疫情防控检查点，能更好的对过往车辆及人员进行排查，宣传防护知识，推进“网格化”防控疫情”。

- （佐证材料：疫情防控消杀网页截图）

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

1、项目资金实际总投入情况。

该项目资金共拨付300666元，资料来源为区级项目资金。

- 项目资金实际支出情况，具体详细说明。

（一）购买疫情防控物资（垃圾桶、体温枪、口罩等）23730元；

（二）武江辖区疫情防控消杀费43000元；

- （三）设置疫情防控检查点187236元。

- 项目的绩效目标完成情况（经济、政治和社会效益）。

经济性：严格按照预算完成项目支出，第三方审核预算，成本节约率95%。

效率性：严格按照预算安排，将项目资金用于疫情防控，验收合格后完成资金的拨付。

- 数量指标：设置疫情防控检查点4个，购买垃圾桶500个。

- 项目资金使用效益，对环境、经济、社会的可持续影响。

（一）购买垃圾桶、口罩等防疫物资能更规范的处置废弃口罩，进一步加强对环卫工人的卫生健康教育和防护工作；

（二）对武江辖区实施疫情防控消杀，对阻断病毒传播途径有积极作用。

（三）设置疫情防控检查点，能更好的对过往车辆及人员进行排查，宣传防护知识，推进“网格化”防控疫情”。

（二）存在问题。

财务管理制度及内部控制制度更新不及时，资金使用管理水平和效率有待提高。

三、改进意见

- 进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

- 按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，严格把控项目实施进度，保证资金支付与项目进度的匹配性，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

- 四、其他需要说明的情况

相关经验做法：

1、要合理有据编制预算。在编制下一年专项资金预算时，要从源头抓起，未雨绸缪地设想下一年本局工作的要点，逐一列出需要开支的项目，需要开展什么工作、需要多少经费，有依有据，心中有数。

2、要认真细化使用方向。在当年专项经费核拨下来后，年初制定具体可行的使用计划，尽可能细化经费的安排。分清轻重缓急，合理分配资金，不遗漏应有项目。

3、要严格履行报批手续。在使用专项资金的过程中，要不折不扣地按照资金支付审批授权报批报审，并指定专人办理，做到事前有请示，事中有监督，事后有记录。同时遵守财务规定，不虚列，挪用，挤占项目资金，杜绝超标准配置设备和超标准开支费用。