附件3-1

财政支出项目绩效自评报告（用款单位）

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。

根据《国务院教育督导委员会办公室关于开展2020年全国义务教育阶段学生科学、德育状况监测的通知》（国教督办函〔2020〕37号）、《广东省教育厅关于做好2020年义务教育阶段学生科学学习质量、德育状况监测并开展省级工作培训的通知》要求，辖区内有20所中小学（含市直属3所）作为样本校被抽选参加今年9月28日进行的全国义务教育质量监测工作，为确保监测工作顺利进行，根据《2020年义务教育质量监测广东省实施工作方案》以及《关于规范我市各类考试成本费支出管理有关问题的通知》（韶人社〔2016〕2号）有关精神，我区需为样本校统一购置监测的相关用品及支付考务人员等费用。

（二）项目实施主要内容及实施程序。

1.质量监测考务文具及资料费用

（1）印刷质量监测操作手册共340本，小计6800元；

（2）考务文具：由区教育局统一采购考务文具分发到样本校，每套单价：140元，共20套，小计2800元（采购物品清单详见附件1）；

以上质量监测考务文具费用合计：9600元（以实际支出为准）。

2.监测工具回邮费用

监测工作结束后，所有试卷及相关考务资料要通过广东省机要通讯韶关分局（地址：）统一回邮至北京市海淀区新街口外大街19号（国家教育部基础教育质量监测中心），回邮费约：7000元（以实际支出为准）。

3.考务人员费用

（1）区级巡视员、联络员、信息员、责任督学、主监员及区属17所样本校工作人员共计228人，按每人300元/天补助。小计：68400元（具体名单见附件2、附件3）；

（2）误餐费补贴：监测期间因中午间隔时间短，给予各类考务人员误餐费，20元/人/餐，共228人.小计：4560元（详见附件2、附件3）；

（3）区级巡视员、责任督学、主监员交通补助费：按相关规定，考点设在离市区5公里以上的，责任督学及外派主监给予交通补助每天20元/人，共30人，小计：600元（详见附件2、附件3）；

（4）区级保密员实行每天三班制，每班2人，按每人每班100元值班补助及每人每餐20元误餐补助计算，共需安排2天，及相关岗位人员补助，小计：2280元（保密值班安排表见附件4）；

以上质量监测考务人员费用合计：75840元（以实际支出为准）。

综合三项费用合计：92440元（大写：玖万贰仟肆佰肆拾圆整）。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

1.质量监测考务文具及资料费用

（1）印刷质量监测操作手册共340本，小计5462.1元；

（2）考务文具：由区教育局统一采购考务文具分发到样本校，每套单价：140元，共20套，小计2745元（采购物品清单详见附件1）；

（3）增加制作质量监测考务人员胸卡20个，小计300元；

以上质量监测考务文具费用合计：8507.1元。

2.监测工具回邮费用

监测工作结束后，所有试卷及相关考务资料要通过广东省机要通讯韶关分局（地址：）统一回邮至北京市海淀区新街口外大街19号（国家教育部基础教育质量监测中心），回邮费：3396元。

3.考务人员费用

（1）区级巡视员、联络员、信息员、责任督学、主监员及区属17所样本校工作人员共计227人，按每人300元/天补助。小计：68100元（具体名单见附件2、附件3）；

（2）误餐费补贴：监测期间因中午间隔时间短，给予各类考务人员误餐费，20元/人/餐，共227人.小计：4540元（详见附件2、附件3）；

（3）区级巡视员、责任督学、主监员交通补助费：按相关规定，考点设在离市区5公里以上的，责任督学及外派主监给予交通补助每天20元/人，共34人，小计：680元（详见附件2、附件3）；

（4）区级保密员实行每天三班制，每班2人，按每人每班100元值班补助及每人每餐20元误餐补助计算，共需安排2天，及相关岗位人员补助，小计：2200元（保密值班安排表见附件4）；

以上质量监测考务人员费用合计：75520元。

综合三项费用合计：87423.1元（大写：捌万柒仟肆佰贰拾叁圆壹分）。

（二）存在问题。

因每年监测内容及项目人员安排都有变动，所需资金与预算难以精确。

三、改进意见

对比往年监测科目做好预算，尽量缩小经费支出。