## 项目信息_1
2021年脱贫攻坚成果和乡村振兴项目实施情况
序号 | 省 | 市 | 县 | 项目类型 | 项目子类型 | 项目名称 | 项目地点 | 项目预算总投资（万元） | 其中：财政专项扶贫资金(万元) | 项目状态 | 规划年度 | 是否纳入年度项目实施计划 | 项目归属 | 实施单位名称 | 项目批复时间 | 实际开工日期 | 实际完工日期 | 决算方式 | 决算时间 | 支付金额(万元)
1 | 广东省 | 韶关市 | 武江区 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 武江区_产业项目_2021年江湾镇生猪养殖示范基地建设 | 江湾镇 | 60 | 60 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 江湾镇人民政府 | 20210811 | 20210908 | 20211101 | 竣工决算 | 20211027 | 60
2 | 广东省 | 韶关市 | 武江区 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 武江区_产业项目_2021年方田艾草产业种植基地农业基建项目 | 方田村 | 29.5 | 29.5 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 广东润锦艾草种植有限公司 | 20210811 | 20211108 | 20211124 | 竣工决算 | 20211124 | 29.5
3 | 广东省 | 韶关市 | 武江区 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 武江区_产业项目_2021年妙联村竹木加工厂 | 妙联村 | 20 | 20 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 重阳镇妙联村 | 20210811 | 20211118 | 20211119 | 竣工决算 | 20211119 | 20
4 | 广东省 | 韶关市 | 武江区 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 武江区_产业项目_江湾镇天冬种植规模化 | 武江区 | 30 | 30 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 江湾镇湖洋村 | 20210811 | 20211030 | 20211125 | 竣工决算 | 20211122 | 30
5 | 广东省 | 韶关市 | 武江区 | 产业项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 武江区_产业项目_武江区“中国农民丰收节”暨生态农业博览会 | 重阳镇 | 50 | 50 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 武江区农业农村局 | 20210830 | 20210918 | 20210923 | 竣工决算 | 20211002 | 50
6 | 广东省 | 韶关市 | 武江区 | 村基础设施 | 其他 | 武江区_村基础设施_驻镇--武江区重阳镇杉木冲、黄色坪、妙梓阁等村整村新建公共基础设施项目 | 重阳镇 | 750 | 750 | 项目实施 | 2021 | 是 | 巩固提升类项目 | 重阳镇人民政府 | 20210830 |  |  |  |  | 156.65
346.15