附件1

武江区区本级政府投资项目管理办法

（修订征求意见稿）

第一章  总则

第一条 为了充分发挥政府投资作用，提高政府投资效益，规范政府投资行为，激发社会投资活力，根据《政府投资条例》（中华人民共和国国务院令第712号）及有关法律、法规，结合韶关市武江区实际，制定本办法。

- 本办法所称的政府投资，是指使用区级财政性资金进行固定资产投资建设活动，包括新建、扩建、改建、技术改造和单纯购置项目等。使用国家、省、市级财政性资金的建设项目，参照本办法进行管理。

- 总投资在200万元以下的项目纳入部门预算管理，不适用本办法。

第三条 政府投资资金应当投向市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、重大科技进步、社会管理、国家安全等公共领域的项目，以非经营性项目为主。

第四条 政府投资应当遵循科学决策、规范管理、注重绩效、公开透明的原则。政府投资应当与经济社会发展水平和财政收支状况相适应。政府及其有关部门不得违法违规举借债务筹措政府投资资金。

第五条 政府投资资金按项目安排，以直接投资方式为主；对确需支持的经营性项目，主要采取资本金注入方式，也可以适当采取投资补助、贷款贴息等方式。

第六条 区发展改革部门是区级政府投资主管部门，履行政府投资综合管理职责，负责政府投资项目的项目建议书、可行性研究报告和投资概算的审批，以及牵头组织编制政府投资年度计划。

其他有关部门依照本办法和政府规定的职责分工，履行相应的政府投资管理职责。

第二章  政府投资决策

第七条 政府投资资金应当根据国民经济和社会发展规划、中期财政规划和国家宏观调控政策，结合财政收支状况，统筹安排使用。

第八条 政府采取直接投资方式、资本金注入方式投资的项目（以下统称政府投资项目），项目单位应当编制项目建议书、可行性研究报告、初步设计、投资概算，项目建议书、可行性研究报告，投资概算按程序报区发展改革部门审批；编制初步设计按程序报有关部门审批。项目建议书提出项目建设的必要性，可行性研究报告分析项目的技术经济可行性、社会效益以及项目资金等主要建设条件的落实情况，初步设计及其提出的投资概算需符合可行性研究报告批复以及国家有关标准和规范的要求。

项目单位应当加强政府投资项目的前期工作，保证前期工作的深度达到规定的要求，并对项目建议书、可行性研究报告、初步设计和投资概算以及依法应当附具的其他文件的真实性负责。

第九条 除涉及国家秘密的项目外，各有关部门应当通过广东省政务服务网、广东省投资项目在线审批监管平台、韶关市工程建设项目审批管理系统（以下简称在线平台）办理政府投资项目审批手续。

区发展改革部门和其他有关部门应当通过在线平台列明与政府投资有关的规划、产业政策等，公开政府投资项目审批的办理流程、办理时限等，并为项目单位提供相关咨询服务。

第十条 项目单位可自行编制或委托具备相应资质机构编制项目建议书、项目可行性研究报告，经项目主管部门初审后，报区发展改革部门审批。项目建议书、可行性研究报告的编制格式、内容和深度须达到国家规定要求。

勘察、设计、可行性研究报告、招标代理等服务的选择，需要提前进行招标的，可以在可行性研究报告审批前向区发展改革部门申请单独核准。

对经济社会发展、社会公众利益有重大影响或者投资规模较大的政府投资项目，区发展改革部门或者其他有关部门应当在中介服务机构评估、公众参与、专家评议、风险评估的基础上作出是否批准的决定。

第十一条 公路、水运工程和水利工程，大中型房屋建筑和市政工程的初步设计文件，分别报行业主管部门依法组织审查。

- 项目单位可委托具备相应资质的工程造价咨询单位编制项目投资概算，经项目主管部门初审后，报区发展改革部门审核。投资概算3000万元及以上项目按程序提交区政府常务会议审议。投资概算编制原则上不得超过可行性研究报告批准的项目总投资。

第十三条 政府投资项目有以下情形的，可以对相关审批手续予以适当简化：

- 相关规划中已经明确或经区委、区政府研究决定实施的项目，可以不再审批项目建议书，直接报批项目可行性研究报告；

- 部分设计方案简单、建设内容单一的扩建、改建项目可以不再审批项目建议书、可行性研究报告，直接报批初步设计概算；

- （三）项目总投资1000万元以下的技术方案简单、建设内容单一的小型项目，可以不报批项目建议书、可行性研究报告，由项目单位填报《韶关市武江区政府投资项目申报表》和提交概算书申请合并审批；

（四）为应对自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等突发事件需要紧急建设的项目，以及全额使用涉农资金的涉农建设项目可以合并编制报批文件、简化审批程序。

第十四条 经批准的投资概算作为政府投资项目投资控制的依据。

初步设计提出的投资概算超过经批准的可行性研究报告提出的投资估算10%的，项目单位应当向区发展改革部门或者其他有关部门报告，区发展改革部门或者其他有关部门可以要求项目单位重新报送可行性研究报告。

第十五条 项目单位负责组织编制施工图设计文件，并报相关部门审查或备案。施工图设计文件不得改变初步设计文件审查确定的建设内容和建设规模。

房屋建筑和市政工程、公路和水运工程、水利工程的施工图设计文件，由行业主管部门审查备案。

第十六条 施工图设计审查通过后，项目单位须委托具备相应资质的工程造价咨询单位编制工程预算，并报区财政部门审核。工程预算不得超过经审查的投资概算。

第三章  政府投资年度计划

第十七条 区发展改革部门会同区财政部门统筹组织政府投资年度计划编制工作。各行业主管部门根据政府年度投资计划编制要求，对其负责安排的本行业、本领域的政府投资编制政府投资年度计划。

第十八条 政府投资年度计划应当明确项目名称、建设内容及规模、建设工期、项目总投资、年度投资额及资金来源等事项。

第十九条 列入政府投资年度计划的项目应当符合下列条件：

（一）采取直接投资方式、资本金注入方式的，可行性研究报告已经批准或者投资概算已经核定；

（二）采取投资补助、贷款贴息等方式的，已经按照有关规定办理手续；

（三）已列入全区国民经济和社会发展规划、行业发展专项规划或区委、区政府明确实施的项目。

第二十条 政府投资年度计划应当和区本级预算相衔接，区发展改革部门、区财政部门通过年度投资计划编报与财政预算申报协同实施方式，落实各行业、各部门以及各项目的年度投资计划和财政预算安排。

第二十一条 区财政部门应当根据经批准的预算，按照法律、行政法规和国库管理的有关规定，及时、足额办理政府投资资金拨付。

第四章  政府投资项目实施

第二十二条 工程预算经审核后，项目单位依照相关规定开展建设工程招标等开工准备工作，具备开工条件后，项目单位向相关部门申请开工许可。房屋和市政工程、公路和水运工程、水利工程的开工许可，分别由行业主管部门办理。

政府投资项目开工建设，应当符合有关法律、行政法规规定的建设条件；未完成规划选址、用地预审、环境影响评价等法律法规规定手续的项目，不得开工建设。

第二十三条 政府投资项目应当按照审批部门批准的建设地点、建设规模和建设内容实施；拟变更建设地点或者拟对建设规模、建设内容等作较大变更的，应当按照规定的程序报原审批部门审批。

第二十四条 政府投资项目所需资金应当按照国家有关规定确保落实到位。政府投资项目不得由施工单位垫资建设。

第二十五条 政府投资项目建设投资原则上不得超过批复的投资概算。

项目建设实施过程中，出现以下情形之一且动用预备费仍无法解决的，项目单位应及时向区发展改革部门申请调整投资概算：

（一）因国家建设标准和规范等政策调整，导致按原批准规模和造价无法满足建成后工作需要的；

（二）因项目建设期价格大幅上涨、地质条件发生重大变化和自然灾害等不可抗力因素，导致原批复概算不能满足工程实际需要的；

（三）其他需调整的。

符合以上情形的，项目单位提出调整概算方案，并征求区发展改革、财政部门、项目主管部门意见后，按程序报区政府审定。

造成项目总投资超项目概算10%以上的，项目投资概算应报原批准机关重新审批。对擅自增加建设内容、扩大建设规模、提高建设标准等造成超投资概算的，送审计后再处理。

第二十六条 涉及预算调整或者调剂的，依照有关预算的法律、行政法规和国家有关规定办理。

第二十七条 政府投资项目应当合理确定并严格执行建设工期，任何单位和个人不得非法干预。

第二十八条 区财政部门根据年度投资计划和投资概算，按照项目建设管理程序和进度分期拨付项目资金。

项目开工前按合同约定的比例拨付工程预付款。

第二十九条 政府投资项目建成后，按照国家有关规定进行竣工验收。

政府投资项目结余的财政资金，应当按照国家有关规定缴回国库。

第五章  监督管理

第三十条 区发展改革部门和依法对政府投资项目负有监督管理职责的行业主管部门采取在线监测、现场核查等方式，加强对政府投资项目实施情况的监督检查。

项目单位通过在线平台或向行业主管部门提交报告等形式，如实报送政府投资项目开工建设、建设进度、竣工的基本信息。

第三十一条 区发展改革部门和依法对政府投资项目负有监督管理职责的其他部门应当建立政府投资项目信息共享机制，通过在线平台等方式实现信息共享。

第三十二条 项目单位应当按照国家有关规定加强政府投资项目档案管理，将项目审批和实施过程中的有关文件、资料存档备查。

第三十三条 政府投资年度计划、政府投资项目审批和实施以及监督检查的信息应当依法公开。

第三十四条 政府投资项目的绩效管理、建设工程质量管理、安全生产管理等事项，依照有关法律、行政法规和国家有关规定执行。

第六章  法律责任

第三十五条 有下列情形之一的，责令改正，对负有责任的领导人员和直接责任人员依法给予处分：

（一）超越审批权限审批政府投资项目；

（二）对不符合规定的政府投资项目予以批准；

（三）未按照规定核定或者调整政府投资项目的投资概算；

（四）为不符合规定的项目安排投资补助、贷款贴息等政府投资资金；

（五）履行政府投资管理职责中其他玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的情形。

第三十六条 有下列情形之一的，依照有关预算的法律、行政法规和国家有关规定追究法律责任：

（一）政府及其有关部门违法违规举借债务筹措政府投资资金；

（二）未按照规定及时、足额办理政府投资资金拨付；

（三）转移、侵占、挪用政府投资资金。

第三十七条 项目单位有下列情形之一的，责令改正，根据具体情况，暂停、停止拨付资金或者收回已拨付的资金，暂停或者停止建设活动，对负有责任的领导人员和直接责任人员依法给予处分：

（一）未经批准或者不符合规定的建设条件开工建设政府投资项目；

（二）弄虚作假骗取政府投资项目审批或者投资补助、贷款贴息等政府投资资金；

（三）未经批准变更政府投资项目的建设地点或者对建设规模、建设内容等作较大变更；

（四）擅自增加投资概算；

（五）要求施工单位对政府投资项目垫资建设；

（六）无正当理由不实施或者不按照建设工期实施已批准的政府投资项目。

第三十八条 项目单位未按照规定将政府投资项目审批和实施过程中的有关文件、资料存档备查，或者转移、隐匿、篡改、毁弃项目有关文件、资料的，责令改正，对负有责任的领导人员和直接责任人员依法给予处分。

第三十九条 违反本条例规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第七章  附则

第四十条 本办法适用于本辖区的政府投资项目管理制度，实行年度投资计划管理。

第四十一条 使用区本级财政资金的项目，国家、省、市另有规定的，从其规定。

第四十二条 本办法自2022年5月1日起施行。《武江区区级政府投资项目管理办法》(韶武府规〔2018〕1号)同时废止，武江区其他有关政府投资项目的管理规定与本办法不一致的，依照本办法的规定执行。