韶关市武江区农业农村局文件

韶武农〔2019〕31号

关于印发《武江区农业农村局2019年

民主评议政风行风工作方案》的通知

局各股室及直属各单位：

经局班子同意，现将《武江区农业农村局2019年民主评议政风行风工作方案》印发给你们，请结合实际，认真贯彻落实。

韶关市武江区农业农村局

2019年12月24日

韶关市武江区农业农村局

2019年民主评议政风行风工作方案

为配合开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入贯彻落实《关于加强和改进中央和国家机关党的建设的意见》精神，加速区委九届八次全会措施落地见效，推进区农业农村局转职能、转作风，加强政风行风建设。根据区直属机关工委相关文件精神要求，结合工作实际，现制定工作方案如下：

- 总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习会贯彻党的十九大精神，以及习近平在中央和国家机关党的建设工作会议上关于“全面提高中央和国家机关党的建设质量，建设让党中央放心让人民群众满意的模范机关”的建设要求，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。以服务“五位一体”总体布局、“四个全面”战略布局为主题，紧紧围绕区农业农村局中心工作，以规范行政审批、行政执法和优质服务为重点，切实转变作风，提升依法行政和优质服务水平，集中梳理和群众反映强烈的工作作风问题，以人民群众满意为标准，着力解决严重损害群众利益的热点、难点问题。

二、评议对象

局各股室、各直属单位

三、评议内容

- （一）工作机制方面。看是否建立问题导向机制，着力解决群众反映强烈的政风行风问题，是否建立健全整改问题的各项制度，是否切实开展落实整改工作。

- （二）作风建设方面。看是否存在不担当、不作为、慢作为现象和推诿扯皮、办事效率不高等情况，是否高度重视群众提出的诉求，是否不断提升办事效率，主动配合群众开展工作。

（三）政务公开方面。看是否及时贯彻落实区委、区政府重大决策部署，是否落实公示制度，规范公开内容，创新公开载体，接受社会各界监督。

（四）依法行政方面。看是否严格依法依规办事、按照规定的职责权限和工作程序履行职责情况，是否存在办事不公、以权代法现象。

四、评议办法

（一）单位内部自评。对照政风行风评议工作的要求，建立问题导向的评议机制，列出若干个群众反映强烈的突出问题，明确整改目标，公开整改承诺，方便群众对照评议。建立群众反映问题集中部门的重点评议机制，开展内部重点评议。

（二）“民声热线”和网络问政问题群众满意度评议。“民声热线”和网络问政问题群众满意度评议分两项，一是日常对“民声热线”和网络问政问题处理、跟进的考核；二是通过上线韶关“民声热线”栏目，现场听取群众意见建议并解答，下线后对问题的跟进、解决的考核。

（三）纪律作风评议。将2019年度受到区纪委监委以上党纪政务处分情况以及区委区政府督查室督办情况作为考核内容。

（四）群众评议。根据区农业农村局的工作职责，开展抓政风行风建设情况征求意见工作，设计征求意见表，对群众开展政风行风建设情况问卷调查，充分征求群众的意见和建议，组织他们填写政风行风情况建设测评表，对我局政风行风建设情况做出客观、公正的评价。

五、评议步骤

- 2019年度民主评议政风行风工作从11月1日起至12月30 日结束，分四个阶段开展。

- （一）筹划和宣传阶段（11月1日至11月15日）

- 1.学习政风行风评议工作有关文件精神，明确要求、任务和目标。

2.通过召开座谈会、干部职工大会、公布举报投诉电话等灵活多样的形式征求意见建议，做好前期准备工作。

- 3.开展民主评议政风行风宣传工作，充分利用各种媒体和宣传阵地，大力营造政风行风评议的舆论氛围，提高广大干部职工群众的参与面和知晓率，争取社会各界的支持。

- （二）查找问题阶段（11月15日至11月25日）

1.通过灵活多样的方式广泛征求社会各界的意见和建议。

2.通过网络问政、韶关民声网、市“民声热线”节目、投诉信箱、举报电话等平台，收集社会各界意见和建议。

3.汇总分析意见和建议，梳理找准存在的问题。

- （三）落实整改阶段（11月25日至12月30日）

- 1.针对查找出来的主要问题，采取切实有效措施，认真落实整改。

- 2.对群众举报的违纪违规问题，认真调查核实后作出处理。

- 3.结合农业农村工作实际，切实加强政风行风建设。围绕经济社会发展，狠抓服务态度、服务效率、服务质量，做到服务态度好、服务效率高、服务质量优。

- 4.完善规章制度。通过民主评议，进一步加强内部管理，提高队伍素质，完善各项内部监管制度，形成有效的内部监督机制。

（四）评议结果评定和通报阶段（12月30日前）

1.制定民主评议测评表。内容包括：勤政敬业改进服务态度情况、狠抓落实提升服务效率情况、及时解决群众急难问题情况、服务武江经济社会发展情况、落实党风廉政建设责任制情况、开展理论学习教育情况、中央“八项规定”厉行节约情况等。

2.组织民主测评。在全区范围内选取若干代表, 组织他们填写政风行风建设情况测评表，对区农业农村局政风行风建设情况做出客观、公正的评价。

3.汇总民主测评情况。区农业农村局办公室对代表填写的政风行风建设情况测评表分别进行统计,计算民主测评成绩。

六、工作要求

（一）加强组织领导，健全工作机制。民主评议政风行风工作，是促进机关作风改进和工作效能提升的重要手段，也是政府机关、公共服务行业单位接收广大人民群众监督的有效方式。全局干部职工要充分认识政风行风建设的重要性和长期性，把民主评议政风行风工作摆在作风建设的重要位置，作为一项常态任务，坚持不懈地抓紧抓好。按照管行业必须管行风的职责要求，健全党组负主责、分管行政领导分工负责，一级抓一级、层层抓落实的民主评议工作机制，明确具体承办股室及工作人员，深入动员部署，采取有力措施扎实推进各项评议工作，防止走过场、一阵风，确保行评工作与业务工作两不误、两促进。

（二）严守工作纪律，坚持真评真改。坚持公开、公平、公正的评议要求和依纪依规的评议纪律，确保评议的公信力。坚持把发现和解决政风行风问题贯彻评议全过程，凡是群众反映强烈的问题都要认真对待，凡是损害群众利益的行为都要坚决纠正。要正确对待评议，不得故意掩盖问题，不得组织干部职工或群众编造事实、影响测评结果。

（三）加强情况交流，强化宣传引导。区农业农村局办公室及时向区直机关工委报告民主评议工作情况，并通过领导专访、情况专报、典型经验介绍、加强政风行风建设措施发布等方式，加强评议工作的宣传报道，形成良好的舆论氛围。

（四）注重整改实效，真正解决问题。评议工作要以解决群众反映的突出问题和加强作风建设为主线，做到纠、评、建相统一，与模范机关创建活动相结合、与“双争双促”主题实践活动相结合，认真体察社情民意，为群众诚心诚意办实事。要坚持边评边改，以评促纠，寓改于建，统一认识，找准重点，通过多种渠道了解群众的呼声和愿望，查找本单位存在的突出问题，认真进行整改。通过评议和整改，净化服务环境，推动政风行风建设上台阶。

韶关市武江区农业农村局办公室      2019年12月24日印发