财政支出项目绩效自评表

（2021年度）

| 专项（项目）名称 |  |  | 义务兵优待补助金 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部门 |  |  | 中华人民共和国退役军人事务部 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 韶关市退役军人事务局 |  |  | 实施单位 | 韶关市武江区退役军人事务局 |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） |  |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 507.90 | 377.90 | 74.40% |  |
|  |  |  | 其中：中央补助 |  | 130 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 省资金 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 地方资金（区级资金） |  | 377.90 | 377.90 | 100% |  |
|  |  |  | 其他资金 （包括结转结余） |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 按时足额发放义务兵家属优待金，确保其家庭基本生活水平不低于当地平均生活水平，并得到社会尊崇，激发适龄青年踊跃应征入伍。 |  |  |  |  | 1.按时足额发放138名2018年至2019年度入伍义务兵家属优待金，确保其家庭基本生活水平不低于当地平均生活水平，并得到社会尊崇；2.发放32名优秀士兵奖励金；3.发放5名大学毕业生入伍奖励金；进一步激发了适龄青年踊跃应征入伍的热情，有效地支持了国防和军队建设。 |  |  |
| 绩效目标 | 一级 指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 义务兵优待金发放人数 |  | 138人 | 138人 |  |
|  |  |  |  | 立功受奖及优秀士兵人数 |  | 32人 | 32人 |  |
|  |  |  |  | 大学毕业生入伍奖励金人数 |  | 5人 | 5人 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 义务兵家属优待金发放率 |  | 100% | 100% |  |
|  |  |  |  | 义务兵家属优待金发放标准按规定执行率 |  | 100% | 100% |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金下拨及时率 |  | 100% | 100% |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  | 义务兵家属生活情况 |  | 有效改善 | 有效改善 |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 适龄青年应征入伍情况 |  | 完成当年征兵任务 | 完成当年征兵任务 |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 鼓励适龄青年应征入伍，支持国防和军队建设。 |  | 效果明显 | 效果明显 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 义务兵家属满意度 |  | 95% | 95% |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |