附件3-1

财政支出项目绩效自评报告

（江湾镇人民政府）

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。

江湾镇党委、政府设下列 9 个党政机构：党政综合办公室（应急管理办公室）、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、规划建设办公室（生态环境保护办公室）、农业农村办公室（经济发展办公室）。

我镇的主要职能是：一是宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。二是落实基层党建工作责任制，加强基层党组织建设和党员队伍建设。落实全面从严治党主体责任和意识形态工 作责任，加强基层党风廉政建设，维护和执行党的纪律。三是统筹制定并组织实施区域发展重大决策和建设规划，拟订并组织实施经济和产业发展规划和年度计划，深入实施乡村振兴战略，因地制宜发展区域特色经济，指导农村 经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，提高经济发展的质量和水平。履行生态环境保护的属地职责。四是统筹负责辖区公共服务工作，推进便民服务平台标准化建设。组织实施公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。五是统筹负责辖区综合治理工作，加强社会主义民主法治建设，组织开展社会治安综合治理、反邪教和平安建设、法治建设等有关工作。做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好应急管理相关工作。六是统筹负责辖区综合行政执法工作,按权限负责相关领域执法工作。整合辖区相关执法力量和资源，开展综合行政执法。七是完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自 治水平。健全村（社区）管理和服务机制，推行网格化管理和服务。八是动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。九是编制及执行本乡镇财政预决算计划，负责镇本级 财务、审计以及集体资产管理工作，指导监督村（居）财务和资产管理工作。十是按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。做好人才服务和引进工作。十一是完成区委、区政府交办的其他任务。

- 项目实施主要内容及实施程序。

- 项目主要涵盖7个方面，实施内容包括基层组织建设、镇（街）提升工作、敬老院日常运营、护林防火应急工作、驻镇帮扶工作队工作补贴、政府购买服务以及其他部门办公运转等方面。

- 项目资金下达后,我镇按计划使用资金,与项目支出相关的第三方公司签订的协议,后续项目支出严格按照相关协议执行。

- 项目管理按照财务管理制度的规定,对项目的预算、支出严格把关,对专项资金项目的实施、付款等环节进行管理和监督。

- 项目绩效分析综述与自评。

- 我镇项目绩效评价选用的指标主要包括投入、过程、产出以及社会效益等。采取单位绩效评价自评方式,根据对项目自检自评结果统计，自评得分99.2分。

- 项目按照绩效目标的实施内容及工作要求实施完毕,执行情况较好,达到了预期绩效目标。根据对项目自检自评结果统计:绩效评价为“优”

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

1、项目资金实际总投入情况。

2021年区财政安排项目预算金额为221.14万元。分别为基层组织建设类经费32.76万元，镇街提升专项资金50万元、应急类经费69.88万元、敬老院运营经费及工作人员津贴11.60万元、政府购买服务等补助经费45.20万元，江湾镇各部门专项工作经费8.40万元、驻镇帮镇扶村工作队工作补贴经费3.3万元。

- 项目资金实际支出情况。

2021年区财政安排项目支出金额为191.36万元。

基层组织建设类支出29.04万元，用于各村（居）办公经费（区配套）7万元；各村村党组织服务群众专项经费（区配套）4.2万；社区绩效考核奖励1万元；村（居）公共服务站人员项目经费（区配套）16.84万元。

政府购买服务等补助经费支出40.41万元，主要用于我镇劳务派遣人员工资，工资标准为4.3万元/人/年，我镇2020年共招聘5个劳务派遣人员，工资共支出21.50万元，其他政府购买服务支出18.91万元，包括办公设备维修费，办公设备安装费支出11.81万元，代理记账委托业务费7.1万元。

我镇敬老院运营经费及工作人员津贴支出11.60万元，敬老院饭堂采购以及生活用品采购等运营经费支出8万元，敬老院工作人员工资支出3.6万元。

江湾镇各部门专项工作经费支出8.40万元，其中基层妇联经费支出1万元，综治信访维稳中心工作经费支出2.4万元，卫生健康工作经费支出3元、人武工作经费2万元。

镇街提升专项资金支出30.31万元，全部用于我镇镇街提升工程建设项目。

武江区2021年驻镇帮镇扶村工作队工作补贴经费支出2.48万元，工作补贴全部及时足额发放给驻镇帮扶工作队队员。

应急类经费支出69.12万元，其中江湾镇抢险救灾资金支出19万元，用于江湾镇“5.20”洪灾抢险救灾工程项目；江湾镇森林防灭火应急救援队员劳务费支出50.12万元，用于森林防灭火应急救援队员工资。

- 项目的绩效目标完成情况（经济、政治和社会效益）。

- 项目的经济性分析

- 2021年预算资金221.14万元，实际支出191.36万元，在确保基层组织建设经费和工作人员工资及时足额发放的情况下，其他建设项目的成本控制和成本节约方面没有超出预算。

- （2）项目的政治性分析

- 通过项目的实施，一方面保障了基层党组织为民办事的资金来源，进一步增强了基层党建的生机与活力，不断激发村（居）干部的工作热情，充分调动村（居）干部的工作积极性、主动性和创造性，提高了基层党组织做好服务群众工作的能力和水平，另一方面政府通过购买服务形式聘用政府工作人员，缓解了人手压力，提高了政府的工作效率，增强各项业务管理。同时，项目的实施保障了政府敬老院、基层妇联、综治信访维稳中心等各部门的正常运作，并开展了卫生健康工作，使广大群众的幸福感、获得感不断增强，人民幸福指数不断上升。

- （3）项目的社会效益性分析

- 通过项目的实施，一方面我镇农村人居环境明显改观，基本形成与全面建成小康社会相适应的农村垃圾污水、卫生厕所、村容村貌治理体系，村庄环境干净整洁有序，长效管护机制基本建立，农民环境卫生意识普遍增强。另一方面我镇综治维稳、扫黑除恶、平安建设等工作正常开展，使辖区当年发案率同期下降，确保了人民群众生命、财产安全，提高了社会治安群众满意度。

- 项目资金使用效益，对环境、经济、社会的可持续影响。

- （1）项目资金使用的的经济性分析

- 以预算资金完成绩效目标，成本控制情况良好；所有项目支出与同类项目或市场价格比较，均属于合理范围。

- （2）项目资金使用对环境的影响

- 项目资金的投入，一方面我镇农村人居环境明显改观，基本形成与全面建成小康社会相适应的农村垃圾污水、卫生厕所、村容村貌治理体系，村庄环境干净整洁有序，长效管护机制基本建立，农民环境卫生意识普遍增强。另一方面我镇综治维稳、扫黑除恶、平安建设等工作正常开展，使辖区当年发案率同期下降，确保了人民群众生命、财产安全，提高了社会治安群众满意度。

- （3）项目资金使用对社会的可持续性影响

- 项目资金的投入，一方面保障了基层党组织为民办事的资金来源，进一步增强了基层党建的生机与活力，不断激发村（居）干部的工作热情，充分调动村（居）干部的工作积极性、主动性和创造性，提高了基层党组织做好服务群众工作的能力和水平，另一方面政府通过购买服务形式聘用政府工作人员，缓解了人手压力，提高了政府的工作效率，增强各项业务管理。同时，项目的实施保障了政府敬老院、基层妇联、综治信访维稳中心等各部门的正常运作，并开展了卫生健康工作，使广大群众的幸福感、获得感不断增强，人民幸福指数不断上升。

- 存在问题。

- 1、财政项目绩效评价手段较为落后

- 当前，财政项目绩效评价的手段较为落后，还在使用手工处理的方式，已无法适应绩效评价的需求，很难起到辅助决策的作用，因此需要结合绩效评价工作的实际要求，积极建立绩效评价工作的信息化数据库，开展有关数据信息化方面的工作。

- 2、缺乏绩效评价专业人才。

- 目前我镇财政干部队伍的知识体系还难以适应绩效评价工作涉及面广、技术性强的要求，绩效评价报告质量普遍不高。

三、改进意见

（一）加快财政项目绩效评价信息化建设

随着信息技术的发展和绩效评价工作的推进，财政项目绩效评价信息化建设的步伐不断加快，构建信息化数据库成为提高财政项目绩效评价成效的必然选择，但目前我国这方面的工作还较为滞后。对此，我国应加快财政项目绩效评价信息化建设的步伐，在绩效评价过程中积极收集信息资料并进行分类管理，不断积累绩效评价资料，比较并分析财政项目的投入、产出和效益情况，不断完善数据库建设，增强预算编制分析效果。在开展绩效评价时，应详细分析评价过程中的评价标准、项目绩效目标、采用的评价方法等方面的数据，逐步完善和充实数据库。最后，还要加大对数据软件的开发力度，提高大数据运用效率，提高预算管理的信息化水平。

（二）进一步扩大绩效评价支点环节。

一是围绕区委、区政府确定的重点支出项目和项目资金额大或关系国计民生、社会关注度高、具有明显经济和社会效益的项目，深入开展绩效评价。二是不断完善项目支出绩效评价工作方案，在实践中逐步探索建立区级横向联动、部门自评和财政部门再评相结合的区级重大项目评价机制。三是探索与预算编制相结合的财政绩效管理。将财政支出绩效评价逐步从事后评价延伸到事前评估、事中监控，并将各环节评价结果与当期财政拨款跟综管理及下年预算编制直接挂钩，形成互相制约的财政预算资金绩效管理新机制。

四、其他需要说明的情况

无。

韶关市武江区江湾镇人民政府

2022年3月1日