2021年度涉农资金绩效自评总结报告

（2021年韶关市武江区水稻温室育秧机械化生产建设项目）

一、绩效目标下达情况

（一）任务情况。根据《关于下达2021年度各县（市、区）水稻耕种收综合机械化率发展指标的通知》要求，我区到2021年底水稻机械化率需提升1.8个百分点。

（二）资金下发情况。根据《关于提前下达2021年省级涉农专项转移支付资金的通知》（韶武财农〔2020〕62号），武江区2021年省级涉农资金共50万元，用于开展武江区水稻温室育秧机械化生产项目建设，带动项目区域周边地区农业机械的发展，提升水稻耕种收综合机械化率。

1. 绩效目标自评完成情况

（一）资金到位与执行情况。2021年韶关市武江区水稻温室育秧机械化生产建设项目预算资金74.3万元，其中省级涉农资金50万元，2021年省级涉农资金共到位50万元。截止2021年12月，项目已累计支出49.98万元，支付率99.96%。预算自筹资金为24.3万元，实际自筹资金24.372万元。总支付74.352万元，支付率100.07％。

（二）工作完成情况。我区2021年韶关市武江区水稻温室育秧机械化生产建设项目已完成建设，共建设5个温室大棚面积（其面积超过1000平方米），以及催牙车间和 育秧生产工作车间。2021年该育秧中心提供秧苗约1400亩，大大提升了我区水稻耕种收机械化率，带动项目区域周边地区农业机械的发展，使得水稻耕种收综合机械化率比上年提升1.8个百分点。

（三）工作成效。**一是**完成了水稻耕种收综合机械化率，比上年提升1.8个百分点的目标，超额完成目标。**二是**大大推动了我区农机机械进程，促进农业机械化全程全面高质高效发展，全力保障粮食和主要农产品生产全程机械化的需求，为国家粮食安全和主要农产品有效供给提供坚实的物质技术支撑。**三是**加快技术先进农机产品推广，提升农机作业质量。推动普惠共享，推进补贴范围内机具敞开补贴，加大对农业机械化薄弱地区支持力度，促进农机社会化服务，切实增强农户政策获得感**。**

（四）项目资金管理情况。本项目资金使用严格执行区财政资金管理制度及单位内部财务制度的要求，项目开展至今未发现虚列项目支出情况、截留、挤占、挪用项目资金等情况。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分100分。

1. 偏离绩效目标的原因

无

五、其他需要说明的问题

无