2021年武江区农产品质量安全（定量）检测项目

1. 项目基本情况

该项目计划安排资金总额200000元，已下达涉农资金200000元。截止2021年12月底，该项目已实施完成，共使用资金142738元，主要包括：支付委托第三方农产品检测服务费100000元，支付食用农产品合格证技术服务费（主要用于购买合格证标签）35000元，支付农产品质量安全下乡宣传费2974元，支付屠宰环节质量安全检测费4764元，合计支付142738元，剩余57262元涉农资金已被区财政统筹。

1. 绩效目标下达情况与自评完成情况分析

韶关市2021年度涉农领域省对市县考核事项任务目标清单中对武江区农产品质量安全工作下达的农产品检测的数量指标为107批次以上。在2021年，我局开展农产品质量安全风险监测和监督抽查工作累计共抽检农产品117批次，

（其中监督抽查33批次），完成了上级下达农产品检测数量指标。同时我局深入推进食用农产品达标合格证制度工作，指导全区农业企业开具合格证2万多张、带证上市农产品6百多吨，开展农产品安全巡查130多次，通过这些措施保证了全区在2021年未发生重大农产品安全事故。