财政支出项目绩效自评报告（用款单位）

根据《2020年广东省农业农村重点政策任务》粤农农办[2020]28号第四、（农业农村宣传推广、品牌创建及综合管理）开展“短视频+网红”直播营销工作要求，我局申请韶武财农﹝2020﹞62号，《关于提前下达2021年省级涉农专项转移支付资金的通知》涉农资金15万用于2021韶关市武江区网络直播王牌主播擂台赛项目，目标完成1场开幕式，3场月度赛事，销售额﹥10万元。2021年9月16日进行了开幕式及第一场比赛，地点设在龙归镇区级益农运营中心，邀请网红直播手24名参与直播比赛，直播赛点击率30万+、成交率38%、总销售额12.7万元；第2场直播赛事于11月29日上午在武江区龙归镇仁昌水果种植基地举行，宣传推介销售武江区龙归镇仁昌水果种植基地优质的贡柑，通过这次直播擂台赛预计销售贡柑达3万斤以上，销售额7.8万元；第3场直播赛事于12月17日上午在武江区重阳镇水口村六记兰花基地举行，宣传推介销售武江区重阳镇水口村兰花基地各种优质兰花，通过本次直播擂台赛销售兰花300盆以上，销售额达2万元左右。通过三场比赛，共决出一等奖1名，二等奖2名，三等奖3名，优胜奖10名，销售总额22.5万元。