财政支出项目绩效自评报告（用款单位）

根据《关于印发2020年广东省农业农村重点政策任务的通知》附件2，我区大力推进信息工程入户建设的工作要求，我局申请韶武财农﹝2020﹞62号，《关于提前下达2021年省级涉农专项转移支付资金的通知》涉农资金70万用于2021韶关市武江区益农信息社县级运营中心建设项目，建设1个区级益农运营中心和41个益农信息社。2021年5月14日，在采购信息网发布武江区“广东信息进村入户工程益农信息社和区级运营中心”建设项目竞争性磋商公告。中标供应商名称韶关市乐村淘电子商务有限公司，区级运营中心定在龙归镇伯雄农副产品有限公司一楼和三楼，一楼设有展销中心、农残检测室、直播室和办公室，三楼是培训室。下设41个村点，A类社由村委承担，共23家，B类社由涉农企业承担，共18家；充分发挥信息下行和农产品上行的桥梁纽带作用，开展市场化运营。8月31日通过区级验收，10月29日通过市级验收。