附件3-1

委托中介复查服务费项目绩效自评报告

一、项目基本情况及自评结论

（一）单位简要情况。

韶关市武江区财政局是政府工作部门，为正科级。主要职责：拟订全区财政发展规划、政策和改革方案并组织实施。贯彻执行国家和省、市有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，组织起草全区财政、财务、会计管理等方面的规范性文件和制度，并监督执行。负责管理全区各项财政收支。组织起草地方税收政策及调整方案。负责国库集中收付管理、区级财政资金调度和财政总预算会计工作。组织编制政府财务报告。执行政府国内债务管理政策。牵头编制国有资产管理情况报告。负责审核并编制全区国有资本经营预决算草案，制定全区国有资本经营预算制度和办法，收取区级企业国有资本收益。负责审核并汇总编制全区行政事业单位社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。组织实施预算绩效管理，开展区级财政支出的绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用，开展预算绩效管理工作考核。负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度，指导和管理社会审计工作。依法管理资产评估有关工作。

- 项目实施主要内容及实施程序。

根据我局年度工作需要，需委托第三方服务辅助我局完成工程造价咨询、档案整理、审计、编制综合财报、债券发行资料审计等工作，为保障我区财政事务工作高效有序开展特设立此项目。我局通过政府采购平台选定服务公司，并与之签订服务合同，第三方公司根据我局实际工作需要配合我局完成相关工作任务，我局对工作任务的完成情况进行验收并出具验收报告。根据《关于批复2021年部门预算的通知》（韶武财[2021]8号）和《关于预算项目调整的请示》，2021年度区财政安排的委托服务项目经费83万元作为经费保障。项目完成后，服务单位开具相应发票，经过我局党组会议讨论，按支付流程支付相关费用。

- （三）本项目自评等级：良好，自评分数99.93分。根据我局工作需要及局会议讨论通过，聘请第三方服务辅助我局完成完成相关工作，严格按照按照采购流程进行服务采购，项目立项论证充分，目标设置完整合理，制度完整，计划安排合理，资金落实到位。跟委托公司签订委托合同，项目实施过程中资金管理合理规范，资金拨付严格按照财政支付程序实施，委托工作有效实施。项目严格按照预算控制、成本控制实施。班子会议对项目超一万元以上支出进行会议研究和审查，报三重一大报备，进行内部监督。对完成委托事项的项目进行验收，本项目实施效果良好。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

1、项目资金实际总投入情况。委托中介复查服务费项目总投入830000元。

2、项目资金实际支出情况。委托中介复查服务费项目总支出820022元。

3、项目的绩效目标完成情况。委托第三方公司辅助我局完成工程造价咨询、档案整理、审计、编制综合财报、债券发行资料审计等相关工作，顺利验收项目。服务次数达到17次，经费支出率达98.8%，服务项目按时按量完成，资金支出未超预算；促进政府信息公开，增强政府透明度，达到良好的社会效益指标。达到了预期绩效目标。

4、项目资金使用效益。项目资金成本控制良好，使用效益明显，促进政府信息公开，增强政府透明度，达到良好的社会效益指标。

（二）存在问题。

部分绩效指标值不够量化和明确，项目设置指标值“是否按时按量完成”指标值为“是”；指标值设置较低，“专业机构提供咨询服务次数”指标值为10次，实际完成值为17次。

三、改进意见

科学合理设置指标，提高绩效指标的科学性和准确性，依据相关基础信息和项目实际情况设置能够量化和明确性的指标值，绩效目标设置要有数据支撑、有可衡量性的指标。

四、其他需要说明的情况

无。

韶关市武江区财政局

2022年3月7日