## 附件1 武江区农村生活污水治理分年度攻坚任务
附件1
武江区农村生活污水治理分年度攻坚任务
序号 | 镇 | 自然村总数 | 复核新建任务总数 | 复核整改任务总数 | 2021年 |  | 2022年 |  |  |  | 镇 | 自然村总数 | 治理完成底数 | 2023年 |  |  |  | 2024年 |  |  |  | 2025年
[5 empty] | 累计完成自然村数量 | 累计完成治理率 | 新建完成自然村数 | 整改完成自然村数 | 合计治理完成自然村数 | 拟定目标完成率 |  |  |  | 新建完成自然村数 | 整改完成自然村数 | 合计治理完成自然村数 | 拟定目标完成率 | 新建完成自然村数 | 整改完成自然村数 | 合计治理完成自然村数 | 拟定目标完成率 | 新建完成自然村数 | 整改完成自然村数 | 合计治理完成自然村数 | 拟定目标完成率
| 总计 | 273 | 87 | 54 | 101 | 37% | 新增完成63个以上自然村 |  |  | 60%以上 | 总计 | 277 | 159 | 新增完成37个以上自然村 |  |  | 70%以上 | 新增完成24个以上自然村 |  |  | 75%以上 | 新增完成26个以上自然村 |  |  | 80%以上
| 武江区 | 273 | 87 | 54 | 101 | 37% | 63 | 0 | 164 | 60.07% | 武江区 | 277 | 159 | 9 | 28 | 196 | 70.76% | 24 | 0 | 220 | 79.42% | 0 | 26 | 246 | 88.81%
1 | 西河镇 | 48 | 1 | 29 | 12 | 25% | 1 | 0 | 13 | 27.08% | 西河镇 | 45 | 10 | 0 | 3 | 13 | 28.89% | 0 | 0 | 13 | 28.89% | 0 | 26 | 39 | 86.67%
2 | 龙归镇 | 107 | 54 | 14 | 28 | 26.17% | 54 | 0 | 82 | 76.64% | 龙归镇 | 107 | 81 | 0 | 14 | 95 | 88.79% | 0 | 0 | 95 | 88.79% | 0 | 0 | 95 | 88.79%
3 | 重阳镇 | 42 | 8 | 5 | 28 | 66.67% | 8 | 0 | 36 | 85.71% | 重阳镇 | 42 | 36 | 1 | 5 | 42 | 100% | 0 | 0 | 42 | 100% | 0 | 0 | 42 | 100%
4 | 江湾镇 | 38 |  | 6 | 19 | 50% | 0 | 0 | 19 | 50% | 江湾镇 | 43 | 19 | 7 | 6 | 32 | 74.42% | 0 | 0 | 32 | 74.42% | 0 | 0 | 32 | 74.42%
5 | 西联镇 | 38 | 24 | 0 | 14 | 36.84% | 0 | 0 | 14 | 36.84% | 西联镇 | 40 | 13 | 1 | 0 | 14 | 35% | 24 | 0 | 38 | 95% | 0 | 0 | 38 | 95%
备注： 1.整改任务在省全面排查反馈问题清单基础上，各地开展复核并举一反三，减去省反馈清单中已经完成的自然村并新增复核中新发现问题的自然村； 2.各地制定县域规划时，根据分年度确定的任务目标和治理完成率，以不低于每年市设定的治理率目标确定攻坚任务，且优先安排重点区域的治理及整改任务； 3.考虑到农村生活污水的复杂性及村庄的动态发展，各地在实际推进中，在保障每年度任务不变的情况下，经申请并报市生态环境局备案后，可适当调整每年度治理村庄清单；
[7 empty] | 63 | 0 | 164 | 0.60073 |  |  |  | 9 | 28 | 196 | 0.70758 | 24 | 0 | 220 | 0.79422 | 0 | 26 | 246 | 0.88809

## 附件2 武江区截至2021年底完成污水治理村庄名单
附件2
武江区截至2021年底完成污水治理村庄名单
序号 | 县（市、区） | 乡镇（街道） | 行政村 | 自然村 | 经度 | 纬度 | 常住人口 | 采用的治理模式（建设农村生活污水处理设施、纳入城镇污水处理厂、资源化利用） | 备注
1 | 武江区 | 西联镇 | 西联村 | 蕉冲 | 113.5422 | 24.7665 | 591 | 纳入城镇污水处理厂
2 | 武江区 | 西联镇 | 西联村 | 新联 | 113.536 | 24.7563 | 202 | 纳入城镇污水处理厂
3 | 武江区 | 西联镇 | 西联村 | 田心 | 113.5234 | 24.7861 | 147 | 纳入城镇污水处理厂
4 | 武江区 | 西联镇 | 西联村 | 李屋 | 113.5404 | 24.7687 | 123 | 纳入城镇污水处理厂
5 | 武江区 | 西联镇 | 西联村 | 老何屋 | 113.536 | 24.7564 | 450 | 纳入城镇污水处理厂
6 | 武江区 | 西联镇 | 西联村 | 上巷 | 113.5354 | 24.7575 | 171 | 纳入城镇污水处理厂
7 | 武江区 | 西联镇 | 西联村 | 新何屋 | 113.5419 | 24.7503 | 570 | 纳入城镇污水处理厂
8 | 武江区 | 西联镇 | 西联村 | 五夫田 | 113.546 | 24.766 | 156 | 纳入城镇污水处理厂
9 | 武江区 | 西联镇 | 芙蓉村 | 丝茅坪 | 113.5578 | 24.7714 | 1835 | 纳入城镇污水处理厂
10 | 武江区 | 西联镇 | 车头村 | 何屋 | 113.4727 | 24.7222 | 386 | 纳入城镇污水处理厂
11 | 武江区 | 西联镇 | 车头村 | 岭头 | 113.5401 | 24.7377 | 913 | 纳入城镇污水处理厂
12 | 武江区 | 西联镇 | 车头村 | 下村 | 113.525 | 24.7051 | 276 | 纳入城镇污水处理厂
13 | 武江区 | 西联镇 | 下胡村 | 下胡村 | 113.5353 | 24.7386 | 1383 | 纳入城镇污水处理厂
14 | 武江区 | 西联镇 | 赤水村 | 赤水村 | 113.514 | 24.7449 | 1103 | 纳入城镇污水处理厂
15 | 武江区 | 西河镇 | 红星村 | 果园村 | 113.5871 | 24.7949 | 1100 | 纳入城镇污水处理厂
16 | 武江区 | 西河镇 | 红星村 | 西岸村 | 113.581247 | 24.794030 | 714 | 纳入城镇污水处理厂
17 | 武江区 | 西河镇 | 红星村 | 坝厂村 | 113.587062 | 24.785946 | 700 | 纳入城镇污水处理厂
18 | 武江区 | 西河镇 | 前进村 | 邹屋村 | 113.561807 | 24.806057 | 1700 | 纳入城镇污水处理厂
19 | 武江区 | 西河镇 | 前进村 | 蓝屋村 | 113.557821 | 24.805024 | 1680 | 纳入城镇污水处理厂
20 | 武江区 | 西河镇 | 前进村 | 津头岭 | 113.584911 | 24.801432 | 1800 | 纳入城镇污水处理厂
21 | 武江区 | 西河镇 | 向阳村 | 光明巷 | 113.597188 | 24.796969 | 1750 | 纳入城镇污水处理厂
22 | 武江区 | 西河镇 | 向阳村 | 石狮头 | 113.597143 | 24.796661 | 960 | 纳入城镇污水处理厂
23 | 武江区 | 西河镇 | 向阳村 | 韭菜地 | 113.586556 | 24.791712 | 900 | 纳入城镇污水处理厂
24 | 武江区 | 西河镇 | 向阳村 | 工农巷 | 113.597749 | 24.806235 | 700 | 纳入城镇污水处理厂
25 | 武江区 | 西河镇 | 朝阳村 | 黄田坝 | 113.588558 | 24.816585 | 650 | 纳入城镇污水处理厂
26 | 武江区 | 西河镇 | 朝阳村 | 志福新村 | 113.579750 | 24.819419 | 800 | 纳入城镇污水处理厂
27 | 武江区 | 龙归镇 | 龙归村 | 双头村 | 113.459181 | 24.725399 | 621 | 纳入城镇污水处理厂
28 | 武江区 | 龙归镇 | 龙归村 | 杨梅坑 | 113.460539 | 24.727699 | 115 | 纳入城镇污水处理厂
29 | 武江区 | 龙归镇 | 龙归村 | 土贡陂 | 113.465025 | 24.717246 | 261 | 纳入城镇污水处理厂
30 | 武江区 | 江湾镇 | 湖洋村 | 湖洋村 | 113.223264 | 24.618355 | 35 | 纳入城镇污水处理厂
31 | 武江区 | 江湾镇 | 湖洋村 | 倒流水村 | 113.223232 | 24.625684 | 90 | 纳入城镇污水处理厂
32 | 武江区 | 江湾镇 | 湖洋村 | 黄陂谭村 | 113.230489 | 24.629431 | 60 | 纳入城镇污水处理厂
33 | 武江区 | 重阳镇 | 重阳村 | 重阳村 | 113.458122 | 24.880194 | 340 | 纳入城镇污水处理厂
34 | 武江区 | 重阳镇 | 重阳村 | 重华村 | 113.460575 | 24.881954 | 20 | 纳入城镇污水处理厂
35 | 武江区 | 重阳镇 | 重阳村 | 麻地埂村 | 113.458589 | 24.875500 | 231 | 纳入城镇污水处理厂
36 | 武江区 | 重阳镇 | 重阳村 | 李子园村 | 113.458230 | 24.877038 | 160 | 纳入城镇污水处理厂
37 | 武江区 | 重阳镇 | 重阳村 | 墩夹子村 | 113.460446 | 24.876281 | 100 | 纳入城镇污水处理厂
38 | 武江区 | 重阳镇 | 重阳村 | 樟树坝村 | 113.453801 | 22.487784 | 70 | 纳入城镇污水处理厂
39 | 武江区 | 重阳镇 | 重阳村 | 新桥队村 | 113.458267 | 22.487576 | 90 | 纳入城镇污水处理厂
40 | 武江区 | 重阳镇 | 重阳村 | 林屋村 | 113.454648 | 22.488208 | 180 | 纳入城镇污水处理厂
41 | 武江区 | 龙归镇 | 方田村 | 墩头 | 113.400421 | 24.694046 | 363 | 建设农村生活污水处理设施
42 | 武江区 | 龙归镇 | 方田村 | 罗屋 | 113.398964 | 24.706061 | 252 | 建设农村生活污水处理设施
43 | 武江区 | 龙归镇 | 方田村 | 车合 | 113.392259 | 24.701790 | 149 | 建设农村生活污水处理设施
44 | 武江区 | 龙归镇 | 方田村 | 大村老屋 | 113.400664 | 24.699471 | 612 | 建设农村生活污水处理设施
45 | 武江区 | 龙归镇 | 方田村 | 旱田子 | 113.398345 | 24.692762 | 238 | 建设农村生活污水处理设施
46 | 武江区 | 龙归镇 | 方田村 | 谢屋 | 113.430121 | 24.738129 | 367 | 建设农村生活污水处理设施
47 | 武江区 | 龙归镇 | 方田村 | 大人村 | 113.399683 | 24.695949 | 256 | 建设农村生活污水处理设施
48 | 武江区 | 龙归镇 | 方田村 | 板湾 | 113.383273 | 24.707877 | 182 | 建设农村生活污水处理设施
49 | 武江区 | 龙归镇 | 方田村 | 乌石湾 | 113.386751 | 24.706524 | 191 | 建设农村生活污水处理设施
50 | 武江区 | 龙归镇 | 方田村 | 上坝 | 113.396230 | 24.706061 | 98 | 建设农村生活污水处理设施
51 | 武江区 | 龙归镇 | 山前村 | 何屋 | 113.424447 | 24.679791 | 198 | 建设农村生活污水处理设施
52 | 武江区 | 龙归镇 | 山前村 | 晏屋 | 113.424208 | 24.683436 | 205 | 建设农村生活污水处理设施
53 | 武江区 | 龙归镇 | 山前村 | 老人村 | 113.465256 | 24.752345 | 821 | 建设农村生活污水处理设施
54 | 武江区 | 龙归镇 | 山前村 | 山门神 | 113.419527 | 24.685538 | 70 | 建设农村生活污水处理设施
55 | 武江区 | 龙归镇 | 盘村 | 新邓屋 | 113.355743 | 24.684859 | 132 | 建设农村生活污水处理设施
56 | 武江区 | 龙归镇 | 盘村 | 卢屋 | 113.350297 | 24.683199 | 212 | 建设农村生活污水处理设施
57 | 武江区 | 龙归镇 | 盘村 | 四点金 | 113.354300 | 24.691082 | 121 | 建设农村生活污水处理设施
58 | 武江区 | 龙归镇 | 盘村 | 老邓屋 | 113.355389 | 24.683771 | 226 | 建设农村生活污水处理设施
59 | 武江区 | 龙归镇 | 奇石村 | 新龚屋 | 113.421122 | 24.694502 | 312 | 建设农村生活污水处理设施
60 | 武江区 | 龙归镇 | 续源村 | 欧山 | 113.410944 | 24.649310 | 116 | 建设农村生活污水处理设施
61 | 武江区 | 龙归镇 | 续源村 | 老潘屋 | 113.408325 | 24.652987 | 389 | 建设农村生活污水处理设施
62 | 武江区 | 龙归镇 | 龙安村 | 小村老屋 | 113.422528 | 24.713672 | 280 | 建设农村生活污水处理设施
63 | 武江区 | 龙归镇 | 龙安村 | 小村岭边 | 113.418347 | 24.718017 | 750 | 建设农村生活污水处理设施
64 | 武江区 | 龙归镇 | 龙安村 | 安村新黄屋 | 113.429414 | 24.722034 | 150 | 建设农村生活污水处理设施
65 | 武江区 | 龙归镇 | 凤田村 | 土楼 | 113.357692 | 24.692623 | 158 | 建设农村生活污水处理设施
66 | 武江区 | 重阳镇 | 九联村 | 陀村 | 113.424882 | 24.892755 | 670 | 建设农村生活污水处理设施
67 | 武江区 | 重阳镇 | 九联村 | 枧头村 | 113.442426 | 24.888682 | 620 | 建设农村生活污水处理设施
68 | 武江区 | 重阳镇 | 九联村 | 大沙州上村 | 113.443206 | 24.891916 | 270 | 建设农村生活污水处理设施
69 | 武江区 | 重阳镇 | 九联村 | 大沙州下村 | 113.447194 | 24.890312 | 288 | 建设农村生活污水处理设施
70 | 武江区 | 重阳镇 | 大夫前村 | 老村 | 113.443481 | 24.908487 | 388 | 建设农村生活污水处理设施
71 | 武江区 | 重阳镇 | 大夫前村 | 新村 | 113.433850 | 24.903829 | 505 | 建设农村生活污水处理设施
72 | 武江区 | 重阳镇 | 青暖村 | 茶头脚村 | 113.435560 | 24.857682 | 180 | 建设农村生活污水处理设施
73 | 武江区 | 重阳镇 | 万侯村 | 侯屋村 | 113.414270 | 24.847185 | 562 | 建设农村生活污水处理设施
74 | 武江区 | 重阳镇 | 万侯村 | 徐屋村 | 113.410229 | 24.843960 | 353 | 建设农村生活污水处理设施
75 | 武江区 | 重阳镇 | 万侯村 | 冲口坪村 | 113.416809 | 24.837315 | 200 | 建设农村生活污水处理设施
76 | 武江区 | 重阳镇 | 万侯村 | 大塘村 | 113.414700 | 24.841420 | 130 | 建设农村生活污水处理设施
77 | 武江区 | 重阳镇 | 万侯村 | 中方村 | 113.411955 | 24.846012 | 67 | 建设农村生活污水处理设施
78 | 武江区 | 重阳镇 | 万侯村 | 三角园村 | 113.410359 | 24.848944 | 79 | 建设农村生活污水处理设施
79 | 武江区 | 重阳镇 | 万侯村 | 水心村 | 113.424702 | 24.853172 | 330 | 建设农村生活污水处理设施
80 | 武江区 | 重阳镇 | 万侯村 | 芹村 | 113.412424 | 24.859250 | 328 | 建设农村生活污水处理设施
81 | 武江区 | 重阳镇 | 妙联村 | 观音山村 | 113.439833 | 24.833577 | 40 | 建设农村生活污水处理设施
82 | 武江区 | 重阳镇 | 水口村 | 龙头新村 | 113.4717 | 24.891982 | 860 | 建设农村生活污水处理设施
83 | 武江区 | 重阳镇 | 水口村 | 水口老村 | 113.4721 | 24.891982 | 360 | 建设农村生活污水处理设施
84 | 武江区 | 重阳镇 | 黄岸村 | 黄土坛 | 113.4674 | 24.8842 | 450 | 建设农村生活污水处理设施
85 | 武江区 | 重阳镇 | 黄岸村 | 南岸 | 113.4663 | 24.882 | 600 | 建设农村生活污水处理设施
86 | 武江区 | 江湾镇 | 围坪村 | 周屋村 | 113.291297 | 24.655537 | 75 | 建设农村生活污水处理设施
87 | 武江区 | 江湾镇 | 围坪村 | 罗屋村 | 113.288111 | 24.652705 | 75 | 建设农村生活污水处理设施
88 | 武江区 | 江湾镇 | 围坪村 | 涂屋村 | 113.287151 | 24.652321 | 130 | 建设农村生活污水处理设施
89 | 武江区 | 江湾镇 | 围坪村 | 范角村 | 113.280717 | 24.648584 | 110 | 建设农村生活污水处理设施
90 | 武江区 | 江湾镇 | 围坪村 | 大塘村 | 113.275342 | 24.646304 | 70 | 建设农村生活污水处理设施
91 | 武江区 | 江湾镇 | 围坪村 | 寺前村 | 113.264685 | 24.640619 | 170 | 建设农村生活污水处理设施
92 | 武江区 | 江湾镇 | 围坪村 | 叶屋村 | 113.267512 | 24.640821 | 30 | 建设农村生活污水处理设施
93 | 武江区 | 江湾镇 | 梁屋村 | 红山村 | 113.181235 | 24.636122 | 95 | 建设农村生活污水处理设施
94 | 武江区 | 江湾镇 | 梁屋村 | 梁屋村 | 113.238759 | 24.638402 | 280 | 建设农村生活污水处理设施
95 | 武江区 | 江湾镇 | 梁屋村 | 武洞村 | 113.167163 | 24.656513 | 50 | 建设农村生活污水处理设施
96 | 武江区 | 江湾镇 | 梁屋村 | 湾仔村 | 113.249186 | 24.638291 | 95 | 建设农村生活污水处理设施
97 | 武江区 | 江湾镇 | 梁屋村 | 河背村 | 113.298471 | 24.636499 | 80 | 建设农村生活污水处理设施
98 | 武江区 | 江湾镇 | 梁屋村 | 下洞村 | 113.194282 | 24.637535 | 45 | 建设农村生活污水处理设施
99 | 武江区 | 江湾镇 | 湖洋村 | 黄九村 | 113.215675 | 24.592459 | 135 | 建设农村生活污水处理设施
100 | 武江区 | 江湾镇 | 湖洋村 | 江屋村 | 113.218932 | 24.616172 | 80 | 建设农村生活污水处理设施
101 | 武江区 | 江湾镇 | 湖洋村 | 高围村 | 113.218346 | 24.614576 | 45 | 建设农村生活污水处理设施

## 附件3 武江区问题设施提升改造及管网修复完善工程清单
附件3
武江区问题设施提升改造及管网修复完善工程清单
序号 | 县（市、区） | 乡镇 | 行政村 | 自然村 | 户籍户数 | 户籍人口 | 常住人口 | 目前采用的治理模式 |  |  | 存在主要问题描述 | 管网修复/完善 | [7 empty] | 设施修复/提升改造 | [6 empty] | 提升改造总资金量/万元7 | 计划完成时间 | 备注
[8 empty] | 纳厂模式 | 建设设施模式 | 资源化利用 |  | 现有管网情况 |  | 工程量系数确定2 |  |  | 管网修复/完善后情况 |  | 所需资金量估算/万元3 | 已建设施处理规模t/d | 设施修复类型4 | 工程量系数5 |  |  |  | 所需资金量估算/万元6
[12 empty] | 覆盖率 | 服务人口 | 小修 | 中修 | 大修 | 覆盖率 | 受益人口 |  |  |  | 小修 | 中修 | 大修 | 新建
1 | 武江区 | 西河镇 | 大村村民委员会 | 张屋岭 | 196 | 683 | 560 |  | √ |  | 管网水毁 | 60% | 336 | 30% |  |  | 60% | 336 | 30.24 | [7 empty] | 30.24 | 2023年
2 | 武江区 | 西河镇 | 大村村民委员会 | 上村 | 363 | 1452 | 1012 |  | √ |  | 管网水毁 | 60% | 607.2 | 30% |  |  | 60% | 607.2 | 54.648 | [7 empty] | 54.648 | 2023年
3 | 武江区 | 西河镇 | 大村村民委员会 | 下村 | 336 | 947 | 1002 |  | √ |  | 管网水毁 | 60% | 601.2 | 30% |  |  | 60% | 601.2 | 54.108 | [7 empty] | 54.108 | 2023年
4 | 武江区 | 龙归镇 | 续源村民委员会 | 榕树下 | 73 | 293 | 201 |  | √ |  | 站点水毁 | 80% | 160.8 | [6 empty] | 10 | 原址修复 |  | 50% |  |  | 12.06 | 12.06 | 2023年
5 | 武江区 | 龙归镇 | 续源村民委员会 | 下社 | 42 | 223 | 148 |  | √ |  | 站点水毁 | 80% | 118.4 | [6 empty] | 20 | 原址修复 |  | 50% |  |  | 8.88 | 8.88 | 2023年
6 | 武江区 | 龙归镇 | 奇石村民委员会 | 林屋 | 144 | 538 | 538 |  | √ |  | 站点水毁 | 80% | 430.4 | [6 empty] | 50 | 原址修复 |  | 50% |  |  | 32.28 | 32.28 | 2023年
7 | 武江区 | 龙归镇 | 奇石村民委员会 | 老龚屋 | 53 | 230 | 230 |  | √ |  | 站点水毁 | 80% | 184 | [6 empty] | 10 | 原址修复 |  | 50% |  |  | 13.8 | 13.8 | 2023年
8 | 武江区 | 龙归镇 | 龙归村民委员会 | 水流坪 | 171 | 702 | 553 |  | √ |  | 管网覆盖率不够 | 53% | 293.09 |  | 50% |  | 60% | 293.09 | 73.2725 | 130 | [6 empty] | 73.2725 | 2023年
9 | 武江区 | 龙归镇 | 龙归村民委员会 | 车角岭 | 79 | 356 | 221 |  | √ |  | 站点水毁 | 88% | 194.48 | [6 empty] | 40 | 原址修复 |  | 50% |  |  | 13.26 | 13.26 | 2023年
10 | 武江区 | 龙归镇 | 冲下村民委员会 | 管屋村 | 38 | 120 | 120 |  | √ |  | 管网覆盖率不够 | 50% | 60 |  | 50% |  | 60% | 60 | 15 | 55 | [6 empty] | 15 | 2023年
11 | 武江区 | 龙归镇 | 冲下村民委员会 | 涂屋村 | 75 | 322 | 322 |  | √ |  | 管网覆盖率不够 | 50% | 161 |  | 50% |  | 60% | 161 | 40.25 | 55 | [6 empty] | 40.25 | 2023年
12 | 武江区 | 龙归镇 | 冲下村民委员会 | 曾屋村 | 39 | 149 | 149 |  | √ |  | 管网覆盖率不够 | 50% | 74.5 |  | 50% |  | 60% | 74.5 | 18.625 | 55 | [6 empty] | 18.625 | 2023年
13 | 武江区 | 龙归镇 | 冲下村民委员会 | 邹屋村 | 78 | 303 | 303 |  | √ |  | 管网覆盖率不够 | 50% | 151.5 |  | 50% |  | 60% | 151.5 | 37.875 | 55 | [6 empty] | 37.875 | 2023年
14 | 武江区 | 龙归镇 | 马渡村民委员会 | 新茹屋 | 109 | 521 | 521 |  | √ |  | 站点水毁 | 60% | 312.6 | [6 empty] | 70 | 原址修复 |  | 50% |  |  | 31.26 | 31.26 | 2023年
15 | 武江区 | 龙归镇 | 盘村村民委员会 | 多田老屋 | 60 | 257 | 257 |  | √ |  | 站点水毁 | 70% | 179.9 | [6 empty] | 105 | 原址修复 |  | 50% |  |  | 15.42 | 15.42 | 2023年
16 | 武江区 | 龙归镇 | 盘村村民委员会 | 上河背 | 31 | 107 | 107 |  | √ |  | 站点水毁 | 80% | 85.6 | [6 empty] | 20 | 原址修复 |  | 50% |  |  | 6.42 | 6.42 | 2023年
17 | 武江区 | 龙归镇 | 凤田村民委员会 | 十三队 | 40 | 160 | 80 |  | √ |  | 站点水毁 | 80% | 64 | [6 empty] | 40 | 原址修复 |  |  | 100% |  | 9.6 | 9.6 | 2023年 | 2022年民生实事
18 | 武江区 | 江湾镇 | 锅溪村民委员会 | 河背村 | 41 | 165 | 82 |  | √ |  | 站点水毁 | 90% | 73.8 | [6 empty] | 30 | 原址修复 |  | 50% |  |  | 4.92 | 4.92 | 2023年
19 | 武江区 | 江湾镇 | 锅溪村民委员会 | 叶屋村 | 55 | 259 | 130 |  | √ |  | 站点水毁 | 90% | 117 | [6 empty] | 30 | 原址修复 |  | 50% |  |  | 7.8 | 7.8 | 2023年
20 | 武江区 | 江湾镇 | 围坪村民委员会 | 坑背村 | 35 | 165 | 70 |  | √ |  | 站点水毁 | 90% | 63 | [6 empty] | 20 | 原址修复 |  | 50% |  |  | 4.2 | 4.2 | 2023年
21 | 武江区 | 江湾镇 | 胡屋村民委员会 | 胡屋村 | 108 | 615 | 360 |  | √ |  | 站点水毁 | 90% | 324 | [6 empty] | 40、60 | 原址修复 |  |  | 100% |  | 43.2 | 43.2 | 2023年
22 | 武江区 | 江湾镇 | 瑶族村民委员会 | 练屋村 | 37 | 229 | 115 |  | √ |  | 站点水毁 | 90% | 103.5 | [6 empty] | 30 | 原址修复 |  | 50% |  |  | 6.9 | 6.9 | 2023年
23 | 武江区 | 江湾镇 | 瑶族村民委员会 | 左坑村 | 39 | 127 | 64 |  | √ |  | 站点水毁 | 90% | 57.6 | [6 empty] | 20 | 原址修复 |  | 50% |  |  | 3.84 | 3.84 | 2023年
24 | 武江区 | 重阳镇 | 重阳村民委员会 | 杉木冲村 | 76 | 248 | 180 |  | √ |  | 管网尚未接入终端 | 60% | 108 |  | 50% |  | 60% | 108 | 37.875 | 50 |  |  |  | 100% |  | 21.6 | 59.475 | 2023年
25 | 武江区 | 重阳镇 | 重阳村民委员会 | 黄色坪村 | 38 | 138 | 100 |  | √ |  | 管网尚未接入终端 | 60% | 60 |  | 50% |  | 60% | 60 | 15 | 15 |  |  |  | 100% |  | 12 | 27 | 2023年
26 | 武江区 | 重阳镇 | 青暖村民委员会 | 欧屋村 | 105 | 401 | 380 |  | √ |  | 站点水毁 | 70% | [7 empty] | 50 | 原址修复 |  | 50% |  |  | 19 | 19 | 2023年
27 | 武江区 | 重阳镇 | 青暖村民委员会 | 黄屋村 | 147 | 539 | 300 |  | √ |  | 站点水毁 | 70% | [7 empty] | 50、10 | 原址修复 |  | 50% |  |  | 15 | 15 | 2023年
28 | 武江区 | 重阳镇 | 妙联村民委员会 | 庙梓阁 | 256 | 1486 | 780 |  | √ |  | 站点水毁、管网尚未接入终端 | 60% | 468 |  | 50% |  | 60% | 468 | 117 | 145 |  |  |  | 100% |  | 93.6 | 210.6 | 2023年
29 | 武江区 | 西河镇 | 下坑村民委员会 | 上坝 | 61 | 288 | 263 |  | √ |  | 管网覆盖率不够 | 40% | 105.2 |  | 50% |  | 60% | 157.8 | 26.3 | 30 | 无需修复 | [5 empty] | 26.3 | 2025年
30 | 武江区 | 西河镇 | 下坑村民委员会 | 下坝 | 57 | 276 | 281 |  | √ |  | 管网覆盖率不够 | 40% | 112.4 |  | 50% |  | 60% | 168.6 | 28.1 | 30 | 无需修复 | [5 empty] | 28.1 | 2025年
31 | 武江区 | 西河镇 | 马屋村民委员会 | 杨屋村 | 59 | 247 | 240 |  | √ |  | 管网覆盖率不够 | 40% | 96 |  | 50% |  | 60% | 144 | 24 | 40 | 无需修复 | [5 empty] | 24 | 2025年
32 | 武江区 | 西河镇 | 马屋村民委员会 | 丘屋村 | 71 | 256 | 240 |  | √ |  | 管网覆盖率不够 | 40% | 96 |  | 50% |  | 60% | 144 | 24 | 40 | 无需修复 | [5 empty] | 24 | 2025年
33 | 武江区 | 西河镇 | 马屋村民委员会 | 马屋村 | 138 | 521 | 550 |  | √ |  | 管网覆盖率不够 | 40% | 220 |  | 50% |  | 60% | 330 | 55 | 80 | 无需修复 | [5 empty] | 55 | 2025年
34 | 武江区 | 西河镇 | 田心村民委员会 | 田心村 | 74 | 233 | 186 |  | √ |  | 管网覆盖率不够 | 40% | 74.4 |  | 50% |  | 60% | 111.6 | 18.6 | 30 | 无需修复 | [5 empty] | 18.6 | 2025年
35 | 武江区 | 西河镇 | 田心村民委员会 | 盘龙村 | 105 | 380 | 255 |  | √ |  | 管网覆盖率不够 | 40% | 102 |  | 50% |  | 60% | 153 | 25.5 | 50 | 无需修复 | [5 empty] | 25.5 | 2025年
36 | 武江区 | 西河镇 | 田心村民委员会 | 麦元头村 | 36 | 154 | 114 |  | √ |  | 管网覆盖率不够 | 40% | 45.6 |  | 50% |  | 60% | 68.4 | 11.4 | 20 | 无需修复 | [5 empty] | 11.4 | 2025年
37 | 武江区 | 西河镇 | 田心村民委员会 | 墩子头 | 115 | 520 | 380 |  | √ |  | 管网覆盖率不够 | 40% | 152 |  | 50% |  | 60% | 228 | 38 | 70 | 无需修复 | [5 empty] | 38 | 2025年
38 | 武江区 | 西河镇 | 田心村民委员会 | 大村 | 118 | 401 | 360 |  | √ |  | 管网覆盖率不够 | 40% | 144 |  | 50% |  | 60% | 216 | 36 | 70 | 无需修复 | [5 empty] | 36 | 2025年
39 | 武江区 | 西河镇 | 田心村民委员会 | 张屋坪老村 | 51 | 156 | 105 |  | √ |  | 管网覆盖率不够 | 40% | 42 |  | 50% |  | 60% | 63 | 10.5 | 15 | 无需修复 | [5 empty] | 10.5 | 2025年
40 | 武江区 | 西河镇 | 田心村民委员会 | 坑尾 | 28 | 130 | 100 |  | √ |  | 管网覆盖率不够 | 40% | 40 |  | 50% |  | 60% | 60 | 10 | 20 | 无需修复 | [5 empty] | 10 | 2025年
41 | 武江区 | 西河镇 | 田心村民委员会 | 张屋坪新村 | 36 | 105 | 100 |  | √ |  | 管网覆盖率不够 | 40% | 40 |  | 50% |  | 60% | 60 | 10 | 20 | 无需修复 | [5 empty] | 10 | 2025年
42 | 武江区 | 西河镇 | 下坑村民委员会 | 山架岭 | 63 | 289 | 309 |  | √ |  | 管网覆盖率不够 | 40% | 123.6 |  | 50% |  | 60% | 185.4 | 30.9 | 40 | 无需修复 | [5 empty] | 30.9 | 2025年
43 | 武江区 | 西河镇 | 下坑村民委员会 | 林屋村 | 41 | 175 | 183 |  | √ |  | 管网覆盖率不够 | 40% | 73.2 |  | 50% |  | 60% | 109.8 | 18.3 | 20 | 无需修复 | [5 empty] | 18.3 | 2025年
44 | 武江区 | 西河镇 | 山蕉村民委员会 | 果场村 | 85 | 321 | 321 |  | √ |  | 管网覆盖率不够 | 40% | 128.4 |  | 50% |  | 60% | 192.6 | 32.1 | 50 | 无需修复 | [5 empty] | 32.1 | 2025年
45 | 武江区 | 西河镇 | 山蕉村民委员会 | 农场村 | 91 | 353 | 353 |  | √ |  | 管网覆盖率不够 | 40% | 141.2 |  | 50% |  | 60% | 211.8 | 35.3 | 40 | 无需修复 | [5 empty] | 35.3 | 2025年
46 | 武江区 | 西河镇 | 什石园村民委员会 | 什石元新村 | 48 | 240 | 196 |  | √ |  | 管网覆盖率不够 | 40% | 78.4 |  | 50% |  | 60% | 117.6 | 19.6 | 30 | 无需修复 | [5 empty] | 19.6 | 2025年
47 | 武江区 | 西河镇 | 什石园村民委员会 | 什石园村 | 117 | 685 | 630 |  | √ |  | 管网覆盖率不够 | 40% | 252 |  | 50% |  | 60% | 378 | 63 | 80 | 无需修复 | [5 empty] | 63 | 2025年
48 | 武江区 | 西河镇 | 什石园村民委员会 | 下坝 | 70 | 424 | 420 |  | √ |  | 管网覆盖率不够 | 40% | 168 |  | 50% |  | 60% | 252 | 42 | 30 | 无需修复 | [5 empty] | 42 | 2025年
49 | 武江区 | 西河镇 | 黄塱村民委员会 | 广明龙 | 55 | 258 | 170 |  | √ |  | 管网覆盖率不够 | 40% | 68 |  | 50% |  | 60% | 102 | 17 | 40 | 无需修复 | [5 empty] | 17 | 2025年
50 | 武江区 | 西河镇 | 黄塱村民委员会 | 上坝 | 146 | 702 | 462 |  | √ |  | 管网覆盖率不够 | 40% | 184.8 |  | 50% |  | 60% | 277.2 | 46.2 | 90 | 无需修复 | [5 empty] | 46.2 | 2025年
51 | 武江区 | 西河镇 | 黄塱村民委员会 | 中坝 | 91 | 388 | 250 |  | √ |  | 管网覆盖率不够 | 40% | 100 |  | 50% |  | 60% | 150 | 25 | 60 | 无需修复 | [5 empty] | 25 | 2025年
52 | 武江区 | 西河镇 | 糖寮村民委员会 | 糖寮新村 | 78 | 230 | 260 |  | √ |  | 管网覆盖率不够 | 40% | 104 |  | 50% |  | 60% | 156 | 26 | 40 | 无需修复 | [5 empty] | 26 | 2025年
53 | 武江区 | 西河镇 | 糖寮村民委员会 | 糖寮村 | 130 | 700 | 750 |  | √ |  | 管网覆盖率不够 | 40% | 300 |  | 50% |  | 60% | 450 | 75 | 90 | 无需修复 | [5 empty] | 75 | 2025年
54 | 武江区 | 西河镇 | 糖寮村民委员会 | 麦屋村 | 80 | 323 | 350 |  | √ |  | 管网覆盖率不够 | 40% | 140 |  | 50% |  | 60% | 210 | 35 | 70 | 无需修复 | [5 empty] | 35 | 2025年
备注： 1.如果1座设施服务于多个自然村，在自然村处增加服务的自然村名称，首个自然村应为设施所在自然村名称；如果一个自然村存在多个设施，可以直接增加多行，每一行描述 2.管网修复/完善工程量系数确定：管网小修，指的是已建成的管网存在轻微破损、少部分接管不正确、需要少量点状破土、接户管与主管之间松动堵塞，工程量系数按照等10-30%；中修指的是已建成的管网存在较多的破损、需要部分破土等，工程量系数按照30-50%；大修指的是已建成的管网大多数存在破损、堵塞，需要大部分破土等，工程量系数按照等50-80%；新建指的是为了满足应收尽收，需要新建的管网。 3、资金估算，等于管网修复+管网完善新建的工程量，管网完善所需资金等于（0.3-0.5万元）/人*现有管网覆盖人数*工程量系数。 4.设施修复类型主要包括：“原址修复“和”异地新建“2类；执行异地新建时，必须是规模极不切合实际，且要经过严格评估认定，原有设施要根据省和地市的报废程序严格执行，对于此类型属于特殊情况，可在备注中予以说明。 5.小修指的是风机更换、设施修补、增加设施牌、出水口完善、设施微改造等；中修指的是主要功能单元需要提升或者改造，如MBR膜组件需要更换；大修指的是设施不能发挥功效，如人口湿地更换滤料，工艺出水不达标需要增加功能单元；新建一般指的是异地新建，需要严格的评估，并在备注中予以说明等。 工程量系数，小修的工程量系数按照10-30%进行估算，中修按照按照30-50%，大修按照50-80%进行估算，新建为100%； 6.设施修复/提升改造所需资金估算，常住人口*工程量系数*（0.06-0.12）万/人 7.每个自然村总资金量等于管网修复完善资金量+设施提升改造资金量。

## 附件4 武江区新建治理“一村一策”台账
附件4
武江区新建治理“一村一策”台账
序号 | 县（市、区） | 乡镇 | 行政村 | 自然村 | 户籍户数 | 户籍人口 | 常住人口 | 地理位置1 |  | 人口聚集程度2 | 主要治理模式3 | 纳厂模式4 |  |  | 建设设施模式 |  | 资源化利用模式 |  |  | 建设资金估算/万元 | 重点区域及建设时序 |  |  | 备注
[12 empty] | （拟）纳入的城镇污水处理厂名称 | 拟纳入的城镇污水处理厂的状态 | （拟）建成年份
[8 empty] | 经度 | 纬度 | [5 empty] | 初步拟采用治理工艺 | 拟执行排放标准 | 拟采用的主要资源化模式5 | 是否已完成6 | 拟选用主要的受纳体形式 |  | 是否位于重点区域（属于重点村庄） | 重点区域类别8 | 完成时间
1 | 武江区 | 西河镇 | 村头村民委员会 | 村头村 | 270 | 1200 | 1500 | 113.577794 | 24.744338 | A | A | 韶关市第二污水处理厂 | 正常运行 | 2019 | [5 empty] | 450 | 否 |  | 2022年
2 | 武江区 | 龙归镇 | 续源村民委员会 | 圆石 | 170 | 603 | 411 | 113.415831 | 24.668102 | B | B |  |  |  | 一体化AAO | 省标农污一级 |  |  |  | 205.5 | 否 |  | 2022年
3 | 武江区 | 龙归镇 | 续源村民委员会 | 月光夫 | 22 | 93 | 61 | 113.415731 | 24.657623 | B | B |  |  |  | 一体化AAO | 省标农污一级 |  |  |  | 47 | 否 |  | 2022年
4 | 武江区 | 龙归镇 | 续源村民委员会 | 烂斗角 | 27 | 113 | 86 | 113.414903 | 24.656498 | B | B |  |  |  | 一体化AAO | 省标农污一级 |  |  |  | 47 | 否 |  | 2022年
5 | 武江区 | 龙归镇 | 续源村民委员会 | 老冯屋 | 45 | 185 | 113 | 113.413514 | 24.653743 | B | B |  |  |  | 一体化AAO | 省标农污一级 |  |  |  | 40 | 否 |  | 2022年
6 | 武江区 | 龙归镇 | 续源村民委员会 | 上村 | 21 | 89 | 61 | 113.406259 | 24.661452 | B | B |  |  |  | 人工湿地 | 省标农污一级 |  |  |  | 19 | 否 |  | 2022年
7 | 武江区 | 龙归镇 | 续源村民委员会 | 叶屋欧彭 | 56 | 229 | 162 | 113.414698 | 24.659966 | B | B |  |  |  | 一体化AAO | 省标农污一级 |  |  |  | 33 | 否 |  | 2022年
8 | 武江区 | 龙归镇 | 奇石村民委员会 | 龙湾 | 61 | 208 | 208 | 113.426865 | 24.703117 | B | B |  |  |  | 一体化AAO | 省标农污一级 |  |  |  | 57 | 否 |  | 2022年
9 | 武江区 | 龙归镇 | 奇石村民委员会 | 黄屋 | 45 | 173 | 173 | 113.419213 | 24.695678 | B | B |  |  |  | 一体化AAO | 省标农污一级 |  |  |  | 46 | 否 |  | 2022年
10 | 武江区 | 龙归镇 | 奇石村民委员会 | 枫树林 | 104 | 355 | 355 | 113.411952 | 24.691630 | B | B |  |  |  | 一体化AAO | 省标农污一级 |  |  |  | 93 |  |  | 2022年
11 | 武江区 | 龙归镇 | 奇石村民委员会 | 谭屋 | 91 | 297 | 297 | 113.416889 | 24.694855 | B | B |  |  |  | 一体化AAO | 省标农污一级 |  |  |  | 87 |  |  | 2022年
12 | 武江区 | 龙归镇 | 龙归村民委员会 | 陈屋楼 | 42 | 168 | 82 | 113.447716 | 24.730490 | B | B |  |  |  | 一体化AAO | 省标农污一级 |  |  |  | 41 | 否 |  | 2022年
13 | 武江区 | 龙归镇 | 龙归村民委员会 | 邓屋楼 | 43 | 172 | 95 | 113.448282 | 24.727322 | B | B |  |  |  | 一体化AAO | 省标农污一级 |  |  |  | 47.5 | 否 |  | 2022年
14 | 武江区 | 龙归镇 | 龙归村民委员会 | 罗厂 | 67 | 370 | 182 | 113.448885 | 24.704468 | B | B |  |  |  | 人工湿地 | 省标农污一级 |  |  |  | 46 |  |  | 2022年
15 | 武江区 | 龙归镇 | 坳头村民委员会 | 石下 | 162 | 713 | 571 | 113.452694 | 24.715557 | B | B |  |  |  | 一体化AAO | 省标农污一级 |  |  |  | 285.5 | 否 |  | 2022年 | 2022年民生实事示范村
16 | 武江区 | 龙归镇 | 坳头村民委员会 | 坳头 | 128 | 452 | 362 | 113.456114 | 24.716457 | B | B |  |  |  | 一体化AAO | 省标农污一级 |  |  |  | 181 | 否 |  | 2022年 | 2022年民生实事示范村
17 | 武江区 | 龙归镇 | 坳头村民委员会 | 王泥塘 | 101 | 416 | 333 | 113.457189 | 24.703179 | B | B |  |  |  | 一体化AAO | 省标农污一级 |  |  |  | 166.5 | 否 |  | 2022年
18 | 武江区 | 龙归镇 | 坳头村民委员会 | 田心 | 62 | 226 | 180 | 113.448753 | 24.717935 | B | B |  |  |  | 一体化AAO | 省标农污一级 |  |  |  | 94 |  |  | 2022年
19 | 武江区 | 龙归镇 | 坳头村民委员会 | 企岭脚 | 82 | 346 | 281 | 113.454160 | 24.722267 | B | B |  |  |  | 一体化AAO | 省标农污一级 |  |  |  | 103 |  |  | 2022年
20 | 武江区 | 龙归镇 | 坳头村民委员会 | 城奀 | 62 | 310 | 248 | 113.456178 | 24.706550 | B | B |  |  |  | 一体化AAO | 省标农污一级 |  |  |  | 82 |  |  | 2022年
21 | 武江区 | 龙归镇 | 龙安村民委员会 | 安村岭边 | 180 | 895 | 895 | 113.429168 | 24.726298 | B | B |  |  |  | 一体化AAO | 省标农污一级 |  |  |  | 146 |  |  | 2022年
22 | 武江区 | 龙归镇 | 龙安村民委员会 | 安村老屋 | 100 | 430 | 430 | 113.431300 | 24.719001 | B | B |  |  |  | 一体化AAO | 省标农污一级 |  |  |  | 110 |  |  | 2022年
23 | 武江区 | 龙归镇 | 冲下村民委员会 | 郑屋村 | 230 | 790 | 790 | 113.444628 | 24.741679 | B | B |  |  |  | 一体化AAO | 省标农污一级 |  |  |  | 395 | 否 |  | 2022年
24 | 武江区 | 龙归镇 | 冲下村民委员会 | 高屋村 | 44 | 183 | 183 | 113.451607 | 24.738186 | B | B |  |  |  | 一体化AAO | 省标农污一级 |  |  |  | 91.5 | 否 |  | 2022年
25 | 武江区 | 龙归镇 | 冲下村民委员会 | 龚屋村 | 149 | 451 | 430 | 113.451332 | 24.739355 | A | B |  |  |  | 一体化AAO | 省标农污一级 |  |  |  | 54 | 否 |  | 2022年
26 | 武江区 | 龙归镇 | 留村村民委员会 | 水冲坪 | 113 | 596 | 596 | 113.418227 | 24.732399 | B | B |  |  |  | 一体化AAO | 省标农污一级 |  |  |  | 298 | 否 |  | 2022年 | 2022年民生实事
27 | 武江区 | 龙归镇 | 留村村民委员会 | 留村 | 201 | 832 | 832 | 113.428266 | 24.741136 | A | B |  |  |  | 一体化AAO | 省标农污一级 |  |  |  | 175 |  |  | 2022年
28 | 武江区 | 龙归镇 | 留村村民委员会 | 九龙庙 | 157 | 792 | 792 | 113.416928 | 24.738981 | A | B |  |  |  | 一体化AAO | 省标农污一级 |  |  |  | 161 |  |  | 2022年
29 | 武江区 | 龙归镇 | 社主村民委员会 | 砖厂新村 | 80 | 265 | 265 | 113.455046 | 24.748710 | B | B |  |  |  | 一体化AAO | 省标农污一级 |  |  |  | 132.5 | 否 |  | 2022年
30 | 武江区 | 龙归镇 | 社主村民委员会 | 老人村 | 67 | 228 | 228 | 113.458055 | 24.748904 | B | B |  |  |  | 一体化AAO | 省标农污一级 |  |  |  | 114 | 否 |  | 2022年
31 | 武江区 | 龙归镇 | 社主村民委员会 | 丁洞杨屋 | 35 | 96 | 96 | 113.468916 | 24.753403 | B | B |  |  |  | 人工湿地 | 省标农污一级 |  |  |  | 40 |  |  | 2022年
32 | 武江区 | 龙归镇 | 社主村民委员会 | 丁洞温屋 | 34 | 126 | 126 | 113.472393 | 24.754233 | B | B |  |  |  | 人工湿地 | 省标农污一级 |  |  |  | 42 |  |  | 2022年
33 | 武江区 | 龙归镇 | 社主村民委员会 | 屋场坪 | 39 | 226 | 226 | 113.459724 | 24.746302 | B | B |  |  |  | 一体化AAO | 省标农污一级 |  |  |  | 90 |  |  | 2022年
34 | 武江区 | 龙归镇 | 马渡村民委员会 | 樟树墩 | 74 | 382 | 382 | 113.427965 | 24.749104 | B | B |  |  |  | 一体化AAO | 省标农污一级 |  |  |  | 191 | 否 |  | 2022年
35 | 武江区 | 龙归镇 | 马渡村民委员会 | 梁屋 | 22 | 70 | 40 | 113.430106 | 24.757432 | B | B |  |  |  | 一体化AAO | 省标农污一级 |  |  |  | 42 |  |  | 2022年
36 | 武江区 | 龙归镇 | 马渡村民委员会 | 老马渡村 | 76 | 343 | 300 | 113.432221 | 24.745842 | A | B |  |  |  | 一体化AAO | 省标农污一级 |  |  |  | 117 |  |  | 2022年
37 | 武江区 | 龙归镇 | 马渡村民委员会 | 马渡新村 | 39 | 210 | 210 | 113.443616 | 24.750010 | B | B |  |  |  | 一体化AAO | 省标农污一级 |  |  |  | 64 |  |  | 2022年
38 | 武江区 | 龙归镇 | 马渡村民委员会 | 茶坪 | 92 | 442 | 412 | 113.440362 | 24.753594 | A | B |  |  |  | 一体化AAO | 省标农污一级 |  |  |  | 128 |  |  | 2022年
39 | 武江区 | 龙归镇 | 寺前村民委员会 | 老柴桑 | 77 | 197 | 195 | 113.394820 | 24.739654 | B | B |  |  |  | 一体化AAO | 省标农污一级 |  |  |  | 97.5 | 否 |  | 2022年
40 | 武江区 | 龙归镇 | 寺前村民委员会 | 寺前村 | 101 | 461 | 226 | 113.404282 | 24.743453 | B | B |  |  |  | 一体化AAO | 省标农污一级 |  |  |  | 134 |  |  | 2022年
41 | 武江区 | 龙归镇 | 寺前村民委员会 | 新柴桑 | 50 | 151 | 105 | 113.391421 | 24.743120 | B | B |  |  |  | 一体化AAO | 省标农污一级 |  |  |  | 52 |  |  | 2022年
42 | 武江区 | 龙归镇 | 寺前村民委员会 | 桥源 | 62 | 334 | 82 | 113.399751 | 24.762178 | B | B |  |  |  | 一体化AAO | 省标农污一级 |  |  |  | 79 |  |  | 2022年
43 | 武江区 | 龙归镇 | 后坪村民委员会 | 带头 | 191 | 719 | 300 | 113.440692 | 24.793134 | B | B |  |  |  | 一体化AAO | 省标农污一级 |  |  |  | 150 | 否 |  | 2022年
44 | 武江区 | 龙归镇 | 后坪村民委员会 | 后坪 | 305 | 1445 | 900 | 113.449671 | 24.800135 | A | B |  |  |  | 一体化AAO | 省标农污一级 |  |  |  | 164 |  |  | 2022年
45 | 武江区 | 龙归镇 | 盘村村民委员会 | 多田新屋 | 68 | 189 | 189 | 113.330126 | 24.676661 | B | B |  |  |  | 一体化AAO | 省标农污一级 |  |  |  | 94.5 | 否 |  | 2022年
46 | 武江区 | 龙归镇 | 盘村村民委员会 | 盘村张屋 | 60 | 257 | 257 | 113.339305 | 24.681541 | B | B |  |  |  | 一体化AAO | 省标农污一级 |  |  |  | 62 |  |  | 2022年
47 | 武江区 | 龙归镇 | 盘村村民委员会 | 老黄屋 | 32 | 151 | 151 | 113.351607 | 24.689077 | B | B |  |  |  | 一体化AAO | 省标农污一级 |  |  |  | 80 |  |  | 2022年
48 | 武江区 | 龙归镇 | 盘村村民委员会 | 新黄屋 | 40 | 174 | 174 | 113.351749 | 24.690053 | B | B |  |  |  | 一体化AAO | 省标农污一级 |  |  |  | 77 |  |  | 2022年
49 | 武江区 | 龙归镇 | 盘村村民委员会 | 密落练屋 | 33 | 122 | 122 | 113.346165 | 24.647821 | B | B |  |  |  | 一体化AAO | 省标农污一级 |  |  |  | 45 |  |  | 2022年
50 | 武江区 | 龙归镇 | 盘村村民委员会 | 密落张屋 | 68 | 189 | 172 | 113.330126 | 24.676661 | B | B |  |  |  | 一体化AAO | 省标农污一级 |  |  |  | 46 |  |  | 2022年
51 | 武江区 | 龙归镇 | 盘村村民委员会 | 村前 | 18 | 98 | 98 | 113.354573 | 24.692801 | B | B |  |  |  | 一体化AAO | 省标农污一级 |  |  |  | 38 |  |  | 2022年
52 | 武江区 | 龙归镇 | 凤田村民委员会 | 南岸村 | 342 | 1422 | 1098 | 113.370283 | 24.693867 | A | B |  |  |  | 一体化AAO | 省标农污一级 |  |  |  | 549 | 否 |  | 2022年 | 2022年民生实事
53 | 武江区 | 龙归镇 | 凤田村民委员会 | 北岸村 | 132 | 598 | 465 | 113.375102 | 24.697753 | B | B |  |  |  | 一体化AAO | 省标农污一级 |  |  |  | 104 | 否 |  | 2022年
54 | 武江区 | 龙归镇 | 方田村民委员会 | 黄泥河 | 13 | 62 | 62 | 113.393819 | 24.696271 | B | B |  |  |  | 一体化AAO | 省标农污一级 |  |  |  | 33 |  |  | 2022年
55 | 武江区 | 龙归镇 | 方田村民委员会 | 移民村 | 12 | 58 | 58 | 113.391373 | 24.702169 | B | B |  |  |  | 一体化AAO | 省标农污一级 |  |  |  | 42 |  |  | 2022年
56 | 武江区 | 重阳镇 | 水口村民委员会 | 东风山 | 28 | 128 | 93 | 113.476057 | 24.902640 | B | B |  |  |  | 一体化AAO | 省标农污一级 |  |  |  | 145 |  |  | 2022年
57 | 武江区 | 重阳镇 | 水口村民委员会 | 大冲坪 | 59 | 300 | 251 | 113.467579 | 24.897617 | B | B |  |  |  | 一体化AAO | 省标农污一级 |  |  |  | 170 |  |  | 2022年
58 | 武江区 | 重阳镇 | 大夫前村民委员会 | 前村 | 101 | 304 | 304 | 113.444491 | 24.905165 | B | B |  |  |  | 一体化AAO | 省标农污一级 |  |  |  | 126 |  |  | 2022年
59 | 武江区 | 重阳镇 | 大夫前村民委员会 | 龙头寨 | 34 | 132 | 132 | 113.447911 | 24.897966 | B | B |  |  |  | 一体化AAO | 省标农污一级 |  |  |  | 44 |  |  | 2022年
60 | 武江区 | 重阳镇 | 青暖村民委员会 | 青水塘村 | 205 | 699 | 580 | 113.437123 | 24.876672 | A | B |  |  |  | 一体化AAO | 省标农污一级 |  |  |  | 282 |  |  | 2022年
61 | 武江区 | 重阳镇 | 青暖村民委员会 | 瓜地子 | 35 | 138 | 100 | 113.436869 | 24.861599 | B | B |  |  |  | 一体化AAO | 省标农污一级 |  |  |  | 110 |  |  | 2022年
62 | 武江区 | 重阳镇 | 青暖村民委员会 | 东河坝 | 24 | 86 | 70 | 113.433926 | 24.859704 | B | B |  |  |  | 一体化AAO | 省标农污一级 |  |  |  | 38.5 |  |  | 2022年
63 | 武江区 | 重阳镇 | 妙联村民委员会 | 洞头源村 | 35 | 109 | 20 | 113.472453 | 24.827361 | B | B |  |  |  | 一体化AAO | 省标农污一级 |  |  |  | 34 |  |  | 2022年
64 | 武江区 | 江湾镇 | 梁屋村民委员会 | 叶子厂村 | 11 | 42 | 7 | 113.245190 | 24.635180 | C | C | [5 empty] | 就地回用于房前屋后“四小园”浇施 | [5 empty] | 2023年
65 | 武江区 | 江湾镇 | 梁屋村民委员会 | 曾屋村 | 15 | 51 | 3 | 113.220330 | 24.651180 | C | C | [5 empty] | 就地回用于房前屋后“四小园”浇施 | [5 empty] | 2023年
66 | 武江区 | 江湾镇 | 梁屋村民委员会 | 钟屋村 | 10 | 40 | 9 | 113.226050 | 24.653780 | C | C | [5 empty] | 就地回用于房前屋后“四小园”浇施 | [5 empty] | 2023年
67 | 武江区 | 江湾镇 | 梁屋村民委员会 | 连麻山村 | 4 | 26 | 0 | 113.177360 | 24.643710 | C | C | [5 empty] | 就地回用于房前屋后“四小园”浇施 | [5 empty] | 2023年
68 | 武江区 | 江湾镇 | 湖洋村民委员会 | 和山村 | 10 | 61 | 12 | 113.228660 | 24.575450 | C | C | [5 empty] | 就地回用于房前屋后“四小园”浇施 | [5 empty] | 2023年
69 | 武江区 | 江湾镇 | 瑶族村民委员会 | 华山村 | 7 | 48 | 28 | 113.202744 | 24.575978 | C | C | [5 empty] | 就地回用于房前屋后“四小园”浇施 | [5 empty] | 2023年
70 | 武江区 | 江湾镇 | 瑶族村民委员会 | 良坑村 | 7 | 34 | 15 | 113.182458 | 24.580979 | C | C | [5 empty] | 就地回用于房前屋后“四小园”浇施 | [5 empty] | 2023年
71 | 武江区 | 重阳镇 | 青暖村民委员会 | 磨岭角 | 10 | 47 | 26 | 113.433279 | 24.865207 | C | C | [5 empty] | 就地回用于房前屋后“四小园”浇施 | [5 empty] | 2023年
72 | 武江区 | 西联镇 | 西联村民委员会 | 山脚下 | 35 | 114 | 126 | 113.466796 | 24.766784 | B | A | [11 empty] | 2023年
73 | 武江区 | 西联镇 | 阳山村民委员会 | 老阳山 | 112 | 561 | 1148 | 113.522179 | 24.780130 | A | A |  | 在建 | [6 empty] | 574 |  |  | 2024年
74 | 武江区 | 西联镇 | 阳山村民委员会 | 上庙背 | 80 | 400 | 1287 | 113.522179 | 24.780130 | A | A |  | 在建 | [6 empty] | 643.5 |  |  | 2024年
75 | 武江区 | 西联镇 | 阳山村民委员会 | 下庙背 | 76 | 335 | 1222 | 113.522179 | 24.780130 | A | A |  | 在建 | [6 empty] | 611 |  |  | 2024年
76 | 武江区 | 西联镇 | 阳山村民委员会 | 田心 | 97 | 476 | 1363 | 113.522190 | 24.780121 | A | A |  | 在建 | [6 empty] | 681.5 |  |  | 2024年
77 | 武江区 | 西联镇 | 阳山村民委员会 | 大陂头 | 71 | 321 | 1208 | 113.522179 | 24.780130 | A | A |  | 在建 | [6 empty] | 604 |  |  | 2024年
78 | 武江区 | 西联镇 | 阳山村民委员会 | 大坪 | 55 | 339 | 1226 | 113.522179 | 24.780130 | A | A |  | 在建 | [6 empty] | 613 |  |  | 2024年
79 | 武江区 | 西联镇 | 阳山村民委员会 | 黄沙坪 | 126 | 649 | 1536 | 113.522179 | 24.780130 | A | A |  | 在建 | [6 empty] | 768 |  |  | 2024年
80 | 武江区 | 西联镇 | 阳山村民委员会 | 新阳山 | 24 | 164 | 1051 | 113.522190 | 24.780121 | A | A |  | 在建 | [6 empty] | 525.5 |  |  | 2024年
81 | 武江区 | 西联镇 | 沐溪村民委员会 | 大村 | 97 | 474 | 798 | 113.503418 | 24.757829 | A | A |  | 在建 | [6 empty] | 399 |  |  | 2024年
82 | 武江区 | 西联镇 | 沐溪村民委员会 | 细村 | 75 | 358 | 682 | 113.503418 | 24.758290 | A | A |  | 在建 | [6 empty] | 341 |  |  | 2024年
83 | 武江区 | 西联镇 | 沐溪村民委员会 | 王十万 | 80 | 372 | 696 | 113.503418 | 24.758290 | A | A |  | 在建 | [6 empty] | 348 |  |  | 2024年
84 | 武江区 | 西联镇 | 沐溪村民委员会 | 九马坑 | 53 | 275 | 599 | 113.503418 | 24.758290 | A | A |  | 在建 | [6 empty] | 299.5 |  |  | 2024年
85 | 武江区 | 西联镇 | 沐溪村民委员会 | 丘屋 | 24 | 157 | 481 | 113.503418 | 24.758290 | A | A |  | 在建 | [6 empty] | 240.5 |  |  | 2024年
86 | 武江区 | 西联镇 | 甘棠村民委员会 | 下门 | 51 | 231 | 231 | 113.536727 | 24.789812 | A | A |  | 在建 | [6 empty] | 115.5 |  |  | 2024年
87 | 武江区 | 西联镇 | 甘棠村民委员会 | 麻份 | 53 | 281 | 281 | 113.536727 | 24.789812 | A | A |  | 在建 | [6 empty] | 140.5 |  |  | 2024年
88 | 武江区 | 西联镇 | 甘棠村民委员会 | 上塘3队、12队 | 102 | 376 | 376 | 113.536727 | 24.789812 | A | A |  | 在建 | [6 empty] | 188 |  |  | 2024年
89 | 武江区 | 西联镇 | 甘棠村民委员会 | 扁石坪 | 47 | 176 | 176 | 113.536727 | 24.789812 | A | A |  | 在建 | [6 empty] | 88 |  |  | 2024年
90 | 武江区 | 西联镇 | 甘棠村民委员会 | 中心门8队、9队 | 140 | 515 | 515 | 113.536727 | 24.789812 | A | A |  | 在建 | [6 empty] | 257.5 |  |  | 2024年
91 | 武江区 | 西联镇 | 甘棠村民委员会 | 石角 | 43 | 176 | 176 | 113.536727 | 24.789812 | A | A |  | 在建 | [6 empty] | 88 |  |  | 2024年
92 | 武江区 | 西联镇 | 甘棠村民委员会 | 三石王 | 108 | 381 | 381 | 113.536727 | 24.789812 | A | A |  | 在建 | [6 empty] | 190.5 |  |  | 2024年
93 | 武江区 | 西联镇 | 甘棠村民委员会 | 下塘4队 | 57 | 205 | 205 | 113.567277 | 24.789812 | A | A |  | 在建 | [6 empty] | 102.5 |  |  | 2024年
94 | 武江区 | 西联镇 | 甘棠村民委员会 | 下塘10队 | 63 | 210 | 210 | 113.536727 | 24.789812 | A | A |  | 在建 | [6 empty] | 105 |  |  | 2024年
95 | 武江区 | 西联镇 | 甘棠村民委员会 | 新甘棠 | 50 | 205 | 205 | 113.479610 | 24.737806 | A | A |  | 在建 | [6 empty] | 102.5 |  |  | 2024年
96 | 武江区 | 西联镇 | 甘棠村民委员会 | 船民 | 24 | 90 | 90 | 113.536727 | 24.789812 | A | A |  | 在建 | [6 empty] | 45 |  |  | 2024年
备注： 1.地理位置填写自然村最主要的人口聚集区域的坐标，采用2000国家大地坐标系（CGCS2000) 2.人口聚集程度按照以下规定填写相关序号：A.人口聚集程度高、B.聚集程度一般、C.聚集程度低 3.结合现场调查情况，按照《广东省农村生活污水治理技术指引》等要求，确定各个自然村的治理模式，根据三种模式处理污水量的占比填写1个最主要的治理模式的序号：A.纳厂模式，B.建设设施模式，C.资源化利用模式； 4.拟纳入污水处理厂的状态分为三类，正常运行，在建，未建。6.重点区域类别按以下规定分别填写序号： 5.拟采用的主要资源化利用形式主要包括：“接入村庄周边农田、林地、草地进行资源回用”、“接入村庄周边生态沟渠、湿地系统消纳处理”、“就地回用于房前屋后“四小园”浇施”、“接入生态化改造后的池塘等水域生态系统消纳”、“输送到农田浇灌系统” 6.补充，对于常住人口在30人以下的村庄，已经完成卫生改厕，且已经明确污水资源化利用途径和受纳体，且村庄周边不存在黑臭水体或严重污染情况，可认定为完成资源化处理； 7.新建工程的资金估算需结合地区工程投资定额和类似项目工程造价标准确定，也可参照以下标准：纳入城镇污水处理厂工程，3000-5000元/人；新增污水处理设施工程（含配套管网），3500-5500元/人；资源化新建及提升工程，按照800-1000元/人确定； 8.A.人口规模大且居住集中、B.中心村、C.水源保护区、D.黑臭水体集中区域、E.旅游风景区、F.美丽乡村风貌示范带，G.其他。重点区域重叠时候可以填写多个序号，如：“ABC” 9.拟完成治理时间,根据省、市下达的治理目标要求，将各个自然村的治理时序分解至2021年、2022年、2023年、2024年、2025年和2025年以后。 10.备注，对于纳入开发征地地区或者老旧小区整治拆迁的，可以根据实际情况，酌情不开展治理。

## 附件5 武江区提升改造及建设、运维资金估算
附件5
武江区提升改造及建设、运维资金估算
序号 | 县（市、区） | 2021年 |  | 2022年 |  |  |  | 2023年 |  |  |  | 2024年 |  |  |  | 2025年
|  | 截至2021年底覆盖常住人口 | 运维经费估算 | 新增覆盖常住人口 | 提升改造经费估算 | 新建工程经费估算 | 新增运维经费估算 | 新增覆盖常住人口 | 提升改造经费估算 | 新建工程经费估算 | 新增运维经费估算 | 新增覆盖常住人口 | 提升改造经费估算 | 新建工程经费估算 | 新增运维经费估算 | 新增覆盖常住人口 | 提升改造经费估算 | 新建工程经费估算 | 新增运维经费估算
总计 |  | 39826 | 284.5784 | 19198 | 0 | 7358.5 | 245.9914 | 8885 | 868.94 | 0 | 95.5999 | 16143 | 0 | 8071.5 | 48.429 | 7828 | 0 | 0 | 107.1458
1 | 西河镇 | 13454 | 40.362 | 1500 | 0 | 450 | 3.75 | 2574 | 139 | 0 | 7.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7828 | 611.5 | 0 | 107.1458
2 | 龙归镇 | 7845 | 107.3784 | 16148 | 0 | 5959 | 221.0257 | 3750 | 328 | 0 | 51.3281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 重阳镇 | 8471 | 92.7575 | 1550 | 0 | 949.5 | 21.2156 | 1766 | 331.075 | 0 | 24.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 江湾镇 | 1750 | 19.1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897 | 70.86 | 0 | 12.3517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 西联镇 | 8306 | 24.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16143 | 0 | 8071.5 | 48.429 | 0 | 0 | 0 | 0
备注： 1.考虑部分PPP项目尚未验收，存在的问题可以在验收时解决，在提升改造时不重复考虑整改资金； 2.根据各地实际运维经验，纳厂运维主要考虑管网的清淤等，日常维护检修费用按照每人25元/年计算；对于建设设施模式按照，有动力设施按照2.5元/吨水计算，无动力设施按照1.5元/吨水计算,平均按照2.0元/吨；资源化利用按照10元/人·年计算； 3.投资估算的费用单位为万元。
|  |  | 覆盖人口 | #REF!
|  |  | 新建费用 | #REF!
|  |  | 提升 | #REF!
|  |  | 总共 | #REF!
|  |  | 运维经费估算 | #REF!

## Sheet1 (hidden)
附件2
韶关市武江区截至2021年底完成污水治理村庄名单
序号 | 县（市、区） | 乡镇（街道） | 行政村 | 自然村 | 经度 | 纬度 | 常住人口 | 采用的治理模式（建设农村生活污水处理设施、纳入城镇污水处理厂、资源化利用） | 备注
1 | 武江区 | 西联镇 | 西联村 | 蕉冲 |  |  | 591 | 纳入城镇污水处理厂
2 | 武江区 | 西联镇 | 西联村 | 新联 |  |  | 202 | 纳入城镇污水处理厂
3 | 武江区 | 西联镇 | 西联村 | 田心 |  |  | 147 | 纳入城镇污水处理厂
4 | 武江区 | 西联镇 | 西联村 | 李屋 |  |  | 123 | 纳入城镇污水处理厂
5 | 武江区 | 西联镇 | 西联村 | 老何屋 |  |  | 450 | 纳入城镇污水处理厂
6 | 武江区 | 西联镇 | 西联村 | 上巷 |  |  | 171 | 纳入城镇污水处理厂
7 | 武江区 | 西联镇 | 西联村 | 新何屋 |  |  | 570 | 纳入城镇污水处理厂
8 | 武江区 | 西联镇 | 西联村 | 五夫田 |  |  | 156 | 纳入城镇污水处理厂
9 | 武江区 | 西联镇 | 芙蓉村 | 丝茅坪 |  |  | 1835 | 纳入城镇污水处理厂
10 | 武江区 | 西联镇 | 车头村 | 何屋 |  |  | 386 | 纳入城镇污水处理厂
11 | 武江区 | 西联镇 | 车头村 | 岭头 |  |  | 913 | 纳入城镇污水处理厂
12 | 武江区 | 西联镇 | 车头村 | 下村 |  |  | 276 | 纳入城镇污水处理厂
13 | 武江区 | 西联镇 | 下胡村 | 下胡村 |  |  | 1383 | 纳入城镇污水处理厂
14 | 武江区 | 西联镇 | 赤水村 | 赤水村 |  |  | 1103 | 纳入城镇污水处理厂
15 | 武江区 | 西河镇 | 红星村 | 果园村 | 113.587083 | 24.794887 | 1100 | 纳入城镇污水处理厂
16 | 武江区 | 西河镇 | 红星村 | 西岸村 | 113.581247 | 24.794030 | 714 | 纳入城镇污水处理厂
17 | 武江区 | 西河镇 | 红星村 | 坝厂村 | 113.587062 | 24.785946 | 700 | 纳入城镇污水处理厂
18 | 武江区 | 西河镇 | 前进村 | 邹屋村 | 113.561807 | 24.806057 | 1700 | 纳入城镇污水处理厂
19 | 武江区 | 西河镇 | 前进村 | 蓝屋村 | 113.557821 | 24.805024 | 1680 | 纳入城镇污水处理厂
20 | 武江区 | 西河镇 | 前进村 | 津头岭 | 113.584911 | 24.801432 | 1800 | 纳入城镇污水处理厂
21 | 武江区 | 西河镇 | 向阳村 | 光明巷 | 113.597188 | 24.796969 | 1750 | 纳入城镇污水处理厂
22 | 武江区 | 西河镇 | 向阳村 | 石狮头 | 113.597143 | 24.796661 | 960 | 纳入城镇污水处理厂
23 | 武江区 | 西河镇 | 向阳村 | 韭菜地 | 113.586556 | 24.791712 | 900 | 纳入城镇污水处理厂
24 | 武江区 | 西河镇 | 向阳村 | 工农巷 | 113.597749 | 24.806235 | 700 | 纳入城镇污水处理厂
25 | 武江区 | 西河镇 | 朝阳村 | 黄田坝 | 113.588558 | 24.816585 | 650 | 纳入城镇污水处理厂
26 | 武江区 | 西河镇 | 朝阳村 | 志福新村 | 113.579750 | 24.819419 | 800 | 纳入城镇污水处理厂
27 | 武江区 | 西河镇 | 村头村 | 村头村 |  |  | 1500 | 纳入城镇污水处理厂
28 | 武江区 | 龙归镇 | 龙归村 | 双头村 | 113.459181 | 24.725399 | 621 | 纳入城镇污水处理厂
29 | 武江区 | 龙归镇 | 龙归村 | 杨梅坑 | 113.460539 | 24.727699 | 115 | 纳入城镇污水处理厂
30 | 武江区 | 龙归镇 | 龙归村 | 土贡陂 | 113.465025 | 24.717246 | 261 | 纳入城镇污水处理厂
31 | 武江区 | 江湾镇 | 湖洋村 | 湖洋村 | 113.223264 | 24.618355 | 35 | 纳入城镇污水处理厂
32 | 武江区 | 江湾镇 | 湖洋村 | 倒流水村 | 113.223232 | 24.625684 | 90 | 纳入城镇污水处理厂
33 | 武江区 | 江湾镇 | 湖洋村 | 黄陂谭村 | 113.230489 | 24.629431 | 60 | 纳入城镇污水处理厂
34 | 武江区 | 重阳镇 | 重阳村 | 重阳村 | 113.458122 | 24.880194 | 340 | 纳入城镇污水处理厂
35 | 武江区 | 重阳镇 | 重阳村 | 重华村 | 113.460575 | 24.881954 | 20 | 纳入城镇污水处理厂
36 | 武江区 | 重阳镇 | 重阳村 | 麻地埂村 | 113.458589 | 24.875500 | 231 | 纳入城镇污水处理厂
37 | 武江区 | 重阳镇 | 重阳村 | 李子园村 | 113.458230 | 24.877038 | 160 | 纳入城镇污水处理厂
38 | 武江区 | 重阳镇 | 重阳村 | 墩夹子村 | 113.460446 | 24.876281 | 100 | 纳入城镇污水处理厂
39 | 武江区 | 重阳镇 | 重阳村 | 樟树坝村 | 113.453801 | 22.487784 | 70 | 纳入城镇污水处理厂
40 | 武江区 | 重阳镇 | 重阳村 | 新桥队村 | 113.458267 | 22.487576 | 90 | 纳入城镇污水处理厂
41 | 武江区 | 重阳镇 | 重阳村 | 林屋村 | 113.454648 | 22.488208 | 180 | 纳入城镇污水处理厂
42 | 武江区 | 龙归镇 | 方田村 | 墩头 | 113.400421 | 24.694046 | 363 | 建设农村生活污水处理设施
43 | 武江区 | 龙归镇 | 方田村 | 罗屋 | 113.398964 | 24.706061 | 252 | 建设农村生活污水处理设施
44 | 武江区 | 龙归镇 | 方田村 | 车合 | 113.392259 | 24.701790 | 149 | 建设农村生活污水处理设施
45 | 武江区 | 龙归镇 | 方田村 | 大村老屋 | 113.400664 | 24.699471 | 612 | 建设农村生活污水处理设施
46 | 武江区 | 龙归镇 | 方田村 | 旱田子 | 113.398345 | 24.692762 | 238 | 建设农村生活污水处理设施
47 | 武江区 | 龙归镇 | 方田村 | 谢屋 | 113.430121 | 24.738129 | 367 | 建设农村生活污水处理设施
48 | 武江区 | 龙归镇 | 方田村 | 大人村 | 113.399683 | 24.695949 | 256 | 建设农村生活污水处理设施
49 | 武江区 | 龙归镇 | 方田村 | 板湾 | 113.383273 | 24.707877 | 182 | 建设农村生活污水处理设施
50 | 武江区 | 龙归镇 | 方田村 | 乌石湾 | 113.386751 | 24.706524 | 191 | 建设农村生活污水处理设施
51 | 武江区 | 龙归镇 | 方田村 | 上坝 | 113.396230 | 24.706061 | 98 | 建设农村生活污水处理设施
52 | 武江区 | 龙归镇 | 方田村 | 黄泥河 |  |  | 62 | 建设农村生活污水处理设施 |  | 1
53 | 武江区 | 龙归镇 | 方田村 | 移民村 |  |  | 58 | 建设农村生活污水处理设施 |  | 1
54 | 武江区 | 龙归镇 | 龙归村 | 陈屋楼 |  |  | 82 | 建设农村生活污水处理设施 |  | 1
55 | 武江区 | 龙归镇 | 龙归村 | 邓屋楼 |  |  | 95 | 建设农村生活污水处理设施 |  | 1
56 | 武江区 | 龙归镇 | 龙归村 | 罗厂 | 113.448885 | 24.704468 | 182 | 建设农村生活污水处理设施 |  | 1
52 | 武江区 | 龙归镇 | 山前村 | 何屋 | 113.424447 | 24.679791 | 198 | 建设农村生活污水处理设施
53 | 武江区 | 龙归镇 | 山前村 | 晏屋 | 113.424208 | 24.683436 | 205 | 建设农村生活污水处理设施
54 | 武江区 | 龙归镇 | 山前村 | 老人村 | 113.465256 | 24.752345 | 821 | 建设农村生活污水处理设施
60 | 武江区 | 龙归镇 | 山前村 | 山门神 | 113.419527 | 24.685538 | 70 | 建设农村生活污水处理设施
61 | 武江区 | 龙归镇 | 社主村 | 丁洞杨屋 | 113.468916 | 24.753403 | 96 | 建设农村生活污水处理设施 |  | 1
62 | 武江区 | 龙归镇 | 社主村 | 丁洞温屋 | 113.472393 | 24.754233 | 126 | 建设农村生活污水处理设施 |  | 1
63 | 武江区 | 龙归镇 | 社主村 | 砖厂新村 |  |  | 265 | 建设农村生活污水处理设施 |  | 1
64 | 武江区 | 龙归镇 | 社主村 | 老人村 |  |  | 228 | 建设农村生活污水处理设施 |  | 1
65 | 武江区 | 龙归镇 | 社主村 | 屋场坪 | 113.459724 | 24.746302 | 226 | 建设农村生活污水处理设施 |  | 1
66 | 武江区 | 龙归镇 | 盘村 | 新邓屋 | 113.355743 | 24.684859 | 132 | 建设农村生活污水处理设施
67 | 武江区 | 龙归镇 | 盘村 | 卢屋 | 113.350297 | 24.683199 | 212 | 建设农村生活污水处理设施
68 | 武江区 | 龙归镇 | 盘村 | 多田新屋 | 113.334570 | 24.674536 | 189 | 建设农村生活污水处理设施 |  | 1
69 | 武江区 | 龙归镇 | 盘村 | 四点金 | 113.354300 | 24.691082 | 121 | 建设农村生活污水处理设施
70 | 武江区 | 龙归镇 | 盘村 | 老邓屋 | 113.355389 | 24.683771 | 226 | 建设农村生活污水处理设施
71 | 武江区 | 龙归镇 | 盘村 | 密落练屋 | 113.346165 | 24.647821 | 122 | 建设农村生活污水处理设施 |  | 1
72 | 武江区 | 龙归镇 | 盘村 | 盘村张屋 | 113.339305 | 24.681541 | 257 | 建设农村生活污水处理设施 |  | 1
73 | 武江区 | 龙归镇 | 盘村 | 老黄屋 | 113.351749 | 24.690053 | 151 | 建设农村生活污水处理设施 |  | 1
74 | 武江区 | 龙归镇 | 盘村 | 新黄屋 | 113.351607 | 24.689077 | 174 | 建设农村生活污水处理设施 |  | 1
75 | 武江区 | 龙归镇 | 盘村 | 密落张屋 | 113.339305 | 24.681541 | 172 | 建设农村生活污水处理设施 |  | 1
76 | 武江区 | 龙归镇 | 盘村 | 村前 | 113.354573 | 24.692801 | 98 | 建设农村生活污水处理设施 |  | 1
77 | 武江区 | 龙归镇 | 奇石村 | 新龚屋 | 113.421122 | 24.694502 | 312 | 建设农村生活污水处理设施
78 | 武江区 | 龙归镇 | 奇石村 | 黄屋 | 113.419213 | 24.695678 | 173 | 建设农村生活污水处理设施 |  | 1
79 | 武江区 | 龙归镇 | 奇石村 | 枫树林 | 113.411952 | 24.691630 | 355 | 建设农村生活污水处理设施 |  | 1
80 | 武江区 | 龙归镇 | 奇石村 | 谭屋 | 113.416889 | 24.694855 | 297 | 建设农村生活污水处理设施 |  | 1
81 | 武江区 | 龙归镇 | 奇石村 | 龙湾 | 113.421575 | 24.695459 | 208 | 建设农村生活污水处理设施 |  | 1
82 | 武江区 | 龙归镇 | 续源村 | 欧山 | 113.410944 | 24.649310 | 116 | 建设农村生活污水处理设施
83 | 武江区 | 龙归镇 | 续源村 | 老潘屋 | 113.408325 | 24.652987 | 389 | 建设农村生活污水处理设施
84 | 武江区 | 龙归镇 | 续源村 | 圆石 |  |  | 411 | 建设农村生活污水处理设施 |  | 1
85 | 武江区 | 龙归镇 | 续源村 | 月光夫 |  |  | 61 | 建设农村生活污水处理设施 |  | 1
86 | 武江区 | 龙归镇 | 续源村 | 烂斗角 |  |  | 86 | 建设农村生活污水处理设施 |  | 1
87 | 武江区 | 龙归镇 | 续源村 | 老冯屋 |  |  | 113 | 建设农村生活污水处理设施 |  | 1
88 | 武江区 | 龙归镇 | 续源村 | 上村 |  |  | 61 | 建设农村生活污水处理设施 |  | 1
89 | 武江区 | 龙归镇 | 续源村 | 叶屋欧彭 | 113.414698 | 24.659966 | 162 | 建设农村生活污水处理设施 |  | 1
90 | 武江区 | 龙归镇 | 龙安村 | 小村老屋 | 113.422528 | 24.713672 | 280 | 建设农村生活污水处理设施
91 | 武江区 | 龙归镇 | 龙安村 | 小村岭边 | 113.418347 | 24.718017 | 750 | 建设农村生活污水处理设施
92 | 武江区 | 龙归镇 | 龙安村 | 安村新黄屋 | 113.429414 | 24.722034 | 150 | 建设农村生活污水处理设施
93 | 武江区 | 龙归镇 | 龙安村 | 安村岭边 | 113.429168 | 24.726298 | 895 | 建设农村生活污水处理设施 |  | 1
94 | 武江区 | 龙归镇 | 龙安村 | 安村老屋 | 113.431300 | 24.719001 | 430 | 建设农村生活污水处理设施 |  | 1
95 | 武江区 | 龙归镇 | 凤田村 | 土楼 | 113.357692 | 24.692623 | 158 | 建设农村生活污水处理设施
96 | 武江区 | 龙归镇 | 凤田村 | 南岸村 |  |  | 1098 | 建设农村生活污水处理设施 |  | 1
97 | 武江区 | 龙归镇 | 凤田村 | 北岸村 | 113.375102 | 24.697753 | 465 | 建设农村生活污水处理设施 |  | 1
98 | 武江区 | 龙归镇 | 坳头村 | 石下 |  |  | 571 | 建设农村生活污水处理设施 |  | 1
99 | 武江区 | 龙归镇 | 坳头村 | 坳头 |  |  | 362 | 建设农村生活污水处理设施 |  | 1
100 | 武江区 | 龙归镇 | 坳头村 | 田心 | 113.448753 | 24.717935 | 180 | 建设农村生活污水处理设施 |  | 1
101 | 武江区 | 龙归镇 | 坳头村 | 企岭脚 | 113.454160 | 24.722267 | 281 | 建设农村生活污水处理设施 |  | 1
102 | 武江区 | 龙归镇 | 坳头村 | 城奀 | 113.456178 | 24.706550 | 248 | 建设农村生活污水处理设施 |  | 1
103 | 武江区 | 龙归镇 | 坳头村 | 王泥塘 |  |  | 333 | 建设农村生活污水处理设施 |  | 1
104 | 武江区 | 龙归镇 | 冲下村 | 郑屋村 |  |  | 790 | 建设农村生活污水处理设施 |  | 1
105 | 武江区 | 龙归镇 | 冲下村 | 高屋村 |  |  | 183 | 建设农村生活污水处理设施 |  | 1
106 | 武江区 | 龙归镇 | 冲下村 | 龚屋村 | 113.451332 | 24.739355 | 430 | 建设农村生活污水处理设施 |  | 1
107 | 武江区 | 龙归镇 | 留村 | 留村 | 113.428266 | 24.741136 | 832 | 建设农村生活污水处理设施 |  | 1
108 | 武江区 | 龙归镇 | 留村 | 九龙庙 | 113.416928 | 24.738981 | 792 | 建设农村生活污水处理设施 |  | 1
109 | 武江区 | 龙归镇 | 留村 | 水冲坪 |  |  | 596 | 建设农村生活污水处理设施 |  | 1
110 | 武江区 | 龙归镇 | 马渡村 | 梁屋 | 113.430106 | 24.757432 | 40 | 建设农村生活污水处理设施 |  | 1
111 | 武江区 | 龙归镇 | 马渡村 | 樟树墩 |  |  | 382 | 建设农村生活污水处理设施 |  | 1
112 | 武江区 | 龙归镇 | 马渡村 | 老马渡村 | 113.432221 | 24.745842 | 300 | 建设农村生活污水处理设施 |  | 1
113 | 武江区 | 龙归镇 | 马渡村 | 马渡新村 | 113.443616 | 24.750010 | 210 | 建设农村生活污水处理设施 |  | 1
114 | 武江区 | 龙归镇 | 马渡村 | 茶坪 | 113.440362 | 24.753594 | 412 | 建设农村生活污水处理设施 |  | 1
115 | 武江区 | 龙归镇 | 寺前村 | 寺前村 | 113.404282 | 24.743453 | 226 | 建设农村生活污水处理设施 |  | 1
116 | 武江区 | 龙归镇 | 寺前村 | 新柴桑 |  |  | 105 | 建设农村生活污水处理设施 |  | 1
117 | 武江区 | 龙归镇 | 寺前村 | 老柴桑 |  |  | 195 | 建设农村生活污水处理设施 |  | 1
118 | 武江区 | 龙归镇 | 寺前村 | 桥源 | 113.399751 | 24.762178 | 82 | 建设农村生活污水处理设施 |  | 1
119 | 武江区 | 龙归镇 | 后坪村 | 后坪 | 113.449671 | 24.800135 | 900 | 建设农村生活污水处理设施 |  | 1
120 | 武江区 | 龙归镇 | 后坪村 | 带头 |  |  | 300 | 建设农村生活污水处理设施 |  | 1
121 | 武江区 | 重阳镇 | 九联村 | 陀村 | 113.424882 | 24.892755 | 670 | 建设农村生活污水处理设施
122 | 武江区 | 重阳镇 | 九联村 | 枧头村 | 113.442426 | 24.888682 | 620 | 建设农村生活污水处理设施
123 | 武江区 | 重阳镇 | 九联村 | 大沙州上村 | 113.443206 | 24.891916 | 270 | 建设农村生活污水处理设施
124 | 武江区 | 重阳镇 | 九联村 | 大沙州下村 | 113.447194 | 24.890312 | 288 | 建设农村生活污水处理设施
125 | 武江区 | 重阳镇 | 大夫前村 | 老村 | 113.443481 | 24.908487 | 388 | 建设农村生活污水处理设施
126 | 武江区 | 重阳镇 | 大夫前村 | 新村 | 113.433850 | 24.903829 | 505 | 建设农村生活污水处理设施
127 | 武江区 | 重阳镇 | 大夫前村 | 前村 | 113.444491 | 24.905165 | 304 | 建设农村生活污水处理设施 |  | 1
128 | 武江区 | 重阳镇 | 大夫前村 | 龙头寨 | 113.447911 | 24.897966 | 132 | 建设农村生活污水处理设施 |  | 1
129 | 武江区 | 重阳镇 | 青暖村 | 茶头脚村 | 113.435560 | 24.857682 | 180 | 建设农村生活污水处理设施
130 | 武江区 | 重阳镇 | 青暖村 | 青水塘村 | 113.437123 | 24.876672 | 580 | 建设农村生活污水处理设施 |  | 1
131 | 武江区 | 重阳镇 | 青暖村 | 瓜地子 | 113.436869 | 24.861599 | 100 | 建设农村生活污水处理设施 |  | 1
132 | 武江区 | 重阳镇 | 青暖村 | 东河坝 | 113.433926 | 24.859704 | 70 | 建设农村生活污水处理设施 |  | 1
133 | 武江区 | 重阳镇 | 万侯村 | 侯屋村 | 113.414270 | 24.847185 | 562 | 建设农村生活污水处理设施
134 | 武江区 | 重阳镇 | 万侯村 | 徐屋村 | 113.410229 | 24.843960 | 353 | 建设农村生活污水处理设施
135 | 武江区 | 重阳镇 | 万侯村 | 冲口坪村 | 113.416809 | 24.837315 | 200 | 建设农村生活污水处理设施
136 | 武江区 | 重阳镇 | 万侯村 | 大塘村 | 113.414700 | 24.841420 | 130 | 建设农村生活污水处理设施
137 | 武江区 | 重阳镇 | 万侯村 | 中方村 | 113.411955 | 24.846012 | 67 | 建设农村生活污水处理设施
138 | 武江区 | 重阳镇 | 万侯村 | 三角园村 | 113.410359 | 24.848944 | 79 | 建设农村生活污水处理设施
139 | 武江区 | 重阳镇 | 万侯村 | 水心村 | 113.424702 | 24.853172 | 330 | 建设农村生活污水处理设施
140 | 武江区 | 重阳镇 | 万侯村 | 芹村 | 113.412424 | 24.859250 | 328 | 建设农村生活污水处理设施
141 | 武江区 | 重阳镇 | 妙联村 | 观音山村 | 113.439833 | 24.833577 | 40 | 建设农村生活污水处理设施
142 | 武江区 | 重阳镇 | 妙联村 | 洞头源村 | 113.472453 | 24.827361 | 20 | 建设农村生活污水处理设施 |  | 1
143 | 武江区 | 重阳镇 | 水口村 | 龙头新村 | 113.4717 | 24.891982 | 860 | 建设农村生活污水处理设施
144 | 武江区 | 重阳镇 | 水口村 | 水口老村 | 113.4721 | 24.891982 | 360 | 建设农村生活污水处理设施
145 | 武江区 | 重阳镇 | 水口村 | 东风山 | 113.476057 | 24.902640 | 93 | 建设农村生活污水处理设施 |  | 1
146 | 武江区 | 重阳镇 | 水口村 | 大冲坪 | 113.467579 | 24.897617 | 251 | 建设农村生活污水处理设施 |  | 1
147 | 武江区 | 重阳镇 | 黄岸村 | 黄土坛 | 113.467373 | 24.884236 | 450 | 建设农村生活污水处理设施
148 | 武江区 | 重阳镇 | 黄岸村 | 南岸 |  |  | 600 | 建设农村生活污水处理设施
149 | 武江区 | 江湾镇 | 围坪村 | 周屋村 | 113.291297 | 24.655537 | 75 | 建设农村生活污水处理设施
150 | 武江区 | 江湾镇 | 围坪村 | 罗屋村 | 113.288111 | 24.652705 | 75 | 建设农村生活污水处理设施
151 | 武江区 | 江湾镇 | 围坪村 | 涂屋村 | 113.287151 | 24.652321 | 130 | 建设农村生活污水处理设施
152 | 武江区 | 江湾镇 | 围坪村 | 范角村 | 113.280717 | 24.648584 | 110 | 建设农村生活污水处理设施
153 | 武江区 | 江湾镇 | 围坪村 | 大塘村 | 113.275342 | 24.646304 | 70 | 建设农村生活污水处理设施
154 | 武江区 | 江湾镇 | 围坪村 | 寺前村 | 113.264685 | 24.640619 | 170 | 建设农村生活污水处理设施
155 | 武江区 | 江湾镇 | 围坪村 | 叶屋村 | 113.267512 | 24.640821 | 30 | 建设农村生活污水处理设施
156 | 武江区 | 江湾镇 | 梁屋村 | 红山村 | 113.181235 | 24.636122 | 95 | 建设农村生活污水处理设施
157 | 武江区 | 江湾镇 | 梁屋村 | 梁屋村 | 113.238759 | 24.638402 | 280 | 建设农村生活污水处理设施
158 | 武江区 | 江湾镇 | 梁屋村 | 武洞村 | 113.167163 | 24.656513 | 50 | 建设农村生活污水处理设施
159 | 武江区 | 江湾镇 | 梁屋村 | 湾仔村 | 113.249186 | 24.638291 | 95 | 建设农村生活污水处理设施
160 | 武江区 | 江湾镇 | 梁屋村 | 河背村 | 113.298471 | 24.636499 | 80 | 建设农村生活污水处理设施
161 | 武江区 | 江湾镇 | 梁屋村 | 下洞村 | 113.194282 | 24.637535 | 45 | 建设农村生活污水处理设施
162 | 武江区 | 江湾镇 | 湖洋村 | 黄九村 | 113.215675 | 24.592459 | 135 | 建设农村生活污水处理设施
163 | 武江区 | 江湾镇 | 湖洋村 | 江屋村 | 113.218932 | 24.616172 | 80 | 建设农村生活污水处理设施
164 | 武江区 | 江湾镇 | 湖洋村 | 高围村 | 113.218346 | 24.614576 | 45 | 建设农村生活污水处理设施

## 附件3 问题整改清单1 (hidden)
附件3
韶关市武江区问题设施提升改造及管网修复完善工程清单
序号 | 县（市、区） | 乡镇 | 行政村 | 自然村 | 户籍户数 | 户籍人口 | 常住人口 | 目前采用的治理模式 |  |  | 存在主要问题描述 | 管网修复/完善 | [7 empty] | 设施修复/提升改造 | [6 empty] | 提升改造总资金量/万元7 | 计划完成时间 | 备注
[8 empty] | 纳厂模式 | 建设设施模式 | 资源化利用 |  | 现有管网情况 |  | 工程量系数确定2 |  |  | 管网修复/完善后情况 |  | 所需资金量估算/万元3 | 已建设施处理规模t/d | 设施修复类型4 | 工程量系数5 |  |  |  | 所需资金量估算/万元6
[12 empty] | 覆盖率 | 服务人口 | 小修 | 中修 | 大修 | 覆盖率 | 受益人口 |  |  |  | 小修 | 中修 | 大修 | 新建
1 | 武江区 | 重阳镇 | 重阳村民委员会 | 杉木冲村 | 76 | 248 | 180 |  | √ |  | 属于拆旧建新村庄，村庄还在建设，收集管网还未铺设 | 20% | 49.6 |  |  | 100% | 60% | 153 | 76.5 | 50 | 异地新建 |  |  |  | 100% | 21.6 | 98.1 | 2023年
2 | 武江区 | 重阳镇 | 重阳村民委员会 | 黄色坪村 | 38 | 138 | 100 |  | √ |  |  | 20% | 27.6 |  |  | 100% | 60% | 85 | 42.5 | 15 | 异地新建 |  |  |  | 100% | 12 | 54.5 | 2022年
3 | 武江区 | 重阳镇 | 妙联村民委员会 | 庙梓阁 | 256 | 1486 | 780 |  | √ |  |  | 20% | 0 |  |  | 100% | 60% | 663 | 234 | 145 | 异地新建 |  |  |  | 100% | 93.6 | 327.6 | 2024年
4 | 武江区 | 西河镇 | 下坑村民委员会 | 上坝 | 61 | 288 | 263 |  | √ |  | 管网覆盖率不够 | 40% | 105.2 |  | 50% |  | 60% | 157.8 | 21.04 | 30 | 无需修复 | [5 empty] | 21.04 | 2022年
5 | 武江区 | 西河镇 | 下坑村民委员会 | 山架岭 | 63 | 289 | 309 |  | √ |  | 管网覆盖率不够 | 40% | 123.6 |  | 50% |  | 60% | 185.4 | 9.988 | 40 | 无需修复 | [5 empty] | 9.988 | 2024年
6 | 武江区 | 西河镇 | 下坑村民委员会 | 林屋村 | 41 | 175 | 183 |  | √ |  | 管网覆盖率不够 | 40% | 73.2 |  | 50% |  | 60% | 109.8 | 14.64 | 20 | 无需修复 | [5 empty] | 14.64 | 2024年
7 | 武江区 | 西河镇 | 下坑村民委员会 | 下坝 | 57 | 276 | 281 |  | √ |  | 管网覆盖率不够 | 40% | 112.4 |  | 50% |  | 60% | 168.6 | 22.48 | 30 | 无需修复 | [5 empty] | 22.48 | 2022年
8 | 武江区 | 西河镇 | 马屋村民委员会 | 杨屋村 | 59 | 247 | 240 |  | √ |  | 管网覆盖率不够 | 40% | 96 |  | 50% |  | 60% | 144 | 19.2 | 40 | 无需修复 | [5 empty] | 19.2 | 2022年
9 | 武江区 | 西河镇 | 马屋村民委员会 | 丘屋村 | 71 | 256 | 240 |  | √ |  | 管网覆盖率不够 | 40% | 96 |  | 50% |  | 60% | 144 | 19.2 | 40 | 无需修复 | [5 empty] | 19.2 | 2022年
10 | 武江区 | 西河镇 | 马屋村民委员会 | 马屋村 | 138 | 521 | 550 |  | √ |  | 管网覆盖率不够 | 40% | 220 |  | 50% |  | 60% | 330 | 44 | 80 | 无需修复 | [5 empty] | 44 | 2023年
11 | 武江区 | 西河镇 | 田心村民委员会 | 田心村 | 74 | 233 | 186 |  | √ |  | 管网覆盖率不够 | 40% | 74.4 |  | 50% |  | 60% | 111.6 | 14.88 | 30 | 无需修复 | [5 empty] | 14.88 | 2023年
12 | 武江区 | 西河镇 | 田心村民委员会 | 盘龙村 | 105 | 380 | 255 |  | √ |  | 管网覆盖率不够 | 40% | 102 |  | 50% |  | 60% | 153 | 20.4 | 50 | 无需修复 | [5 empty] | 20.4 | 2023年
13 | 武江区 | 西河镇 | 田心村民委员会 | 麦元头村 | 36 | 154 | 114 |  | √ |  | 管网覆盖率不够 | 40% | 45.6 |  | 50% |  | 60% | 68.4 | 9.12 | 20 | 无需修复 | [5 empty] | 9.12 | 2023年
14 | 武江区 | 西河镇 | 田心村民委员会 | 墩子头 | 115 | 520 | 380 |  | √ |  | 管网覆盖率不够 | 40% | 152 |  | 50% |  | 60% | 228 | 30.4 | 70 | 无需修复 | [5 empty] | 30.4 | 2023年
15 | 武江区 | 西河镇 | 田心村民委员会 | 大村 | 118 | 401 | 360 |  | √ |  | 管网覆盖率不够 | 40% | 144 |  | 50% |  | 60% | 216 | 28.8 | 70 | 无需修复 | [5 empty] | 28.8 | 2023年
16 | 武江区 | 西河镇 | 田心村民委员会 | 张屋坪老村 | 51 | 156 | 105 |  | √ |  | 管网覆盖率不够 | 40% | 42 |  | 50% |  | 60% | 63 | 8.4 | 15 | 无需修复 | [5 empty] | 8.4 | 2023年
17 | 武江区 | 西河镇 | 田心村民委员会 | 坑尾 | 28 | 130 | 100 |  | √ |  | 管网覆盖率不够 | 40% | 40 |  | 50% |  | 60% | 60 | 8 | 20 | 无需修复 | [5 empty] | 8 | 2023年
18 | 武江区 | 西河镇 | 田心村民委员会 | 张屋坪新村 | 36 | 105 | 100 |  | √ |  | 管网覆盖率不够 | 40% | 40 |  | 50% |  | 60% | 60 | 8 | 20 | 无需修复 | [5 empty] | 8 | 2023年
19 | 武江区 | 西河镇 | 山蕉村民委员会 | 果场村 | 85 | 321 | 321 |  | √ |  | 管网覆盖率不够 | 40% | 128.4 |  | 50% |  | 60% | 192.6 | 25.68 | 50 | 无需修复 | [5 empty] | 25.68 | 2024年
20 | 武江区 | 西河镇 | 山蕉村民委员会 | 农场村 | 91 | 353 | 353 |  | √ |  | 管网覆盖率不够 | 40% | 141.2 |  | 50% |  | 60% | 211.8 | 28.24 | 40 | 无需修复 | [5 empty] | 28.24 | 2024年
21 | 武江区 | 西河镇 | 什石园村民委员会 | 什石元新村 | 48 | 240 | 196 |  | √ |  | 管网覆盖率不够 | 40% | 78.4 |  | 50% |  | 60% | 117.6 | 15.68 | 30 | 无需修复 | [5 empty] | 15.68 | 2024年
22 | 武江区 | 西河镇 | 什石园村民委员会 | 什石园村 | 117 | 685 | 630 |  | √ |  | 管网覆盖率不够 | 40% | 252 |  | 50% |  | 60% | 378 | 50.4 | 80 | 无需修复 | [5 empty] | 50.4 | 2024年
23 | 武江区 | 西河镇 | 什石园村民委员会 | 下坝 | 70 | 424 | 420 |  | √ |  | 管网覆盖率不够 | 40% | 168 |  | 50% |  | 60% | 252 | 33.6 | 30 | 无需修复 | [5 empty] | 33.6 | 2024年
24 | 武江区 | 西河镇 | 黄塱村民委员会 | 广明龙 | 55 | 258 | 170 |  | √ |  | 管网覆盖率不够 | 40% | 68 |  | 50% |  | 60% | 102 | 13.6 | 40 | 无需修复 | [5 empty] | 13.6 | 2024年
25 | 武江区 | 西河镇 | 黄塱村民委员会 | 上坝 | 146 | 702 | 462 |  | √ |  | 管网覆盖率不够 | 40% | 184.8 |  | 50% |  | 60% | 277.2 | 36.96 | 90 | 无需修复 | [5 empty] | 36.96 | 2024年
26 | 武江区 | 西河镇 | 黄塱村民委员会 | 中坝 | 91 | 388 | 250 |  | √ |  | 管网覆盖率不够 | 40% | 100 |  | 50% |  | 60% | 150 | 20 | 60 | 无需修复 | [5 empty] | 20 | 2024年
27 | 武江区 | 西河镇 | 糖寮村民委员会 | 糖寮新村 | 78 | 230 | 260 |  | √ |  | 管网覆盖率不够 | 40% | 104 |  | 50% |  | 60% | 156 | 20.8 | 40 | 无需修复 | [5 empty] | 20.8 | 2024年
28 | 武江区 | 西河镇 | 糖寮村民委员会 | 糖寮村 | 130 | 700 | 750 |  | √ |  | 管网覆盖率不够 | 40% | 300 |  | 50% |  | 60% | 450 | 60 | 90 | 无需修复 | [5 empty] | 60 | 2024年
29 | 武江区 | 西河镇 | 糖寮村民委员会 | 麦屋村 | 80 | 323 | 350 |  | √ |  | 管网覆盖率不够 | 40% | 140 |  | 50% |  | 60% | 210 | 28 | 70 | 无需修复 | [5 empty] | 28 | 2024年
备注： 1.如果1座设施服务于多个自然村，在自然村处增加服务的自然村名称，首个自然村应为设施所在自然村名称；如果一个自然村存在多个设施，可以直接增加多行，每一行描述 2.管网修复/完善工程量系数确定：管网小修，指的是已建成的管网存在轻微破损、少部分接管不正确、需要少量点状破土、接户管与主管之间松动堵塞，工程量系数按照等10-30%；中修指的是已建成的管网存在较多的破损、需要部分破土等，工程量系数按照30-50%；大修指的是已建成的管网大多数存在破损、堵塞，需要大部分破土等，工程量系数按照等50-80%；新建指的是为了满足应收尽收，需要新建的管网。 3、资金估算，等于管网修复+管网完善新建的工程量，管网完善所需资金等于（0.3-0.5万元）/人*现有管网覆盖人数*工程量系数。 4.设施修复类型主要包括：“原址修复“和”异地新建“2类；执行异地新建时，必须是规模极不切合实际，且要经过严格评估认定，原有设施要根据省和地市的报废程序严格执行，对于此类型属于特殊情况，可在备注中予以说明。 5.小修指的是风机更换、设施修补、增加设施牌、出水口完善、设施微改造等；中修指的是主要功能单元需要提升或者改造，如MBR膜组件需要更换；大修指的是设施不能发挥功效，如人口湿地更换滤料，工艺出水不达标需要增加功能单元；新建一般指的是异地新建，需要严格的评估，并在备注中予以说明等。 工程量系数，小修的工程量系数按照10-30%进行估算，中修按照按照30-50%，大修按照50-80%进行估算，新建为100%； 6.设施修复/提升改造所需资金估算，常住人口*工程量系数*（0.06-0.12）万/人 7.每个自然村总资金量等于管网修复完善资金量+设施提升改造资金量。

## 附件4 新建治理一村一策台账1 (hidden)
附件4
韶关市武江区新建治理“一村一策”台账
序号 | 县（市、区） | 乡镇 | 行政村 | 自然村 | 户籍户数 | 户籍人口 | 常住人口 | 地理位置1 |  | 人口聚集程度2 | 主要治理模式3 | 纳厂模式4 |  |  | 建设设施模式 |  | 资源化利用模式 |  |  | 建设资金估算/万元 | 重点区域及建设时序 |  |  | 备注
[12 empty] | （拟）纳入的城镇污水处理厂名称 | 拟纳入的城镇污水处理厂的状态 | （拟）建成年份
[8 empty] | 经度 | 纬度 | [5 empty] | 初步拟采用治理工艺 | 拟执行排放标准 | 拟采用的主要资源化模式5 | 是否已完成6 | 拟选用主要的受纳体形式 |  | 是否位于重点区域（属于重点村庄） | 重点区域类别8 | 完成时间
1 | 新丰县 | 丰城街道 | 紫城村 | 12组径口 | 43 | 154 | 120 | 114.18 | 24.0379 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 48 | 是 | FG | 2023年
2 | 新丰县 | 丰城街道 | 紫城村 | 13组牛仔围 | 62 | 195 | 150 | 114.1781 | 24.0364 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 60 | 是 | FG | 2023年
3 | 新丰县 | 丰城街道 | 紫城村 | 14组老围 | 63 | 197 | 160 | 114.1895 | 24.0478 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 64 | 是 | FG | 2023年
4 | 新丰县 | 丰城街道 | 紫城村 | 白鸡坜 | 16 | 56 | 156 | 114.185 | 24.0396 | B | A | 新丰县第一污水处理厂 | 正常运行 | 2010 | [5 empty] | 54.6 | 是 | FG | 2023年
5 | 新丰县 | 丰城街道 | 横江村 | 格水 | 27 | 83 | 68 | 114.1719 | 24.0222 | C | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 56.4 | 是 | G | 2023年
6 | 新丰县 | 丰城街道 | 横江村 | 朱屋 | 19 | 64 | 73 | 114.1686 | 24.0218 | C | B
7 | 新丰县 | 丰城街道 | 会前村 | 大围会前围 | 70 | 285 | 301 | 114.2096 | 24.0411 | A | A | 新丰县第二污水处理厂 | 正常运行 | 2021 | [5 empty] | 105.35 | 是 | G | 2023年
8 | 新丰县 | 丰城街道 | 会前村 | 老茶园11组 | 35 | 122 | 128 | 114.2246 | 24.0331 | B | A | 新丰县第二污水处理厂 | 正常运行 | 2021 | [5 empty] | 44.8 | 是 | G | 2024年
9 | 新丰县 | 丰城街道 | 会前村 | 缸瓦头 | 38 | 159 | 168 | 114.21 | 24.0305 | B | A | 新丰县第二污水处理厂 | 正常运行 | 2021 | [5 empty] | 58.8 | 是 | G | 2024年
10 | 新丰县 | 丰城街道 | 会前村 | 上坡头 | 20 | 75 | 82 | 114.2121 | 24.0377 | C | A | 新丰县第二污水处理厂 | 正常运行 | 2021 | [5 empty] | 28.7 | 是 | G | 2025年
11 | 新丰县 | 丰城街道 | 会前村 | 上坡头12组 | 21 | 105 | 112 | 114.2113 | 24.0386 | B | A | 新丰县第二污水处理厂 | 正常运行 | 2021 | [5 empty] | 39.2 | 是 | G | 2024年
12 | 新丰县 | 丰城街道 | 会前村 | 老茶园 | 36 | 128 | 135 | 114.211 | 24.0386 | B | A | 新丰县第二污水处理厂 | 正常运行 | 2021 | [5 empty] | 47.25 | 是 | G | 2024年
13 | 新丰县 | 丰城街道 | 会前村 | 田心屋 | 24 | 101 | 107 | 114.225 | 24.0351 | B | A | 新丰县第二污水处理厂 | 正常运行 | 2021 | [5 empty] | 37.45 | 是 | G | 2024年
14 | 新丰县 | 丰城街道 | 会前村 | 新茶园 | 36 | 129 | 137 | 114.2241 | 24.0376 | B | A | 新丰县第二污水处理厂 | 正常运行 | 2021 | [5 empty] | 47.95 | 是 | G | 2024年
15 | 新丰县 | 丰城街道 | 会前村 | 胡洋角 | 26 | 118 | 125 | 114.2054 | 24.0364 | B | A | 新丰县第二污水处理厂 | 正常运行 | 2021 | [5 empty] | 43.75 | 是 | G | 2024年
16 | 新丰县 | 丰城街道 | 会前村 | 新祖堂 | 37 | 157 | 164 | 114.2248 | 24.0331 | B | A | 新丰县第二污水处理厂 | 正常运行 | 2021 | [5 empty] | 57.4 | 是 | G | 2024年
17 | 新丰县 | 丰城街道 | 会前村 | 新兴围 | 49 | 187 | 194 | 114.2241 | 24.0369 | B | A | 新丰县第二污水处理厂 | 正常运行 | 2021 | [5 empty] | 67.9 | 是 | G | 2024年
18 | 新丰县 | 丰城街道 | 罗峒村 | 古村下组 | 63 | 216 | 228 | 114.1994 | 24.0562 | B | A | 新丰县第二污水处理厂 | 正常运行 | 2021 | [5 empty] | 79.8 | 是 | FG | 2023年
19 | 新丰县 | 丰城街道 | 罗峒村 | 古村上组 | 46 | 130 | 132 | 114.1984 | 24.0583 | B | A | 新丰县第二污水处理厂 | 正常运行 | 2021 | [5 empty] | 46.2 | 是 | FG | 2023年
20 | 新丰县 | 丰城街道 | 罗峒村 | 下屋组 | 58 | 173 | 238 | 114.1973 | 24.0546 | B | A | 新丰县第二污水处理厂 | 正常运行 | 2021 | [5 empty] | 83.3 | 是 | FG | 2023年
21 | 新丰县 | 丰城街道 | 罗峒村 | 新和组 | 30 | 94 | 114 | 114.1932 | 24.0547 | B | A | 新丰县第二污水处理厂 | 正常运行 | 2021 | [5 empty] | 39.9 | 是 | FG | 2023年
22 | 新丰县 | 丰城街道 | 罗峒村 | 大围五组 | 69 | 191 | 197 | 114.1935 | 24.0554 | B | A | 新丰县第二污水处理厂 | 正常运行 | 2021 | [5 empty] | 68.95 | 是 | FG | 2023年
23 | 新丰县 | 丰城街道 | 罗峒村 | 围背组 | 33 | 122 | 126 | 114.1963 | 24.0563 | B | A | 新丰县第二污水处理厂 | 正常运行 | 2021 | [5 empty] | 44.1 | 是 | FG | 2023年
24 | 新丰县 | 丰城街道 | 罗峒村 | 悦和组 | 34 | 92 | 98 | 114.1894 | 24.0527 | C | A | 新丰县第二污水处理厂 | 正常运行 | 2021 | [5 empty] | 34.3 | 是 | FG | 2023年
25 | 新丰县 | 丰城街道 | 罗峒村 | 坑背组 | 56 | 200 | 213 | 114.1861 | 24.0548 | B | A | 新丰县第二污水处理厂 | 正常运行 | 2021 | [5 empty] | 74.55 | 是 | FG | 2023年
26 | 新丰县 | 丰城街道 | 罗峒村 | 陈屋组 | 30 | 88 | 96 | 114.1872 | 24.0528 | C | A | 新丰县第二污水处理厂 | 正常运行 | 2021 | [5 empty] | 33.6 | 是 | FG | 2023年
27 | 新丰县 | 丰城街道 | 罗峒村 | 仓下组 | 53 | 173 | 181 | 114.1781 | 24.0664 | B | A | 新丰县第二污水处理厂 | 正常运行 | 2021 | [5 empty] | 63.35 | 是 | FG | 2023年
28 | 新丰县 | 丰城街道 | 罗峒村 | 河背组 | 50 | 169 | 175 | 114.1796 | 24.0677 | B | A | 新丰县第二污水处理厂 | 正常运行 | 2021 | [5 empty] | 61.25 | 是 | FG | 2023年
29 | 新丰县 | 丰城街道 | 罗峒村 | 坎面组 | 46 | 156 | 166 | 114.1744 | 24.066 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 66.4 | 是 | FG | 2023年
30 | 新丰县 | 丰城街道 | 罗峒村 | 对门组 | 50 | 142 | 148 | 114.1702 | 24.0642 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 59.2 | 是 | FG | 2023年
31 | 新丰县 | 丰城街道 | 罗峒村 | 竹兜围组 | 31 | 88 | 117 | 114.1927 | 24.0531 | B | A | 新丰县第二污水处理厂 | 正常运行 | 2021 | [5 empty] | 40.95 | 是 | FG | 2023年
32 | 新丰县 | 丰城街道 | 坳头村 | 中心埂 | 55 | 190 | 165 | 114.2377 | 24.0716 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 66 | 是 | G | 2024年
33 | 新丰县 | 丰城街道 | 坳头村 | 下屋 | 42 | 172 | 140 | 114.2375 | 24.0716 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 56 | 是 | G | 2024年
45 | 新丰县 | 马头镇 | 坪山村 | 黄屋 | 20 | 83 | 44 | 114.3523 | 24.1826 | C | C | [5 empty] | 接入村庄周边农田、林地、草地进行资源回用 | 否 | 林地、草地 | 4.4 | 否 |  | 2025年
82 | 新丰县 | 马头镇 | 军三村 | 下坪围 | 57 | 236 | 160 | 114.3485 | 24.1228 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 64 | 是 | F | 2025年
83 | 新丰县 | 马头镇 | 军三村 | 老岭 | 28 | 123 | 65 | 114.3486 | 24.1001 | C | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 26 | 是 | F | 2025年
84 | 新丰县 | 马头镇 | 军三村 | 下楼 | 33 | 85 | 53 | 114.3493 | 24.1145 | C | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 21.2 | 是 | F | 2025年
85 | 新丰县 | 马头镇 | 军三村 | 下山塘 | 41 | 165 | 80 | 114.3583 | 24.1198 | C | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 32 | 是 | F | 2025年
86 | 新丰县 | 马头镇 | 军三村 | 岭下 | 29 | 105 | 80 | 114.3536 | 24.1245 | C | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 80.8 | 是 | F | 2025年
87 | 新丰县 | 马头镇 | 军三村 | 庙下坜 | 37 | 136 | 122 | 114.3567 | 24.1241 | B | B | [9 empty] | 是 | F | 2025年
88 | 新丰县 | 马头镇 | 军三村 | 鸡公屋 | 34 | 88 | 25 | 114.3483 | 24.1238 | C | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 36.4 | 是 | F | 2025年 | 合建设施
89 | 新丰县 | 马头镇 | 军三村 | 西门塘 | 38 | 80 | 33 | 114.3473 | 24.1236 | C | B | [8 empty] | 补充资金 | 是 | F | 2025年 | 合建设施
90 | 新丰县 | 马头镇 | 军三村 | 下新屋 | 37 | 68 | 33 | 114.3489 | 24.1243 | C | B | [8 empty] | 补充资金 | 是 | F | 2025年 | 合建设施
91 | 新丰县 | 马头镇 | 羌坑村 | 担竿岭 | 52 | 199 | 21 | 114.0897 | 24.5897 | C | C | [5 empty] | 接入村庄周边农田、林地、草地进行资源回用 | 否 | 林地、草地 | 2.1 | 否 |  | 2025年
92 | 新丰县 | 马头镇 | 羌坑村 | 上楼 | 41 | 144 | 26 | 114.5689 | 24.057 | C | C | [5 empty] | 接入村庄周边农田、林地、草地进行资源回用 | 否 | 林地、草地 | 2.6 | 否 |  | 2025年
93 | 新丰县 | 梅坑镇 | 新坪村 | 大园 | 105 | 378 | 93 | 114.0672 | 24.108 | C | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 37.2 | 是 | G | 2025年
94 | 新丰县 | 梅坑镇 | 新坪村 | 佳社 | 272 | 1209 | 250 | 114.0752 | 24.1218 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 100 | 是 | G | 2023年
95 | 新丰县 | 梅坑镇 | 长坪村 | 割溪 | 118 | 598 | 130 | 114.05 | 24.09 | B | C | [5 empty] | 接入村庄周边农田、林地、草地进行资源回用 | 否 | 林地、草地 | 13 | 是 | G | 2024年
96 | 新丰县 | 梅坑镇 | 长坪村 | 正下 | 251 | 1053 | 250 | 114.06 | 24.1 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 100 | 是 | G | 2023年
97 | 新丰县 | 梅坑镇 | 长江村 | 半岭 | 96 | 605 | 200 | 114.06 | 24.0643 | B | B |  |  |  | 滴滤工艺 | 省标农污二级 |  |  |  | 80 | 是 | F | 2025年
98 | 新丰县 | 梅坑镇 | 长江村 | 桃园 | 65 | 330 | 60 | 114.0544 | 24.0624 | C | C | [5 empty] | 接入村庄周边农田、林地、草地进行资源回用 | 否 | 林地、草地 | 6 | 是 | FG | 2023年
99 | 新丰县 | 梅坑镇 | 长江村 | 上水 | 76 | 395 | 150 | 114.0764 | 24.0772 | B | C | [5 empty] | 接入村庄周边农田、林地、草地进行资源回用 | 否 | 林地、草地 | 15 | 是 | FG | 2023年
101 | 新丰县 | 梅坑镇 | 大岭村 | 田心 | 59 | 240 | 180 | 114.1549 | 23.9952 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 72 | 是 | G | 2024年
102 | 新丰县 | 梅坑镇 | 大岭村 | 大岭 | 46 | 203 | 101 | 114.1557 | 24.0018 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 40.4 | 是 | G | 2024年
103 | 新丰县 | 梅坑镇 | 利坑村 | 朱围 | 48 | 256 | 126 | 114.1446 | 23.9733 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 50.4 | 是 | G | 2024年
104 | 新丰县 | 梅坑镇 | 利坑村 | 学子田 | 71 | 292 | 180 | 114.1491 | 23.9841 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 72 | 是 | G | 2024年
105 | 新丰县 | 梅坑镇 | 徐坑村 | 徐坑口 | 34 | 112 | 70 | 114.1298 | 23.9648 | C | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 28 | 是 | G | 2025年
107 | 新丰县 | 梅坑镇 | 新正村 | 大庙 | 55 | 231 | 106 | 114.033 | 23.9832 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 42.4 | 是 | G | 2024年
108 | 新丰县 | 梅坑镇 | 小正村 | 三夫田 | 75 | 300 | 175 | 114.0279 | 23.9999 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 70 | 是 | G | 2024年
109 | 新丰县 | 梅坑镇 | 司前村 | 炸坪司 | 96 | 295 | 89 | 114.0608 | 24.0027 | C | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 35.6 | 是 | G | 2025年
110 | 新丰县 | 梅坑镇 | 茶坑村 | 下洞 | 62 | 327 | 58 | 114.0126 | 24.0268 | C | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 23.2 | 是 | G | 2025年
111 | 新丰县 | 沙田镇 | 缠良村 | 廖屋 | 88 | 406 | 140 | 113.9223 | 23.9811 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 56 | 是 | G | 2024年
112 | 新丰县 | 沙田镇 | 缠良村 | 长塘 | 29 | 143 | 68 | 113.9831 | 23.9402 | C | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 27.2 | 是 | G | 2025年
113 | 新丰县 | 沙田镇 | 羊石村 | 上营军一军二 | 60 | 268 | 100 | 113.9214 | 24.0156 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 40 | 是 | FG | 2023年
115 | 新丰县 | 沙田镇 | 羊石村 | 基坑 | 49 | 185 | 43 | 113.9244 | 24.0269 | C | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 17.2 | 是 | FG | 2023年
116 | 新丰县 | 沙田镇 | 羊石村 | 横江 | 33 | 108 | 56 | 113.9267 | 24.0186 | C | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 22.4 | 是 | FG | 2023年
119 | 新丰县 | 沙田镇 | 乌石村 | 邓屋 | 32 | 182 | 70 | 113.8969 | 23.9935 | C | C | [5 empty] | 接入村庄周边农田、林地、草地进行资源回用 | 否 | 林地、草地 | 7 | 是 | G | 2023年
120 | 新丰县 | 沙田镇 | 乌石村 | 栢榔 | 86 | 320 | 96 | 113.8926 | 24.0119 | C | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 38.4 | 是 | G | 2025年
121 | 新丰县 | 沙田镇 | 乌石村 | 胡屋 | 58 | 202 | 110 | 113.8875 | 24.0121 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 44 | 是 | G | 2024年
122 | 新丰县 | 沙田镇 | 乌石村 | 竹塘 | 74 | 394 | 140 | 113.8847 | 24.0123 | B | C | [5 empty] | 接入村庄周边农田、林地、草地进行资源回用 | 否 | 林地、草地 | 14 | 是 | G | 2023年
123 | 新丰县 | 沙田镇 | 乌石村 | 围内外 | 42 | 197 | 70 | 113.8906 | 24.0172 | C | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 28 | 是 | G | 2023年
124 | 新丰县 | 沙田镇 | 乌石村 | 尚田 | 64 | 273 | 160 | 113.8927 | 24.1628 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 64 | 是 | G | 2023年
126 | 新丰县 | 沙田镇 | 新岭村 | 京村 | 57 | 171 | 40 | 113.8989 | 24.0335 | C | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 16 | 是 | G | 2025年
127 | 新丰县 | 沙田镇 | 下埔村 | 青龙岩 | 49 | 167 | 90 | 113.8851 | 24.046 | C | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 36 | 是 | FG | 2023年
128 | 新丰县 | 沙田镇 | 下埔村 | 下塆思坑老屋 | 87 | 310 | 89 | 113.8825 | 24.0564 | C | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 35.6 | 是 | FG | 2023年
129 | 新丰县 | 沙田镇 | 下埔村 | 山下 | 48 | 181 | 78 | 113.89 | 24.0553 | C | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 31.2 | 是 | FG | 2023年
133 | 新丰县 | 沙田镇 | 下埔村 | 上下街 | 82 | 248 | 85 | 113.9048 | 24.0614 | C | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 34 | 是 | FG | 2023年
134 | 新丰县 | 沙田镇 | 下埔村 | 同屋新屋 | 87 | 268 | 85 | 113.8982 | 24.0488 | C | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 34 | 是 | FG | 2023年
135 | 新丰县 | 遥田镇 | 南坑村 | 路下 | 203 | 994 | 535 | 113.000002 | 24.000100 | A | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 214 | 是 | A | 2023年
140 | 新丰县 | 遥田镇 | 大马村 | 马石围 | 120 | 620 | 300 | 113.000000 | 23.000000 | A | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 106 | 是 | G | 2023年
142 | 新丰县 | 遥田镇 | 大马村 | 湾子 | 35 | 236 | 58 | 113 | 23.0001 | C | C | [5 empty] | 接入村庄周边农田、林地、草地进行资源回用 | 否 | 林地、草地 | 5.8 | 是 | G | 2023年
143 | 新丰县 | 遥田镇 | 大马村 | 塘背 | 119 | 731 | 370 | 113.000002 | 23.000002 | A | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 148 | 是 | G | 2023年
146 | 新丰县 | 遥田镇 | 大马村 | 中坎岭 | 18 | 123 | 20 | 113 | 23.0003 | C | C | [5 empty] | 接入村庄周边农田、林地、草地进行资源回用 | 否 | 林地、草地 | 2 | 是 | G | 2023年
147 | 新丰县 | 遥田镇 | 大马村 | 凹背 | 20 | 125 | 20 | 113.000001 | 23.000002 | C | C | [5 empty] | 接入村庄周边农田、林地、草地进行资源回用 | 否 | 林地、草地 | 2 | 是 | G | 2023年
148 | 新丰县 | 遥田镇 | 维新村 | 定公围 | 163 | 336 | 265 | 113.4622 | 24.09 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 106 | 是 | G | 2023年
149 | 新丰县 | 遥田镇 | 维新村 | 崩光下 | 202 | 523 | 360 | 113.4637 | 24.018 | A | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 144 | 是 | G | 2023年
150 | 新丰县 | 遥田镇 | 维新村 | 新街 | 62 | 355 | 196 | 113.4628 | 24.059 | B | C | [5 empty] | 接入村庄周边农田、林地、草地进行资源回用 | 否 | 林地、草地 | 19.6 | 是 | G | 2023年
151 | 新丰县 | 遥田镇 | 维新村 | 格水 | 46 | 278 | 220 | 113.4615 | 24.048 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 88 | 是 | G | 2023年
152 | 新丰县 | 遥田镇 | 维新村 | 双田 | 39 | 178 | 85 | 113.4646 | 24.04 | C | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 34 | 是 | G | 2025年
153 | 新丰县 | 遥田镇 | 维新村 | 二水 | 38 | 211 | 130 | 113.4624 | 24.35 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 52 | 是 | G | 2024年 | 部分建设设施，部分资源化利用
154 | 新丰县 | 遥田镇 | 维新村 | 下径 | 25 | 167 | 105 | 113.4443 | 24.1146 | B | C | [5 empty] | 接入村庄周边农田、林地、草地进行资源回用 | 否 | 林地、草地 | 10.5 | 是 | G | 2023年
155 | 新丰县 | 遥田镇 | 维新村 | 下车 | 36 | 278 | 220 | 113.4547 | 24.047 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 44 | 是 | G | 2023年 | 下车新村建设设施，下车老村采用资源化利用模式
156 | 新丰县 | 遥田镇 | 维新村 | 樟树湾 | 187 | 555 | 460 | 113.4647 | 24.05 | A | B |  |  |  | AO | 省标农污二级 |  |  |  | 184 | 是 | G | 2023年
157 | 新丰县 | 遥田镇 | 维新村 | 廉子曲 | 25 | 93 | 50 | 113.4624 | 24.121 | C | C | [5 empty] | 接入村庄周边农田、林地、草地进行资源回用 | 否 | 林地、草地 | 5 | 是 | G | 2023年
167 | 新丰县 | 遥田镇 | 联丰村 | 锅下 | 107 | 302 | 270 | 113.4942 | 23.5718 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 108 | 是 | G | 2023年
170 | 新丰县 | 回龙镇 | 井塘村 | 井塘 | 172 | 978 | 650 | 113.9453 | 24.1591 | A | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 260 | 是 | AFG | 2023年
171 | 新丰县 | 回龙镇 | 塘村村 | 姚屋 | 31 | 163 | 110 | 113.9366 | 24.1748 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 44 | 是 | G | 2024年
172 | 新丰县 | 回龙镇 | 塘村村 | 塘村 | 264 | 1256 | 861 | 113.9366 | 24.1748 | A | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 344.4 | 是 | AG | 2023年 | 建设三座设施
173 | 新丰县 | 回龙镇 | 丘姚村 | 丘屋 | 179 | 688 | 572 | 113.9177 | 24.1683 | A | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 228.8 | 是 | AG | 2023年
174 | 新丰县 | 回龙镇 | 丘姚村 | 姚屋 | 20 | 98 | 42 | 113.9177 | 24.1683 | C | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 16.8 | 是 | G | 2025年
178 | 新丰县 | 回龙镇 | 鸡岭村 | 余良坑 | 111 | 518 | 235 | 113.9229 | 24.1416 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 94 | 是 | G | 2023年
179 | 新丰县 | 回龙镇 | 鸡岭村 | 叶屋 | 79 | 272 | 137 | 113.9229 | 24.1416 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 54.8 | 是 | G | 2024年
180 | 新丰县 | 回龙镇 | 鸡岭村 | 胡屋 | 66 | 250 | 158 | 113.9229 | 24.1416 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 63.2 | 是 | G | 2024年
181 | 新丰县 | 回龙镇 | 蒲昌村 | 蒲昌 | 280 | 904 | 787 | 113.9491 | 24.1178 | A | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 314.8 | 是 | AG | 2023年
182 | 新丰县 | 回龙镇 | 蒲昌村 | 山下 | 20 | 57 | 65 | 113.9491 | 24.1178 | C | C | [5 empty] | 接入村庄周边农田、林地、草地进行资源回用 | 否 | 林地、草地 | 6.5 | 是 | G | 2025年
183 | 新丰县 | 回龙镇 | 许屋村 | 罗屋 | 36 | 175 | 90 | 113.9644 | 24.1106 | C | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 36 | 是 | G | 2025年
184 | 新丰县 | 回龙镇 | 许屋村 | 许屋 | 114 | 413 | 194 | 113.9644 | 24.1106 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 77.6 | 是 | G | 2024年
185 | 新丰县 | 回龙镇 | 松山村 | 热水 | 57 | 179 | 48 | 114.0166 | 24.1359 | C | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 19.2 | 是 | G | 2025年
186 | 新丰县 | 回龙镇 | 松山村 | 建新 | 73 | 200 | 17 | 114.0166 | 24.1359 | C | C | [5 empty] | 接入村庄周边农田、林地、草地进行资源回用 | 否 | 林地、草地 | 1.7 | 是 | G | 2025年
200 | 乐昌市 | 白石镇 | 当阳村委会 | 张田 | 113 | 406 | 280 | 113.234 | 25.5104 | B | B |  |  |  | 建设设施模式 | 省标农污三级 |  |  |  | 98 | 否 |  | 2025年
201 | 乐昌市 | 白石镇 | 油甫村委会 | 下潮 | 98 | 315 | 220 | 113.2519 | 25.4477 | B | B |  |  |  | 建设设施模式 | 省标农污三级 |  |  |  | 77 | 否 |  | 2025年
202 | 乐昌市 | 白石镇 | 油甫村委会 | 芹菜塘 | 93 | 321 | 230 | 113.2475 | 25.4692 | B | B |  |  |  | 建设设施模式 | 省标农污三级 |  |  |  | 81 | 否 |  | 2025年
214 | 乐昌市 | 乐城街道 | 附城 | 才连 | 68 | 243 | 257 | 113.3642 | 25.1394 | A | A | 第二污水处理厂 | 未建 | 2023 | [5 empty] | 141.35 | 否 |  | 2025年
215 | 乐昌市 | 乐城街道 | 河南 | 四组 | 62 | 210 | 254 | 113.354 | 25.1289 | A | A | 第二污水处理厂 | 未建 | 2023 | [5 empty] | 139.7 | 否 |  | 2025年
216 | 乐昌市 | 乐城街道 | 河南 | 七组 | 40 | 151 | 230 | 113.354 | 25.1289 | A | A | 第二污水处理厂 | 未建 | 2023 | [5 empty] | 126.5 | 否 |  | 2025年
217 | 乐昌市 | 乐城街道 | 河南 | 十组 | 52 | 145 | 203 | 113.354 | 25.1289 | A | A | 第二污水处理厂 | 未建 | 2023 | [5 empty] | 111.65 | 否 |  | 2025年
218 | 乐昌市 | 乐城街道 | 榴村 | 下榴村 | 46 | 231 | 251 | 113.3698 | 25.1225 | A | A | 第二污水处理厂 | 未建 | 2023 | [5 empty] | 138.05 | 否 |  | 2025年
219 | 乐昌市 | 乐城街道 | 榴村 | 大菜园 | 46 | 206 | 237 | 113.3698 | 25.1225 | A | A | 第二污水处理厂 | 未建 | 2023 | [5 empty] | 130.35 | 否 |  | 2025年
221 | 乐昌市 | 梅花镇 | 大富村 | 大富岗 | 203 | 813 | 691.05 | 113.0358 | 25.0853 | A | B |  |  |  | 建设设施模式 | 省标农污三级 |  |  |  | 241.8675 | 是 | A | 2023年
223 | 乐昌市 | 梅花镇 | 大富村 | 李家 | 82 | 361 | 306.85 | 113.0425 | 25.0811 | A | B |  |  |  | 建设设施模式 | 省标农污三级 |  |  |  | 107.3975 | 是 | A | 2023年
225 | 乐昌市 | 梅花镇 | 大富村 | 石围 | 67 | 284 | 241.4 | 113.0411 | 25.0854 | B | B |  |  |  | 建设设施模式 | 省标农污三级 |  |  |  | 84.49 | 是 | A | 2024年
248 | 乐昌市 | 梅花镇 | 流山村 | 尖山下 | 97 | 463 | 393.55 | 113.035 | 25.0844 | A | B |  |  |  | 建设设施模式 | 省标农污三级 |  |  |  | 137.7425 | 是 | A | 2023年
251 | 乐昌市 | 梅花镇 | 流山村 | 声飞 | 80 | 359 | 305.15 | 113.039 | 25.084 | A | B |  |  |  | 建设设施模式 | 省标农污三级 |  |  |  | 106.8025 | 是 | A | 2023年
254 | 乐昌市 | 梅花镇 | 马糍湖村 | 坳头 | 44 | 180 | 153 | 113.0729 | 25.0114 | B | B |  |  |  | 建设设施模式 | 省标农污三级 |  |  |  | 53.55 | 是 | A | 2024年
258 | 乐昌市 | 梅花镇 | 马糍湖村 | 元坪 | 72 | 318 | 270.3 | 113.0737 | 25.0115 | B | B |  |  |  | 建设设施模式 | 省标农污三级 |  |  |  | 94.605 | 是 | A | 2024年
262 | 乐昌市 | 梅花镇 | 梅花村 | 上街 | 155 | 729 | 619.65 | 113.0855 | 25.014 | A | B |  |  |  | 建设设施模式 | 省标农污三级 |  |  |  | 216.8775 | 是 | A | 2023年
264 | 乐昌市 | 梅花镇 | 梅花村 | 石墩下 | 133 | 624 | 530.4 | 113.0812 | 25.0143 | A | B |  |  |  | 建设设施模式 | 省标农污三级 |  |  |  | 185.64 | 是 | A | 2023年
267 | 乐昌市 | 梅花镇 | 梅花村 | 湾里 | 64 | 300 | 255 | 113.0435 | 25.0133 | B | B |  |  |  | 建设设施模式 | 省标农污三级 |  |  |  | 89.25 | 是 | A | 2024年
271 | 乐昌市 | 梅花镇 | 梅花村 | 下湾 | 46 | 201 | 170.85 | 113.0553 | 25.0105 | B | B |  |  |  | 建设设施模式 | 省标农污三级 |  |  |  | 59.7975 | 是 | A | 2024年
273 | 乐昌市 | 梅花镇 | 梅花村 | 新农村 | 85 | 382 | 324.7 | 113.0062 | 25.0133 | A | B |  |  |  | 建设设施模式 | 省标农污三级 |  |  |  | 113.645 | 是 | A | 2023年
275 | 乐昌市 | 梅花镇 | 坪溪村 | 禾地坳 | 45 | 211 | 179.35 | 113.0725 | 25.0144 | B | B |  |  |  | 建设设施模式 | 省标农污三级 |  |  |  | 62.7725 | 是 | A | 2024年
276 | 乐昌市 | 梅花镇 | 坪溪村 | 金山 | 109 | 466 | 396.1 | 113.0759 | 25.0141 | A | B |  |  |  | 建设设施模式 | 省标农污三级 |  |  |  | 138.635 | 是 | A | 2023年
277 | 乐昌市 | 梅花镇 | 坪溪村 | 老屋 | 42 | 184 | 156.4 | 113.0729 | 25.0144 | B | B |  |  |  | 建设设施模式 | 省标农污三级 |  |  |  | 54.74 | 是 | A | 2024年
278 | 乐昌市 | 梅花镇 | 坪溪村 | 岭下 | 100 | 442 | 375.7 | 113.0723 | 25.0142 | A | B |  |  |  | 建设设施模式 | 省标农污三级 |  |  |  | 131.495 | 是 | A | 2023年
279 | 乐昌市 | 梅花镇 | 坪溪村 | 下罗坝 | 48 | 191 | 162.35 | 113.0717 | 25.0133 | B | B |  |  |  | 建设设施模式 | 省标农污三级 |  |  |  | 56.8225 | 是 | A | 2024年
280 | 乐昌市 | 梅花镇 | 坪溪村 | 下塘 | 57 | 211 | 179.35 | 113.0717 | 25.0144 | B | B |  |  |  | 建设设施模式 | 省标农污三级 |  |  |  | 62.7725 | 是 | A | 2024年
281 | 乐昌市 | 梅花镇 | 坪溪村 | 巷里 | 52 | 231 | 196.35 | 113.0727 | 25.0143 | B | B |  |  |  | 建设设施模式 | 省标农污三级 |  |  |  | 68.7225 | 是 | A | 2024年
282 | 乐昌市 | 梅花镇 | 坪溪村 | 竹头下 | 61 | 247 | 209.95 | 113.0754 | 25.0135 | B | B |  |  |  | 建设设施模式 | 省标农污三级 |  |  |  | 73.4825 | 是 | A | 2024年
283 | 乐昌市 | 梅花镇 | 清洞村 | 对门 | 42 | 181 | 153.85 | 113.0459 | 25.0144 | B | B |  |  |  | 建设设施模式 | 省标农污三级 |  |  |  | 53.8475 | 是 | A | 2024年
284 | 乐昌市 | 梅花镇 | 清洞村 | 坑背 | 58 | 251 | 213.35 | 113.0445 | 25.0136 | B | B |  |  |  | 建设设施模式 | 省标农污三级 |  |  |  | 74.6725 | 是 | A | 2024年
285 | 乐昌市 | 梅花镇 | 清洞村 | 石山下 | 49 | 200 | 170 | 113.052 | 25.0144 | B | B |  |  |  | 建设设施模式 | 省标农污三级 |  |  |  | 59.5 | 是 | A | 2024年
286 | 乐昌市 | 梅花镇 | 三和村 | 坳里 | 115 | 502 | 426.7 | 113.0724 | 25.0155 | A | B |  |  |  | 建设设施模式 | 省标农污三级 |  |  |  | 149.345 | 是 | A | 2023年
287 | 乐昌市 | 梅花镇 | 三和村 | 枫木岗 | 98 | 446 | 379.1 | 113.0722 | 25.0155 | A | B |  |  |  | 建设设施模式 | 省标农污三级 |  |  |  | 132.685 | 是 | A | 2023年
288 | 乐昌市 | 梅花镇 | 三和村 | 岗里 | 80 | 354 | 300.9 | 113.0754 | 25.0135 | A | B |  |  |  | 建设设施模式 | 省标农污三级 |  |  |  | 105.315 | 是 | A | 2023年
289 | 乐昌市 | 梅花镇 | 三和村 | 何家 | 199 | 922 | 783.7 | 113.0516 | 25.0145 | A | B |  |  |  | 建设设施模式 | 省标农污三级 |  |  |  | 274.295 | 是 | A | 2023年
290 | 乐昌市 | 梅花镇 | 三和村 | 葫芦 | 96 | 393 | 334.05 | 113.0733 | 25.0155 | A | B |  |  |  | 建设设施模式 | 省标农污三级 |  |  |  | 116.9175 | 是 | A | 2023年
291 | 乐昌市 | 梅花镇 | 三和村 | 华家 | 49 | 240 | 204 | 113.0727 | 25.0143 | B | B |  |  |  | 建设设施模式 | 省标农污三级 |  |  |  | 71.4 | 是 | A | 2024年
292 | 乐昌市 | 梅花镇 | 三和村 | 林家 | 70 | 313 | 266.05 | 113.0723 | 25.0142 | B | B |  |  |  | 建设设施模式 | 省标农污三级 |  |  |  | 93.1175 | 是 | A | 2024年
293 | 乐昌市 | 梅花镇 | 三和村 | 梅上 | 57 | 231 | 196.35 | 113.0729 | 25.0144 | B | B |  |  |  | 建设设施模式 | 省标农污三级 |  |  |  | 68.7225 | 是 | A | 2024年
294 | 乐昌市 | 梅花镇 | 三和村 | 梅下 | 58 | 232 | 197.2 | 113.0717 | 25.0144 | B | B |  |  |  | 建设设施模式 | 省标农污三级 |  |  |  | 69.02 | 是 | A | 2024年
295 | 乐昌市 | 梅花镇 | 三和村 | 山背 | 68 | 305 | 259.25 | 113.0717 | 25.0133 | B | B |  |  |  | 建设设施模式 | 省标农污三级 |  |  |  | 90.7375 | 是 | A | 2024年
296 | 乐昌市 | 梅花镇 | 三和村 | 窝里 | 73 | 349 | 296.65 | 113.0759 | 25.0141 | B | B |  |  |  | 建设设施模式 | 省标农污三级 |  |  |  | 103.8275 | 是 | A | 2024年
297 | 乐昌市 | 梅花镇 | 深塘村 | 白子塘 | 92 | 405 | 344.25 | 113.0635 | 25.0114 | A | B |  |  |  | 建设设施模式 | 省标农污三级 |  |  |  | 120.4875 | 是 | A | 2023年
298 | 乐昌市 | 梅花镇 | 深塘村 | 北斗 | 53 | 226 | 192.1 | 113.074 | 25.0115 | B | B |  |  |  | 建设设施模式 | 省标农污三级 |  |  |  | 67.235 | 是 | A | 2024年
299 | 乐昌市 | 梅花镇 | 深塘村 | 古子坑 | 84 | 337 | 286.45 | 113.0648 | 25.0122 | B | B |  |  |  | 建设设施模式 | 省标农污三级 |  |  |  | 100.2575 | 是 | A | 2024年
300 | 乐昌市 | 梅花镇 | 深塘村 | 旱冲 | 45 | 205 | 174.25 | 113.071 | 25.0113 | B | B |  |  |  | 建设设施模式 | 省标农污三级 |  |  |  | 60.9875 | 是 | A | 2024年
301 | 乐昌市 | 梅花镇 | 深塘村 | 何家 | 53 | 250 | 212.5 | 113.055 | 25.0136 | B | B |  |  |  | 建设设施模式 | 省标农污三级 |  |  |  | 74.375 | 是 | A | 2024年
302 | 乐昌市 | 梅花镇 | 深塘村 | 华家 | 90 | 381 | 323.85 | 113.0534 | 25.0121 | A | B |  |  |  | 建设设施模式 | 省标农污三级 |  |  |  | 113.3475 | 是 | A | 2023年
303 | 乐昌市 | 梅花镇 | 深塘村 | 黄泥坳 | 203 | 844 | 717.4 | 113.069 | 25.0123 | A | B |  |  |  | 建设设施模式 | 省标农污三级 |  |  |  | 251.09 | 是 | A | 2023年
304 | 乐昌市 | 梅花镇 | 深塘村 | 老屋 | 47 | 211 | 179.35 | 113.0652 | 25.0114 | B | B |  |  |  | 建设设施模式 | 省标农污三级 |  |  |  | 62.7725 | 是 | A | 2024年
305 | 乐昌市 | 梅花镇 | 深塘村 | 李家 | 103 | 485 | 412.25 | 113.0548 | 25.0113 | A | B |  |  |  | 建设设施模式 | 省标农污三级 |  |  |  | 144.2875 | 是 | A | 2023年
306 | 乐昌市 | 梅花镇 | 深塘村 | 上北头 | 44 | 190 | 161.5 | 113.0518 | 25.0123 | B | B |  |  |  | 建设设施模式 | 省标农污三级 |  |  |  | 56.525 | 是 | A | 2024年
307 | 乐昌市 | 梅花镇 | 深塘村 | 深塘 | 71 | 283 | 240.55 | 113.0619 | 25.0121 | B | B |  |  |  | 建设设施模式 | 省标农污三级 |  |  |  | 84.1925 | 是 | A | 2024年
308 | 乐昌市 | 梅花镇 | 深塘村 | 塘面 | 45 | 189 | 160.65 | 113.0551 | 25.0112 | B | B |  |  |  | 建设设施模式 | 省标农污三级 |  |  |  | 56.2275 | 是 | A | 2024年
309 | 乐昌市 | 梅花镇 | 深塘村 | 王家 | 62 | 259 | 220.15 | 113.065 | 25.0138 | B | B |  |  |  | 建设设施模式 | 省标农污三级 |  |  |  | 77.0525 | 是 | A | 2024年
310 | 乐昌市 | 梅花镇 | 深塘村 | 杨家 | 105 | 439 | 373.15 | 113.0556 | 25.0123 | A | B |  |  |  | 建设设施模式 | 省标农污三级 |  |  |  | 130.6025 | 是 | A | 2023年
311 | 乐昌市 | 梅花镇 | 石带村 | 上村 | 139 | 584 | 496.4 | 113.054 | 25.0115 | A | B |  |  |  | 建设设施模式 | 省标农污三级 |  |  |  | 173.74 | 是 | A | 2023年
313 | 乐昌市 | 梅花镇 | 石带村 | 下村 | 239 | 1011 | 859.35 | 113.046 | 25.0115 | A | B |  |  |  | 建设设施模式 | 省标农污三级 |  |  |  | 300.7725 | 是 | A | 2023年
317 | 乐昌市 | 梅花镇 | 谭司村 | 冲头 | 45 | 211 | 179.35 | 113.0529 | 25.0112 | B | B |  |  |  | 建设设施模式 | 省标农污三级 |  |  |  | 62.7725 | 是 | A | 2024年
318 | 乐昌市 | 梅花镇 | 谭司村 | 大竹山 | 64 | 288 | 244.8 | 113.052 | 25.0114 | B | B |  |  |  | 建设设施模式 | 省标农污三级 |  |  |  | 85.68 | 是 | A | 2024年
319 | 乐昌市 | 梅花镇 | 谭司村 | 上村 | 100 | 457 | 388.45 | 113.0637 | 25.0085 | A | B |  |  |  | 建设设施模式 | 省标农污三级 |  |  |  | 135.9575 | 是 | A | 2023年
320 | 乐昌市 | 梅花镇 | 谭司村 | 上坛司 | 78 | 302 | 256.7 | 113.0532 | 25.0105 | B | B |  |  |  | 建设设施模式 | 省标农污三级 |  |  |  | 89.845 | 是 | A | 2024年
321 | 乐昌市 | 梅花镇 | 谭司村 | 下坛司 | 100 | 466 | 396.1 | 113.0529 | 25.0103 | A | B |  |  |  | 建设设施模式 | 省标农污三级 |  |  |  | 138.635 | 是 | A | 2023年
322 | 乐昌市 | 梅花镇 | 谭司村 | 鸭麻田 | 95 | 414 | 351.9 | 113.0547 | 25.0102 | A | B |  |  |  | 建设设施模式 | 省标农污三级 |  |  |  | 123.165 | 是 | A | 2023年
323 | 乐昌市 | 梅花镇 | 铜山村 | 梁家 | 221 | 926 | 787.1 | 113.0651 | 25.0144 | A | B |  |  |  | 建设设施模式 | 省标农污三级 |  |  |  | 275.485 | 是 | A | 2023年
324 | 乐昌市 | 梅花镇 | 铜山村 | 下坳 | 45 | 196 | 166.6 | 113.0733 | 25.0155 | B | B |  |  |  | 建设设施模式 | 省标农污三级 |  |  |  | 58.31 | 是 | A | 2024年
325 | 乐昌市 | 梅花镇 | 铜山村 | 张家 | 217 | 895 | 760.75 | 113.0632 | 25.0143 | A | B |  |  |  | 建设设施模式 | 省标农污三级 |  |  |  | 266.2625 | 是 | A | 2023年
327 | 乐昌市 | 梅花镇 | 鹧鸪塘村 | 陈家 | 172 | 745 | 633.25 | 113.0446 | 25.096 | A | B |  |  |  | 建设设施模式 | 省标农污三级 |  |  |  | 221.6375 | 是 | A | 2023年
328 | 乐昌市 | 梅花镇 | 鹧鸪塘村 | 洞背 | 67 | 275 | 233.75 | 113.0459 | 25.0951 | B | B |  |  |  | 建设设施模式 | 省标农污三级 |  |  |  | 81.8125 | 是 | A | 2024年
331 | 乐昌市 | 梅花镇 | 鹧鸪塘村 | 塘面 | 41 | 177 | 150.45 | 113.0427 | 25.092 | B | B |  |  |  | 建设设施模式 | 省标农污三级 |  |  |  | 52.6575 | 是 | A | 2024年
333 | 乐昌市 | 梅花镇 | 鹧鸪塘村 | 田辽下 | 221 | 987 | 838.95 | 113.0434 | 25.0917 | A | B |  |  |  | 建设设施模式 | 省标农污三级 |  |  |  | 293.6325 | 是 | A | 2023年
347 | 乐昌市 | 庆云镇 | 永乐 | 中湾二 | 61 | 217 | 200 | 113.2017 | 25.4148 | B | C | [5 empty] | 接入村庄周边农田、林地、草地进行资源回用 | 否 | 周边农田、林地、草地、菜地 | 50 | 否 |  | 2025年
348 | 乐昌市 | 三溪镇 | 石村 | 石村组 | 138 | 567 | 295 | 112.9194 | 25.2815 | A | B |  |  |  | 建设设施模式 | 省标农污三级 |  |  |  | 150 | 是 | AB | 2025年
352 | 乐昌市 | 沙坪镇 | 茶园村委会 | 下营 | 32 | 168 | 87 | 113.063328 | 25.000312 | C | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 40 | 是 | 拟纳入乡村振兴示范带 | 2023年
353 | 乐昌市 | 沙坪镇 | 柘洞村委会 | 毛坪 | 68 | 362 | 136 | 113.02606 | 25.002126 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 70 | 是 | 拟纳入乡村振兴示范带 | 2023年
355 | 乐昌市 | 沙坪镇 | 山坪村委会 | 山坪 | 95 | 502 | 305 | 113.051051 | 25.04291 | A | B |  |  |  | 建设设施模式 | 省标农污三级 |  |  |  | 110 | 是 | 拟纳入乡村振兴示范带 | 2023年
358 | 乐昌市 | 秀水镇 | 秀水村委会 | 朱家 | 188 | 948 | 568.8 | 113.356614 | 24.971969 | A | A | 乐昌市秀水镇镇级污水处理厂 | 已建 | 2021 | [5 empty] | 200 | 是 | ABF | 2023年
359 | 乐昌市 | 秀水镇 | 秀水村委会 | 新屋 | 128 | 518 | 259 | 113.379212 | 25.070846 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污三级 |  |  |  | 120 | 是 | A | 2024年
360 | 乐昌市 | 秀水镇 | 西河村委会 | 上邝 | 146 | 604 | 302 | 113.857408 | 24.455350 | A | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污三级 |  |  |  | 200 | 是 | AF | 2024年
361 | 乐昌市 | 秀水镇 | 西河村委会 | 白石下 | 67 | 319 | 159.5 | 114.222120 | 24.062120 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污三级 |  |  |  | 60 | 是 | G | 2024年
362 | 乐昌市 | 秀水镇 | 西河村委会 | 湖泉江 | 137 | 563 | 281.5 | 113.842300 | 25.244990 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污三级 |  |  |  | 200 | 是 | ACF | 2024年
363 | 乐昌市 | 秀水镇 | 田心村委会 | 楼下老屋 | 109 | 430 | 215 | 113.909927 | 24.402433 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污三级 |  |  |  | 150 | 是 | A | 2024年
364 | 乐昌市 | 秀水镇 | 田心村委会 | 田心 | 75 | 315 | 157.5 | 113.826969 | 24.457079 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污三级 |  |  |  | 70 | 是 | G | 2024年
365 | 乐昌市 | 秀水镇 | 田心村委会 | 王家排 | 64 | 306 | 153 | 113.826969 | 24.457079 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污三级 |  |  |  | 60 | 是 | G | 2024年
366 | 乐昌市 | 秀水镇 | 田心村委会 | 楼下新屋 | 98 | 439 | 219.5 | 113.909927 | 24.402433 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污三级 |  |  |  | 100 | 是 | A | 2024年
367 | 乐昌市 | 秀水镇 | 消山村委会 | 扎木山 | 84 | 327 | 163.5 | 113.379212 | 25.070846 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污三级 |  |  |  | 80 | 是 | G | 2024年
368 | 乐昌市 | 秀水镇 | 消山村委会 | 上辽 | 55 | 247 | 123.5 | 113.857408 | 24.455350 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 50 | 是 | G | 2024年
369 | 乐昌市 | 秀水镇 | 消山村委会 | 石子岭 | 70 | 298 | 149 | 113.857408 | 24.455350 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 60 | 是 | G | 2024年
370 | 乐昌市 | 秀水镇 | 消山村委会 | 消山辽 | 51 | 243 | 121.5 | 113.157464 | 24.976594 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 50 | 是 | G | 2024年
371 | 乐昌市 | 秀水镇 | 中排村委会 | 中排 | 75 | 316 | 158 | 113.379212 | 25.070846 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污三级 |  |  |  | 60 | 是 | AB | 2024年
372 | 乐昌市 | 秀水镇 | 大竹山村委会 | 大竹山 | 105 | 489 | 244.5 | 113.006040 | 25.244005 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污三级 |  |  |  | 100 | 是 | AB | 2024年
373 | 乐昌市 | 秀水镇 | 大竹山村委会 | 蓝山坪 | 66 | 283 | 141.5 | 113.842300 | 25.244990 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 80 | 是 | G | 2024年
374 | 乐昌市 | 秀水镇 | 大竹山村委会 | 下冲 | 46 | 246 | 123 | 113.171405 | 24.944166 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 80 | 是 | G | 2024年
375 | 乐昌市 | 秀水镇 | 黄金洞村委会 | 大村 | 134 | 538 | 269 | 114.222120 | 24.062120 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污三级 |  |  |  | 200 | 是 | ABC | 2024年
376 | 乐昌市 | 秀水镇 | 大罗岭村委会 | 大村 | 136 | 678 | 339 | 114.222120 | 24.062120 | A | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污三级 |  |  |  | 170 | 是 | AB | 2024年
377 | 乐昌市 | 秀水镇 | 大罗岭村委会 | 水冲 | 46 | 245 | 122.5 | 113.857408 | 24.455350 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 60 | 是 | G | 2024年
378 | 乐昌市 | 秀水镇 | 大罗岭村委会 | 周家 | 59 | 295 | 147.5 | 113.356614 | 24.971969 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 60 | 是 | G | 2024年
379 | 乐昌市 | 秀水镇 | 芳塘村委会 | 大村 | 218 | 957 | 478.5 | 114.222120 | 24.062120 | A | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污三级 |  |  |  | 180 | 是 | ABC | 2024年
380 | 乐昌市 | 秀水镇 | 芳塘村委会 | 铜锣窟 | 95 | 448 | 224 | 113.826969 | 24.457079 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污三级 |  |  |  | 60 | 是 | G | 2024年
381 | 乐昌市 | 秀水镇 | 何家冲村委会 | 何家冲大村 | 144 | 739 | 369.5 | 113.842300 | 25.244990 | A | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污三级 |  |  |  | 200 | 是 | AB | 2024年
382 | 乐昌市 | 秀水镇 | 何家冲村委会 | 杨梅山下村 | 77 | 365 | 182.5 | 113.379212 | 25.070846 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污三级 |  |  |  | 60 | 是 | G | 2024年
383 | 乐昌市 | 云岩镇 | 云 岩 | 湾 里 | 77 | 420 | 196 | 113.0932 | 25.1233 | B | B |  |  |  | 厌氧＋生物接触氧化＋人工湿地 | 省标农污三级 |  | 否 |  | 112 | 否 |  | 2025年 | 此村按美丽圩镇＋提质增效建设
384 | 乐昌市 | 长来镇 | 前溪村委会 | 严 村 | 189 | 716 | 421 | 113.3496 | 25.0553 | A | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 451.55 | 是 | A | 2023年
385 | 乐昌市 | 长来镇 | 前溪村委会 | 严村新村 | 26 | 114 | 325 | 113.3677 | 25.0617 | A | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 375.1 | 是 | A | 2024年
386 | 乐昌市 | 长来镇 | 前溪村委会 | 张 村 | 108 | 419 | 282 | 113.3602 | 25.047 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 224.4 | 是 | A | 2024年
387 | 乐昌市 | 长来镇 | 前溪村委会 | 张村新村 | 200 | 861 | 283 | 113.362 | 25.0479 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 220 | 是 | A | 2025年
389 | 南雄市 | 雄州街道办事处 | 黎口村委会 | 黎口桥 | 231 | 890 | 924 | 114.333614 | 25.130477 | A | A | 南雄市珠江污水处理厂 | 正常运行 | 2013 | [5 empty] | 462 | 是 | A、F | 2024年
390 | 南雄市 | 雄州街道办事处 | 黎口村委会 | 大坪 | 109 | 333 | 860 | 114.331386 | 25.125636 | A | A | 南雄市珠江污水处理厂 | 正常运行 | 2013 | [5 empty] | 420 | 是 | A | 2024年
391 | 南雄市 | 雄州街道办事处 | 五洲村委会 | 三洲 | 364 | 1304 | 810 | 114.344688 | 25.105017 | A | B |  |  |  | 水解酸化+人工湿地或预处理+厌氧+ 缺氧+好氧（A/A/O） | 省标农污二级 |  |  |  | 633.6 | 是 | A | 2024年
392 | 南雄市 | 雄州街道办事处 | 黎口村委会 | 赤水塘 | 147 | 490 | 823 | 114.336381 | 25.133111 | A | A | 南雄市珠江污水处理厂 | 正常运行 | 2013 | [5 empty] | 411.5 | 是 | A | 2024年
393 | 南雄市 | 乌迳镇 | 官门楼村委会 | 黄木岭 | 45 | 156 | 128 | 114.618843 | 25.254067 | B | B |  |  |  | 水解酸化+人工湿地或预处理+厌氧+ 缺氧+好氧（A/A/O） | 省标农污三级 |  |  |  | 70.4 | 是 | F | 2024年
394 | 南雄市 | 乌迳镇 | 大竹村委会 | 高排 | 31 | 115 | 32 | 114.654808 | 25.305085 | C | C | [5 empty] | 接入村庄周边农田、林地、草地进行资源回用 | 否 | 农田 | 3.2 | 是 | C | 2025年
395 | 南雄市 | 乌迳镇 | 大竹村委会 | 塘头下 | 39 | 132 | 35 | 114.664317 | 25.308653 | C | C | [5 empty] | 接入村庄周边农田、林地、草地进行资源回用 | 否 | 林地、草地 | 3.5 | 是 | C | 2025年
396 | 南雄市 | 乌迳镇 | 大竹村委会 | 大岭 | 31 | 120 | 40 | 114.640212 | 25.303241 | C | C | [5 empty] | 接入村庄周边农田、林地、草地进行资源回用 | 否 | 农田 | 4 | 是 | C | 2025年
397 | 南雄市 | 乌迳镇 | 孔江村委会 | 金钩湾 | 31 | 134 | 65 | 114.631132 | 25.302621 | C | C | [5 empty] | 接入村庄周边农田、林地、草地进行资源回用 | 否 | 林地、草地 | 6.5 | 是 | F | 2025年
398 | 南雄市 | 乌迳镇 | 孔江村委会 | 船塘背 | 35 | 127 | 42 | 114.635004 | 25.301856 | C | C | [5 empty] | 接入村庄周边农田、林地、草地进行资源回用 | 否 | 林地、草地 | 4.2 | 是 | F | 2025年
399 | 南雄市 | 乌迳镇 | 兰坵村委会 | 苗竹湾 | 23 | 95 | 25 | 114.596516 | 25.340618 | C | C | [5 empty] | 接入村庄周边农田、林地、草地进行资源回用 | 否 | 农田 | 2.5 | 是 | C | 2025年
400 | 南雄市 | 乌迳镇 | 兰坵村委会 | 铜锣坵 | 21 | 85 | 16 | 114.586403 | 25.360255 | C | C | [5 empty] | 接入村庄周边农田、林地、草地进行资源回用 | 否 | 林地、草地 | 1.6 | 是 | C | 2025年
401 | 南雄市 | 界址镇 | 大坑村委会 | 河毛村 | 20 | 96 | 70 | 114.6986 | 25.2765 | C | C | [5 empty] | 接入村庄周边农田、林地、草地进行资源回用 | 否 | 农田 | 7 | 是 | C | 2025年
402 | 南雄市 | 界址镇 | 大坊村委会 | 新人塘村 | 38 | 145 | 68 | 114.7022 | 25.2833 | C | A | 界址镇污水处理厂 | 正常运行 | 2021 | [5 empty] | 34 | 是 | C | 2025年
403 | 南雄市 | 界址镇 | 大坊村委会 | 杨坑村 | 48 | 163 | 72 | 114.7022 | 25.2833 | C | A | 界址镇污水处理厂 | 正常运行 | 2021 | [5 empty] | 36.5 | 是 | C | 2025年
404 | 南雄市 | 界址镇 | 大坊村委会 | 雷公坑村 | 29 | 100 | 40 | 114.7022 | 25.2833 | C | A | 界址镇污水处理厂 | 正常运行 | 2021 | [5 empty] | 20.5 | 是 | C | 2025年
405 | 南雄市 | 界址镇 | 大坊村委会 | 杨木塘村 | 22 | 86 | 40 | 114.7022 | 25.2833 | C | C | [5 empty] | 接入村庄周边农田、林地、草地进行资源回用 | 否 | 林地、草地 | 4 | 是 | C | 2025年
406 | 南雄市 | 界址镇 | 大坊村委会 | 坑尾村 | 28 | 122 | 57 | 114.7022 | 25.2833 | C | C | [5 empty] | 接入村庄周边农田、林地、草地进行资源回用 | 否 | 农田 | 5.8 | 是 | C | 2025年
407 | 南雄市 | 界址镇 | 大坊村委会 | 村头村 | 25 | 113 | 36 | 114.7022 | 25.2833 | C | A | 界址镇污水处理厂 | 正常运行 | 2021 | [5 empty] | 18 | 是 | C | 2025年
408 | 南雄市 | 界址镇 | 大坊村委会 | 黄泥塘村 | 25 | 97 | 46 | 114.7022 | 25.2833 | C | C | [5 empty] | 接入村庄周边农田、林地、草地进行资源回用 | 否 | 农田 | 4.6 | 是 | C | 2025年
409 | 南雄市 | 界址镇 | 大坊村委会 | 东坑村 | 26 | 101 | 42 | 114.7022 | 25.2833 | C | C | [5 empty] | 接入村庄周边农田、林地、草地进行资源回用 | 否 | 林地、草地 | 4.3 | 是 | C | 2025年
410 | 南雄市 | 黄坑镇 | 耶溪村委会 | 象湖 | 192 | 660 | 410 | 114.280000 | 25.120000 | A | B |  |  |  | 水解酸化+人工湿地或预处理+厌氧+ 缺氧+好氧（A/A/O） | 省标农污二级 |  |  |  | 225.5 | 是 | A | 2023年
411 | 南雄市 | 油山镇 | 坪田坳村委会 | 坪田坳 | 219 | 761 | 526 | 114.5435 | 25.3551 | A | B |  |  |  | 水解酸化+人工湿地或预处理+厌氧+ 缺氧+好氧（A/A/O） | 省标农污二级 |  |  |  | 341 | 是 | A | 2024年
412 | 南雄市 | 油山镇 | 孔村村委会 | 上孔村 | 225 | 820 | 680 | 114.5356 | 25.274 | A | B |  |  |  | 水解酸化+人工湿地或预处理+厌氧+ 缺氧+好氧（A/A/O） | 省标农污二级 |  |  |  | 412.5 | 是 | A | 2024年
413 | 南雄市 | 油山镇 | 孔村村委会 | 下孔村 | 185 | 670 | 480 | 114.5356 | 25.274 | A | A | 油山镇污水处理厂 | 正常运行 | 2021 | [5 empty] | 280 | 是 | A | 2024年
414 | 南雄市 | 油山镇 | 夹河口村委会 | 围俚 | 42 | 145 | 90 | 114.5263 | 25.3025 | C | A | 油山镇污水处理厂 | 正常运行 | 2021 | [5 empty] | 45 | 是 | E、C | 2025年
415 | 南雄市 | 油山镇 | 夹河口村委会 | 什江 | 23 | 80 | 65 | 114.5263 | 25.3025 | C | C | [5 empty] | 接入村庄周边农田、林地、草地进行资源回用 | 否 | 农田 | 7.5 | 是 | E | 2025年
416 | 南雄市 | 油山镇 | 上朔村委会 | 上朔 | 928 | 3345 | 1332 | 114.5351 | 25.2925 | A | B |  |  |  | 水解酸化+人工湿地或预处理+厌氧+ 缺氧+好氧（A/A/O） | 省标农污二级 |  |  |  | 732.6 | 是 | A | 2024年
417 | 南雄市 | 油山镇 | 大塘村委会 | 大塘墟 | 200 | 732 | 598 | 114.5298 | 25.2807 | A | A | 油山镇污水处理厂 | 正常运行 | 2021 | [5 empty] | 299 | 是 | A | 2024年
418 | 南雄市 | 油山镇 | 古城村委会 | 古城 | 200 | 745 | 316 | 114.5037 | 25.2937 | A | B |  |  |  | 水解酸化+人工湿地或预处理+厌氧+ 缺氧+好氧（A/A/O） | 省标农污二级 |  |  |  | 173.8 | 是 | A | 2024年
419 | 南雄市 | 南亩镇 | 中寺村委会 | 黄屋洞村 | 25 | 96 | 65 | 114.364700 | 25.071600 | C | C | [5 empty] | 接入村庄周边生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 否 | 生态沟渠 | 6.5 | 是 | G | 2025年
420 | 南雄市 | 南亩镇 | 中寺村委会 | 枫树背村 | 24 | 106 | 78 | 114.353800 | 25.071100 | C | C | [5 empty] | 接入村庄周边农田、林地、草地进行资源回用 | 否 | 农田 | 7.8 | 是 | G | 2025年
421 | 南雄市 | 南亩镇 | 中寺村委会 | 逸屋场村 | 31 | 130 | 92 | 114.364300 | 25.071900 | C | C | [5 empty] | 接入村庄周边生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 否 | 生态沟渠 | 9.2 | 是 | G | 2025年
422 | 南雄市 | 南亩镇 | 中寺村委会 | 黄泥塘村 | 23 | 83 | 52 | 114.363000 | 25.082400 | C | C | [5 empty] | 接入村庄周边农田、林地、草地进行资源回用 | 否 | 林地、草地 | 5.2 | 是 | G | 2025年
423 | 南雄市 | 南亩镇 | 中寺村委会 | 老屋排村 | 31 | 122 | 85 | 114.363300 | 25.075000 | C | C | [5 empty] | 接入村庄周边农田、林地、草地进行资源回用 | 否 | 农田 | 8.5 | 是 | G | 2025年
424 | 南雄市 | 南亩镇 | 中寺村委会 | 流坑村 | 33 | 122 | 83 | 114.364200 | 25.073000 | C | C | [5 empty] | 接入村庄周边生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 否 | 生态沟渠 | 8.3 | 是 | G | 2025年
425 | 南雄市 | 南亩镇 | 中寺村委会 | 新屋排村 | 39 | 147 | 82 | 114.363000 | 25.074300 | C | C | [5 empty] | 接入村庄周边农田、林地、草地进行资源回用 | 否 | 农田 | 8.2 | 是 | G | 2025年
426 | 南雄市 | 南亩镇 | 中岭村委会 | 禾寮坝村 | 25 | 108 | 56 | 114.582750 | 25.085250 | C | C | [5 empty] | 接入村庄周边农田、林地、草地进行资源回用 | 否 | 农田 | 5.6 | 是 | G | 2025年
427 | 南雄市 | 南亩镇 | 中岭村委会 | 龙头村 | 32 | 144 | 61 | 114.600830 | 25.071900 | C | C | [5 empty] | 接入村庄周边农田、林地、草地进行资源回用 | 否 | 农田 | 6.1 | 是 | G | 2025年
428 | 南雄市 | 南亩镇 | 水尾村委会 | 刘屋村 | 29 | 123 | 53 | 114.567100 | 25.117000 | C | C | [5 empty] | 接入村庄周边农田、林地、草地进行资源回用 | 否 | 农田 | 5.3 | 是 | G | 2025年
429 | 南雄市 | 南亩镇 | 水尾村委会 | 云山村 | 35 | 140 | 51 | 114.568800 | 25.108600 | C | C | [5 empty] | 接入村庄周边农田、林地、草地进行资源回用 | 否 | 农田 | 5.1 | 是 | G | 2025年
430 | 南雄市 | 南亩镇 | 水尾村委会 | 钗坑村 | 22 | 94 | 39 | 114.591000 | 25.116700 | C | C | [5 empty] | 接入村庄周边农田、林地、草地进行资源回用 | 否 | 农田 | 3.9 | 是 | G | 2025年
431 | 南雄市 | 南亩镇 | 鱼鲜村委会 | 樟树下7村 | 28 | 104 | 24 | 114.344872 | 25.105531 | C | C | [5 empty] | 接入村庄周边农田、林地、草地进行资源回用 | 否 | 农田 | 2.4 | 是 | G | 2025年
432 | 南雄市 | 南亩镇 | 官田村委会 | 连八村 | 24 | 104 | 74 | 114.527745 | 25.149446 | C | C | [5 empty] | 接入村庄周边农田、林地、草地进行资源回用 | 否 | 农田 | 7.4 | 是 | G | 2025年
433 | 南雄市 | 南亩镇 | 官田村委会 | 连九村 | 29 | 114 | 82 | 114.527674 | 25.149447 | C | C | [5 empty] | 接入村庄周边农田、林地、草地进行资源回用 | 否 | 农田 | 8.2 | 是 | G | 2025年
434 | 南雄市 | 南亩镇 | 官田村委会 | 罗洞村 | 31 | 116 | 81 | 114.333520 | 25.730000 | C | C | [5 empty] | 接入村庄周边农田、林地、草地进行资源回用 | 否 | 林地、草地 | 8.1 | 是 | G | 2025年
435 | 南雄市 | 南亩镇 | 官田村委会 | 村仂村 | 28 | 119 | 86 | 114.552524 | 25.148545 | C | C | [5 empty] | 接入村庄周边农田、林地、草地进行资源回用 | 否 | 农田 | 8.6 | 是 | G | 2025年
436 | 南雄市 | 南亩镇 | 官田村委会 | 上门村 | 18 | 64 | 40 | 114.527757 | 25.149457 | C | C | [5 empty] | 接入村庄周边农田、林地、草地进行资源回用 | 否 | 农田 | 4 | 是 | G | 2025年
437 | 南雄市 | 南亩镇 | 官田村委会 | 坝仂村 | 20 | 78 | 41 | 114.528344 | 25.147612 | C | C | [5 empty] | 接入村庄周边农田、林地、草地进行资源回用 | 否 | 农田 | 4.1 | 是 | G | 2025年
438 | 南雄市 | 水口镇 | 河村村委会 | 村头 | 98 | 323 | 136 | 114.430000 | 25.150000 | B | B |  |  |  | 水解酸化+人工湿地或预处理+厌氧+ 缺氧+好氧（A/A/O） | 省标农污三级 |  |  |  | 74.8 | 是 | C | 2024年
439 | 南雄市 | 水口镇 | 河村村委会 | 田心 | 178 | 608 | 283 | 114.430000 | 25.160000 | B | B |  |  |  | 水解酸化+人工湿地或预处理+厌氧+ 缺氧+好氧（A/A/O） | 省标农污二级 |  |  |  | 155.65 | 是 | C | 2024年
440 | 南雄市 | 水口镇 | 河村村委会 | 头渡 | 108 | 390 | 168 | 114.446000 | 25.159000 | B | B |  |  |  | 水解酸化+人工湿地或预处理+厌氧+ 缺氧+好氧（A/A/O） | 省标农污三级 |  |  |  | 92.4 | 是 | C | 2024年
441 | 南雄市 | 水口镇 | 河村村委会 | 河村 | 237 | 839 | 416 | 114.430000 | 25.150000 | A | B |  |  |  | 水解酸化+人工湿地或预处理+厌氧+ 缺氧+好氧（A/A/O） | 省标农污二级 |  |  |  | 228.8 | 是 | C | 2024年
442 | 南雄市 | 湖口镇 | 湖口村委会 | 田心 | 318 | 1128 | 758 | 114.397573 | 25.179886 | A | A | 湖口镇污水处理厂 | 正常运行 | 2021 | [5 empty] | 379 | 是 | A | 2024年
443 | 南雄市 | 珠玑镇 | 珠玑村委会 | 14队 | 42 | 156 | 70 | 114.320340 | 25.198456 | C | A | 珠玑镇污水处理厂 | 正常运行 | 2015 | [5 empty] | 35 | 是 | B | 2025年
444 | 南雄市 | 珠玑镇 | 珠玑村委会 | 13队 | 22 | 74 | 45 | 114.338729 | 25.200864 | C | A | 珠玑镇污水处理厂 | 正常运行 | 2015 | [5 empty] | 22.5 | 是 | B | 2025年
445 | 南雄市 | 珠玑镇 | 珠玑村委会 | 6队 | 25 | 95 | 45 | 114.357940 | 25.194834 | C | A | 珠玑镇污水处理厂 | 正常运行 | 2015 | [5 empty] | 22.5 | 是 | B | 2025年
446 | 南雄市 | 珠玑镇 | 聪辈村委会 | 聪背6队 | 32 | 113 | 45 | 114.216871 | 25.111483 | C | C | [5 empty] | 接入村庄周边农田、林地、草地进行资源回用 | 否 | 农田 | 4.5 | 是 | F | 2025年
447 | 南雄市 | 珠玑镇 | 聪辈村委会 | 聪背4队 | 31 | 142 | 47 | 114.215151 | 25.111311 | C | C | [5 empty] | 接入村庄周边农田、林地、草地进行资源回用 | 否 | 农田 | 4.7 | 是 | F | 2025年
448 | 南雄市 | 珠玑镇 | 聪辈村委会 | 聪背2队 | 25 | 112 | 59 | 114.216327 | 25.111637 | C | C | [5 empty] | 接入村庄周边农田、林地、草地进行资源回用 | 否 | 农田 | 5.9 | 是 | F | 2025年
449 | 南雄市 | 珠玑镇 | 聪辈村委会 | 老邓屋 | 15 | 62 | 30 | 114.216599 | 25.111348 | C | C | [5 empty] | 接入村庄周边农田、林地、草地进行资源回用 | 否 | 农田 | 3 | 是 | F | 2025年
450 | 南雄市 | 珠玑镇 | 石塘村委会 | 何屋 | 25 | 106 | 24 | 114.375435 | 25.222758 | C | C | [5 empty] | 接入村庄周边农田、林地、草地进行资源回用 | 否 | 农田 | 2.4 | 是 | F | 2025年
451 | 南雄市 | 珠玑镇 | 石塘村委会 | 新屋 | 22 | 82 | 35 | 114.375072 | 25.221112 | C | C | [5 empty] | 接入村庄周边农田、林地、草地进行资源回用 | 否 | 农田 | 3.5 | 是 | F | 2025年
452 | 南雄市 | 珠玑镇 | 梅关村委会 | 下坳 | 25 | 98 | 90 | 114.326736 | 25.321117 | C | C | [5 empty] | 接入村庄周边农田、林地、草地进行资源回用 | 否 | 农田 | 9 | 是 | F | 2025年
453 | 南雄市 | 珠玑镇 | 梅关村委会 | 岭脚下 | 28 | 106 | 92 | 114.326736 | 25.321117 | C | C | [5 empty] | 接入村庄周边农田、林地、草地进行资源回用 | 否 | 农田 | 9.2 | 是 | F | 2025年
454 | 南雄市 | 珠玑镇 | 梅岭村委会 | 红梅 | 33 | 113 | 45 | 114.345854 | 25.318264 | C | C | [5 empty] | 接入村庄周边农田、林地、草地进行资源回用 | 否 | 农田 | 4.5 | 是 | F | 2025年
455 | 南雄市 | 珠玑镇 | 梅岭村委会 | 坪山 | 65 | 219 | 123 | 114.346402 | 25.317871 | B | B |  |  |  | 水解酸化+人工湿地或预处理+厌氧+ 缺氧+好氧（A/A/O） | 省标农污三级 |  |  |  | 67.65 | 是 | F | 2024年
456 | 南雄市 | 珠玑镇 | 梅岭村委会 | 刘屋 | 29 | 95 | 57 | 114.346394 | 25.317864 | C | C | [5 empty] | 接入村庄周边农田、林地、草地进行资源回用 | 否 | 农田 | 5.7 | 是 | F | 2025年
457 | 南雄市 | 珠玑镇 | 梅岭村委会 | 新屋 | 49 | 190 | 100 | 114.345854 | 25.318264 | B | B |  |  |  | 水解酸化+人工湿地或预处理+厌氧+ 缺氧+好氧（A/A/O） | 省标农污三级 |  |  |  | 55 | 是 | F | 2024年
458 | 南雄市 | 珠玑镇 | 梅岭村委会 | 梅岭 | 47 | 209 | 107 | 114.346394 | 25.317853 | B | B |  |  |  | 水解酸化+人工湿地或预处理+厌氧+ 缺氧+好氧（A/A/O） | 省标农污三级 |  |  |  | 58.85 | 是 | F | 2024年
459 | 南雄市 | 珠玑镇 | 梅岭村委会 | 肖屋排 | 27 | 111 | 58 | 114.345825 | 25.318257 | C | C | [5 empty] | 接入村庄周边农田、林地、草地进行资源回用 | 否 | 农田 | 5.8 | 是 | F | 2025年
460 | 南雄市 | 珠玑镇 | 梅岭村委会 | 红梅排 | 30 | 95 | 48 | 114.345789 | 25.318298 | C | C | [5 empty] | 接入村庄周边农田、林地、草地进行资源回用 | 否 | 农田 | 4.8 | 是 | F | 2025年
461 | 南雄市 | 珠玑镇 | 梅岭村委会 | 郑屋 | 31 | 136 | 41 | 114.346394 | 25.317853 | C | C | [5 empty] | 接入村庄周边农田、林地、草地进行资源回用 | 否 | 农田 | 4.1 | 是 | F | 2025年
462 | 南雄市 | 主田镇 | 塘山村委会 | 新村 | 21 | 84 | 80 | 114.298583 | 25.051043 | C | C | [5 empty] | 接入村庄周边农田、林地、草地进行资源回用 | 否 | 农田 | 8 | 是 | B、F | 2025年
463 | 南雄市 | 主田镇 | 塘山村委会 | 邓屋 | 26 | 99 | 91 | 114.290441 | 25.045751 | C | C | [5 empty] | 接入村庄周边农田、林地、草地进行资源回用 | 否 | 农田 | 9.1 | 是 | F | 2025年
464 | 南雄市 | 主田镇 | 塘山村委会 | 水头 | 27 | 100 | 97 | 114.292496 | 25.042507 | C | C | [5 empty] | 接入村庄周边农田、林地、草地进行资源回用 | 否 | 农田 | 9.7 | 是 | F | 2025年
465 | 南雄市 | 主田镇 | 塘山村委会 | 黄土伦 | 25 | 118 | 99 | 114.294544 | 25.046725 | C | C | [5 empty] | 接入村庄周边农田、林地、草地进行资源回用 | 否 | 农田 | 9.9 | 是 | F | 2025年
466 | 南雄市 | 主田镇 | 塘山村委会 | 楠木坪 | 32 | 117 | 95 | 114.296722 | 25.025673 | C | C | [5 empty] | 接入村庄周边农田、林地、草地进行资源回用 | 否 | 农田 | 9.5 | 是 | F | 2025年
467 | 南雄市 | 主田镇 | 塘山村委会 | 上孔 | 29 | 117 | 112 | 114.289641 | 25.017837 | B | B |  |  |  | 水解酸化+人工湿地或预处理+厌氧+ 缺氧+好氧（A/A/O） | 省标农污三级 |  |  |  | 61.6 | 是 | F | 2024年
468 | 南雄市 | 主田镇 | 西洞村委会 | 竹下 | 27 | 105 | 80 | 114.361642 | 24.979653 | C | C | [5 empty] | 接入村庄周边生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 否 | 生态沟渠 | 8 | 是 | B | 2025年
469 | 南雄市 | 主田镇 | 窑合村委会 | 窑围 | 39 | 145 | 112 | 114.418831 | 24.987361 | B | B |  |  |  | 水解酸化+人工湿地或预处理+厌氧+ 缺氧+好氧（A/A/O） | 省标农污三级 |  |  |  | 61.6 | 是 | B | 2024年
470 | 南雄市 | 主田镇 | 高峰村委会 | 老围 | 22 | 86 | 46 | 114.392829 | 25.020265 | C | C | [5 empty] | 接入村庄周边农田、林地、草地进行资源回用 | 否 | 农田 | 4.6 | 是 | B | 2025年
471 | 南雄市 | 全安镇 | 全安村委会 | 肖屋 | 30 | 129 | 98 | 114.271706 | 25.129803 | C | A | 全安镇污水处理厂 | 正常运行 | 2021 | [5 empty] | 64.5 | 是 | F | 2025年
472 | 南雄市 | 全安镇 | 古塘村委会 | 一队 | 28 | 114 | 100 | 114.280064 | 25.123128 | B | B |  |  |  | 水解酸化+人工湿地或预处理+厌氧+ 缺氧+好氧（A/A/O） | 省标农污三级 |  |  |  | 55 | 是 | F | 2024年
473 | 南雄市 | 全安镇 | 古塘村委会 | 长岭头 | 52 | 216 | 117 | 114.273519 | 25.125745 | B | B |  |  |  | 水解酸化+人工湿地或预处理+厌氧+ 缺氧+好氧（A/A/O） | 省标农污三级 |  |  |  | 64.35 | 是 | F | 2024年
474 | 南雄市 | 全安镇 | 王亭石村委会 | 大窝 | 26 | 103 | 109 | 114.491235 | 25.213568 | B | A | 全安镇污水处理厂 | 正常运行 | 2021 | [5 empty] | 54.5 | 是 | F | 2024年
475 | 南雄市 | 全安镇 | 王亭石村委会 | 桐木岭 | 100 | 422 | 347 | 114.258048 | 25.141889 | A | A | 全安镇污水处理厂 | 正常运行 | 2021 | [5 empty] | 192.5 | 是 | A | 2023年
476 | 南雄市 | 全安镇 | 苍石村委会 | 王屋 | 27 | 113 | 85 | 114.121328 | 25.747423 | C | C | [5 empty] | 接入村庄周边农田、林地、草地进行资源回用 | 否 | 林地、草地 | 8.5 | 是 | G | 2025年
477 | 南雄市 | 全安镇 | 苍石村委会 | 花洞陈屋 | 22 | 91 | 45 | 114.121315 | 25.747126 | C | C | [5 empty] | 接入村庄周边农田、林地、草地进行资源回用 | 否 | 林地、草地 | 4.5 | 是 | G | 2025年
478 | 南雄市 | 全安镇 | 苍石村委会 | 伍屋 | 27 | 91 | 60 | 114.121318 | 25.747315 | C | C | [5 empty] | 接入村庄周边农田、林地、草地进行资源回用 | 否 | 林地、草地 | 6 | 是 | G | 2025年
479 | 南雄市 | 全安镇 | 苍石村委会 | 仙人掌 | 26 | 123 | 65 | 114.121336 | 25.747165 | C | C | [5 empty] | 接入村庄周边农田、林地、草地进行资源回用 | 否 | 林地、草地 | 6.5 | 是 | G | 2025年
480 | 南雄市 | 主田镇 | 高峰村委会 | 青峰山 | 23 | 96 | 53 | 114.391679 | 25.031528 | C | C | [5 empty] | 接入村庄周边农田、林地、草地进行资源回用 | 否 | 林地、草地 | 8.7 | 是 | C | 2025年
481 | 南雄市 | 雄州街道办事处 | 河南村委会 | 河南街 | 113 | 504 | 584 | 114.308975 | 25.117607 | A | A | 南雄市珠江污水处理厂 | 正常运行 | 2013 | [5 empty] | 208.5 | 是 | A | 2024年
482 | 南雄市 | 雄州街道办事处 | 郊区村委会 | 借村 | 396 | 1453 | 1691 | 114.311651 | 25.126614 | A | A | 南雄市珠江污水处理厂 | 正常运行 | 2013 | [5 empty] | 590 | 是 | A | 2024年
483 | 南雄市 | 雄州街道办事处 | 莲塘村委会 | 莲塘村 | 261 | 1256 | 1017 | 114.323033 | 25.138212 | A | A | 南雄市珠江污水处理厂 | 正常运行 | 2013 | [5 empty] | 426 | 是 | A | 2024年
484 | 南雄市 | 雄州街道办事处 | 水南村委会 | 五村小组 | 204 | 712 | 1703 | 114.324785 | 25.115538 | A | A | 南雄市珠江污水处理厂 | 正常运行 | 2013 | [5 empty] | 784 | 是 | A | 2024年
485 | 南雄市 | 界址镇 | 马芫村委会 | 天心坝村 | 35 | 152 | 78 | 114.6943 | 25.3157 | C | C | [5 empty] | 接入村庄周边农田、林地、草地进行资源回用 | 否 | 林地、草地 | 7.8 | 是 | C | 2025年
486 | 南雄市 | 珠玑镇 | 聪辈村委会 | 聪背9队 | 45 | 201 | 110 | 114.360936 | 25.185604 | B | B |  |  |  | 水解酸化+人工湿地或预处理+厌氧+ 缺氧+好氧（A/A/O） | 省标农污三级 |  |  |  | 60.5 | 是 | F | 2024年
487 | 南雄市 | 珠玑镇 | 聪辈村委会 | 聪背8队 | 42 | 166 | 99 | 114.217214 | 25.110805 | C | C | [5 empty] | 接入村庄周边农田、林地、草地进行资源回用 | 否 | 农田 | 9.9 | 是 | F | 2025年
488 | 南雄市 | 珠玑镇 | 聪辈村委会 | 聪背7队 | 66 | 263 | 79 | 114.217787 | 25.111287 | C | C | [5 empty] | 接入村庄周边农田、林地、草地进行资源回用 | 否 | 农田 | 7.9 | 是 | F | 2025年
489 | 南雄市 | 珠玑镇 | 石塘村委会 | 刘屋 | 51 | 192 | 40 | 114.373584 | 25.221395 | C | C | [5 empty] | 接入村庄周边农田、林地、草地进行资源回用 | 否 | 农田 | 4 | 是 | F | 2025年
490 | 南雄市 | 全安镇 | 陂头村委会 | 罗屋 | 24 | 137 | 95 | 114.175518 | 25.958261 | C | C | [5 empty] | 接入村庄周边农田、林地、草地进行资源回用 | 否 | 林地、草地 | 9.5 | 是 | G | 2025年
573 | 南雄市 | 南亩镇 | 官田村委会 | 五架小组 | 54 | 208 | 131 | 114.551195 | 25.148989 | B | B |  |  |  | SBR一体化设备 | 省标农污三级 |  |  |  | PPP项目 | 否 |  | 2023年
574 | 南雄市 | 水口镇 | 云西村委会 | 西瓜墩 | 49 | 172 | 51 | 114.500000 | 25.110000 | C | B |  |  |  | SBR一体化设备 | 省标农污三级 |  |  |  | PPP项目 | 是 | C | 2023年
575 | 南雄市 | 水口镇 | 云西村委会 | 石角 | 46 | 171 | 35 | 114.500000 | 25.180000 | C | B |  |  |  | SBR一体化设备 | 省标农污三级 |  |  |  | PPP项目 | 是 | C | 2023年
577 | 南雄市 | 水口镇 | 大部村委会 | 大部村 | 226 | 725 | 239 | 114.470000 | 25.150000 | B | B |  |  |  | SBR一体化设备 | 省标农污二级 |  |  |  | PPP项目 | 否 |  | 2023年
579 | 南雄市 | 水口镇 | 大坪村委会 | 大坪片 | 202 | 730 | 223 | 114.250000 | 25.900000 | B | B |  |  |  | SBR一体化设备 | 省标农污一级 |  |  |  | PPP项目 | 是 | C | 2023年
580 | 南雄市 | 水口镇 | 下楼村委会 | 下楼大村 | 104 | 451 | 125 | 114.200000 | 25.000000 | B | B |  |  |  | SBR一体化设备 | 省标农污二级 |  |  |  | PPP项目 | 否 |  | 2023年
583 | 南雄市 | 湖口镇 | 新迳村委会 | 肖其窝 | 110 | 460 | 200 | 114.404065 | 25.202706 | B | B |  |  |  | SBR一体化设备 | 省标农污三级 |  |  |  | PPP项目 | 否 |  | 2023年
584 | 南雄市 | 湖口镇 | 新迳村委会 | 苦练树 | 67 | 272 | 150 | 114.395682 | 25.207209 | B | B |  |  |  | SBR一体化设备 | 省标农污二级 |  |  |  | PPP项目 | 否 |  | 2023年
586 | 南雄市 | 湖口镇 | 新迳村委会 | 连塘 | 113 | 418 | 180 | 114.395682 | 25.207209 | B | B |  |  |  | SBR一体化设备 | 省标农污二级 |  |  |  | PPP项目 | 否 |  | 2023年
587 | 南雄市 | 湖口镇 | 矿石村委会 | 细石坑 | 45 | 185 | 185 | 114.384205 | 25.206979 | B | B |  |  |  | 人工湿地 | 省标农污三级 |  |  |  | PPP项目 | 否 |  | 2023年
588 | 南雄市 | 湖口镇 | 矿石村委会 | 围内 | 54 | 221 | 170 | 114.388841 | 25.204849 | B | B |  |  |  | SBR一体化设备 | 省标农污二级 |  |  |  | PPP项目 | 否 |  | 2023年
589 | 南雄市 | 湖口镇 | 矿石村委会 | 下地山 | 35 | 156 | 135 | 114.391438 | 25.194916 | B | B |  |  |  | SBR一体化设备 | 省标农污三级 |  |  |  | PPP项目 | 否 |  | 2023年
590 | 南雄市 | 湖口镇 | 承平村委会 | 拱桥 | 92 | 358 | 298 | 114.361206 | 25.149412 | B | B |  |  |  | SBR一体化设备 | 省标农污二级 |  |  |  | PPP项目 | 否 |  | 2023年
595 | 南雄市 | 湖口镇 | 承平村委会 | 下洋汾 | 135 | 537 | 439 | 114.361206 | 25.149412 | A | B |  |  |  | SBR一体化设备 | 省标农污二级 |  |  |  | PPP项目 | 是 | A | 2023年
598 | 南雄市 | 湖口镇 | 湖口村委会 | 石古圳 | 301 | 1003 | 219 | 114.408688 | 25.167846 | B | A | 湖口镇污水处理厂 | 正常运行 | 2018 | [5 empty] | 19.2388 | 否 |  | 2023年
599 | 南雄市 | 珠玑镇 | 珠玑村委会 | 11队 | 55 | 194 | 134 | 114.348669 | 25.197381 | B | B |  |  |  | SBR一体化设备 | 省标农污二级 |  |  |  | PPP项目 | 否 |  | 2023年
601 | 南雄市 | 珠玑镇 | 珠玑村委会 | 5队 | 74 | 248 | 162 | 114.357343 | 25.193982 | B | A | 珠玑镇污水处理厂 | 正常运行 | 2015 | [5 empty] | PPP项目 | 否 |  | 2023年
602 | 南雄市 | 珠玑镇 | 珠玑村委会 | 2队 | 69 | 221 | 138 | 114.360530 | 25.189525 | B | A | 珠玑镇污水处理厂 | 正常运行 | 2015 | [5 empty] | PPP项目 | 否 |  | 2023年
603 | 南雄市 | 珠玑镇 | 珠玑村委会 | 1队 | 92 | 332 | 224 | 114.358299 | 25.189370 | B | A | 珠玑镇污水处理厂 | 正常运行 | 2015 | [5 empty] | PPP项目 | 否 |  | 2023年
604 | 南雄市 | 珠玑镇 | 叟里元村委会 | 里塘坪 | 51 | 216 | 122 | 114.360706 | 25.225042 | B | B |  |  |  | SBR一体化设备 | 省标农污三级 |  |  |  | PPP项目 | 否 |  | 2023年
605 | 南雄市 | 珠玑镇 | 塘东村委会 | 塘下 | 74 | 277 | 129 | 114.375111 | 25.182511 | B | B |  |  |  | SBR一体化设备 | 省标农污三级 |  |  |  | PPP项目 | 否 |  | 2023年
606 | 南雄市 | 珠玑镇 | 塘东村委会 | 虎岗头12队 | 112 | 434 | 139 | 114.377211 | 25.194511 | B | B |  |  |  | 人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | PPP项目 | 否 |  | 2023年
607 | 南雄市 | 珠玑镇 | 南山村委会 | 郭屋 | 74 | 257 | 129 | 114.404163 | 25.234232 | B | B |  |  |  | SBR一体化设备 | 省标农污二级 |  |  |  | PPP项目 | 否 |  | 2023年
608 | 南雄市 | 珠玑镇 | 南山村委会 | 罗古坑 | 88 | 315 | 172 | 114.408827 | 25.227222 | B | B |  |  |  | SBR一体化设备 | 省标农污二级 |  |  |  | PPP项目 | 否 |  | 2023年
609 | 南雄市 | 珠玑镇 | 梅关村委会 | 狐狸坵 | 50 | 189 | 168 | 114.322102 | 25.323876 | B | B |  |  |  | SBR一体化设备 | 省标农污三级 |  |  |  | PPP项目 | 否 |  | 2023年
610 | 南雄市 | 珠玑镇 | 梅关村委会 | 高峰 | 67 | 263 | 233 | 114.326736 | 25.321117 | B | B |  |  |  | SBR一体化设备 | 省标农污一级 |  |  |  | PPP项目 | 否 |  | 2023年
611 | 南雄市 | 主田镇 | 城门村委会 | 塘田 | 58 | 198 | 168 | 114.308032 | 25.086021 | B | B |  |  |  | SBR一体化设备 | 省标农污二级 |  |  |  | PPP项目 | 否 |  | 2023年
612 | 南雄市 | 主田镇 | 城门村委会 | 黄一 | 51 | 210 | 186 | 114.284650 | 25.074352 | B | B |  |  |  | SBR一体化设备 | 省标农污三级 |  |  |  | PPP项目 | 否 |  | 2023年
613 | 南雄市 | 主田镇 | 城门村委会 | 下排 | 48 | 180 | 163 | 114.305021 | 25.085698 | B | B |  |  |  | SBR一体化设备 | 省标农污一级 |  |  |  | PPP项目 | 否 |  | 2023年
614 | 南雄市 | 主田镇 | 城门村委会 | 前背岭 | 60 | 250 | 220 | 114.294589 | 25.078969 | B | B |  |  |  | SBR一体化设备 | 省标农污三级 |  |  |  | PPP项目 | 否 |  | 2023年
615 | 南雄市 | 主田镇 | 城门村委会 | 黄三 | 52 | 227 | 202 | 114.281329 | 25.073634 | B | B |  |  |  | SBR一体化设备 | 省标农污二级 |  |  |  | PPP项目 | 否 |  | 2023年
616 | 南雄市 | 主田镇 | 城门村委会 | 上井 | 62 | 261 | 228 | 114.281674 | 25.080613 | B | B |  |  |  | 人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | PPP项目 | 否 |  | 2023年
617 | 南雄市 | 主田镇 | 城门村委会 | 大旺洞 | 58 | 251 | 199 | 114.296712 | 25.087363 | B | B |  |  |  | SBR一体化设备 | 省标农污二级 |  |  |  | PPP项目 | 否 |  | 2023年
618 | 南雄市 | 主田镇 | 城门村委会 | 瑶台 | 61 | 252 | 208 | 114.291869 | 25.084541 | B | B |  |  |  | SBR一体化设备 | 省标农污二级 |  |  |  | PPP项目 | 否 |  | 2023年
619 | 南雄市 | 主田镇 | 城门村委会 | 黄二 | 48 | 187 | 150 | 114.288371 | 25.069969 | B | B |  |  |  | SBR一体化设备 | 省标农污二级 |  |  |  | PPP项目 | 否 |  | 2023年
620 | 南雄市 | 主田镇 | 城门村委会 | 禾场岭 | 50 | 189 | 153 | 114.298453 | 25.085823 | B | B |  |  |  | SBR一体化设备 | 省标农污二级 |  |  |  | PPP项目 | 否 |  | 2023年
621 | 南雄市 | 主田镇 | 城门村委会 | 陂迳 | 47 | 193 | 138 | 114.266611 | 25.076523 | B | B |  |  |  | SBR一体化设备 | 省标农污三级 |  |  |  | PPP项目 | 否 |  | 2023年
622 | 南雄市 | 主田镇 | 城门村委会 | 排俚 | 70 | 275 | 203 | 114.303853 | 25.079380 | B | B |  |  |  | SBR一体化设备 | 省标农污二级 |  |  |  | PPP项目 | 否 |  | 2023年
623 | 南雄市 | 主田镇 | 城门村委会 | 城门 | 70 | 247 | 212 | 114.303853 | 25.079380 | B | B |  |  |  | SBR一体化设备 | 省标农污二级 |  |  |  | PPP项目 | 否 |  | 2023年
624 | 南雄市 | 主田镇 | 城门村委会 | 丰源头 | 45 | 199 | 146 | 114.288517 | 25.078565 | B | B |  |  |  | SBR一体化设备 | 省标农污二级 |  |  |  | PPP项目 | 否 |  | 2023年
625 | 南雄市 | 主田镇 | 西洞村委会 | 大塘 | 57 | 220 | 167 | 114.371010 | 24.973412 | B | B |  |  |  | SBR一体化设备 | 省标农污二级 |  |  |  | PPP项目 | 否 |  | 2023年
626 | 南雄市 | 主田镇 | 西洞村委会 | 老屋 | 75 | 309 | 121 | 114.365319 | 24.980062 | B | B |  |  |  | SBR一体化设备 | 省标农污二级 |  |  |  | PPP项目 | 否 |  | 2023年
627 | 南雄市 | 主田镇 | 窑合村委会 | 孔地村 | 55 | 177 | 125 | 114.414286 | 24.970965 | B | B |  |  |  | 人工湿地 | 省标农污三级 |  |  |  | PPP项目 | 否 |  | 2023年
628 | 南雄市 | 主田镇 | 高峰村委会 | 灌湖 | 40 | 175 | 89 | 114.394524 | 25.020185 | C | B |  |  |  | SBR一体化设备 | 农污特别值 |  |  |  | PPP项目 | 是 | C | 2023年
629 | 南雄市 | 主田镇 | 高峰村委会 | 学前 | 25 | 104 | 72 | 114.395733 | 25.045001 | C | B |  |  |  | SBR一体化设备 | 省标农污一级 |  |  |  | 80 | 是 | C | 2023年
630 | 南雄市 | 古市镇 | 溪口村委会 | 新龙 | 37 | 189 | 152 | 114.264815 | 25.058392 | B | B |  |  |  | SBR一体化设备 | 省标农污二级 |  |  |  | PPP项目 | 否 |  | 2023年
631 | 南雄市 | 古市镇 | 溪口村委会 | 天子印 | 38 | 171 | 127 | 114.268097 | 25.051744 | B | B |  |  |  | SBR一体化设备 | 省标农污三级 |  |  |  | PPP项目 | 否 |  | 2023年
632 | 南雄市 | 古市镇 | 溪口村委会 | 上溪口 | 45 | 186 | 162 | 114.267401 | 25.060871 | B | B |  |  |  | SBR一体化设备 | 省标农污二级 |  |  |  | PPP项目 | 否 |  | 2023年
633 | 南雄市 | 古市镇 | 溪口村委会 | 猪栏边 | 48 | 214 | 183 | 114.266441 | 25.065133 | B | B |  |  |  | SBR一体化设备 | 省标农污二级 |  |  |  | PPP项目 | 否 |  | 2023年
634 | 南雄市 | 古市镇 | 溪口村委会 | 黄泥塘 | 48 | 218 | 176 | 114.265100 | 25.063548 | B | B |  |  |  | SBR一体化设备 | 省标农污二级 |  |  |  | PPP项目 | 否 |  | 2023年
635 | 南雄市 | 古市镇 | 溪口村委会 | 河背 | 50 | 218 | 189 | 114.269606 | 25.063915 | B | B |  |  |  | SBR一体化设备 | 省标农污二级 |  |  |  | PPP项目 | 否 |  | 2023年
636 | 南雄市 | 古市镇 | 溪口村委会 | 李屋 | 50 | 225 | 205 | 113.263561 | 25.069206 | B | B |  |  |  | SBR一体化设备 | 省标农污二级 |  |  |  | PPP项目 | 否 |  | 2023年
637 | 南雄市 | 古市镇 | 溪口村委会 | 社前 | 60 | 236 | 198 | 114.268431 | 25.069702 | B | B |  |  |  | SBR一体化设备 | 省标农污二级 |  |  |  | PPP项目 | 否 |  | 2023年
638 | 南雄市 | 古市镇 | 溪口村委会 | 珠辉 | 60 | 260 | 234 | 114.270035 | 25.065368 | B | B |  |  |  | SBR一体化设备 | 省标农污二级 |  |  |  | PPP项目 | 否 |  | 2023年
639 | 南雄市 | 古市镇 | 溪口村委会 | 王步水 | 59 | 262 | 215 | 114.273356 | 25.068504 | B | B |  |  |  | SBR一体化设备 | 省标农污二级 |  |  |  | PPP项目 | 否 |  | 2023年
640 | 南雄市 | 古市镇 | 溪口村委会 | 牛路 | 69 | 262 | 221 | 114.263319 | 25.064407 | B | B |  |  |  | SBR一体化设备 | 省标农污二级 |  |  |  | PPP项目 | 否 |  | 2023年
641 | 南雄市 | 古市镇 | 溪口村委会 | 金溪 | 81 | 296 | 245 | 114.263432 | 25.062002 | B | B |  |  |  | SBR一体化设备 | 省标农污二级 |  |  |  | PPP项目 | 否 |  | 2023年
642 | 南雄市 | 古市镇 | 修仁村委会 | 红星 | 39 | 180 | 97 | 114.256544 | 25.096806 | C | B |  |  |  | SBR一体化设备 | 省标农污三级 |  |  |  | PPP项目 | 是 | C | 2023年
643 | 南雄市 | 古市镇 | 修仁村委会 | 东厢 | 60 | 242 | 187 | 114.279190 | 25.096395 | B | B |  |  |  | SBR一体化设备 | 省标农污三级 |  |  |  | PPP项目 | 否 |  | 2023年
644 | 南雄市 | 古市镇 | 修仁村委会 | 岭头 | 63 | 273 | 199 | 114.252684 | 25.099279 | B | B |  |  |  | SBR一体化设备 | 省标农污二级 |  |  |  | PPP项目 | 是 | C | 2023年
645 | 南雄市 | 古市镇 | 修仁村委会 | 上修仁 | 67 | 271 | 182 | 114.268111 | 25.090974 | B | B |  |  |  | SBR一体化设备 | 省标农污一级 |  |  |  | PPP项目 | 是 | C | 2023年
646 | 南雄市 | 古市镇 | 修仁村委会 | 苍边 | 105 | 432 | 382 | 114.255241 | 25.092958 | A | B |  |  |  | SBR一体化设备 | 省标农污一级 |  |  |  | PPP项目 | 是 | A、C | 2023年
647 | 南雄市 | 古市镇 | 溪口村委会 | 刘屋 | 23 | 111 | 96 | 114.263524 | 25.071138 | C | B |  |  |  | 人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 73.9728 | 是 | C | 2023年
648 | 南雄市 | 古市镇 | 修仁村委会 | 什柴 | 24 | 87 | 39 | 114.256270 | 25.099653 | C | A | 古市镇污水处理厂 | 正常运行 | 2021 | [5 empty] | 32.7843 | 是 | C | 2023年
649 | 南雄市 | 古市镇 | 修仁村委会 | 老村头 | 31 | 122 | 39 | 114.252303 | 25.094221 | C | B |  |  |  | AAO一体化设备 | 省标农污一级 |  |  |  | 73.7164 | 是 | C | 2023年
650 | 南雄市 | 古市镇 | 古市村委会 | 李屋 | 54 | 230 | 186 | 114.196755 | 25.065800 | B | B |  |  |  | SBR一体化设备 | 省标农污二级 |  |  |  | PPP项目 | 否 |  | 2023年
651 | 南雄市 | 古市镇 | 古市村委会 | 新屋 | 55 | 181 | 160 | 114.221643 | 25.071774 | B | B |  |  |  | SBR一体化设备 | 省标农污二级 |  |  |  | PPP项目 | 否 |  | 2023年
654 | 南雄市 | 古市镇 | 柴岭村委会 | 高屋 | 32 | 124 | 89 | 114.233699 | 25.098282 | C | B |  |  |  | AAO一体化设备 | 省标农污一级 |  |  |  | 107.2867 | 是 | C | 2023年
656 | 南雄市 | 全安镇 | 全安村委会 | 大岭村 | 71 | 346 | 190 | 114.265820 | 25.322356 | B | B |  |  |  | SBR一体化设备 | 省标农污二级 |  |  |  | PPP项目 | 是 | F | 2023年
657 | 南雄市 | 全安镇 | 全安村委会 | 郭公岭 | 130 | 430 | 380 | 114.269217 | 25.131240 | A | B |  |  |  | SBR一体化设备 | 省标农污二级 |  |  |  | PPP项目 | 是 | C、F | 2023年
658 | 南雄市 | 全安镇 | 全安村委会 | 石头堆 | 84 | 324 | 230 | 114.256139 | 25.136689 | B | B |  |  |  | SBR一体化设备 | 省标农污二级 |  |  |  | PPP项目 | 否 |  | 2023年
659 | 南雄市 | 全安镇 | 全安村委会 | 高地 | 82 | 278 | 255 | 114.261042 | 25.120992 | B | B |  |  |  | SBR一体化设备 | 省标农污三级 |  |  |  | PPP项目 | 否 |  | 2023年
660 | 南雄市 | 全安镇 | 全安村委会 | 暖水塘十七队 | 45 | 287 | 164 | 114.245002 | 25.134708 | B | B |  |  |  | SBR一体化设备 | 省标农污二级 |  |  |  | PPP项目 | 否 |  | 2023年
662 | 南雄市 | 全安镇 | 陂头村委会 | 珠坑 | 46 | 208 | 185 | 114.183212 | 25.743135 | B | B |  |  |  | SBR一体化设备 | 省标农污二级 |  |  |  | PPP项目 | 否 |  | 2023年
663 | 南雄市 | 全安镇 | 陂头村委会 | 杜屋 | 37 | 175 | 147 | 114.331912 | 25.161318 | B | B |  |  |  | SBR一体化设备 | 省标农污三级 |  |  |  | PPP项目 | 否 |  | 2023年
664 | 南雄市 | 全安镇 | 陂头村委会 | 林屋 | 40 | 192 | 154 | 114.332415 | 25.173829 | B | B |  |  |  | SBR一体化设备 | 省标农污二级 |  |  |  | PPP项目 | 否 |  | 2023年
665 | 南雄市 | 全安镇 | 陂头村委会 | 大塘坑 | 55 | 246 | 210 | 114.383212 | 25.171415 | B | B |  |  |  | SBR一体化设备 | 省标农污三级 |  |  |  | PPP项目 | 否 |  | 2023年
666 | 南雄市 | 全安镇 | 陂头村委会 | 莲塘坳 | 130 | 389 | 340 | 114.308423 | 25.162541 | A | B |  |  |  | SBR一体化设备 | 省标农污二级 |  |  |  | PPP项目 | 是 | A | 2023年
667 | 南雄市 | 全安镇 | 陂头村委会 | 长麻 | 42 | 178 | 157 | 114.175412 | 25.101536 | B | B |  |  |  | SBR一体化设备 | 省标农污三级 |  |  |  | PPP项目 | 否 |  | 2023年
668 | 南雄市 | 全安镇 | 陂头村委会 | 白屋 | 31 | 152 | 129 | 114.175812 | 25.104141 | B | B |  |  |  | SBR一体化设备 | 省标农污三级 |  |  |  | PPP项目 | 否 |  | 2023年
671 | 南雄市 | 全安镇 | 羊角村委会 | 瑶背头 | 75 | 286 | 208 | 114.174015 | 25.746356 | B | B |  |  |  | SBR一体化设备 | 省标农污二级 |  |  |  | PPP项目 | 否 |  | 2023年
672 | 南雄市 | 全安镇 | 古塘村委会 | 十队 | 53 | 214 | 128 | 114.266968 | 25.121678 | B | B |  |  |  | SBR一体化设备 | 省标农污二级 |  |  |  | PPP项目 | 否 |  | 2023年
673 | 南雄市 | 全安镇 | 古塘村委会 | 十三队 | 80 | 373 | 235 | 114.259259 | 25.118573 | B | B |  |  |  | SBR一体化设备 | 省标农污二级 |  |  |  | PPP项目 | 否 |  | 2023年
674 | 南雄市 | 全安镇 | 古塘村委会 | 十四队 | 70 | 253 | 148 | 114.259782 | 25.120446 | B | B |  |  |  | SBR一体化设备 | 省标农污二级 |  |  |  | PPP项目 | 否 |  | 2023年
676 | 南雄市 | 全安镇 | 荔迳村委会 | 长园 | 66 | 252 | 136 | 114.271619 | 25.182474 | B | B |  |  |  | SBR一体化设备 | 省标农污二级 |  |  |  | PPP项目 | 否 |  | 2023年
677 | 南雄市 | 全安镇 | 荔迳村委会 | 邓屋 | 45 | 159 | 126 | 114.278636 | 25.188711 | B | B |  |  |  | SBR一体化设备 | 省标农污一级 |  |  |  | PPP项目 | 否 |  | 2023年
678 | 南雄市 | 全安镇 | 苍石村委会 | 苍石一队 | 47 | 201 | 155 | 114.121318 | 25.747263 | B | B |  |  |  | SBR一体化设备 | 省标农污一级 |  |  |  | PPP项目 | 否 |  | 2023年
679 | 南雄市 | 全安镇 | 苍石村委会 | 苍石二队 | 48 | 221 | 165 | 114.121318 | 25.747345 | B | B |  |  |  | SBR一体化设备 | 省标农污一级 |  |  |  | PPP项目 | 否 |  | 2023年
680 | 南雄市 | 全安镇 | 大坪村委会 | 老屋 | 46 | 168 | 106 | 114.158560 | 25.162988 | B | B |  |  |  | SBR一体化设备 | 省标农污一级 |  |  |  | 40 | 是 | C | 2023年
681 | 南雄市 | 全安镇 | 大坪村委会 | 应头 | 29 | 123 | 78 | 114.143843 | 25.172208 | C | B |  |  |  | SBR一体化设备 | 省标农污一级 |  |  |  | 50 | 是 | C | 2023年
682 | 南雄市 | 珠玑镇 | 里仁村委会 | 新屋 | 24 | 112 | 92 | 114.372284 | 25.194924 | C | C | [5 empty] | 接入村庄周边农田、林地、草地进行资源回用 | 否 | 农田 | 省定贫困村项目 | 是 | F | 2025年
683 | 南雄市 | 珠玑镇 | 里仁村委会 | 里仁 | 246 | 1206 | 534 | 114.374655 | 25.194212 | A | B |  |  |  | 水解酸化+人工湿地或预处理+厌氧+ 缺氧+好氧（A/A/O） | 省标农污二级 |  |  |  | 省定贫困村项目 | 是 | A、F | 2024年
684 | 南雄市 | 珠玑镇 | 里仁村委会 | 田心 | 80 | 304 | 286 | 114.374762 | 25.194299 | B | B |  |  |  | 水解酸化+人工湿地或预处理+厌氧+ 缺氧+好氧（A/A/O） | 省标农污二级 |  |  |  | 省定贫困村项目 | 是 | A、F | 2024年
685 | 南雄市 | 珠玑镇 | 里东村委会 | 里东岗一 | 54 | 233 | 180 | 114.383195 | 25.238708 | B | B |  |  |  | 水解酸化+人工湿地或预处理+厌氧+ 缺氧+好氧（A/A/O） | 省标农污二级 |  |  |  | 省定贫困村项目 | 是 | F | 2024年
686 | 南雄市 | 珠玑镇 | 里东村委会 | 里东岗二 | 66 | 239 | 166 | 114.383195 | 25.238708 | B | B |  |  |  | 水解酸化+人工湿地或预处理+厌氧+ 缺氧+好氧（A/A/O） | 省标农污二级 |  |  |  | 省定贫困村项目 | 是 | F | 2024年
687 | 南雄市 | 珠玑镇 | 里东村委会 | 下街 | 77 | 276 | 195 | 114.385631 | 25.233215 | B | B |  |  |  | 水解酸化+人工湿地或预处理+厌氧+ 缺氧+好氧（A/A/O） | 省标农污二级 |  |  |  | 省定贫困村项目 | 是 | F | 2024年
688 | 南雄市 | 珠玑镇 | 里东村委会 | 迳口 | 32 | 105 | 65 | 114.383195 | 25.238708 | C | B |  |  |  | 水解酸化+人工湿地或预处理+厌氧+ 缺氧+好氧（A/A/O） | 省标农污二级 |  |  |  | 省定贫困村项目 | 是 | F | 2025年
689 | 南雄市 | 珠玑镇 | 里东村委会 | 古井 | 40 | 196 | 150 | 114.383195 | 25.238708 | B | B |  |  |  | 水解酸化+人工湿地或预处理+厌氧+ 缺氧+好氧（A/A/O） | 省标农污二级 |  |  |  | 省定贫困村项目 | 是 | F | 2024年
690 | 南雄市 | 珠玑镇 | 里东村委会 | 吴七 | 48 | 197 | 166 | 114.383195 | 25.238708 | B | B |  |  |  | 水解酸化+人工湿地或预处理+厌氧+ 缺氧+好氧（A/A/O） | 省标农污二级 |  |  |  | 省定贫困村项目 | 是 | F | 2024年
691 | 南雄市 | 珠玑镇 | 里东村委会 | 吴八 | 103 | 394 | 312 | 114.383195 | 25.238708 | A | B |  |  |  | 水解酸化+人工湿地或预处理+厌氧+ 缺氧+好氧（A/A/O） | 省标农污二级 |  |  |  | 省定贫困村项目 | 是 | A、F | 2024年
692 | 南雄市 | 珠玑镇 | 里东村委会 | 老城 | 35 | 154 | 122 | 114.383195 | 25.238708 | B | B |  |  |  | 水解酸化+人工湿地或预处理+厌氧+ 缺氧+好氧（A/A/O） | 省标农污二级 |  |  |  | 省定贫困村项目 | 是 | F | 2024年
693 | 南雄市 | 珠玑镇 | 里东村委会 | 刘屋山 | 66 | 339 | 198 | 114.383195 | 25.238708 | B | B |  |  |  | 水解酸化+人工湿地或预处理+厌氧+ 缺氧+好氧（A/A/O） | 省标农污二级 |  |  |  | 省定贫困村项目 | 是 | F | 2024年
694 | 南雄市 | 珠玑镇 | 里东村委会 | 秧坑心 | 58 | 239 | 196 | 114.383195 | 25.238708 | B | B |  |  |  | 水解酸化+人工湿地或预处理+厌氧+ 缺氧+好氧（A/A/O） | 省标农污二级 |  |  |  | 省定贫困村项目 | 是 | F | 2024年
695 | 南雄市 | 珠玑镇 | 里东村委会 | 茶园 | 50 | 192 | 150 | 114.383195 | 25.238708 | B | B |  |  |  | 水解酸化+人工湿地或预处理+厌氧+ 缺氧+好氧（A/A/O） | 省标农污二级 |  |  |  | 省定贫困村项目 | 是 | F | 2024年
696 | 南雄市 | 珠玑镇 | 里东村委会 | 横江 | 39 | 125 | 88 | 114.387937 | 25.238443 | C | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 省定贫困村项目 | 是 | F | 2025年
697 | 南雄市 | 珠玑镇 | 里东村委会 | 苔塘 | 50 | 256 | 199 | 114.383195 | 25.238708 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 省定贫困村项目 | 是 | F | 2024年
698 | 南雄市 | 黄坑镇 | 溪塘村委会 | 坪岗 | 198 | 718 | 457 | 114.519543 | 25.208390 | A | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 45.7 | 是 | A | 2024年 | 系统新增
699 | 南雄市 | 水口镇 | 水口村委会 | 水口 | 486 | 1623 | 789 | 114.479684 | 25.152471 | A | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 78.9 | 是 | A | 2024年 | 系统新增
700 | 南雄市 | 水口镇 | 泷头村委会 | 泷头 | 237 | 890 | 318 | 114.532642 | 25.079263 | A | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 31.8 | 是 | A | 2024年 | 系统新增
701 | 南雄市 | 湖口镇 | 三水村委会 | 下坡山 | 163 | 557 | 310 | 114.448029 | 25.173032 | A | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 31 | 是 | A | 2024年 | 系统新增
702 | 南雄市 | 湖口镇 | 新迳村委会 | 麻塔石 | 152 | 536 | 420 | 114.395683 | 25.207210 | A | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 42 | 是 | A | 2024年 | 系统新增
703 | 武江区 | 西河镇 | 大村村民委员会 | 张屋岭 | 196 | 683 | 560 | 113.571203 | 24.736288 | A | A | 韶关市第二污水处理厂 | 正常运行 | 2019 | [5 empty] | 168 | 否 |  | 2023年
704 | 武江区 | 西河镇 | 大村村民委员会 | 上村 | 363 | 1452 | 1012 | 113.578605 | 24.732858 | A | A | 韶关市第二污水处理厂 | 正常运行 | 2019 | [5 empty] | 303.6 | 否 |  | 2023年
705 | 武江区 | 西河镇 | 大村村民委员会 | 下村 | 336 | 947 | 1002 | 113.577958 | 24.730643 | A | A | 韶关市第二污水处理厂 | 正常运行 | 2019 | [5 empty] | 300.6 | 否 |  | 2023年
706 | 武江区 | 西河镇 | 村头村民委员会 | 村头村 | 270 | 1200 | 1500 | 113.577794 | 24.744338 | A | A | 韶关市第二污水处理厂 | 正常运行 | 2019 | [5 empty] | 450 | 否 |  | 2023年
707 | 武江区 | 江湾镇 | 锅溪村民委员会 | 上洞村 | 53 | 222 | 110 | 113.291558 | 24.635179 | B | C | [5 empty] | 接入村庄周边生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 否 | 生态沟渠 | 8.8 | 否 |  | 2025年
708 | 武江区 | 江湾镇 | 胡屋村民委员会 | 白石村 | 54 | 235 | 105 | 113.176445 | 24.604910 | B | C | [5 empty] | 接入村庄周边生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 否 | 生态沟渠 | 8.4 | 否 |  | 2025年
709 | 武江区 | 江湾镇 | 胡屋村民委员会 | 周塘村 | 78 | 425 | 120 | 113.185031 | 24.601271 | B | C | [5 empty] | 接入村庄周边生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 否 | 生态沟渠 | 9.6 | 否 |  | 2025年
710 | 武江区 | 江湾镇 | 锅溪村民委员会 | 叶屋村 | 41 | 165 | 130 | 113.300646 | 24.635179 | B | B |  |  |  | 一体化AAO | 省标农污一级 |  |  |  | 65 | 否 |  | 2023年
711 | 武江区 | 江湾镇 | 锅溪村民委员会 | 河背村 | 53 | 222 | 110 | 113.298471 | 24.634503 | B | B |  |  |  | 一体化AAO | 省标农污一级 |  |  |  | 55 | 否 |  | 2023年
712 | 武江区 | 江湾镇 | 围坪村民委员会 | 坑背村 | 35 | 165 | 70 | 113.286450 | 24.650929 | C | B |  |  |  | 一体化AAO | 省标农污一级 |  |  |  | 35 | 否 |  | 2023年
713 | 武江区 | 江湾镇 | 瑶族村民委员会 | 练屋村 | 37 | 229 | 115 | 113.228824 | 24.650324 | B | B |  |  |  | 一体化AAO | 省标农污一级 |  |  |  | 57.5 | 否 |  | 2023年
714 | 武江区 | 江湾镇 | 瑶族村民委员会 | 左坑村 | 39 | 127 | 64 | 113.204079 | 24.572524 | C | B |  |  |  | 一体化AAO | 省标农污一级 |  |  |  | 32 | 否 |  | 2023年
715 | 武江区 | 江湾镇 | 胡屋村民委员会 | 胡屋村 | 108 | 615 | 360 | 113.197334 | 24.620161 | A | B |  |  |  | 一体化AAO | 省标农污一级 |  |  |  | 180 | 否 |  | 2023年
1 | 武江区 | 龙归镇 | 续源村民委员会 | 圆石 | 170 | 603 | 411 | 113.415831 | 24.668102 | B | B |  |  |  | 一体化AAO | 省标农污一级 |  |  |  | 205.5 | 否 |  | 2022年
2 | 武江区 | 龙归镇 | 续源村民委员会 | 榕树下 | 73 | 293 | 201 | 113.413060 | 24.658177 | B | B |  |  |  | 一体化AAO | 省标农污一级 |  |  |  | 100.5 | 否 |  | 2022年
1 | 武江区 | 龙归镇 | 续源村民委员会 | 月光夫 | 22 | 93 | 61 | 113.415731 | 24.657623 | B | B |  |  |  | 一体化AAO | 省标农污一级 |  |  |  | 30.5 | 否 |  | 2024年
2 | 武江区 | 龙归镇 | 续源村民委员会 | 烂斗角 | 27 | 113 | 86 | 113.414903 | 24.656498 | B | B |  |  |  | 一体化AAO | 省标农污一级 |  |  |  | 43 | 否 |  | 2024年
3 | 武江区 | 龙归镇 | 续源村民委员会 | 老冯屋 | 45 | 185 | 113 | 113.413514 | 24.653743 | B | B |  |  |  | 一体化AAO | 省标农污一级 |  |  |  | 56.5 | 否 |  | 2024年
3 | 武江区 | 龙归镇 | 续源村民委员会 | 下社 | 42 | 223 | 148 | 113.409282 | 24.657875 | B | B |  |  |  | 一体化AAO | 省标农污一级 |  |  |  | 74 | 否 |  | 2022年
4 | 武江区 | 龙归镇 | 续源村民委员会 | 上村 | 21 | 89 | 61 | 113.406259 | 24.661452 | B | B |  |  |  | 一体化AAO | 省标农污一级 |  |  |  | 30.5 | 否 |  | 2024年
4 | 武江区 | 龙归镇 | 奇石村民委员会 | 龙湾 | 61 | 208 | 208 | 113.426865 | 24.703117 | B | B |  |  |  | 一体化AAO | 省标农污一级 |  |  |  | 104 | 否 |  | 2022年
5 | 武江区 | 龙归镇 | 奇石村民委员会 | 老龚屋 | 53 | 230 | 230 | 113.425652 | 24.691943 | B | B |  |  |  | 一体化AAO | 省标农污一级 |  |  |  | 115 | 否 |  | 2022年
5 | 武江区 | 龙归镇 | 龙归村民委员会 | 陈屋楼 | 42 | 168 | 82 | 113.447716 | 24.730490 | B | B |  |  |  | 一体化AAO | 省标农污一级 |  |  |  | 41 | 否 |  | 2024年
6 | 武江区 | 龙归镇 | 龙归村民委员会 | 邓屋楼 | 43 | 172 | 95 | 113.448282 | 24.727322 | B | B |  |  |  | 一体化AAO | 省标农污一级 |  |  |  | 47.5 | 否 |  | 2024年
6 | 武江区 | 龙归镇 | 坳头村民委员会 | 石下 | 162 | 713 | 571 | 113.452694 | 24.715557 | B | B |  |  |  | 一体化AAO | 省标农污一级 |  |  |  | 285.5 | 否 |  | 2022年 | 2022年民生实事示范村
7 | 武江区 | 龙归镇 | 坳头村民委员会 | 坳头 | 128 | 452 | 362 | 113.456114 | 24.716457 | B | B |  |  |  | 一体化AAO | 省标农污一级 |  |  |  | 181 | 否 |  | 2022年 | 2022年民生实事示范村
8 | 武江区 | 龙归镇 | 坳头村民委员会 | 王泥塘 | 101 | 416 | 333 | 113.457189 | 24.703179 | B | B |  |  |  | 一体化AAO | 省标农污一级 |  |  |  | 166.5 | 否 |  | 2022年
9 | 武江区 | 龙归镇 | 冲下村民委员会 | 郑屋村 | 230 | 790 | 790 | 113.444628 | 24.741679 | B | B |  |  |  | 一体化AAO | 省标农污一级 |  |  |  | 395 | 否 |  | 2022年
10 | 武江区 | 龙归镇 | 冲下村民委员会 | 管屋村 | 38 | 120 | 120 | 113.449169 | 24.740069 | B | B |  |  |  | 一体化AAO | 省标农污一级 |  |  |  | 60 | 否 |  | 2022年
11 | 武江区 | 龙归镇 | 冲下村民委员会 | 涂屋村 | 75 | 322 | 322 | 113.448944 | 24.739328 | B | B |  |  |  | 一体化AAO | 省标农污一级 |  |  |  | 161 | 否 |  | 2022年
12 | 武江区 | 龙归镇 | 冲下村民委员会 | 曾屋村 | 39 | 149 | 149 | 113.448461 | 24.740134 | B | B |  |  |  | 一体化AAO | 省标农污一级 |  |  |  | 74.5 | 否 |  | 2022年
13 | 武江区 | 龙归镇 | 冲下村民委员会 | 高屋村 | 44 | 183 | 183 | 113.451607 | 24.738186 | B | B |  |  |  | 一体化AAO | 省标农污一级 |  |  |  | 91.5 | 否 |  | 2022年
14 | 武江区 | 龙归镇 | 留村村民委员会 | 水冲坪 | 113 | 596 | 596 | 113.418227 | 24.732399 | B | B |  |  |  | 一体化AAO | 省标农污一级 |  |  |  | 298 | 否 |  | 2022年 | 2022年民生实事
15 | 武江区 | 龙归镇 | 社主村民委员会 | 砖厂新村 | 80 | 265 | 265 | 113.455046 | 24.748710 | B | B |  |  |  | 一体化AAO | 省标农污一级 |  |  |  | 132.5 | 否 |  | 2022年
16 | 武江区 | 龙归镇 | 社主村民委员会 | 老人村 | 67 | 228 | 228 | 113.458055 | 24.748904 | B | B |  |  |  | 一体化AAO | 省标农污一级 |  |  |  | 114 | 否 |  | 2022年
17 | 武江区 | 龙归镇 | 马渡村民委员会 | 樟树墩 | 74 | 382 | 382 | 113.427965 | 24.749104 | B | B |  |  |  | 一体化AAO | 省标农污一级 |  |  |  | 191 | 否 |  | 2022年
7 | 武江区 | 龙归镇 | 寺前村民委员会 | 新柴桑 | 50 | 151 | 105 | 113.391421 | 24.743120 | B | B |  |  |  | 一体化AAO | 省标农污一级 |  |  |  | 52.5 | 否 |  | 2024年
18 | 武江区 | 龙归镇 | 寺前村民委员会 | 老柴桑 | 77 | 197 | 195 | 113.394820 | 24.739654 | B | B |  |  |  | 一体化AAO | 省标农污一级 |  |  |  | 97.5 | 否 |  | 2022年
741 | 武江区 | 龙归镇 | 寺前村民委员会 | 矿塘 | 70 | 346 | 70 | 113.387356 | 24.775172 | C | C | [5 empty] | 接入村庄周边农田、林地、草地进行资源回用 | 否 | 生态沟渠 | 7 | 否 |  | 2025年
8 | 武江区 | 龙归镇 | 寺前村民委员会 | 桥源 | 62 | 334 | 82 | 113.399751 | 24.762178 | B | B |  |  |  | 一体化AAO | 省标农污二级 |  |  |  | 41 | 否 |  | 2024年
19 | 武江区 | 龙归镇 | 后坪村民委员会 | 带头 | 191 | 719 | 300 | 113.440692 | 24.793134 | B | B |  |  |  | 一体化AAO | 省标农污二级 |  |  |  | 150 | 否 |  | 2022年
20 | 武江区 | 龙归镇 | 盘村村民委员会 | 多田新屋 | 68 | 189 | 189 | 113.330126 | 24.676661 | B | B |  |  |  | 一体化AAO | 省标农污二级 |  |  |  | 94.5 | 否 |  | 2022年
745 | 武江区 | 龙归镇 | 盘村村民委员会 | 坎下 | 28 | 128 | 128 | 113.351199 | 24.725433 | B | C | [5 empty] | 接入村庄周边农田、林地、草地进行资源回用 | 否 | 生态沟渠 | 12.8 | 否 |  | 2025年
21 | 武江区 | 龙归镇 | 凤田村民委员会 | 南岸村 | 342 | 1422 | 1098 | 113.370283 | 24.693867 | A | B |  |  |  | 一体化AAO | 省标农污一级 |  |  |  | 549 | 否 |  | 2022年 | 2022年民生实事
9 | 武江区 | 龙归镇 | 方田村民委员会 | 黄泥河 | 13 | 62 | 62 | 113.393819 | 24.696271 | B | B |  |  |  | 一体化AAO | 省标农污一级 |  |  |  | 31 | 否 |  | 2024年
10 | 武江区 | 龙归镇 | 方田村民委员会 | 移民村 | 12 | 58 | 58 | 113.391373 | 24.702169 | B | B |  |  |  | 一体化AAO | 省标农污一级 |  |  |  | 29 | 否 |  | 2024年
22 | 武江区 | 龙归镇 | 凤田村民委员会 | 十三队 | 40 | 160 | 80 | 113.362900 | 24.693867 | B | B |  |  |  | 一体化AAO | 省标农污一级 |  |  |  | 144 | 否 |  | 2022年 | 2022年民生实事
751 | 浈江区 | 犁市镇 | 石下村村委会 | 钟屋 | 153 | 536 | 480 | 113.570287 | 24.913626 | A | B |  |  |  | AAO |  |  |  |  | 216 | 是 | F | 2024年
752 | 浈江区 | 犁市镇 | 石下村村委会 | 曲源 | 36 | 86 | 82 | 113.563184 | 24.904576 | C | B |  |  |  | AAO |  |  |  |  | 36.9 | 是 | F | 2024年
753 | 浈江区 | 犁市镇 | 犁市村村委会 | 上寮 | 128 | 511 | 450 | 113.519466 | 24.894883 | A | B |  |  |  | AAO |  |  |  |  | 202.5 | 是 | F | 2024年
754 | 浈江区 | 犁市镇 | 黄塘村村委会 | 黄塘 | 350 | 1120 | 900 | 113.500646 | 24.916080 | A | B |  |  |  | AAO |  |  |  |  | 405 | 是 | F | 2024年
755 | 浈江区 | 犁市镇 | 厢廊村村委会 | 厢廊移民一队 | 44 | 148 | 118 | 113.476401 | 24.936568 | B | B |  |  |  | 污水终端一体化处理设备（厌氧、好氧、沉淀、清水池） |  |  |  |  | 53.1 | 是 | F | 2024年
756 | 浈江区 | 犁市镇 | 厢廊村村委会 | 厢廊移民二队 | 20 | 85 | 62 | 113.472332 | 24.937163 | C | B |  |  |  | 污水终端一体化处理设备（厌氧、好氧、沉淀、清水池） |  |  |  |  | 27.9 | 是 | F | 2024年
757 | 浈江区 | 犁市镇 | 厢廊村村委会 | 厢廊移民三队 | 28 | 121 | 160 | 113.478016 | 24.940257 | B | B |  |  |  | 污水终端一体化处理设备（厌氧、好氧、沉淀、清水池） |  |  |  |  | 72 | 是 | F | 2024年
758 | 浈江区 | 犁市镇 | 厢廊村村委会 | 厢廊村四队 | 82 | 295 | 180 | 113.467158 | 24.937443 | B | B |  |  |  | 污水终端一体化处理设备（厌氧、好氧、沉淀、清水池） |  |  |  |  | 81 | 是 | F | 2024年
759 | 浈江区 | 犁市镇 | 厢廊村村委会 | 厢廊村六队 | 58 | 209 | 180 | 113.471201 | 24.926728 | B | B |  |  |  | 污水终端一体化处理设备（厌氧、好氧、沉淀、清水池） |  |  |  |  | 81 | 是 | F | 2024年
760 | 浈江区 | 犁市镇 | 厢廊村村委会 | 厢廊村七队 | 46 | 170 | 137 | 113.474999 | 24.934217 | B | B |  |  |  | 污水终端一体化处理设备（厌氧、好氧、沉淀、清水池） |  |  |  |  | 61.65 | 是 | F | 2024年
761 | 浈江区 | 犁市镇 | 厢廊村村委会 | 厢廊移民十六队 | 10 | 55 | 30 | 113.487092 | 24.931437 | C | B |  |  |  | 污水终端一体化处理设备（厌氧、好氧、沉淀、清水池） |  |  |  |  | 13.5 | 是 | F | 2024年
762 | 浈江区 | 犁市镇 | 厢廊村村委会 | 厢廊移民十七队 | 19 | 79 | 50 | 113.488598 | 24.931221 | C | B |  |  |  | 污水终端一体化处理设备（厌氧、好氧、沉淀、清水池） |  |  |  |  | 22.5 | 是 | F | 2024年
763 | 浈江区 | 新韶镇 | 莲花村村委会 | 钟屋 | 45 | 180 | 188 | 113.623304 | 24.764600 | B | A | 第五污水处理厂 | 正常运行 | 2014 | [5 empty] | 75.2 | 是 | A、B、F | 2024年
764 | 浈江区 | 十里亭 | 靖村村委会 | 靖村村委会一组 | 51 | 274 | 230 | 113.545160 | 24.839322 | B | A | 第一污水处理厂 | 正常运行 | 2003 | [5 empty] | 103.5 | 是 | C | 2023年 | 市水投工程
765 | 浈江区 | 十里亭 | 靖村村委会 | 靖村村委会二组 | 47 | 192 | 170 | 113.545032 | 24.838504 | B | A | 第一污水处理厂 | 正常运行 | 2003 | [5 empty] | 76.5 | 是 | C | 2023年 | 市水投工程
766 | 浈江区 | 十里亭 | 靖村村委会 | 靖村村委会三组 | 66 | 267 | 220 | 113.544688 | 24.836946 | B | A | 第一污水处理厂 | 正常运行 | 2003 | [5 empty] | 99 | 是 | C | 2023年 | 市水投工程
767 | 浈江区 | 十里亭 | 靖村村委会 | 靖村村委会四组 | 51 | 165 | 145 | 113.543572 | 24.835583 | B | A | 第一污水处理厂 | 正常运行 | 2003 | [5 empty] | 65.25 | 是 | C | 2023年 | 市水投工程
768 | 浈江区 | 十里亭 | 靖村村委会 | 靖村村委会五组 | 47 | 176 | 151 | 113.544903 | 24.835311 | B | A | 第一污水处理厂 | 正常运行 | 2003 | [5 empty] | 67.95 | 是 | C | 2023年 | 市水投工程
769 | 浈江区 | 十里亭 | 靖村村委会 | 靖村村委会六组 | 51 | 177 | 152 | 113.543143 | 24.832354 | B | A | 第一污水处理厂 | 正常运行 | 2003 | [5 empty] | 68.4 | 是 | C | 2023年 | 市水投工程
770 | 浈江区 | 十里亭 | 靖村村委会 | 靖村村委会七组 | 37 | 154 | 145 | 113.544688 | 24.832974 | B | A | 第一污水处理厂 | 正常运行 | 2003 | [5 empty] | 65.25 | 是 | C | 2023年 | 市水投工程
771 | 浈江区 | 十里亭 | 靖村村委会 | 靖村村委会八组 | 33 | 155 | 130 | 113.545461 | 24.842827 | B | A | 第一污水处理厂 | 正常运行 | 2003 | [5 empty] | 58.5 | 是 | C | 2023年 | 市水投工程
772 | 浈江区 | 十里亭 | 靖村村委会 | 靖村村委会九组 | 50 | 200 | 180 | 113.548251 | 24.841035 | B | A | 第一污水处理厂 | 正常运行 | 2003 | [5 empty] | 81 | 是 | C | 2023年 | 市水投工程
773 | 浈江区 | 十里亭 | 靖村村委会 | 靖村村委会十组 | 45 | 163 | 145 | 113.550096 | 24.840568 | B | A | 第一污水处理厂 | 正常运行 | 2003 | [5 empty] | 65.25 | 是 | C | 2023年 | 市水投工程
774 | 浈江区 | 十里亭 | 靖村村委会 | 靖村村委会十一组 | 62 | 239 | 200 | 113.549623 | 24.837063 | B | A | 第一污水处理厂 | 正常运行 | 2003 | [5 empty] | 90 | 是 | C | 2023年 | 市水投工程
775 | 浈江区 | 十里亭 | 靖村村委会 | 靖村村委会十二组 | 43 | 185 | 165 | 113.547606 | 24.844191 | B | A | 第一污水处理厂 | 正常运行 | 2003 | [5 empty] | 74.25 | 是 | C | 2023年 | 市水投工程
776 | 浈江区 | 十里亭 | 靖村村委会 | 靖村村委会十三组 | 33 | 133 | 115 | 113.550096 | 24.845475 | B | A | 第一污水处理厂 | 正常运行 | 2003 | [5 empty] | 51.75 | 是 | C | 2023年 | 市水投工程
777 | 浈江区 | 十里亭 | 靖村村委会 | 靖村村委会十四组 | 50 | 177 | 155 | 113.545804 | 24.868429 | B | A | 第一污水处理厂 | 正常运行 | 2003 | [5 empty] | 69.75 | 是 | C | 2023年 | 市水投工程
778 | 浈江区 | 十里亭 | 靖村村委会 | 靖村村委会十五组 | 26 | 191 | 162 | 113.571367 | 24.850957 | B | A | 第一污水处理厂 | 正常运行 | 2003 | [5 empty] | 72.9 | 是 | C | 2023年 | 市水投工程
779 | 浈江区 | 十里亭 | 靖村村委会 | 靖村村委会十六组 | 25 | 78 | 50 | 113.571367 | 24.850961 | C | A | 第一污水处理厂 | 正常运行 | 2003 | [5 empty] | 22.5 | 是 | C | 2023年 | 市水投工程
780 | 浈江区 | 十里亭 | 靖村村委会 | 靖村村委会十七组 | 31 | 106 | 80 | 113.548508 | 24.830598 | C | A | 第一污水处理厂 | 正常运行 | 2003 | [5 empty] | 36 | 是 | C | 2023年 | 市水投工程
781 | 浈江区 | 十里亭 | 金凤坪村村委会 | 金凤坪 | 81 | 333 | 300 | 113.563457 | 24.842581 | A | A | 第一污水处理厂 | 正常运行 | 2003 | [5 empty] | 135 | 是 | AC | 2023年 | 市水投工程
782 | 浈江区 | 十里亭 | 金凤坪村村委会 | 转水 | 143 | 600 | 600 | 113.557748 | 24.823202 | A | A | 第一污水处理厂 | 正常运行 | 2003 | [5 empty] | 270 | 是 | AC | 2023年 | 市水投工程
783 | 浈江区 | 十里亭 | 金凤坪村村委会 | 上坝 | 155 | 661 | 661 | 113.551922 | 24.822339 | A | A | 第一污水处理厂 | 正常运行 | 2003 | [5 empty] | 297.45 | 是 | AC | 2023年 | 市水投工程
784 | 浈江区 | 十里亭 | 金凤坪村村委会 | 下坝 | 90 | 410 | 280 | 113.555386 | 24.825372 | B | A | 第一污水处理厂 | 正常运行 | 2003 | [5 empty] | 126 | 是 | AC | 2023年 | 市水投工程
788 | 浈江区 | 乐园镇 | 六合村村委会 | 上村（含果场村） | 135 | 680 | 612 | 113.526663 | 24.728590 | A | B |  |  |  | AAO |  |  |  |  | 275.4 | 是 | G | 2025年
789 | 浈江区 | 乐园镇 | 六合村村委会 | 中村 | 105 | 368 | 342 | 113.526105 | 24.727732 | A | B |  |  |  | AAO |  |  |  |  | 153.9 | 是 | G | 2025年
790 | 浈江区 | 乐园镇 | 六合村村委会 | 下村 | 80 | 320 | 302 | 113.525033 | 24.728395 | A | B |  |  |  | AAO |  |  |  |  | 135.9 | 是 | G | 2025年
794 | 仁化县 | 大桥 | 古洋村 | 新村 | 51 | 203 | 136 | 113.762982 | 24.900967 | A | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污三级 |  |  |  | 74.8 | 是 | A | 2025年
795 | 仁化县 | 大桥 | 古洋村 | 水口 | 57 | 263 | 205 | 113.750507 | 24.909088 | A | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 112.75 | 是 | A | 2023年
796 | 仁化县 | 大桥 | 长坝村 | 张滩 | 46 | 191 | 176 | 113.684799 | 24.873710 | A | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污三级 |  |  |  | 96.8 | 是 | F | 2025年
797 | 仁化县 | 大桥 | 长坝村 | 新庄甫 | 40 | 184 | 165 | 113.726792 | 24.866731 | A | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污三级 |  |  |  | 90.75 | 是 | F | 2025年
798 | 仁化县 | 大桥 | 长坝村 | 东山 | 39 | 183 | 138 | 113.749471 | 24.880076 | A | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污三级 |  |  |  | 75.9 | 是 | F | 2025年
799 | 仁化县 | 长江镇 | 锦江村 | 石圳坑 | 70 | 281 | 366 | 113.935935 | 25.336391 | A | A | 长江镇污水处理厂 | 正常运行 | 2015 | [5 empty] | 154.55 | 是 | AB | 2024年
800 | 仁化县 | 长江镇 | 锦江村 | 石桥头 | 58 | 236 | 257 | 113.935818 | 25.335447 | B | A | 长江镇污水处理厂 | 正常运行 | 2015 | [5 empty] | 129.8 | 是 | AB | 2024年
801 | 仁化县 | 长江镇 | 锦江村 | 邓屋 | 93 | 410 | 479 | 113.942034 | 25.339431 | A | A | 长江镇污水处理厂 | 正常运行 | 2015 | [5 empty] | 225.5 | 是 | AB | 2024年
802 | 仁化县 | 长江镇 | 锦江村 | 寨下 | 60 | 259 | 335 | 113.931057 | 25.340525 | A | A | 长江镇污水处理厂 | 正常运行 | 2015 | [5 empty] | 142.45 | 是 | AB | 2024年
803 | 仁化县 | 长江镇 | 锦江村 | 河仔边 | 60 | 221 | 577 | 113.933572 | 25.339938 | A | A | 长江镇污水处理厂 | 正常运行 | 2015 | [5 empty] | 121.55 | 是 | AB | 2024年
804 | 仁化县 | 长江镇 | 锦江村 | 中和街 | 61 | 268 | 248 | 113.91 | 25.33 | B | A | 长江镇污水处理厂 | 正常运行 | 2015 | [5 empty] | 420.75 | 是 | AB | 2024年
805 | 仁化县 | 长江镇 | 锦江村 | 大同街 | 62 | 232 | 224 | 113.929917 | 25.336268 | B | A | 长江镇污水处理厂 | 正常运行 | 2015 | [5 empty] | 127.6 | 是 | AB | 2024年
806 | 仁化县 | 长江镇 | 锦江村 | 水圳头 | 62 | 249 | 248 | 113.925595 | 25.333341 | B | A | 长江镇污水处理厂 | 正常运行 | 2015 | [5 empty] | 136.95 | 是 | AB | 2024年
807 | 仁化县 | 长江镇 | 莲河村 | 河口组 | 30 | 140 | 120 | 113.8898 | 25.3091 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污三级 |  |  |  | 77 | 是 | BCF | 2025年
808 | 仁化县 | 长江镇 | 莲河村 | 牛垇组 | 39 | 165 | 140 | 113.8861 | 25.3126 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污三级 |  |  |  | 90.75 | 是 | BCF | 2025年
809 | 仁化县 | 长江镇 | 莲河村 | 塘边组 | 34 | 127 | 114 | 113.886 | 25.3114 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污三级 |  |  |  | 69.85 | 是 | ABCF | 2025年
810 | 仁化县 | 长江镇 | 莲河村 | 后塘组 | 39 | 143 | 133 | 113.8697 | 25.3112 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污三级 |  |  |  | 78.65 | 是 | ABCF | 2025年
811 | 仁化县 | 长江镇 | 莲河村 | 街口组 | 30 | 135 | 126 | 113.8747 | 25.3094 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污三级 |  |  |  | 74.25 | 是 | ABCF | 2025年
812 | 仁化县 | 长江镇 | 沙坪村 | 田心 | 63 | 154 | 135 | 113.6175 | 25.2879 | A | A | 长江镇污水处理厂 | 正常运行 | 2015 | [5 empty] | 67.5 | 是 | A | 2025年
813 | 仁化县 | 长江镇 | 河田 | 五石坝 | 45 | 175 | 156 | 113.0939 | 25.0387 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污三级 |  |  |  | 96.25 | 是 | B | 2025年
814 | 仁化县 | 长江镇 | 河田 | 河坝 | 68 | 276 | 246 | 113.9366 | 25.3815 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 151.8 | 是 | B | 2024年
815 | 仁化县 | 长江镇 | 河田 | 江上 | 69 | 278 | 254 | 113.9371 | 25.3836 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 152.9 | 是 | B | 2024年
816 | 仁化县 | 长江镇 | 河田 | 黄古端 | 55 | 195 | 178 | 113.9342 | 25.3767 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污三级 |  |  |  | 107.25 | 是 | B | 2025年
817 | 仁化县 | 长江镇 | 河田 | 攀洞脑 | 48 | 186 | 166 | 113.9485 | 25.3827 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污三级 |  |  |  | 102.3 | 是 | B | 2025年
818 | 仁化县 | 长江镇 | 河田 | 白石湾 | 76 | 347 | 325 | 113.9323 | 25.3733 | A | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 190.85 | 是 | B | 2024年
819 | 仁化县 | 长江镇 | 河田 | 石埂 | 45 | 196 | 176 | 113.9292 | 25.3663 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污三级 |  |  |  | 107.8 | 是 | B | 2025年
820 | 仁化县 | 长江镇 | 河田 | 平行 | 39 | 146 | 125 | 113.9265 | 25.3559 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污三级 |  |  |  | 80.3 | 是 | B | 2023年
821 | 仁化县 | 长江镇 | 河田 | 白沙坡 | 42 | 226 | 211 | 113.9299 | 25.3544 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 124.3 | 是 | B | 2024年
822 | 仁化县 | 长江镇 | 河田 | 竹山下 | 66 | 278 | 248 | 113.929 | 25.3494 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 152.9 | 是 | B | 2024年
823 | 仁化县 | 长江镇 | 河田 | 下塘 | 85 | 398 | 349 | 113.9288 | 25.3476 | A | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 218.9 | 是 | B | 2024年
824 | 仁化县 | 长江镇 | 河田 | 功富 | 86 | 365 | 335 | 113.9254 | 25.3425 | A | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 200.75 | 是 | B | 2023年
825 | 仁化县 | 长江镇 | 木溪村 | 周屋水 | 56 | 268 | 224 | 113.9382 | 25.3417 | A | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 112 | 是 | A | 2023年
826 | 仁化县 | 长江镇 | 木溪村 | 岗头岭 | 73 | 286 | 236 | 113.943 | 25.3428 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 118 | 是 | A | 2023年
827 | 仁化县 | 长江镇 | 木溪村 | 老虎板 | 66 | 303 | 245 | 113.9498 | 25.3434 | A | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 122.5 | 是 | A | 2023年
828 | 仁化县 | 长江镇 | 木溪村 | 新屋 | 75 | 273 | 225 | 113.9491 | 25.3476 | A | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 112.5 | 是 | A | 2023年
829 | 仁化县 | 长江镇 | 木溪村 | 兰头坑 | 74 | 268 | 228 | 113.9491 | 25.3476 | A | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 114 | 是 | A | 2023年
830 | 仁化县 | 长江镇 | 木溪村 | 枫树下 | 61 | 245 | 182 | 113.9498 | 25.3493 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污三级 |  |  |  | 91 | 是 | A | 2025年
831 | 仁化县 | 长江镇 | 木溪村 | 老屋场 | 45 | 180 | 135 | 113.9527 | 25.3517 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污三级 |  |  |  | 67.5 | 是 | A | 2025年
832 | 仁化县 | 长江镇 | 里周村 | 书楼坵 | 86 | 275 | 185 | 113.9512 | 25.3263 | A | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污三级 |  |  |  | 92.5 | 是 | A | 2025年
833 | 仁化县 | 长江镇 | 里周村 | 新屋 | 112 | 343 | 287 | 113.9517 | 25.3345 | A | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 143.5 | 是 | A | 2024年
834 | 仁化县 | 长江镇 | 里周村 | 石德塘 | 72 | 242 | 186 | 113.9561 | 25.3363 | A | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污三级 |  |  |  | 93 | 是 | A | 2025年
835 | 仁化县 | 长江镇 | 里周村 | 老城坪 | 110 | 381 | 312 | 113.9519 | 25.3348 | A | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 156 | 是 | A | 2024年
836 | 仁化县 | 长江镇 | 里周村 | 寨脚下 | 57 | 182 | 134 | 113.9636 | 25.3363 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污三级 |  |  |  | 67 | 是 | B | 2025年
837 | 仁化县 | 长江镇 | 里周村 | 佛垇 | 57 | 207 | 156 | 113.9792 | 25.3448 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污三级 |  |  |  | 78 | 是 | B | 2025年
838 | 仁化县 | 黄坑镇 | 高塘村 | 龟头石 | 51 | 196 | 178 | 113.7911 | 25.0444 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污三级 |  |  |  | 19.6 | 是 | B | 2023年
839 | 仁化县 | 黄坑镇 | 高塘村 | 红灯 | 67 | 295 | 276 | 113.7911 | 25.0444 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 29.5 | 是 | B | 2023年
840 | 仁化县 | 黄坑镇 | 高塘村 | 石碑 | 33 | 138 | 126 | 113.7911 | 25.0444 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污三级 |  |  |  | 13.8 | 是 | B | 2023年
841 | 仁化县 | 黄坑镇 | 高塘村 | 渡船头 | 38 | 140 | 125 | 113.7911 | 25.0444 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污三级 |  |  |  | 14 | 是 | B | 2023年
842 | 仁化县 | 黄坑镇 | 高塘村 | 白沙 | 43 | 171 | 152 | 113.7911 | 25.0444 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污三级 |  |  |  | 17.1 | 是 | B | 2025年
843 | 仁化县 | 丹霞街道 | 新东村委会 | 三板桥 | 36 | 164 | 142 | 113.744574 | 25.094222 | A | A | 仁化县生活污水处理厂 | 正常运行 | 2018 | [5 empty] | 71 | 是 | B | 2025年
844 | 仁化县 | 丹霞街道 | 中心村委会 | 河边 | 103 | 412 | 407 | 113.748734 | 25.089606 | A | A | 仁化县生活污水处理厂 | 正常运行 | 2018 | [5 empty] | 203.5 | 是 | B | 2023年
845 | 仁化县 | 丹霞街道 | 中心村 | 西门组石凹背 | 80 | 320 | 318 | 113.748734 | 25.089606 | A | A | 仁化县生活污水处理厂 | 正常运行 | 2018 | [5 empty] | 159 | 是 | B | 2023年
945 | 始兴县 | 司前镇 | 江草村委会 | 湾塘角 | 74 | 259 | 238 | 114.073900 | 24.411900 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 130.9 | 否 |  | 2025年
946 | 始兴县 | 司前镇 | 江草村委会 | 下江草 | 107 | 346 | 305 | 114.070400 | 24.412400 | A | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 167.75 | 否 |  | 2025年
947 | 始兴县 | 司前镇 | 江草村委会 | 游黄 | 65 | 232 | 202 | 114.073000 | 24.412100 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 111.1 | 否 |  | 2025年
948 | 始兴县 | 司前镇 | 温下村委会 | 上屋 | 129 | 479 | 382 | 114.042800 | 24.404700 | A | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 210.1 | 否 |  | 2025年
951 | 始兴县 | 司前镇 | 温下村委会 | 老围 | 109 | 433 | 375 | 114.043100 | 24.404900 | A | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 206.25 | 否 |  | 2025年
952 | 始兴县 | 司前镇 | 温下村委会 | 内洞 | 59 | 226 | 171 | 114.041400 | 24.382600 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污三级 |  |  |  | 94.05 | 否 |  | 2025年
953 | 始兴县 | 司前镇 | 月武村委会 | 老影 | 92 | 301 | 183 | 114.033851 | 24.650493 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污三级 |  |  |  | 100.65 | 否 |  | 2025年
955 | 始兴县 | 司前镇 | 黄沙村委会 | 岭下 | 52 | 178 | 168 | 114.093627 | 24.658546 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污三级 |  |  |  | 92.4 | 否 |  | 2025年
956 | 始兴县 | 司前镇 | 黄沙村委会 | 硼石 | 34 | 165 | 160 | 114.089110 | 24.662063 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污三级 |  |  |  | 18.165 | 否 |  | 2023年
957 | 始兴县 | 司前镇 | 黄沙村委会 | 石背 | 57 | 222 | 215 | 114.093281 | 24.637857 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 118.25 | 否 |  | 2025年
958 | 始兴县 | 司前镇 | 黄沙村委会 | 河背 | 100 | 367 | 362 | 114.093147 | 24.655485 | A | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 39.375 | 否 |  | 2023年
959 | 始兴县 | 司前镇 | 黄沙村委会 | 细温 | 57 | 253 | 243 | 114.089368 | 24.668605 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 27.09 | 否 |  | 2023年
960 | 始兴县 | 司前镇 | 黄沙村委会 | 黄沙街 | 123 | 433 | 418 | 114.087744 | 24.669576 | A | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 46.2 | 否 |  | 2023年
961 | 始兴县 | 司前镇 | 黄沙村委会 | 排子 | 73 | 288 | 272 | 114.095608 | 24.643849 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 30.24 | 否 |  | 2023年
962 | 始兴县 | 司前镇 | 甘太村委会 | 麻地坑 | 82 | 304 | 180 | 114.073000 | 24.384900 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污三级 |  |  |  | 99 | 否 |  | 2025年
963 | 始兴县 | 隘子镇 | 坪丰村委会 | 青楼组 | 54 | 257 | 200 | 113.995658 | 24.553244 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 110 | 否 |  | 2025年
964 | 始兴县 | 隘子镇 | 坪丰村委会 | 老二队 | 85 | 282 | 223 | 114.003994 | 24.548633 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 122.65 | 否 |  | 2025年
965 | 始兴县 | 隘子镇 | 建国村委会 | 上白石下 | 106 | 372 | 260 | 113.987560 | 24.628147 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 143 | 否 |  | 2025年
966 | 始兴县 | 隘子镇 | 建国村委会 | 坪头墩 | 106 | 352 | 250 | 113.987534 | 24.628099 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 137.5 | 否 |  | 2025年
967 | 始兴县 | 隘子镇 | 满堂村委会 | 坎下屋 | 117 | 538 | 263 | 113.906250 | 24.686952 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 27.615 | 否 |  | 2023年
968 | 始兴县 | 隘子镇 | 联丰村委会 | 三组 | 104 | 407 | 228 | 113.974942 | 24.647001 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 125.4 | 否 |  | 2025年
969 | 始兴县 | 隘子镇 | 风度村委会 | 严屋 | 118 | 584 | 239 | 114.007973 | 24.660130 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 25.095 | 否 |  | 2023年
971 | 始兴县 | 隘子镇 | 风度村委会 | 彩岭组 | 234 | 678 | 351 | 113.999649 | 24.656551 | A | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 36.855 | 否 |  | 2023年
972 | 始兴县 | 隘子镇 | 湖湾村委会 | 三组 | 51 | 265 | 168 | 113.966703 | 24.633718 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污三级 |  |  |  | 92.4 | 否 |  | 2025年
973 | 始兴县 | 隘子镇 | 湖湾村委会 | 七组 | 56 | 320 | 280 | 113.954861 | 24.635993 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 154 | 否 |  | 2025年
974 | 始兴县 | 隘子镇 | 五星村委会 | 一组、二组自然村 | 80 | 362 | 231 | 113.990041 | 24.666960 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 127.05 | 否 |  | 2025年
975 | 始兴县 | 隘子镇 | 五星村委会 | 四组、五组自然村 | 141 | 627 | 406 | 113.988714 | 24.670216 | A | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 223.3 | 否 |  | 2025年
976 | 始兴县 | 隘子镇 | 五星村委会 | 合头 | 138 | 584 | 329 | 113.978476 | 24.683954 | A | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 34.545 | 否 |  | 2023年
977 | 始兴县 | 隘子镇 | 石井村委会 | 岭头 | 83 | 326 | 273 | 113.927428 | 24.585721 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 150.15 | 否 |  | 2025年
978 | 始兴县 | 隘子镇 | 石井村委会 | 乌泥塘 | 62 | 256 | 212 | 113.935887 | 24.585893 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 116.6 | 否 |  | 2025年
979 | 始兴县 | 隘子镇 | 石井村委会 | 白门楼 | 107 | 440 | 302 | 113.954787 | 24.595511 | A | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 31.71 | 否 |  | 2023年
980 | 始兴县 | 隘子镇 | 石井村委会 | 大张屋 | 88 | 358 | 335 | 113.953134 | 24.596974 | A | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 184.25 | 否 |  | 2024年
981 | 始兴县 | 隘子镇 | 五一村委会 | 垇下 | 109 | 450 | 326 | 113.984748 | 24.621011 | A | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 179.3 | 否 |  | 2024年
982 | 始兴县 | 隘子镇 | 五一村委会 | 旱田围 | 110 | 460 | 306 | 113.981599 | 24.615617 | A | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 168.3 | 否 |  | 2024年
983 | 始兴县 | 隘子镇 | 五一村委会 | 千家镇 | 198 | 852 | 568 | 113.979755 | 24.614574 | A | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 312.4 | 否 |  | 2024年
984 | 始兴县 | 隘子镇 | 瑶族村委会 | 龙斗斜 | 105 | 502 | 460 | 113.938678 | 24.718294 | A | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 253 | 否 |  | 2024年
985 | 始兴县 | 隘子镇 | 瑶族村委会 | 何屋水 | 52 | 234 | 182 | 113.910157 | 24.627649 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污三级 |  |  |  | 100.1 | 否 |  | 2024年
986 | 始兴县 | 城南镇 | 河南村委会 | 新中门组 | 124 | 385 | 408 | 113.994141 | 24.904973 | A | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 224.4 | 否 |  | 2024年
987 | 始兴县 | 城南镇 | 河南村委会 | 上门组 | 45 | 181 | 192 | 113.994141 | 24.904973 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污三级 |  |  |  | 105.6 | 否 |  | 2024年
988 | 始兴县 | 城南镇 | 河南村委会 | 下门组 | 75 | 213 | 239 | 113.994141 | 24.904973 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 131.45 | 否 |  | 2024年
989 | 始兴县 | 城南镇 | 河南村委会 | 上林组 | 51 | 172 | 178 | 113.994141 | 24.904973 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污三级 |  |  |  | 97.9 | 否 |  | 2024年
990 | 始兴县 | 城南镇 | 河南村委会 | 下林组 | 70 | 226 | 235 | 113.994141 | 24.904973 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 129.25 | 否 |  | 2024年
991 | 始兴县 | 城南镇 | 河南村委会 | 河边组 | 100 | 351 | 383 | 113.994141 | 25.005973 | A | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 210.65 | 否 |  | 2024年
992 | 始兴县 | 城南镇 | 河南村委会 | 谢屋组 | 87 | 264 | 305 | 113.994141 | 25.005973 | A | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 167.75 | 否 |  | 2024年
993 | 始兴县 | 城南镇 | 河南村委会 | 谭屋组 | 60 | 223 | 234 | 113.994141 | 25.005973 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 128.7 | 否 |  | 2024年
994 | 始兴县 | 城南镇 | 河南村委会 | 吴屋组 | 77 | 256 | 293 | 113.994141 | 25.005973 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 161.15 | 否 |  | 2024年
995 | 始兴县 | 城南镇 | 东一村委会 | 枧头组 | 60 | 254 | 257 | 114.098065 | 24.929744 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 42.405 | 否 |  | 2023年
998 | 始兴县 | 城南镇 | 新村村委会 | 仓义组 | 58 | 220 | 186 | 114.082031 | 24.926295 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污三级 |  |  |  | 102.3 | 否 |  | 2024年
999 | 始兴县 | 城南镇 | 新村村委会 | 红星组 | 69 | 245 | 168 | 113.994141 | 25.005973 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污三级 |  |  |  | 92.4 | 否 |  | 2024年
1000 | 始兴县 | 城南镇 | 新村村委会 | 新屋组 | 69 | 262 | 238 | 114.082031 | 24.926295 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 41.65 | 否 |  | 2023年
1001 | 始兴县 | 城南镇 | 新村村委会 | 仓背组 | 79 | 297 | 262 | 114.082031 | 24.926295 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 144.1 | 否 |  | 2024年
1002 | 始兴县 | 城南镇 | 新村村委会 | 井纯组 | 127 | 486 | 456 | 114.082031 | 24.926295 | A | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 250.8 | 否 |  | 2024年
1003 | 始兴县 | 城南镇 | 新村村委会 | 老屋组 | 97 | 339 | 307 | 114.082031 | 24.926295 | A | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 168.85 | 否 |  | 2024年
1004 | 始兴县 | 城南镇 | 新村村委会 | 上屋组 | 65 | 254 | 227 | 114.082031 | 24.926295 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 23.835 | 否 |  | 2023年
1005 | 始兴县 | 城南镇 | 新村村委会 | 街上组 | 110 | 418 | 380 | 113.994141 | 24.926295 | A | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 209 | 否 |  | 2024年
1006 | 始兴县 | 城南镇 | 杨公岭村委会 | 南塘组 | 70 | 273 | 236 | 114.068813 | 24.924660 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 129.8 | 否 |  | 2024年
1007 | 始兴县 | 城南镇 | 杨公岭村委会 | 上厅组 | 99 | 352 | 301 | 114.067655 | 24.926801 | A | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 165.55 | 否 |  | 2024年
1008 | 始兴县 | 城南镇 | 杨公岭村委会 | 新厅组 | 90 | 342 | 312 | 114.066110 | 24.927151 | A | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 171.6 | 否 |  | 2024年
1009 | 始兴县 | 城南镇 | 杨公岭村委会 | 大街组 | 57 | 214 | 198 | 114.060917 | 24.926684 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污三级 |  |  |  | 108.9 | 否 |  | 2024年
1010 | 始兴县 | 城南镇 | 杨公岭村委会 | 下村组 | 58 | 219 | 188 | 114.055638 | 24.920652 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污三级 |  |  |  | 103.4 | 否 |  | 2024年
1011 | 始兴县 | 城南镇 | 皇沙村委会 | 菓村 | 74 | 279 | 218 | 114.111600 | 24.910960 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 22.89 | 否 |  | 2023年
1012 | 始兴县 | 城南镇 | 皇沙村委会 | 皇宜嵩 | 216 | 826 | 645 | 114.111557 | 24.911038 | A | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 90.945 | 否 |  | 2023年
1013 | 始兴县 | 城南镇 | 周前村委会 | 赖屋组 | 128 | 496 | 496 | 114.121127 | 24.896558 | A | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 272.8 | 否 |  | 2024年
1014 | 始兴县 | 城南镇 | 周前村委会 | 林屋组 | 86 | 325 | 221 | 114.118552 | 24.892198 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 121.55 | 否 |  | 2024年
1015 | 始兴县 | 沈所镇 | 沈北村委会 | 孔屋 | 63 | 198 | 179 | 114.023988 | 24.946219 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污三级 |  |  |  | 98.45 | 否 |  | 2023年
1016 | 始兴县 | 沈所镇 | 群丰村委会 | 独丰 | 135 | 424 | 297 | 114.012165 | 24.936102 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 163.35 | 否 |  | 2023年
1017 | 始兴县 | 沈所镇 | 群丰村委会 | 黄土岭 | 64 | 253 | 177 | 113.994141 | 25.005973 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污三级 |  |  |  | 97.35 | 否 |  | 2023年
1018 | 始兴县 | 沈所镇 | 石内村委会 | 曾屋 | 49 | 193 | 173 | 114.040275 | 24.921819 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污三级 |  |  |  | 95.15 | 否 |  | 2023年
1019 | 始兴县 | 沈所镇 | 八一村委会 | 一组 | 73 | 235 | 205 | 114.006240 | 24.940570 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 35.875 | 否 |  | 2023年
1021 | 始兴县 | 沈所镇 | 石下村委会 | 西边（新屋、老屋、东边、细井） | 100 | 422 | 262 | 114.032872 | 24.932463 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 144.1 | 否 |  | 2023年
1022 | 始兴县 | 沈所镇 | 石下村委会 | 白墓前（白一、白二、细白） | 57 | 244 | 170 | 114.035811 | 24.934117 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污三级 |  |  |  | 93.5 | 否 |  | 2023年
1023 | 始兴县 | 沈所镇 | 石下村委会 | 老大门（老大一、二） | 106 | 383 | 268 | 114.035039 | 24.932210 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 46.9 | 否 |  | 2023年
1024 | 始兴县 | 沈所镇 | 石下村委会 | 铜锣岭（铜一、二、三） | 83 | 246 | 172 | 114.027572 | 24.928863 | B | B |  |  |  | 厌氧+生物滤池（或生物转盘） | 省标农污三级 |  |  |  | 18.06 | 否 |  | 2023年
1025 | 始兴县 | 沈所镇 | 石下村委会 | 围溪 | 188 | 643 | 450 | 114.031069 | 24.991646 | A | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 247.5 | 否 |  | 2023年
1026 | 始兴县 | 沈所镇 | 花山村委会 | 大坪 | 161 | 515 | 495 | 113.928111 | 24.926481 | A | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 51.975 | 否 |  | 2023年
1027 | 始兴县 | 沈所镇 | 瑶族村委会 | 二组 | 70 | 301 | 281 | 114.043579 | 24.906367 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 29.505 | 否 |  | 2023年
1028 | 始兴县 | 沈所镇 | 南方村委会 | 澄坑 | 92 | 251 | 192 | 113.983115 | 24.912090 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污三级 |  |  |  | 105.6 | 否 |  | 2023年
1029 | 始兴县 | 沈所镇 | 南方村委会 | 下南坑 | 86 | 299 | 207 | 113.984001 | 24.905981 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 113.85 | 否 |  | 2023年
1030 | 始兴县 | 沈所镇 | 兴仁村委会 | 兴仁里 | 155 | 500 | 480 | 113.994184 | 24.924432 | A | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 50.4 | 否 |  | 2023年
1031 | 始兴县 | 沈所镇 | 黄所村委会 | 刘屋岭（刘一、刘二） | 63 | 271 | 184 | 113.984055 | 24.932374 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污三级 |  |  |  | 101.2 | 否 |  | 2024年
1032 | 始兴县 | 深渡水乡 | 深渡水村委会 | 禾花塘自然村 | 117 | 484 | 453 | 114.101171 | 24.848123 | A | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污二级 |  |  |  | 47.565 | 否 |  | 2023年
1033 | 始兴县 | 深渡水乡 | 深渡水村委会 | 冷水迳村小组 | 52 | 211 | 198 | 114.069414 | 24.814607 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污三级 |  |  |  | 20.79 | 否 |  | 2023年
1034 | 始兴县 | 深渡水乡 | 坪田村委会 | 坪田自然村 | 116 | 423 | 193 | 114.088951 | 24.798972 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污三级 |  |  |  | 20.265 | 否 |  | 2023年
1035 | 始兴县 | 深渡水乡 | 长梅村委会 | 长梅三村小组 | 69 | 327 | 324 | 114.049995 | 24.822759 | A | B |  |  |  | AAO工艺（或厌氧+缺氧+生物接触氧化） | 省标农污二级 |  |  |  | 34.02 | 否 |  | 2023年
1036 | 始兴县 | 深渡水乡 | 长梅村委会 | 长二村小组 | 57 | 258 | 255 | 114.059068 | 24.835719 | B | B |  |  |  | AAO工艺（或厌氧+缺氧+生物接触氧化） | 省标农污二级 |  |  |  | 26.775 | 否 |  | 2023年
1037 | 翁源县 | 龙仙镇 | 青山村 | 下斜 | 21 | 132 | 20 | 114.209767 | 24.303965 | C | C | [5 empty] | 三级化粪池 | 否 | 农田 | 30 | 否 |  | 2024年
1038 | 翁源县 | 龙仙镇 | 青山村 | 石街岭 | 41 | 130 | 8 | 114.212756 | 24.302463 | A | C | [5 empty] | 三级化粪池 | 否 | 农田 | 30 | 否 |  | 2024年
1042 | 翁源县 | 龙仙镇 | 石寨村 | 谢屋 | 24 | 126 | 70 | 114.120612 | 24.325913 | B | C | [5 empty] | 三级化粪池 | 否 | 农田 | 35 | 否 |  | 2023年
1043 | 翁源县 | 龙仙镇 | 石寨村 | 半岭张 | 32 | 119 | 30 | 114.115508 | 24.310211 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污三级 |  |  |  | 50 | 否 |  | 2024年
1044 | 翁源县 | 龙仙镇 | 石寨村 | 赤珠石 | 33 | 159 | 60 | 114.115251 | 24.302203 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污三级 |  |  |  | 50 | 否 |  | 2023年
1045 | 翁源县 | 龙仙镇 | 民主村 | 新屋 | 28 | 73 | 68 | 114.097401 | 24.332502 | C | C | [5 empty] | 三级化粪池 | 否 | 农田 | 30 | 否 |  | 2023年
1046 | 翁源县 | 龙仙镇 | 民主村 | 河角组 | 60 | 160 | 76 | 114.085514 | 24.332523 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污三级 |  |  |  | 50 | 否 |  | 2023年
1055 | 翁源县 | 龙仙镇 | 石背村 | 新屋 | 24 | 128 | 70 | 114.175430 | 24.334547 | C | C | [5 empty] | 三级化粪池 | 否 | 农田 | 30 | 否 |  | 2023年
1056 | 翁源县 | 龙仙镇 | 石背村 | 沙罗组 | 39 | 205 | 50 | 114.190751 | 24.334234 | A | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污三级 |  |  |  | 59 | 否 |  | 2024年
1057 | 翁源县 | 龙仙镇 | 石背村 | 上叶 | 30 | 159 | 55 | 114.204098 | 24.343892 | C | C | [5 empty] | 三级化粪池 | 否 | 农田 | 30 | 否 |  | 2023年
1058 | 翁源县 | 龙仙镇 | 石背村 | 新建 | 15 | 55 | 30 | 114.183702 | 24.332377 | C | C | [5 empty] | 三级化粪池 | 否 | 农田 | 30 | 否 |  | 2024年
1059 | 翁源县 | 龙仙镇 | 石背村 | 江屋 | 22 | 119 | 75 | 114.217530 | 24.336463 | A | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污三级 |  |  |  | 35 | 否 |  | 2023年
1064 | 翁源县 | 坝仔镇 | 群辉村 | 径尾 | 23 | 136 | 20 | 114.236497 | 24.520775 | C | C | [5 empty] | 三级化粪池 | 否 | 农田 | 30 | 否 |  | 2024年
1065 | 翁源县 | 坝仔镇 | 群辉村 | 老蓝 | 25 | 151 | 80 | 114.204712 | 24.524362 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污三级 |  |  |  | 50 | 否 |  | 2023年
1066 | 翁源县 | 坝仔镇 | 群辉村 | 三房 | 23 | 61 | 50 | 114.213434 | 24.538833 | C | C | [5 empty] | 三级化粪池 | 否 | 农田 | 30 | 否 |  | 2024年
1067 | 翁源县 | 坝仔镇 | 群辉村 | 下斜 | 43 | 230 | 10 | 114.223300 | 24.544115 | C | C | [5 empty] | 三级化粪池 | 否 | 农田 | 30 | 否 |  | 2024年
1068 | 翁源县 | 坝仔镇 | 饶村村 | 排仔 | 21 | 104 | 23 | 114.177127 | 24.532378 | C | B |  |  |  | 三级化粪池 | 省标农污三级 |  |  |  | 30 | 否 |  | 2024年
1069 | 翁源县 | 坝仔镇 | 饶村村 | 新屋 | 37 | 158 | 85 | 114.181940 | 24.539617 | A | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污三级 |  |  |  | 100 | 否 |  | 2023年 | 共用站点
1070 | 翁源县 | 坝仔镇 | 饶村村 | 书房 | 30 | 138 | 90 | 114.194419 | 24.541923 | A | B | [8 empty] | 100 | 否 |  | 2023年
1071 | 翁源县 | 坝仔镇 | 饶村村 | 老屋 | 33 | 148 | 86 | 114.185179 | 24.541322 | A | B | [8 empty] | 100 | 否 |  | 2023年
1072 | 翁源县 | 坝仔镇 | 饶村村 | 杉树下 | 23 | 95 | 45 | 114.191741 | 24.540240 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污三级 |  |  |  | 50 | 否 |  | 2024年
1073 | 翁源县 | 坝仔镇 | 饶村村 | 岭下 | 21 | 99 | 35 | 114.195909 | 24.545747 | C | B |  |  |  | 三级化粪池 | 省标农污三级 |  |  |  | 30 | 否 |  | 2024年
1074 | 翁源县 | 坝仔镇 | 礼岭村 | 坎下三 | 22 | 84 | 43 | 114.201302 | 24.623833 | C | B |  |  |  | 三级化粪池 | 省标农污三级 |  |  |  | 30 | 否 |  | 2024年
1075 | 翁源县 | 坝仔镇 | 礼岭村 | 黄陂 | 36 | 163 | 95 | 114.201302 | 24.623833 | C | B |  |  |  | 三级化粪池 | 省标农污三级 |  |  |  | 30 | 否 |  | 2023年
1076 | 翁源县 | 坝仔镇 | 礼岭村 | 下湖 | 17 | 62 | 62 | 114.201302 | 24.623833 | C | B |  |  |  | 三级化粪池 | 省标农污三级 |  |  |  | 30 | 否 |  | 2023年
1077 | 翁源县 | 坝仔镇 | 礼岭村 | 上湖 | 36 | 160 | 78 | 114.201302 | 24.623833 | C | B |  |  |  | 三级化粪池 | 省标农污三级 |  |  |  | 30 | 否 |  | 2023年
1078 | 翁源县 | 坝仔镇 | 上洞村 | 张屋湾 | 27 | 105 | 52 | 114.070943 | 24.568903 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污三级 |  |  |  | 50 | 否 |  | 2023年
1086 | 翁源县 | 官渡镇 | 镇仔村 | 细陈 | 33 | 97 | 97 | 114.028730 | 24.367231 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污三级 |  |  |  | 50 | 否 |  | 2023年
1087 | 翁源县 | 官渡镇 | 镇仔村 | 水口 | 21 | 92 | 91 | 113.028130 | 24.348895 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污三级 |  |  |  | 50 | 否 |  | 2023年
1089 | 翁源县 | 官渡镇 | 镇仔村 | 郭屋 | 21 | 83 | 83 | 113.993280 | 24.366253 | C | B |  |  |  | 三级化粪池 | 省标农污三级 |  |  |  | 30 | 否 |  | 2023年
1090 | 翁源县 | 官渡镇 | 利龙村 | 沐洞 | 16 | 78 | 70 | 113.940471 | 24.298425 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污三级 |  |  |  | 50 | 否 |  | 2023年
1093 | 翁源县 | 官渡镇 | 社背村 | 细何 | 16 | 65 | 45 | 113.875842 | 24.273789 | C | B |  |  |  | 三级化粪池 | 省标农污三级 |  |  |  | 30 | 否 |  | 2024年
1095 | 翁源县 | 官渡镇 | 官渡村 | 径口刘 | 25 | 86 | 198 | 113.871241 | 24.288918 | A | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污三级 |  |  |  | 100 | 否 |  | 2023年 | 共用站点
1096 | 翁源县 | 官渡镇 | 官渡村 | 径二 | 79 | 220 | 220 | 113.870526 | 24.289077 | A | B | [8 empty] | 100 | 否 |  | 2023年
1108 | 翁源县 | 官渡镇 | 河边村 | 上山 | 32 | 100 | 82 | 113.897781 | 24.275621 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污三级 |  |  |  | 50 | 否 |  | 2023年
1111 | 翁源县 | 官渡镇 | 新陂村 | 罗屋 | 21 | 89 | 40 | 113.948629 | 24.235700 | C | B |  |  |  | 三级化粪池 | 省标农污三级 |  |  |  | 30 | 否 |  | 2024年
1112 | 翁源县 | 官渡镇 | 新陂村 | 许屋 | 32 | 107 | 75 | 113.949400 | 24.233549 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污三级 |  |  |  | 50 | 否 |  | 2023年
1113 | 翁源县 | 官渡镇 | 新陂村 | 黄屋 | 39 | 143 | 80 | 113.943373 | 24.235902 | C | B |  |  |  | 三级化粪池 | 省标农污三级 |  |  |  | 30 | 否 |  | 2023年
1114 | 翁源县 | 官渡镇 | 新陂村 | 河沙 | 20 | 80 | 30 | 113.937234 | 24.248206 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污三级 |  |  |  | 50 | 否 |  | 2024年
1115 | 翁源县 | 官渡镇 | 新陂村 | 丘屋 | 20 | 79 | 40 | 113.947917 | 24.240864 | C | B |  |  |  | 三级化粪池 | 省标农污三级 |  |  |  | 30 | 否 |  | 2024年
1117 | 翁源县 | 官渡镇 | 东三村 | 塘下 | 36 | 172 | 90 | 113.937367 | 24.266195 | A | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污三级 |  |  |  | 59 | 否 |  | 2023年
1122 | 翁源县 | 江尾镇 | 联光村 | 高富 | 28 | 163 | 98 | 114.140452 | 24.417651 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污三级 |  |  |  | 50 | 否 |  | 2023年
1126 | 翁源县 | 江尾镇 | 径丰村 | 水井 | 22 | 105 | 78 | 114.096765 | 24.418581 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污三级 |  |  |  | 50 | 否 |  | 2023年
1127 | 翁源县 | 江尾镇 | 径丰村 | 温付 | 42 | 143 | 48 | 114.096765 | 24.418581 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污三级 |  |  |  | 50 | 否 |  | 2023年
1128 | 翁源县 | 江尾镇 | 径丰村 | 童屋 | 21 | 98 | 73 | 114.096765 | 24.418581 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污三级 |  |  |  | 50 | 否 |  | 2023年
1129 | 翁源县 | 江尾镇 | 径丰村 | 上李 | 27 | 118 | 45 | 114.096765 | 24.418581 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污三级 |  |  |  | 50 | 否 |  | 2023年
1131 | 翁源县 | 江尾镇 | 径丰村 | 红光 | 15 | 107 | 45 | 114.096765 | 24.418581 | C | B |  |  |  | 三级化粪池 | 省标农污三级 |  |  |  | 30 | 否 |  | 2024年
1132 | 翁源县 | 江尾镇 | 径丰村 | 大山背 | 15 | 52 | 32 | 114.096765 | 24.418581 | C | B |  |  |  | 三级化粪池 | 省标农污三级 |  |  |  | 30 | 否 |  | 2024年
1135 | 翁源县 | 江尾镇 | 中村村 | 社背 | 24 | 164 | 70 | 114.033464 | 24.386849 | A | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地+三级化粪池 | 省标农污三级 |  |  |  | 60 | 否 |  | 2023年
1136 | 翁源县 | 江尾镇 | 中村村 | 望月 | 21 | 86 | 60 | 114.033464 | 24.386849 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污三级 |  |  |  | 50 | 否 |  | 2023年
1137 | 翁源县 | 江尾镇 | 中村村 | 瑶坑 | 22 | 95 | 68 | 114.033464 | 24.386849 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污三级 |  |  |  | 50 | 否 |  | 2023年
1138 | 翁源县 | 江尾镇 | 中村村 | 高屋 | 20 | 74 | 50 | 114.033464 | 24.386849 | C | B |  |  |  | 三级化粪池 | 省标农污三级 |  |  |  | 30 | 否 |  | 2024年
1139 | 翁源县 | 江尾镇 | 中村村 | 赖屋 | 20 | 74 | 50 | 114.033464 | 24.386849 | C | B |  |  |  | 三级化粪池 | 省标农污三级 |  |  |  | 30 | 否 |  | 2024年
1145 | 翁源县 | 江尾镇 | 长江村 | 跃进 | 20 | 84 | 65 | 114.158774 | 24.427259 | C | B |  |  |  | 三级化粪池 | 省标农污三级 |  |  |  | 30 | 否 |  | 2023年
1147 | 翁源县 | 江尾镇 | 长江村 | 林屋 | 22 | 101 | 83 | 114.158774 | 24.427259 | C | B |  |  |  | 三级化粪池 | 省标农污三级 |  |  |  | 30 | 否 |  | 2023年
1149 | 翁源县 | 江尾镇 | 南塘村 | 2组 | 13 | 63 | 26 | 114.129231 | 24.430721 | A | B |  |  |  | 一体化设备 | 省标农污三级 |  |  |  | 90 | 否 |  | 2023年
1152 | 翁源县 | 江尾镇 | 松塘村 | 排仔 | 34 | 126 | 93 | 114.078689 | 24.477784 | C | B |  |  |  | 三级化粪池 | 省标农污三级 |  |  |  | 30 | 否 |  | 2023年
1155 | 翁源县 | 江尾镇 | 白莲村 | 曹屋 | 25 | 98 | 78 | 114.167313 | 24.433518 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污三级 |  |  |  | 50 | 否 |  | 2023年
1158 | 翁源县 | 江尾镇 | 仙南村 | 厅下 | 22 | 130 | 70 | 114.070862 | 24.440565 | B | B |  |  |  | 厌氧+人工湿地 | 省标农污三级 |  |  |  | 50 | 否 |  | 2023年
1159 | 翁源县 | 江尾镇 | 鹤仔村 | 下新 | 15 | 65 | 65 | 114.068946 | 24.499343 | C | B |  |  |  | 三级化粪池 | 省标农污三级 |  |  |  | 30 | 否 |  | 2023年
1164 | 乳源瑶族自治县 | 乳城镇 | 新民村委会 | 杜屋 | 46 | 199 | 196 | 113.3177 | 24.7832 | B | B |  |  |  | 一体化设备 | 省标农污一级 |  |  |  | 109.45 | 否 |  | 2023年
1165 | 乳源瑶族自治县 | 乳城镇 | 新民村委会 | 赖屋 | 47 | 209 | 178 | 113.3103 | 24.7803 | B | B |  |  |  | 人工湿地或一体化设备 | 省标农污二级 |  |  |  | 114.95 | 否 |  | 2023年
1166 | 乳源瑶族自治县 | 乳城镇 | 新民村委会 | 丘屋 | 46 | 170 | 164 | 113.3068 | 24.7795 | C | B |  |  |  | 人工湿地或一体化设备 | 省标农污二级 |  |  |  | 93.5 | 否 |  | 2023年
1167 | 乳源瑶族自治县 | 乳城镇 | 新民村委会 | 松山头 | 41 | 189 | 160 | 113.3078 | 24.7771 | B | B |  |  |  | 人工湿地或一体化设备 | 省标农污二级 |  |  |  | 103.95 | 否 |  | 2023年
1168 | 乳源瑶族自治县 | 乳城镇 | 新民村委会 | 新江屋 | 56 | 285 | 286 | 113.3232 | 24.7792 | B | B |  |  |  | 一体化设备 | 省标农污一级 |  |  |  | 156.75 | 否 |  | 2023年
1169 | 乳源瑶族自治县 | 乳城镇 | 新民村委会 | 邓屋 | 100 | 425 | 405 | 113.3267 | 24.7749 | A | B |  |  |  | 一体化设备 | 省标农污一级 |  |  |  | 233.75 | 否 |  | 2023年
1170 | 乳源瑶族自治县 | 乳城镇 | 新民村委会 | 田龙 | 110 | 472 | 474 | 113.3298 | 24.7674 | A | B |  |  |  | 一体化设备 | 省标农污一级 |  |  |  | 259.6 | 否 |  | 2023年
1171 | 乳源瑶族自治县 | 乳城镇 | 新民村委会 | 分头 | 49 | 248 | 258 | 113.3405 | 24.7972 | B | B |  |  |  | 人工湿地或一体化设备 | 省标农污二级 |  |  |  | 136.4 | 否 |  | 2023年
1172 | 乳源瑶族自治县 | 乳城镇 | 新民村委会 | 扁山 | 78 | 285 | 286 | 113.3355 | 24.7922 | C | B |  |  |  | 人工湿地或一体化设备 | 省标农污二级 |  |  |  | 156.75 | 否 |  | 2023年
1173 | 乳源瑶族自治县 | 乳城镇 | 新民村委会 | 钟屋 | 43 | 180 | 189 | 113.3122 | 24.7816 | B | B |  |  |  | 人工湿地或一体化设备 | 省标农污二级 |  |  |  | 99 | 否 |  | 2023年
1183 | 乳源瑶族自治县 | 一六镇 | 东粉村委会 | 大坪 | 66 | 323 | 193 | 113.3649 | 24.8123 | B | B |  |  |  | 人工湿地或一体化设备 | 省标农污二级 |  |  |  | 177.65 | 否 |  | 2025年
1184 | 乳源瑶族自治县 | 一六镇 | 东粉村委会 | 老合掌夫 | 45 | 313 | 223 | 113.3921 | 24.829 | A | B |  |  |  | 人工湿地或一体化设备 | 省标农污二级 |  |  |  | 172.15 | 否 |  | 2025年
1185 | 乳源瑶族自治县 | 一六镇 | 东粉村委会 | 东粉头 | 97 | 456 | 321 | 113.3822 | 24.829 | A | B |  |  |  | 人工湿地或一体化设备 | 省标农污二级 |  |  |  | 250.8 | 否 |  | 2025年
1186 | 乳源瑶族自治县 | 一六镇 | 东粉村委会 | 邹屋 | 50 | 237 | 161 | 113.3669 | 24.8181 | B | B |  |  |  | 人工湿地或一体化设备 | 省标农污二级 |  |  |  | 130.35 | 否 |  | 2025年
1192 | 乳源瑶族自治县 | 一六镇 | 西岸村委会 | 下塘 | 47 | 207 | 127 | 113.3921 | 24.829 | B | B |  |  |  | 人工湿地或一体化设备 | 省标农污二级 |  |  |  | 113.85 | 否 |  | 2024年
1203 | 乳源瑶族自治县 | 桂头镇 | 小江村委会 | 锡地 | 129 | 432 | 224 | 113.4148 | 24.9325 | C | B |  |  |  | 人工湿地或一体化设备 | 省标农污二级 |  |  |  | 237.6 | 否 |  | 2023年
1204 | 乳源瑶族自治县 | 桂头镇 | 塘头村委会 | 塘头 | 362 | 1190 | 735 | 113.4403 | 24.9385 | C | B |  |  |  | 人工湿地或一体化设备 | 省标农污二级 |  |  |  | 654.5 | 否 |  | 2025年
1205 | 乳源瑶族自治县 | 桂头镇 | 松围村委会 | 下阳陂 | 87 | 309 | 148 | 113.4185 | 24.9107 | C | B |  |  |  | 人工湿地或一体化设备 | 省标农污二级 |  |  |  | 169.95 | 否 |  | 2025年
1206 | 乳源瑶族自治县 | 桂头镇 | 松围村委会 | 樟树下 | 135 | 480 | 253 | 113.4178 | 24.923 | C | B |  |  |  | 人工湿地或一体化设备 | 省标农污二级 |  |  |  | 264 | 否 |  | 2025年
1207 | 乳源瑶族自治县 | 桂头镇 | 松围村委会 | 松围 | 239 | 921 | 523 | 113.4237 | 24.9154 | C | B |  |  |  | 人工湿地或一体化设备 | 省标农污二级 |  |  |  | 506.55 | 否 |  | 2025年
1208 | 乳源瑶族自治县 | 桂头镇 | 杨溪村委会 | 樟树堂 | 85 | 283 | 132 | 113.3923 | 25.0329 | C | B |  |  |  | 人工湿地或一体化设备 | 省标农污二级 |  |  |  | 155.65 | 否 |  | 2024年
1209 | 乳源瑶族自治县 | 桂头镇 | 杨溪村委会 | 杨溪村 | 391 | 1520 | 808 | 113.4013 | 25.0215 | C | B |  |  |  | 一体化设备 | 省标农污一级 |  |  |  | 836 | 否 |  | 2024年
1210 | 乳源瑶族自治县 | 桂头镇 | 杨溪村委会 | 中心寮 | 101 | 349 | 162 | 113.3973 | 25.0328 | C | B |  |  |  | 一体化设备 | 省标农污一级 |  |  |  | 191.95 | 否 |  | 2024年
1211 | 乳源瑶族自治县 | 桂头镇 | 杨溪村委会 | 禾上坪 | 144 | 493 | 215 | 113.388 | 25.0265 | C | B |  |  |  | 人工湿地或一体化设备 | 省标农污二级 |  |  |  | 271.15 | 否 |  | 2024年
1212 | 乳源瑶族自治县 | 桂头镇 | 杨溪村委会 | 白糖寮 | 178 | 620 | 346 | 113.398 | 25.0306 | C | B |  |  |  | 一体化设备 | 省标农污一级 |  |  |  | 341 | 否 |  | 2024年
1213 | 乳源瑶族自治县 | 桂头镇 | 均村村委会 | 新均村 | 118 | 366 | 180 | 113.3995 | 25.0046 | C | B |  |  |  | 一体化设备 | 省标农污一级 |  |  |  | 201.3 | 否 |  | 2023年
1214 | 乳源瑶族自治县 | 桂头镇 | 均村村委会 | 老均村 | 210 | 569 | 297 | 113.4001 | 25.0095 | C | B |  |  |  | 人工湿地或一体化设备 | 省标农污二级 |  |  |  | 312.95 | 否 |  | 2023年
1219 | 乳源瑶族自治县 | 大布镇 | 埕头村委会 | 埕二 | 28 | 168 | 123 | 113.1217 | 24.529 | A | B |  |  |  | 人工湿地或一体化设备 | 省标农污二级 |  |  |  | 92.4 | 否 |  | 2024年
1220 | 乳源瑶族自治县 | 大布镇 | 埕头村委会 | 庙背 | 65 | 350 | 177 | 113.1274 | 24.5177 | B | A | 大布镇污水处理厂 | 未建 | 2022 | [5 empty] | 175 | 否 |  | 2023年
1221 | 乳源瑶族自治县 | 大桥镇 | 红星村委会 | 石断下下屋 | 89 | 464 | 210 | 113.1364 | 24.9824 | B | B |  |  |  | 人工湿地或一体化设备 | 省标农污二级 |  |  |  | 255.2 | 否 |  | 2023年
1222 | 乳源瑶族自治县 | 大桥镇 | 均容村委会 | 原九塘 | 69 | 320 | 198 | 113.1515 | 24.9905 | B | B |  |  |  | 一体化设备 | 省标农污一级 |  |  |  | 176 | 否 |  | 2023年
1223 | 乳源瑶族自治县 | 大桥镇 | 均容村委会 | 邝冲窝 | 113 | 618 | 161 | 113.1542 | 24.967 | B | B |  |  |  | 人工湿地或一体化设备 | 省标农污二级 |  |  |  | 339.9 | 否 |  | 2023年
1224 | 乳源瑶族自治县 | 大桥镇 | 岩口村委会 | 东京洞 | 65 | 275 | 125 | 113.1576 | 25.0144 | B | B |  |  |  | 人工湿地或一体化设备 | 省标农污二级 |  |  |  | 151.25 | 否 |  | 2024年
1225 | 乳源瑶族自治县 | 大桥镇 | 红光村委会 | 上坑 | 48 | 325 | 180 | 113.1364 | 24.9824 | A | B |  |  |  | 人工湿地或一体化设备 | 省标农污二级 |  |  |  | 178.75 | 否 |  | 2023年
1226 | 乳源瑶族自治县 | 大桥镇 | 红光村委会 | 下圭 | 69 | 420 | 160 | 113.1364 | 24.9824 | A | B |  |  |  | 人工湿地或一体化设备 | 省标农污二级 |  |  |  | 231 | 否 |  | 2023年
1228 | 乳源瑶族自治县 | 大桥镇 | 深源村委会 | 深源 | 60 | 318 | 217 | 113.1612 | 25.0325 | B | B |  |  |  | 一体化设备 | 省标农污一级 |  |  |  | 174.9 | 否 |  | 2024年
1229 | 乳源瑶族自治县 | 东坪镇 | 茶坪村委会 | 腊岭脚村 | 68 | 408 | 310 | 113.259 | 24.768 | A | B |  |  |  | 人工湿地或一体化设备 | 省标农污二级 |  |  |  | 224.4 | 否 |  | 2023年
1230 | 乳源瑶族自治县 | 东坪镇 | 茶坪村委会 | 东莞商会新村 | 35 | 251 | 211 | 113.261 | 24.768 | A | B |  |  |  | 人工湿地或一体化设备 | 省标农污二级 |  |  |  | 138.05 | 否 |  | 2023年
1231 | 乳源瑶族自治县 | 东坪镇 | 下寨村委会 | 乳城片 | 40 | 153 | 123 | 113.272 | 24.77 | C | B |  |  |  | 人工湿地或一体化设备 | 省标农污二级 |  |  |  | 84.15 | 否 |  | 2024年
1232 | 乳源瑶族自治县 | 东坪镇 | 下寨村委会 | 狮子村 | 80 | 280 | 245 | 113.373 | 24.814 | C | B |  |  |  | 人工湿地或一体化设备 | 省标农污二级 |  |  |  | 154 | 否 |  | 2024年
1233 | 乳源瑶族自治县 | 东坪镇 | 下寨村委会 | 桐油坳村 | 87 | 535 | 433 | 113.22 | 24.911 | A | B |  |  |  | 人工湿地或一体化设备 | 省标农污二级 |  |  |  | 294.25 | 否 |  | 2024年
1234 | 乳源瑶族自治县 | 东坪镇 | 下寨村委会 | 茶亭 | 66 | 301 | 244 | 113.329 | 24.789 | B | B |  |  |  | 人工湿地或一体化设备 | 省标农污二级 |  |  |  | 165.55 | 否 |  | 2024年
1239 | 乳源瑶族自治县 | 游溪镇 | 大寮坑村委会 | 八一瑶族新村 | 79 | 333 | 182 | 113.3457 | 24.8329 | B | B |  |  |  | 一体化设备 | 省标农污一级 |  |  |  | 183.15 | 否 |  | 2025年
1240 | 乳源瑶族自治县 | 游溪镇 | 大寮坑村委会 | 新会 | 42 | 189 | 141 | 113.3421 | 24.8191 | B | B |  |  |  | 人工湿地或一体化设备 | 省标农污二级 |  |  |  | 103.95 | 否 |  | 2025年
1241 | 乳源瑶族自治县 | 游溪镇 | 大寮坑村委会 | 三联 | 52 | 246 | 184 | 113.3463 | 24.8228 | B | B |  |  |  | 人工湿地或一体化设备 | 省标农污二级 |  |  |  | 135.3 | 否 |  | 2025年
1243 | 乳源瑶族自治县 | 必背镇 | 横溪村委会 | 板泉 | 65 | 226 | 226 | 113.2152 | 25.0447 | C | B |  |  |  | 一体化设备 | 省标农污一级 |  |  |  | 124.3 | 否 |  | 2025年
1247 | 曲江区 | 沙溪镇 | 长坪村民委员会 | 湾子 | 29 | 116 | 18 | 113.727815 | 24.632135 | C | C | [5 empty] | 接入村庄周边生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 是 | 生态沟渠 | 1.8 | 否 |  | 2024年
1248 | 曲江区 | 沙溪镇 | 长坪村民委员会 | 老曹屋 | 42 | 176 | 11 | 113.722576 | 24.638715 | C | C | [5 empty] | 接入村庄周边生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 是 | 生态沟渠 | 1.1 | 否 |  | 2025年
1249 | 曲江区 | 沙溪镇 | 窝子村民委员会 | 蔡屋 | 31 | 130 | 10 | 113.760327 | 24.618033 | C | C | [5 empty] | 接入村庄周边生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 是 | 生态沟渠 | 1 | 否 |  | 2025年
1250 | 曲江区 | 沙溪镇 | 木坪村民委员会 | 狮洞二队 | 39 | 168 | 10 | 113.761153 | 24.678568 | C | C | [5 empty] | 接入村庄周边生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 是 | 生态沟渠 | 1 | 否 |  | 2025年
1251 | 曲江区 | 沙溪镇 | 木坪村民委员会 | 下洞 | 22 | 100 | 0 | 113.773427 | 24.672134 | C | C | [5 empty] | 接入村庄周边生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 是 | 生态沟渠 | 0 | 否 |  | 2025年
1252 | 曲江区 | 沙溪镇 | 木坪村民委员会 | 陈洋 | 32 | 93 | 5 | 113.764414 | 24.641361 | C | C | [5 empty] | 接入村庄周边生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 是 | 生态沟渠 | 0.5 | 否 |  | 2025年
1253 | 曲江区 | 沙溪镇 | 木坪村民委员会 | 寨头二队 | 42 | 153 | 18 | 113.778190 | 24.637772 | C | C | [5 empty] | 接入村庄周边生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 是 | 生态沟渠 | 1.8 | 否 |  | 2025年
1254 | 曲江区 | 沙溪镇 | 木坪村民委员会 | 坪田三队 | 27 | 98 | 8 | 113.740518 | 24.659342 | C | C | [5 empty] | 接入村庄周边生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 是 | 生态沟渠 | 0.8 | 否 |  | 2025年
1255 | 曲江区 | 沙溪镇 | 木坪村民委员会 | 狮洞三队 | 30 | 143 | 18 | 113.761153 | 24.678568 | C | C | [5 empty] | 接入村庄周边生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 是 | 生态沟渠 | 1.8 | 否 |  | 2025年
1256 | 曲江区 | 沙溪镇 | 木坪村民委员会 | 寨头一队 | 13 | 65 | 16 | 113.771624 | 24.640191 | C | C | [5 empty] | 接入村庄周边生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 是 | 生态沟渠 | 1.6 | 否 |  | 2025年
1257 | 曲江区 | 沙溪镇 | 木坪村民委员会 | 狮洞四队 | 9 | 57 | 6 | 113.761153 | 24.678568 | C | C | [5 empty] | 接入村庄周边生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 是 | 生态沟渠 | 0.6 | 否 |  | 2025年
1258 | 曲江区 | 沙溪镇 | 木坪村民委员会 | 狮洞五队 | 15 | 76 | 8 | 113.761153 | 24.678568 | C | C | [5 empty] | 接入村庄周边生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 是 | 生态沟渠 | 0.8 | 否 |  | 2025年
1259 | 曲江区 | 沙溪镇 | 木坪村民委员会 | 坪田一队 | 13 | 67 | 6 | 113.739738 | 24.660395 | C | C | [5 empty] | 接入村庄周边生态沟渠、湿地系统消纳处理 | 是 | 生态沟渠 | 0.6 | 否 |  | 2025年
1260 | 曲江区 | 小坑镇 | 上洞村民委员会 | 岭排 | 43 | 182 | 89 | 113.8832 | 24.7186 | C | A | 小坑镇污水处理站 | 正常运行 | 2021 | [5 empty] | 44.5 | 否 |  | 2023年
1261 | 曲江区 | 小坑镇 | 和洞村民委员会 | 坑尾 | 12 | 50 | 50 | 113.8029 | 24.6492 | C | A | 小坑镇污水处理站 | 正常运行 | 2021 | [5 empty] | 25 | 否 |  | 2023年
1262 | 曲江区 | 小坑镇 | 社区 | 空洞子 | 20 | 93 | 32 | 113.9129 | 24.7441 | C | A | 小坑镇污水处理站 | 正常运行 | 2021 | [5 empty] | 16 | 否 |  | 2023年
1263 | 曲江区 | 枫湾镇 | 枫湾村民委员会 | 杨屋 | 13 | 121 | 31 | 113.822 | 24.797 | A | A | 枫湾镇污水处理厂 | 正常运行 | 2020 | [5 empty] | 12 | 否 |  | 2023年
1264 | 曲江区 | 枫湾镇 | 枫湾村民委员会 | 上江 | 39 | 169 | 81 | 113.825 | 24.805 | B | B |  |  |  | AAO一体化设备 | 省标农污二级 |  |  |  | 35 | 否 |  | 2023年
1265 | 曲江区 | 枫湾镇 | 枫湾村民委员会 | 许屋 | 11 | 43 | 30 | 113.823 | 24.797 | A | A | 枫湾镇污水处理厂 | 正常运行 | 2020 | [5 empty] | 12 | 否 |  | 2023年
1266 | 曲江区 | 枫湾镇 | 枫湾村民委员会 | 新建 | 8 | 35 | 22 | 113.823 | 24.798 | A | A | 枫湾镇污水处理厂 | 正常运行 | 2020 | [5 empty] | 8 | 否 |  | 2024年
1267 | 曲江区 | 乌石镇 | 乌石村民委员会 | 周屋 | 35 | 133 | 71 | 113.6038 | 24.577 | C | B |  |  |  | 厌氧+稳定塘 | 省标农污三级 |  |  |  | 30 | 否 |  | 2024年
1268 | 曲江区 | 白土镇 | 中乡村民委员会 | 上塘村小组 | 59 | 222 | 173 | 113.5337 | 24.6852 | B | A | 白土镇污水处理厂 | 正常运行 | 2020 | [5 empty] | 903 | 否 |  | 2023年
1269 | 曲江区 | 白土镇 | 中乡村民委员会 | 下塘村小组 | 54 | 211 | 183 | 113.5338 | 24.6852 | B | A | 白土镇污水处理厂 | 正常运行 | 2020 | [6 empty] | 否 |  | 2023年
1270 | 曲江区 | 白土镇 | 下乡村民委员会 | 新厅村小组 | 38 | 159 | 118 | 113.5317 | 24.6852 | C | A | 白土镇污水处理厂 | 正常运行 | 2020 | [6 empty] | 否 |  | 2023年
1271 | 曲江区 | 白土镇 | 下乡村民委员会 | 老厅村小组 | 31 | 112 | 149 | 113.5307 | 24.6852 | C | A | 白土镇污水处理厂 | 正常运行 | 2020 | [6 empty] | 否 |  | 2023年
1272 | 曲江区 | 白土镇 | 下乡村民委员会 | 上门村小组 | 55 | 196 | 147 | 113.5327 | 24.6851 | C | A | 白土镇污水处理厂 | 正常运行 | 2020 | [6 empty] | 否 |  | 2023年
1273 | 曲江区 | 白土镇 | 下乡村民委员会 | 下门村小组 | 77 | 295 | 241 | 113.5305 | 24.6852 | A | A | 白土镇污水处理厂 | 正常运行 | 2020 | [6 empty] | 是 | A | 2023年
1274 | 曲江区 | 白土镇 | 下乡村民委员会 | 大门村小组 | 43 | 182 | 141 | 113.5328 | 24.6851 | C | A | 白土镇污水处理厂 | 正常运行 | 2020 | [6 empty] | 否 |  | 2023年
1275 | 曲江区 | 白土镇 | 下乡村民委员会 | 排坊村小组 | 61 | 242 | 189 | 113.5326 | 24.6851 | B | A | 白土镇污水处理厂 | 正常运行 | 2020 | [6 empty] | 否 |  | 2023年
1276 | 曲江区 | 白土镇 | 下乡村民委员会 | 李屋村小组 | 56 | 223 | 176 | 113.5306 | 24.6852 | C | A | 白土镇污水处理厂 | 正常运行 | 2020 | [6 empty] | 否 |  | 2023年
1277 | 曲江区 | 白土镇 | 下乡村民委员会 | 后巷村小组 | 37 | 138 | 151 | 113.5308 | 24.6852 | C | A | 白土镇污水处理厂 | 正常运行 | 2020 | [6 empty] | 否 |  | 2023年
1278 | 曲江区 | 白土镇 | 下乡村民委员会 | 胡屋村小组 | 80 | 316 | 260 | 113.5307 | 24.6851 | A | A | 白土镇污水处理厂 | 正常运行 | 2020 | [6 empty] | 是 | A | 2023年
1279 | 曲江区 | 白土镇 | 下乡村民委员会 | 朱屋村小组 | 29 | 113 | 93 | 113.5336 | 24.6852 | C | A | 白土镇污水处理厂 | 正常运行 | 2020 | [6 empty] | 否 |  | 2023年
备注： 1.地理位置填写自然村最主要的人口聚集区域的坐标，采用2000国家大地坐标系（CGCS2000) 2.人口聚集程度按照以下规定填写相关序号：A.人口聚集程度高、B.聚集程度一般、C.聚集程度低 3.结合现场调查情况，按照《广东省农村生活污水治理技术指引》等要求，确定各个自然村的治理模式，根据三种模式处理污水量的占比填写1个最主要的治理模式的序号：A.纳厂模式，B.建设设施模式，C.资源化利用模式； 4.拟纳入污水处理厂的状态分为三类，正常运行，在建，未建。6.重点区域类别按以下规定分别填写序号： 5.拟采用的主要资源化利用形式主要包括：“接入村庄周边农田、林地、草地进行资源回用”、“接入村庄周边生态沟渠、湿地系统消纳处理”、“就地回用于房前屋后“四小园”浇施”、“接入生态化改造后的池塘等水域生态系统消纳”、“输送到农田浇灌系统” 6.补充，对于常住人口在30人以下的村庄，已经完成卫生改厕，且已经明确污水资源化利用途径和受纳体，且村庄周边不存在黑臭水体或严重污染情况，可认定为完成资源化处理； 7.新建工程的资金估算需结合地区工程投资定额和类似项目工程造价标准确定，也可参照以下标准：纳入城镇污水处理厂工程，3000-5000元/人；新增污水处理设施工程（含配套管网），3500-5500元/人；资源化新建及提升工程，按照800-1000元/人确定； 8.A.人口规模大且居住集中、B.中心村、C.水源保护区、D.黑臭水体集中区域、E.旅游风景区、F.美丽乡村风貌示范带，G.其他。重点区域重叠时候可以填写多个序号，如：“ABC” 9.拟完成治理时间,根据省、市下达的治理目标要求，将各个自然村的治理时序分解至2021年、2022年、2023年、2024年、2025年和2025年以后。 10.备注，对于纳入开发征地地区或者老旧小区整治拆迁的，可以根据实际情况，酌情不开展治理。