## Sheet1
附件2
武江区2022年度项目支出绩效自评基础信息表
项目名称 |  |  | 网格员经费 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 吴江华,13927893109 |  | 经办人及电话 | 张燕婷,13826330394 | 佐证材料
单位名称 |  |  | 韶关市武江区人民政府新华街道办事处 |  |  | 资金安排文号 |  |  | 预算支出功能科目名称及代码
归口股室 | [5 empty] | 主管部门 | 韶关市武江区人民政府新华街道办事处
项目类型 |  |  | 1.基本建设类□ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类□ 其中：采购 □ 修缮 □ 奖励/补贴 □ 检测检疫 □ 3.其他项目类□ 网格员经费
一、项目申请依据
项目建设内容 | [10 empty] | 部门预算批复文件、区委、区政府批准文件或其他设立批准文件及立项（例：附件1+具体名称、附件2+具体名称）
项目设立的依据 |  |  | 1.部门预算项目 （属部门预算的项目填写区财政批复部门预算的文件）：韶武财预【2022】2号 2.专项资金：（属专项资金的项目填写区委、区政府文件、会议纪要或者立项研究报告、区财政批复的文件）： 3.其他资金： （填写设立批准文件）
项目审批 |  |  | 项目审批：(审批文件名称); 1.立项方式，其中：（1）发展改革部门批准立项的项目: □个 （2）部门审核立项的项目： □个 （3）专家评审立项的项目： □个 （4）公开招标立项的项目： □个 （5）其他方式立项的项目（注明具体方式）： □个 2.其他方式： 韶武财预【2022】2号 关于下达2022年区级部门预算的通知
项目的可行性、必要性
二、资金安排
资金 情况 （元） | 资金总体情况
| 计划安排 |  | 项目开始年度至本年度止累计金额（元） |  | 1360000元
|  |  | 待安排资金 |  | 元
| 上年度结转结余金额 |  | 0 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 0 元 |  | 其他资金(自筹) | 0 元
| 年度资金安排总额： |  | 1360000 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 1360000 元 |  | 其他资金(自筹) | 0 元
| 实际支出总额： |  | 1360000 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 1360000 元 |  | 其他资金(自筹) | 元
资金到位、支付情况
|  | 上年度结转结余金额 | 年度预算（计划）安排金额 | 实际到位（到达单位） |  |  | 实际支出（项目单位支出） |  |  | 结余结转金额
|  |  |  | 到位日期 | 到位金额 | 到位率 | 支出日期 | 支出金额 | 支出率
| 合计 | 0 | 1360000 | 202201 | 1360000 | 100% | 2022.01.29 | 82906.69 | 6.1% | 1277093.31
| 1 | [5 empty] | 2022.3.21 | 82144.71 | 12.1% | 1194948.6
| 2 | [5 empty] | 2022.4.14 | 81642.71 | 18.1% | 1113305.89
| 3 | [5 empty] | 2022.5.23 | 107345.38 | 26% | 1005960.51
| 4 | [5 empty] | 2022.6.20 | 155470.64 | 37.5% | 850489.87
| 5 | [5 empty] | 2022.7.21 | 126227.56 | 46.7% | 724262.31
| 6 | [5 empty] | 2022.8.16 | 94897.62 | 53.75 | 629364.69
| 7 | [5 empty] | 2022.9.16 | 87618.2 | 60.25 | 541746.49
| 8 | [5 empty] | 2022.9.23 | 79010.76 | 66% | 462735.73
| 9 | [5 empty] | 2022.9.30 | 105563.77 | 73.7% | 357171.96
| 10 | [5 empty] | 2022.10.12 | 12140.84 | 74.65 | 345031.12
| 11 | [5 empty] | 2022.10.25 | 84722.5 | 80.95 | 260308.62
| 12 | [5 empty] | 2022.11.16 | 85902.5 | 87.2% | 174406.12
| 13 | [5 empty] | 2022.12.15 | 77369.7 | 92.95 | 97036.42
| 14 | [5 empty] | 2022.12.15 | 41288.34 | 95.9% | 55748.08
| 15 | [5 empty] | 2022.12.16 | 55748.08 | 100% | 0
| ...... |  |  | ......
资金情况说明（未按预期到位/支付的原因；未支付完成的原因以及下一步工作计划）：
三、项目实施情况
项目开展及完成时间 |  |  | 计划开展时间（具体年月） |  | 2022.01 |  |  | 实际开展时间（具体年月） |  | 2022.01
|  |  | 计划完成时间（具体年月） |  | 2022.12 |  |  | 实际完成时间（具体年月） |  | 2022.12
未按计划完成的原因以及下一步工作计划
四、绩效目标（预期效果）
绩 效 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
总体目标
| 阶段性目标 |  | 1、推进社会管理工作发展 2、保障网格员薪资福利 3、有效服务群众 |  |  | 1、各项工作正常开展 2、网格员薪资福利按时发放 3、社会发展环境优化 |  |  | 无
五、绩效指标
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 经费足额下拨率 |  |  |  | 100% | 100%
质量指标
|  |  | 时效指标 | 经费及时下达率 |  |  |  | 100% | 100%
成本指标
| 效益指标 |  | 经济效益指标 | 促进就业的影响程度 |  |  |  | 显著 | 显著
|  |  | 社会效益指标 | 促进社会稳定的影响程度 |  |  |  | 显著 | 显著
生态效益指标
|  |  | 可持续影响指标 | 持续推动社会发展 |  |  |  | 可持续 | 可持续
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  |  | >95% | >95%
经办人： 张燕婷 |  |  |  | 单位负责人： 王成 |  |  | 上报时间：2022.5.8
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、银行贷款、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效，量化细化。