## Sheet1
附件2
武江区2022年度项目支出绩效自评基础信息表
项目名称 |  |  | 药品安全监管经费 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 邓献良 8753342 |  | 经办人及电话 | 徐慧豪 8636134 | 佐证材料
单位名称 |  |  | 韶关市武江区市场监督管理局 |  |  | 资金安排文号 |  |  | 预算支出功能科目名称及代码 | 药品事务 2013812
归口股室 |  |  | 工贸股 |  |  | 主管部门
项目类型 |  |  | 1.基本建设类□ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类R 其中：采购 R 修缮 □ 奖励/补贴 □ 检测检疫 □ 3.其他项目类□
一、项目申请依据
项目建设内容 | [10 empty] | 附件1：关于下达2022年区级部门预算的通知.pdf
项目设立的依据 |  |  | 《关于下达2022年区级部门预算的通知》
项目审批 |  |  | 项目审批：《关于下达2022年区级部门预算的通知》 1.立项方式：部门审核立项
项目的可行性、必要性 |  |  | 《韶关市食品药品监管系统年度重点工作落实情况督查督办工作指标设置分解表（2015年度）》第5项规定：定期召开风险研判会。 《广东省药品监督管理局关于开展2019年“全国安全用药月”活动的通知》（粤药监办法【2019】318号）。 韶关市市场监督管理局关于印发《韶关市创建“无假药城市”工作方案》的通知（韶市监药〔2020〕2号） 《韶关市市场监督管理局关于印发韶关市2020年药品经营使用环节监督检查工作实施方案的通知》
二、资金安排
资金 情况 （元） | 资金总体情况
| 计划安排 |  | 项目开始年度至本年度止累计金额（元） |  | 5000元
|  |  | 待安排资金 |  | 元
| 上年度结转结余金额 |  | 0元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 0元 |  | 其他资金(自筹) | 0元
| 年度资金安排总额： |  | 5000元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 5000元 |  | 其他资金(自筹) | 0元
| 实际支出总额： |  | 439.15元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 439.15元 |  | 其他资金(自筹) | 0元
资金到位、支付情况
|  | 上年度结转结余金额 | 年度预算（计划）安排金额 | 实际到位（到达单位） |  |  | 实际支出（项目单位支出） |  |  | 结余结转金额
|  |  |  | 到位日期 | 到位金额 | 到位率 | 支出日期 | 支出金额 | 支出率
| 合计 |  | 5000 | 2022-03-15 | 5000 | 100% | 2022-12-16 | 439.15 | 8.783% | 4560.85
| 1 | 0 | 5000 | 2022-03-15 | 5000 | 100% | 2022-12-16 | 439.15 | 8.783% | 4560.85
2
3
4
5
6
| ...... |  |  | ...... |  |  | ......
资金情况说明（未按预期到位/支付的原因；未支付完成的原因以及下一步工作计划）：区财政资金紧张未能完成支出。
三、项目实施情况
项目开展及完成时间 |  |  | 计划开展时间（具体年月） |  | 2022-01-01 |  |  | 实际开展时间（具体年月） |  | 2022-01-01
|  |  | 计划完成时间（具体年月） |  | 2022-12-01 |  |  | 实际完成时间（具体年月） |  | 2022-12-01
|  |  | 未按计划完成的原因以及下一步工作计划 |  | 区财政资金紧张未能完成采购计划。
四、绩效目标（预期效果） | [10 empty] | 附件21：武江区-2022年度韶关市药品安全责任考核自评表.pdf
绩 效 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 总体目标 |  | 完成药品日常监管及宣传培训任务 |  |  | 完成药品日常监管及宣传培训任务
阶段性目标
五、绩效指标 | [10 empty] | 附件21：武江区-2022年度韶关市药品安全责任考核自评表.pdf
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 公益活动、宣传活动次数 |  |  |  | 2场次 | 2场次
|  |  |  | 药械执法监管人员培训 |  |  |  | 35人次 | 35人次
|  |  | 质量指标 | 药品经营使用单位检查覆盖率 |  |  |  | 35% | 35%
|  |  | 时效指标 | 培训完成时间 |  |  |  | 2023-12-31 | 2023-12-31
|  |  | 成本指标 | 预算控制水平 |  |  |  | 不超预算 | 不超预算
| 效益指标 |  | 经济效益指标 | 培训计划执行率（%） |  |  |  | 100% | 100%
社会效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度（%） |  |  |  | 100% | 100%
经办人：何仡轩 |  |  |  | 单位负责人：古寿英 |  |  | 上报时间：2023年5月11日
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、银行贷款、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效，量化细化。