## Sheet1
附件2
武江区2022年度项目支出绩效自评基础信息表
项目名称 |  |  | 国有林场补助经费（2022年度资金缺口（追加）） |  |  | 项目负责人及联系电话 | 张有栋 曾祥清 |  | 经办人及电话 | 陈惠玲 0751-8752683 | 佐证材料
单位名称 |  |  | 韶关市武江区自然资源局 |  |  | 资金安排文号 |  |  | 预算支出功能科目名称及代码 | 2309907-其他应收款
归口股室 |  |  | 林政股 |  |  | 主管部门
项目类型 |  |  | 1.基本建设类□ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类□ 其中：采购 □ 修缮 □ 奖励/补贴 □ 检测检疫 □ 3.其他项目类□ 国有林场补助经费（2022年度资金缺口（追加））
一、项目申请依据
项目建设内容 |  |  | 樟源林场和江湾林场人员工资福利 | [7 empty] | 附件1：区府十届第1次常务会议纪要（十届一次）； 附件2：关于申请下拨我区国有林场经费的报告
项目设立的依据 |  |  | 1.部门预算项目 （属部门预算的项目填写区财政批复部门预算的文件）：区府十届第1次常务会议纪要（十届一次） 2.专项资金：（属专项资金的项目填写区委、区政府文件、会议纪要或者立项研究报告、区财政批复的文件）： 3.其他资金： （填写设立批准文件）
项目审批 |  |  | 项目审批：(审批文件名称)：区府十届第1次常务会议纪要（十届一次） 1.立项方式，其中：（1）发展改革部门批准立项的项目: □个 （2）部门审核立项的项目： □个 （3）专家评审立项的项目： □个 （4）公开招标立项的项目： □个 （5）其他方式立项的项目（注明具体方式）： 1个 2.其他方式： 自主设立
项目的可行性、必要性 |  |  | 有利于国有林场保护和发展森林资源、有利于改善生态和民生、有利于增强林业发展活力的国有林场可持续发展长效机制。
二、资金安排
资金 情况 （元） | 资金总体情况
| 计划安排 |  | 项目开始年度至本年度止累计金额（元） |  | 400000元
|  |  | 待安排资金 |  | 400000元
| 上年度结转结余金额 |  | 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 元 |  | 其他资金(自筹) | 元
| 年度资金安排总额： |  | 400000 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 400000 元 |  | 其他资金(自筹) | 元
| 实际支出总额： |  | 262963.7 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 262963.7 元 |  | 其他资金(自筹) | 元
资金到位、支付情况
|  | 上年度结转结余金额 | 年度预算（计划）安排金额 | 实际到位（到达单位） |  |  | 实际支出（项目单位支出） |  |  | 结余结转金额
|  |  |  | 到位日期 | 到位金额 | 到位率 | 支出日期 | 支出金额 | 支出率
| 合计 |  | 400000 |  | 400000 | 100% |  | 262963.7 | 65.74% | 137036.3
| 1 |  |  | 2022.12.9 |  |  | 2022-12-15 | 132564.2
| 2 | [5 empty] | 2022-12-15 | 50439.5
| 3 | [5 empty] | 2022-12-23 | 19610
| 4 | [5 empty] | 2022-12-23 | 60350
5
6
| ...... |  |  | ...... |  |  | ......
资金情况说明（未按预期到位/支付的原因；未支付完成的原因以及下一步工作计划）：国有林场尚有5个月的住房改革补贴暂未发放，待收到补发通知后即可发放。
三、项目实施情况
项目开展及完成时间 |  |  | 计划开展时间（具体年月） |  | 2022.1 |  |  | 实际开展时间（具体年月） |  | 2022.1
|  |  | 计划完成时间（具体年月） |  | 2022.12 |  |  | 实际完成时间（具体年月） |  | 2022.12
未按计划完成的原因以及下一步工作计划
四、绩效目标（预期效果）
绩 效 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 总体目标 |  | 有利于国有林场保护和发展森林资源、有利于改善生态和民生、有利于增强林业发展活力的国有林场可持续发展长效机制 |  |  | 有利于国有林场保护和发展森林资源、有利于改善生态和民生、有利于增强林业发展活力的国有林场可持续发展长效机制
| 阶段性目标 |  | 1.国有林场退休人员补差工资及住房改革补贴等：262963.7元； |  |  | 1.国有林场退休人员补差工资及住房改革补贴等：262963.7元；
五、绩效指标
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 支出进度比例 |  |  |  | 100% | 66% | 国有林场尚有5个月的住房改革补贴暂未发放，待收到补发通知后即可发放。
|  |  | 质量指标 | 改革的国有林场职工参保率（%） |  |  |  | 100 | 100
|  |  | 时效指标 | 管护当期任务完成率（%） |  |  |  | 100 | 100
|  |  |  | 工作完成及时率（%） |  |  |  | 100 | 100
|  |  |  | 国有林场改革当期任务完成率 |  |  |  | 100% | 100%
|  |  | 成本指标 | 成本节约 |  |  |  | 节约 | 节约
| 效益指标 |  | 经济效益指标
|  |  | 社会效益指标 | 社会公众满意度 |  |  |  | 满意 | 满意
|  |  | 生态效益指标 | 管护生态环境改善情况 |  |  |  | 有效改善 | 有效改善
可持续影响指标
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标
经办人： |  |  |  | 单位负责人： |  |  | 上报时间：
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、银行贷款、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效，量化细化。