## Sheet1
附件2
武江区2022年度项目支出绩效自评基础信息表
项目名称 |  |  | 韶关市武江区2022年森林资源监测中心建设项目 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 王晓伟 15113434247 |  | 经办人及电话 | 李小安 13927896999 | 佐证材料
单位名称 |  |  | 武江区自然资源局 |  |  | 资金安排文号 | 《广东省财政厅关于提前下达2022年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知》（粤财农〔2021〕152号）、《关于提前下达 2022 年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知》（韶财农〔2021〕127号 |  | 预算支出功能科目名称及代码 | 2130207-森林资源管理
归口股室 |  |  | 林政股 |  |  | 主管部门 | 省林业局
项目类型 |  |  | 1.基本建设类□√ 其中：新建 □√ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类□ 其中：采购 □ 修缮 □ 奖励/补贴 □ 检测检疫 □ 3.其他项目类□ 专项资金项目
一、项目申请依据
项目建设内容 |  |  | 主要实施内容是林业案件鉴定、森林督查等工作。 | [7 empty] | 部门预算批复文件、区委、区政府批准文件或其他设立批准文件及立项（附件1：广东省林业局关于转发国家林业和草原局关于开展2022年森林督查工作的通知）
项目设立的依据 |  |  | 1.部门预算项目 （属部门预算的项目填写区财政批复部门预算的文件）： 2.专项资金：（属专项资金的项目填写区委、区政府文件、会议纪要或者立项研究报告、区财政批复的文件）：《广东省财政厅关于提前下达2022年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知》（粤财农〔2021〕152号）、《关于提前下达 2022 年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知》（韶财农〔2021〕127号 3.其他资金： （填写设立批准文件）
项目审批 |  |  | 项目审批：(审批文件名称); 1.立项方式，其中：（1）发展改革部门批准立项的项目: □个 （2）部门审核立项的项目： □个 （3）专家评审立项的项目： □个 （4）公开招标立项的项目： □个 （5）其他方式立项的项目（注明具体方式）： □个 2.其他方式： 自主立项
项目的可行性、必要性 |  |  | 主要实施内容是林业案件鉴定、森林督查等工作。
二、资金安排
资金 情况 （元） | 资金总体情况
| 计划安排 |  | 项目开始年度至本年度止累计金额（元） |  | 665800元
待安排资金
| 上年度结转结余金额 |  | 0 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 0 元 |  | 其他资金(自筹) | 0 元
| 年度资金安排总额： |  | 665800 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 0 元 |  | 其他资金(自筹) | 0 元
| 实际支出总额： |  | 665800 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 0 元 |  | 其他资金(自筹) | 0 元
资金到位、支付情况
|  | 上年度结转结余金额 | 年度预算（计划）安排金额 | 实际到位（到达单位） |  |  | 实际支出（项目单位支出） |  |  | 结余结转金额
|  |  |  | 到位日期 | 到位金额 | 到位率 | 支出日期 | 支出金额 | 支出率
| 合计 | 0 | 665800 | 2022-02-22 | 665800 | 100% | 2022-03-28 | 30000 | 4.506%
| 1 | [5 empty] | 2022-03-28 | 118397.98 | 17.78%
| 2 | [5 empty] | 2022-03-28 | 20000 | 3.004%
| 3 | [5 empty] | 2022-11-17 | 5702.02 | 0.8564%
| 4 | [5 empty] | 2022-11-21 | 207900 | 31.23%
| 5 | [5 empty] | 2022-11-21 | 75000 | 11.26% | 208800
6
| ...... |  |  | ...... |  |  | ......
资金情况说明（未按预期到位/支付的原因；未支付完成的原因以及下一步工作计划）：因区财政紧张暂未支付。
三、项目实施情况
项目开展及完成时间 |  |  | 计划开展时间（具体年月） |  | 2022.1 |  |  | 实际开展时间（具体年月） |  | 2022.1
|  |  | 计划完成时间（具体年月） |  | 2022.12 |  |  | 实际完成时间（具体年月） |  | 2022.12
|  |  | 未按计划完成的原因以及下一步工作计划 |  | 已完成。
四、绩效目标（预期效果）
绩 效 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 总体目标 |  | 按上级文件要求完成2022年度林业案件鉴定、森林督查等工作 |  |  | 按上级文件要求完成2022年度林业案件鉴定、森林督查等工作 |  |  | 无
| 阶段性目标 |  | 按上级文件要求完成2022年度林业案件鉴定、森林督查等工作 |  |  | 按上级文件要求完成2022年度林业案件鉴定、森林督查等工作 |  |  | 无
五、绩效指标
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 2022年下发的图斑核查率 |  |  |  | 100% | 100%
|  |  | 质量指标 | 成果报告合格率 |  |  |  | 100% | 100%
|  |  | 时效指标 | 年度工作完成率 |  |  |  | 100% | 100%
成本指标
| 效益指标 |  | 经济效益指标
|  |  | 社会效益指标 | 宣传教育水平 |  |  |  | 提升 | 提升
|  |  | 生态效益指标 | 自然生态系统保持状况 |  |  |  | 良好 | 良好
可持续影响指标
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 公众满意度（%） |  |  |  | ≥95% | ≥95%
经办人： |  |  |  | 单位负责人： |  |  | 上报时间：
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、银行贷款、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效，量化细化。