## Sheet1
附件2
武江区2022年度项目支出绩效自评基础信息表
项目名称 |  |  | 森林资源管护经费 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 丘日雄：13600210697 |  | 经办人及电话 | 王晓伟、陈永炎 8618550 | 佐证材料
单位名称 |  |  | 韶关市武江区自然资源局 |  |  | 资金安排文号 | （韶武财预[2022]2号 ） |  | 预算支出功能科目名称及代码 | 2130207-森林资源管理 森林资源管护经费
归口股室 |  |  | 森林火灾预防股 |  |  | 主管部门
项目类型 |  |  | 1.基本建设类□ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类□ 其中：采购 □ 修缮 □ 奖励/补贴 □ 检测检疫 □ 3.其他项目类□√ 部门职能类
一、项目申请依据
项目建设内容 |  |  | 森林资源管护经费 | [7 empty] | 附件1：关于下达2022年区级部门预算的通知（韶武财预[2022]2号）； 附件2：《韶关市人民政府关于印发韶关市森林防火工作整改方案的通知》（韶府明电〔2018〕11号）；
项目设立的依据 |  |  | 1.部门预算项目 ： 《关于下达2022年区级部门预算的通知》（韶武财预[2022]2号 ） 2.专项资金：（属专项资金的项目填写区委、区政府文件、会议纪要或者立项研究报告、区财政批复的文件）： 3.其他资金： （填写设立批准文件）
项目审批 |  |  | 项目审批：(审批文件名称);1、《广东省森林防火条例》第二十二条、 第二十三条；2、《韶关市森林防火责任追究办法》（韶府办【2018】49号）；3、《韶关市野外用火管理条例》；4、韶关市人民政府关于印发韶关市森林防火工作整改方案的通知（韶府明电〔2018〕11号）。 1.立项方式，其中：（1）发展改革部门批准立项的项目: □个 （2）部门审核立项的项目： □个 （3）专家评审立项的项目： □个 （4）公开招标立项的项目： □个 （5）其他方式立项的项目（注明具体方式）： 1个 2.其他方式： 自主立项
项目的可行性、必要性 |  |  | 依据《广东省森林防火条例》、《韶关市人民政府关于印发韶关市森林防火工作整改方案的通知》落实专职护林员配套资金及森林火灾预防工作
二、资金安排
资金 情况 （元） | 资金总体情况
| 计划安排 |  | 项目开始年度至本年度止累计金额（元） |  | 74000元
|  |  | 待安排资金 |  | 74000元 | [5 empty] | 附件3：广东省级财政专职护林员补助资金管理办法（粤财农[2014]364号）
| 上年度结转结余金额 |  | 0元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 0元 |  | 其他资金(自筹) | 0元
| 年度资金安排总额： |  | 740000元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 740000元 |  | 其他资金(自筹) | 0元
| 实际支出总额： |  | 323000元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 323000元 |  | 其他资金(自筹) | 0元
资金到位、支付情况
|  | 上年度结转结余金额 | 年度预算（计划）安排金额 | 实际到位（到达单位） |  |  | 实际支出（项目单位支出） |  |  | 结余结转金额
|  |  |  | 到位日期 | 到位金额 | 到位率 | 支出日期 | 支出金额 | 支出率
| 合计 | 0 | 740000 | 2022-01-20 | 740000 | 100% | 2022-12-15 | 323000 | 43.65% | 417000
| 1 | [5 empty] | 2022-01-25 13:48 | 30600 |  |  | 附件4：森林防火远程视频监控系统运行维护服务项目
| 2 | [5 empty] | 2022-07-28 15:13 | 235800 |  |  | 附件5：韶关市武江区2022年1月至6月省、市、区级财政专职护林员考核和资金发放表（各用人单位考核表原件）
| 3 | [5 empty] | 2022-10-28 11:53 | 28200 |  |  | 附件6：韶关市武江区2022年7月至10月省、市、区级财政专职护林员考核和资金发放表（各用人单位考核表原件）
| 4 | [5 empty] | 2022-11-21 14:53 | 8000 |  |  | 附件7：韶关市武江区2022年秋季森林防火开设防火隔离带项目（作业设计费8000元）
| 5 | [5 empty] | 2022-12-15 15:11 | 20400 |  |  | 附件8：韶关市武江区森林防火远程视频监控系统运行维护服务项目塔类站址服务费（20400元）
6
| ...... |  |  | ...... |  |  | ......
| 资金情况说明：未按预期到位/支付的原因：财政国库资金不足。未支付完成的原因以及下一步工作计划：建议区财政补充完成。 | [9 empty] | 附件11：已开展未完成支付项目
三、项目实施情况
项目开展及完成时间 |  |  | 计划开展时间（具体年月） |  | 2022-01-01 |  |  | 实际开展时间（具体年月） |  | 2022-01-01
|  |  | 计划完成时间（具体年月） |  | 2022-12-01 |  |  | 实际完成时间（具体年月） |  | 2022-12-01
|  |  | 未按计划完成的原因以及下一步工作计划 |  | 一、未按计划完成的原因，因区财政资金紧张导至：一是132名专职护林员有两个月的配套资金211200元未在年度内完成发放 二、下一步工作计划和建议：建议区财政在2023年补充下达并及时完成资金支付。
四、绩效目标（预期效果）
绩 效 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 总体目标 |  | 落实森林防火宣传教育，加强队员业务技能、安全教育培训、组织实战演练，加强护林防火人员个人防护装备和防灭火装备设备建设，提升防控与处置能力；保障护林员的待遇和意外保险，落实森林防火网格化责任区巡查责任、森林火灾隐患排查治理、严防死守，强化野外火源管控，减少森林火灾的发生；加强森林资源远程视频监控系统的维修保养，确保监控能力。力争全区森林火灾受害率控制在0.5‰以内。 |  |  | 落实森林防火宣传教育，加强队员业务技能、安全教育培训、组织实战演练，加强护林防火人员个人防护装备和防灭火装备设备建设，提升防控与处置能力；保障护林员的待遇和意外保险，落实森林防火网格化责任区巡查责任、森林火灾隐患排查治理、严防死守，强化野外火源管控，减少森林火灾的发生；加强森林资源远程视频监控系统的维修保养，确保监控能力。有效将全区森林火灾受害率控制在0.5‰以内。
| 阶段性目标 |  | 1、落实护林员配套资金。 2、提高护林员待遇达到800元以上。 3、加强森林资源保护，将森林火灾受害率控在0.5‰内。 |  |  | 1、落实专职护林员配套资金、确保专职护林员全年开展网格化责任区巡护和北斗终端上线率达到省市林长制和森林防火（关于森林特别防护期达到90％和日常防护期巡护期达到70％）的考核优秀目标，森林特别防护期内，专职护林员做到人员集中、机动方便、反应迅速、快速处置、保障有力； 2、有效落实护林员待遇达到800元以上，森林防火宣传预防和森林火情早期处置，确保重要区域森林资源、火灾处置等防控工作落到实处； 3、有效将森林受害率控制在0.5%以内 |  |  | 1、 2、 3、
五、绩效指标
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 补助发放人数 |  |  |  | 132名专职护林员 | 132名专职护林员 |  | 附件3：韶关市武江区关于调整省、市、区级财政专职护林员资金和名额分配的通知及资金管理办法
|  |  |  | 户外宣传场次 |  |  |  | 5次 | 5次 |  | 附件10：森林防灭火业务技能培训及火情早期处置实战演练和主题宣传现场情况
|  |  | 质量指标 | 森林火灾受害率（‰） |  |  |  | 小于0.5 | 小于0.5
|  |  | 时效指标 | 补助及时发放到位率(%) |  |  |  | 100 | 100
|  |  | 成本指标 | 护林员补助标准（元/年/人） |  |  |  | 3600元/年/人 | 3600元/年/人
| 效益指标 |  | 经济效益指标
社会效益指标
|  |  | 生态效益指标 | 森林资源监测能力提高 |  |  |  | 提高 | 提高 |  | 附件9：2022年度护林员上线巡护率统计数据（林队长制考核优秀依据）
可持续影响指标
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 专职护林员 |  |  |  | 90% | 90% |  | 附件12：韶关市武江区护林员管理方案
经办人： |  |  |  | 单位负责人： |  |  | 上报时间：
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、银行贷款、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效，量化细化。