## Sheet1
附件2
武江区2022年度项目支出绩效自评基础信息表
项目名称 |  |  | 地质灾害防治管理 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 刘江利 |  | 经办人及电话 | 13826321086 | 佐证材料
单位名称 |  |  | 韶关市武江区自然资源局 |  |  | 资金安排文号 | 韶武财预[2022]2号 |  | 预算支出功能科目名称及代码 | 2200199-其他自然资源事务支出
归口股室 |  |  | 矿管股 |  |  | 主管部门
项目类型 |  |  | 1.基本建设类□ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类□ 其中：采购 □ 修缮 □ 奖励/补贴 □ 检测检疫 □ 3.其他项目类√ 部门职能类
一、项目申请依据
项目建设内容 |  |  | 1、武江区目前统计在册的地质灾害隐患点共计15处（威胁总人数829人，潜在经济损失约6506.4万元），2022年通过治理及监测在册隐患点14处，完成“每年核销上一年度在册隐患点数量10%的隐患点”的上级考核目标；2、开展群防群测人员业务培训1场，组织地质灾害避险演练1场，提高了我区地质灾害防治工作水平及防御灾害能力；3、完成辖区地质灾害小型隐患点的治理工程10处，大型以上隐患点治理工程2处（其中在册隐患点6处、非在册隐患点6处），有效保障群众生命财产安全；4、通过申报省、市级专项任务以及自筹资金等方式，对辖区15个地质灾害隐患点安装了自动化监测设备（含部分已核销的在册隐患点）。 | [7 empty] | 附件1：关于下达2022年区级部门预算的通知（韶武财预[2022]2号）；附件2：广东省人民政府办公厅关于印发广东省地质灾害防治三年行动方案（2020—2022年）的通知
项目设立的依据 |  |  | 1.部门预算项目：关于下达2022年区级部门预算的通知（韶武财预[2022]2号）
项目审批 |  |  | 项目审批：(审批文件名称);广东省人民政府办公厅关于印发广东省地质灾害防治三年行动方案（2020—2022年）的通知 1.立项方式，其中：（1）发展改革部门批准立项的项目: □个 （2）部门审核立项的项目： □个 （3）专家评审立项的项目： □个 （4）公开招标立项的项目： □个 （5）其他方式立项的项目（注明具体方式）： 1个 2.其他方式： 自主立项
项目的可行性、必要性 |  |  | 地质灾害防治是维护社会安定的工作,直接关系到人民群众的生命、财产安全,关系到受灾地区的社会、经济发展,是构建和谐社会的重要因素，对社会对国家都具有重大的意义。
二、资金安排
资金 情况 （元） | 资金总体情况
| 计划安排 |  | 项目开始年度至本年度止累计金额（元） |  | 460000元
|  |  | 待安排资金 |  | 460000元
| 上年度结转结余金额 |  | 0 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 0 元 |  | 其他资金(自筹) | 0 元
| 年度资金安排总额： |  | 460000 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 4600000 元 |  | 其他资金(自筹) | 0 元
| 实际支出总额： |  | 390738 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 390738 元 |  | 其他资金(自筹) | 0 元
资金到位、支付情况
|  | 上年度结转结余金额 | 年度预算（计划）安排金额 | 实际到位（到达单位） |  |  | 实际支出（项目单位支出） |  |  | 结余结转金额
|  |  |  | 到位日期 | 到位金额 | 到位率 | 支出日期 | 支出金额 | 支出率
| 合计 | 0 | 460000 | 2022-01-20 | 460000 | 100% | 2022-11-15 | 390738 | 85% | 69262
| 1 | [5 empty] | 2022-01-25 | 32545 |  |  | 附件3：2021年地质灾害防治应急物资采购费用支付材料
| 2 | [5 empty] | 2022-02-23 | 180000 |  |  | 附件4：韶关市武江区自然资源局2021年地质灾害防治、矿山年度储量年报检查及安全生产情况检查工作技术服务支付材料（第一期）
| 3 | [5 empty] | 2022-02-23 | 60000 |  |  | 附件5：韶关市武江区自然资源局2021年地质灾害防治、矿山年度储量年报检查及安全生产情况检查工作技术服务支付材料（合同尾款）
| 4 | [5 empty] | 2022-09-27 | 39893 |  |  | 附件6：2022年地质灾害应急物资采购支付材料
| 5 | [5 empty] | 2022-11-15 | 78300 |  |  | 附件7：西河镇棕榈湾后山地质灾害点文化墙项目支付材料；
| 资金情况说明（未按预期到位/支付的原因；未支付完成的原因以及下一步工作计划）：国库资金不足，未完成支付。 | [9 empty] | 附件8-1：武江区自然资源局2022年地质灾害防治技术服务合同支付材料；附件8-2：已申请未支付数据查询。
三、项目实施情况
项目开展及完成时间 |  |  | 计划开展时间（具体年月） |  | 2022-01-01 |  |  | 实际开展时间（具体年月） |  | 2022-01-01
|  |  | 计划完成时间（具体年月） |  | 2022-12-31 |  |  | 实际完成时间（具体年月） |  | 2022-12-31
|  |  | 未按计划完成的原因以及下一步工作计划 |  | \
四、绩效目标（预期效果）
绩 效 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 总体目标 |  | 进一步提高全区地质环境保护与管理水平，自然生态环境将得到有效保护与改善。 |  |  | 2022年度我局持续开展年度隐患点宣传、排查和核查工作，已进一步提高全区地质环境保护与管理水平，自然生态环境将得到有效保护与改善。 |  |  | \
| 阶段性目标 |  | 1、开展100人以上地质灾害隐患点应急避险演练 2、开展科普宣传，采用集中培训，制作宣传材料等手段加强宣传 3、应急装备建设，汛期前做好应急物资储备 4、对全区所有地质灾害隐患点完成地质灾害排查、巡查，编制排查报告1份 |  |  | 1、在龙归镇盘村村委会坎下村地面沉降在册隐患点开展武江区2022年地质灾害应急演练 2、我局委托广告公司在隐患入口区域（进山必经路口两侧）开展了地质灾害防治、避险知识文化长廊宣传活动，安排设计11幅墙面展板，共270个平方的展览面积。 3、为做好应急物资储备，已采购两批应急物资 4、我局会同技术支撑单位（地质三队），联合开展地质灾害专项巡查工作、并完成排查报告编制。 |  |  | \ |  | 附件9-1：2022年武江区地质灾害应急演练视频；附件9-2：西河镇棕榈湾后山地质灾害点文化墙项目照片；附件9-3：应急物资储备照片；附件9-4：韶关市武江区地质灾害隐患点巡查报告-2022年
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 应急演练/安全管理培训教育次数 |  |  |  | 2 | 2 | 无 | 附件10-1：武江区2022年地质灾害应急演练照片；附件10-2：2022年全区自然资源培训（地质灾害防治）照片
|  |  |  | 地灾隐患点委托巡查次数 |  |  |  | 28 | 28 | 无 | 附件:11-1武江区西联镇甘棠小学地面开裂及沉降情况说明；附件11-2：韶关市武江区地质灾害隐患点巡查报告-2022年
|  |  |  | 项目验收完成率（%） |  |  |  | 100 | 100 | 无 | 附件12：2021年地质灾害防治应急物资采购验收资料；附件13：韶关市武江区自然资源局2021年地质灾害防治、矿山年度储量年报检查及安全生产情况检查工作技术服务验收资料；附件14：西河镇棕榈湾后山地质灾害点文化墙项目验收资料；附件15：2022年地质灾害应急物资采购验收资料。
|  |  |  | 开展地质灾害隐患点专业监测 |  |  |  | 80% | 100% | 无 | 附件16-1：2022年韶关市武江区自动化监测项目设备详细表；附件16-2：武江区地质灾害隐患点专业监测设备图片。
|  |  | 质量指标 | 支出及时率（%） |  |  |  | 100 | 100 | 无 | 附件17：地质灾害防治管理（390738）
|  |  | 时效指标 | 任务完成及时性 |  |  |  | 及时 | 及时 | 无 | 附件18-1：2022年地灾巡查相片；附件18-22022年地灾巡查台账
|  |  | 成本指标 | 项目资金使用率（%） |  |  |  | 100 | 100 | 无 | 附件17：地质灾害防治管理（390738）
| 效益指标 |  | 社会效益指标 | 工作效率提高 |  |  |  | 提高 | 提高 | 无
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  |  | 满意 | 满意 | 无 | 附件19-1：关于开展《舆情交办书》交办工作的回复；附件19-2关于市民反映“武江区芙蓉北路摩尔城小区后门塌方问题”事宜的回复
经办人： |  |  |  | 单位负责人： |  |  | 上报时间：
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、银行贷款、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效，量化细化。