## Sheet1
附件2
武江区2022年度项目支出绩效自评基础信息表
项目名称 |  |  | 矿产资源管理 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 刘江利 |  | 经办人及电话 | 13826321086 | 佐证材料
单位名称 |  |  | 韶关市武江区自然资源局 |  |  | 资金安排文号 | 韶武财预[2022]2号 |  | 预算支出功能科目名称及代码 | 2200114-地质勘查与矿产资源管理
归口股室 |  |  | 矿管股 |  |  | 主管部门
项目类型 |  |  | 1.基本建设类□ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类□ 其中：采购 □ 修缮 □ 奖励/补贴 □ 检测检疫 □ 3.其他项目类√ 部门职能类
一、项目申请依据
项目建设内容 |  |  | 目前武江区共有采矿权15个，其中14个已停产，在生产矿山仅有韶关市龙韶实业有限公司龙归镇石背山石场。通过委托技术单位对辖区内生产矿山、停产矿山、历史遗留废弃矿山及废弃矿窿进行巡查及对矿山年度储量年报检查、矿山年中勘查开采情况进行动态监控，督促矿山企业健全和完善安全管理体系，落实安全生产职责，切实加大安全宣传教育力度，提高安全生产意识，从思想源头上筑牢安全防线。 | [7 empty] | 附件1：关于下达2022年区级部门预算的通知（韶武财预[2022]2号）；附件2：关于全面开展矿山储量动态监督管理的通知（国土资发〔2006〕87号）；附件3：关于广东省探矿权采矿权价款收入管理的通知；附件4：关于取消地矿业务非行政许可及规范中介服务及收费等有关问题的通知。
项目设立的依据 |  |  | 1.部门预算项目：关于下达2022年区级部门预算的通知（韶武财预[2022]2号）
项目审批 |  |  | 项目审批：(审批文件名称);关于取消地矿业务非行政许可及规范中介服务及收费等有关问题的通知 1.立项方式，其中：（1）发展改革部门批准立项的项目: □个 （2）部门审核立项的项目： □个 （3）专家评审立项的项目： □个 （4）公开招标立项的项目： □个 （5）其他方式立项的项目（注明具体方式）： 1个 2.其他方式： 自主立项
项目的可行性、必要性 |  |  | 通过规范政府行政行为，可显著提升矿产资源经济效益。
二、资金安排
资金 情况 （元） | 资金总体情况
| 计划安排 |  | 项目开始年度至本年度止累计金额（元） |  | 210000元
|  |  | 待安排资金 |  | 210000元
| 上年度结转结余金额 |  | 0 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 0 元 |  | 其他资金(自筹) | 0 元
| 年度资金安排总额： |  | 210000 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 210000 元 |  | 其他资金(自筹) | 0 元
| 实际支出总额： |  | 84662 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 84662 元 |  | 其他资金(自筹) | 0 元
资金到位、支付情况
|  | 上年度结转结余金额 | 年度预算（计划）安排金额 | 实际到位（到达单位） |  |  | 实际支出（项目单位支出） |  |  | 结余结转金额 | 附件5：武江区自然资源局2022年度矿产资源巡查、检查技术服务合同支付材料
|  |  |  | 到位日期 | 到位金额 | 到位率 | 支出日期 | 支出金额 | 支出率
| 合计 | 0 | 210000 | 2022-01-20 | 210000 | 100% | 2022-11-15 | 84662 | 40% | 125338
| 1 | [5 empty] | 2022-11-17 | 26900.65
| 2 | [5 empty] | 2022-11-21 | 57761.35
| 资金情况说明：1、国库资金不足，未完成支付，已申请未支付款项有：武江区2022年矿动态巡查、检查项目（第一、第二期结算款）86000元；武江区2022年地质灾害防治项目费用（余款）39338元；2、为贯彻落实上级要求及时清缴拖欠测绘地理信息企业帐款的通知精神，因此将结余指标用于支付韶关市武江区2022年度土地动态巡查（含闲置土地调查核实，增存挂钩调查核实）57761.35元、2021年度武江区土地变更调查项目26900.65元。 | [9 empty] | 附件6：已申请未支付数据查询；附件15：韶关市自然资源局关于转发广东省自然资源厅转发自然资源部办公厅关于做好清理拖欠测绘地理信息企业账款有关工作的通知
三、项目实施情况
项目开展及完成时间 |  |  | 计划开展时间（具体年月） |  | 2022-01-01 |  |  | 实际开展时间（具体年月） |  | 2022-01-01
|  |  | 计划完成时间（具体年月） |  | 2022-12-31 |  |  | 实际完成时间（具体年月） |  | 2022-12-31
未按计划完成的原因以及下一步工作计划
四、绩效目标（预期效果）
绩 效 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 总体目标 |  | 开展矿山年中勘查开采情况进行动态监控，对我区社会稳定、规范行政行为和提高行政管理效率等起到积极的促进作用，带来良性的可持续影响。 |  |  | 开展矿山年中勘查开采情况进行动态监控，对我区社会稳定、规范行政行为和提高行政管理效率等起到积极的促进作用，带来良性的可持续影响。
| 阶段性目标 |  | 1、开展储量年报抽查，对矿山年中勘查开采情况进行动态监控 2、完成辖区生产矿山、停产矿山、历史遗留废弃矿山及废弃矿窿进行巡查。 |  |  | 1、开展储量年报抽查，对矿山年中勘查开采情况进行动态监控 2、完成辖区生产矿山、停产矿山、历史遗留废弃矿山及废弃矿窿进行巡查。 |  |  |  |  | 附件7-1：韶关市武江区矿山2022年度下半年生产情况检查总结；附件7-2：武江区自然资源局矿山巡查表格
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 效益指标 |  | 生态效益 | 对环境的影响 |  |  |  | 好 | 好 |  | 附件8-1：龙归镇石背山石场复绿现状图；附件8-2：龙归镇石下山石场复垦工作现状图；附件8-3：龙归镇续源乱石湖萤石矿现场情况简报
| 产出指标 |  | 质量指标 | 监测矿山数量完成率（%） |  |  |  | 100 | 100 |  | 附件9：监测矿山数量完成率
|  |  | 数量指标 | 调查武江区上表矿山数 |  |  |  | 15个 | 15个 |  | 附件10：武江区矿业权数据
|  |  | 数量指标 | 全区绿色矿山建成数量 |  |  |  | 1 | 1 |  | 附件11-1：韶关市地质学会-石背山石场绿色矿山第三方评估报告；附:11-2：韶关市地质学会-石背山石场绿色矿山评分表
|  |  | 质量指标 | 绿色矿山建设标准达标率（%） |  |  |  | 100 | 100 |  | 附件12：武江区绿色矿山建设情况报告
|  |  | 时效指标 | 资金实际支出 |  |  |  | 100% | 100% |  | 附件13：矿产资源管理84662元
|  |  | 成本指标 | 成本节约 |  |  |  | 100% | 100% |  | 附件13：矿产资源管理84662元
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  |  | 满意 | 满意 |  | 附件14：武江区自然资源局安全专项督导检查表格及照片
经办人： |  |  |  | 单位负责人： |  |  | 上报时间：
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、银行贷款、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效，量化细化。