武江区2020年省级涉农转移支付资金（生态林业建设类）项目绩效自评报告

专项资金“财政事权”名称：生态林业建设

对应“政策任务”数量：约束性任务：金额188万元

省级预算部门：（公章）韶关市武江区自然资源局

填报人姓名：罗菊清  联系电话：0751-8752683

填报日期：2021.2.26

一、基本情况

专项资金评价年度2020年的资金额度为188万元；资金分配方式为2020年省级涉农转移支付资金（生态林业建设类）之约束性任务之碳汇造林及抚育	项目：资金78万元，将资金用2020年度碳汇造林和2020年度碳汇造林抚育。约束性任务之林业有害生物防控：资金：110万元，将资金用于韶关市武江区林业有害生物防控项目。各项目支出计划按时完成，项目资金支付及时，确保2020年省级涉农转移支付资金（生态林业建设类）费用到实处，及时解决了林业发展遇到的困难。

二、自评情况

（一）自评分数：100分

（二）专项资金使用绩效

1、专项资金支出情况

- 韶武财农[2020]1号《关于下达2020年省级涉农专项转移支付资金的通知》。资金支出率：预算额度188万元，支付额188万元，资金支出率100%。

- 支出规范性：预算执行规范，事项支出合规，会计核算规范。

2、专项资金完成绩效目标情况

- 资金到位率：资金计划188万元，资金到位188万元，资金到位率100%。

- 资金到位及时性：应及时到位的金额188万元，实际及时到位的金额188万元。

- 资金分配合理性：资金分配合理，有助于实现资金的绩效目标。

- 专项资金分用途使用绩效

完成2020年度碳汇造林面积600亩，造林合格面积完成率100%，达到设置的目标（100%），成活率95%，达到设置的目标（≥85%以上），造林当前任务完成率100%，达到设置的目标（100%），成本控制率100%，达到设置的目标（≤100%），项目可持续发展，服务对象满意；完成2020年度碳汇造林抚育面积1500亩，抚育合格面积完成率100%，达到设置的目标（100%），保存率90%，达到设置的目标（≥85%以上），抚育当前任务完成率100%，达到设置的目标（100%），成本控制率100%，达到设置的目标（≤100%），项目可持续发展，服务对象满意。林业有害生物防控：完成林业有害生物防治面积50000亩，防治面积完成率100%，达到设置的目标（100%），防治当前任务完成率100%，达到设置的目标（100%），成本控制率100%，达到设置的目标（≤100%），项目可持续发展，服务对象满意。2020年省级涉农转移支付资金（生态林业建设）的管理和使用合法合规，专项资金切实用到实处，社会效益和经济效益明显。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

无

三、改进意见

无