附件1

韶关市武江区2024年农业生产社会化服务

项目申报指南

根据农业农村部办公厅、财政部办公厅《关于支持农业生产社会化服务工作的通知》（农办计财〔2019〕54号）《关于印发<2024年中央农业经营主体能力提升资金-农业社会化服务项目实施方案>的通知 》（粤农农计〔2024〕38号）等文件要求，结合我区实际，制定本申报指南。

一、目标任务

项目重点推进以下任务落实：一是大力发展农业生产托管服务。重点发展面向小农户和粮油作物的生产托管服务，全区农业生产托管服务面积稳步增加，全程托管服务粮油作物亩均产量有效提升，服务小农户的补助资金或面积占比高于65%。二是推动社会化服务组织发展。聚焦农业生产关键薄弱环节，培育发展一批专业化水平高、具备全程托管能力的服务组织，引导农机服务专业户、农机手等组建农民合作社或成立公司，引导村集体、农民合作社等发展农业社会化服务。三是推动农业社会化服务体系建设。建立健全农业生产托管服务协办体系，引导行业组织、服务主体积极承接新型农业经营主体服务中心和现代化综合农事服务中心建设，补齐服务短板、拓展服务领域，提升服务能力，推广运用“粤农服APP”平台。四是推动适度规模经营。在尊重农户意愿的前提下，支持托管员、村集体、服务组织统筹小农户分散的服务需求，集中连片或整村推进生产托管服务的行政村不少于2个（整村推进即完成行政村水稻种植面积50%（含）以上农业社会化服务）。到2024年年底前，完成农业生产托管服务面积3000亩以上。

二、扶持范围

以水稻、玉米、马铃薯、甘薯、甘蔗、油菜等粮油作物为主，以水果、茶叶、蔬菜等经济作物和畜禽水产为辅。鼓励开展撂荒地复耕复种、冬种作物的生产托管服务。具体实施面积，按合同签订的实际完成面积计算。

三、补助对象、环节、标准、方式

（一）补助对象及条件

补助对象为武江区区域范围内有一定规模、可提供有效稳定托管服务的专业化农业服务组织、服务型农民合作社等服务主体。

服务主体应具备以下条件：

1.依法在市场监管部门登记注册，并达到“六有”标准，即有营业执照、组织机构代码证、税务登记证和银行账号，完善规章制度，挂牌经营，有一定的社会化服务经验，原则上从事社会化服务达一年以上，其中家庭农场、农民合作社需经农业农村部门备案。

2.拥有与农业生产社会化服务内容、服务能力相匹配的专业技术人员、场地、专业农业机械和设备等。

3.有良好的信誉度，在过往参与项目工作中，特别是服务的内容和结果得到服务对象的认可和好评，社会反映良好，没有违法违纪和不良记录，无重大安全责任事故，无群体性上访事件等。

4.能够接受社会化服务行业管理部门的监管；

5.服务组织机构健全，各项制度完善，具有与服务相适应的固定场所及必备的办公设施，满足日常工作、经营及培训，室内干净整洁，制度上墙，有农业生产托管服务相关工作流程及服务承诺等。

6.与服务对象签订合同后，按照合同约定的服务内容和要求在规定的时间节点完成服务任务，对在规定的时间内不能完成服务任务的，承担一切法律后果。

（二）补助环节

粮食作物重点支持集中育秧、耕整地、机插机抛机播、病虫害防治、施肥、机械收获、烘干等，经济作物重点支持耕整地、施肥、病虫害防治等。项目实施服务主体结合生产实际，可选择一个或两个环节推进（对于本地市场机制运作已基本成熟、农户已广泛接受、市场化程度较高的单一服务环节，不纳入财政补助范围），也可多环节综合服务。任务面积按照综合托管系数核算，计算公式为A=0.36A1+0.27A2+0.1A3+0.27A4，其中A为项目绩效任务面积，A1、A2、A3、A4分别为耕、种、防、收各环节托管服务面积。不属于耕种防收的服务环节根据市场价格折算托管系数，计算方法为：该环节托管系数=该环节市场价格/“耕、种、防、收”4个环节市场总价格，每亩各环节系数总和超过1的按1计算；鼓励各地镇政府、村集体或托管员整合托管服务需求，整镇、整村、整组（即村民小组）集中连片推进生产托管。

注：已享受现行其他涉农专项资金支持的环节，不能重复享受相关补助。

（三）补助标准

- 小农户（根据省厅的制定意见，小农户为土地经营规模不超过当地户均承包地面积10倍的农业适度规模经营户，我区户均承包地面积约4.38亩，小农户面积按43亩核算）完成耕种防收四个环节每亩补助60元，规模经营新型经营主体完成耕种防收四个环节每亩补助55元（具体补助标准根据省下达任务调制）。结合武江水稻种植情况、农业生产社会化服务市场发展等实际情况，制定服务小农户和规模经营主体的补助标准（见表1）。服务单个规模经营主体享受项目补助资金总量不得超过10万元；规模经营主体同一地块、同一环节连续参与农业社会化服务项目的要逐年降低补助标准，连续3年（从2021年开始计算）享受服务补助的原则上要退出补助范围。同时，做好与现行其他涉农专项资金支持环节的政策衔接，不得重复享受相关补助。

表1项目实施价格补助一览表

| 服务对象 | 服务环节 | 全环节托管补助标准 单位：元/（亩·造） | 折算比例 | 折算后补助价格 单位：元/（亩·造） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小农户 | 耕 | 60 | 36％ | 22 |  |
|  | 种 |  | 27% | 16 |  |
|  | 防 |  | 10% | 6 |  |
|  | 收 |  | 27% | 16 |  |
| 规模经营主体 | 耕 | 55 | 36％ | 20 |  |
|  | 种 |  | 27% | 15 |  |
|  | 防 |  | 10% | 5 |  |
|  | 收 |  | 27% | 15 |  |

（四）补助方式

补助采取先服务后补助的方式，补助资金补给承接项目的服务组织，服务组织获得的财政补助资金采取降低服务价格等形式让利于小农户，最终让小农户受益。

四、申报程序

项目申报单位按《指南》要求编写实施方案（见附件2），明确生产托管服务的作物、关键环节、关键环节市场价及面积；区农业农村局根据申请情况，组织人员择优评选服务主体。申报单位对申报材料的真实性、方案的可行性负责，如有虚假，必须承担全部责任。

五、申报时间及需提交资料

本项目申报时间截止至2024年6月21日17︰00时，逾期不再受理。申报单位将所有书面材料盖章件及相关材料汇编成册，一式2份提交至韶关市武江区农业农村局，报送书面材料的同时一并报送电子版。

- 六、联系方式

书面材料报送地址：韶关市武江区惠民南路128号武江区人民政府116办公室。

联系人：黄东旭，联系电话：0751-8779963。