## Sheet1
附件2
武江区2022年度项目支出绩效自评基础信息表
项目名称 |  |  | 武江区流域水生态环境综合治理建设项目（龙归水碧道水毁加固） |  |  | 项目负责人及联系电话 | 刘顺顺 15819200680 |  | 经办人及电话 | 梁国栋 15914839184 | 佐证材料
单位名称 |  |  | 武江区住房和城乡建设局 |  |  | 资金安排文号 |  |  | 预算支出功能科目名称及代码 |  | 附件1、2
归口股室 |  |  | 城乡建设股 |  |  | 主管部门
项目类型 |  |  | 1.基本建设类þ 其中：新建 þ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类□ 其中：采购 □ 修缮 □ 奖励/补贴 □ 检测检疫 □ 3.其他项目类□ （请填写具体类型）
一、项目申请依据
项目建设内容 |  |  | 包括龙归水流域 9 处护岸水毁加固，合计治理加固岸线长度为 2.97km。 | [7 empty] | 附件1、3
项目设立的依据 |  |  | 1.部门预算项目 （属部门预算的项目填写区财政批复部门预算的文件）： 2.专项资金（属专项资金的项目填写区委、区政府文件、会议纪要或者立项研究报告、区财政批复的文件）：《关于农村水毁基础设施灾后重建等工作推进会会议纪要》（区政府工作会议纪要[2022]65号） 3.其他资金（填写设立批准文件）：
项目审批 |  |  | 项目审批：(审批文件名称);《关于武江区流域水生态环境综合治理建设项目（龙归镇粮仓-南岸瀑布段与龙归污水厂-产业园段一期）可行性研究报告的批复》（韶武发改投[2021]12号） 1.立项方式，其中：（1）发展改革部门批准立项的项目: þ个 （2）部门审核立项的项目： □个 （3）专家评审立项的项目： □个 （4）公开招标立项的项目： □个 （5）其他方式立项的项目（注明具体方式）： □个 2.其他方式：
项目的可行性、必要性 |  |  | 《关于武江区流域水生态环境综合治理建设项目（龙归水碧道水毁加固）立项的批复》（韶武发改投〔2022〕120号）
二、资金安排
资金 情况 （元） | 资金总体情况
| 计划安排 |  | 项目开始年度至本年度止累计金额（元） |  | 3636350.52 | [5 empty] | 附件2
|  |  | 待安排资金 |  | 0元
| 上年度结转结余金额 |  | 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 元 |  | 其他资金(自筹) | 元
| 年度资金安排总额： |  | 3636350.52元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 3636350.52元 |  | 其他资金(自筹) | 元
| 实际支出总额： |  | 3636350.52元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 3636350.52元 |  | 其他资金(自筹) | 元
资金到位、支付情况
|  | 上年度结转结余金额 | 年度预算（计划）安排金额 | 实际到位（到达单位） |  |  | 实际支出（项目单位支出） |  |  | 结余结转金额
|  |  |  | 到位日期 | 到位金额 | 到位率 | 支出日期 | 支出金额 | 支出率
| 合计 | 0 | 3636350.52元 | 2023.3.31 | 3636350.52 | 100% | 2023.12.30 | 3636350.52 | 100% | 0 | 附件2、7
| 1 | 0 | 3636350.52元 | 2023.3.31 | 3636350.52 | 100% | 2023.12.30 | 3636350.52 | 100% | 0
2
3
4
5
6
| ...... |  |  | ...... |  |  | ......
资金情况说明（未按预期到位/支付的原因；未支付完成的原因以及下一步工作计划）：已全部支出完毕。
三、项目实施情况
项目开展及完成时间 |  |  | 计划开展时间（具体年月） |  | 2023.1.1 |  |  | 实际开展时间（具体年月） |  | 2023.1.1 | 附件4、5、6
|  |  | 计划完成时间（具体年月） |  | 2023.4.7 |  |  | 实际完成时间（具体年月） |  | 2023.4.7
|  |  | 未按计划完成的原因以及下一步工作计划 |  | 已按计划完成
四、绩效目标（预期效果）
绩 效 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 总体目标 |  | 包括龙归水流域 9 处护岸水毁加固，合计治理加固岸线长度为 2.97km。 |  |  | 包括龙归水流域 9 处护岸水毁加固，合计治理加固岸线长度为 2.97km。 |  |  | 已完成目标 |  | 附件4、5、6
| 阶段性目标 |  | 包括龙归水流域 9 处护岸水毁加固，合计治理加固岸线长度为 2.97km。 |  |  | 包括龙归水流域 9 处护岸水毁加固，合计治理加固岸线长度为 2.97km。 |  |  | 已完成目标
五、绩效指标
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施 | 附件4、5、6
| 产出指标 |  | 数量指标 | 包括龙归水流域 9 处护岸水毁加固，合计治理加固岸线长度为 2.97km。 |  |  |  | 包括龙归水流域 9 处护岸水毁加固，合计治理加固岸线长度为 2.97km。 | 包括龙归水流域 9 处护岸水毁加固，合计治理加固岸线长度为 2.97km。 | 已完成
已完成
|  |  | 质量指标 | 质量合格 |  |  |  | 质量合格 | 质量合格 | 已完成
|  |  | 时效指标 | 于2023.4.7完成 |  |  |  | 于2023.4.7完成 | 于2023.4.7完成 | 已完成
|  |  | 成本指标 | 不可以超过3636350.52元 |  |  |  | 不可以超过3636350.52元 | 不可以超过3636350.52元 | 已完成
已完成
| 效益指标 |  | 经济效益指标 | 按进度完成资金支付 |  |  |  | 按进度完成资金支付 | 已按进度完成资金支付 | 已完成
|  |  | 社会效益指标 | 社会影响 |  |  |  | 良好 | 通过本次河道整治可以改善河道行洪能力，使岸坡更加稳定，使当地群众在一定程度上免遭洪水侵袭和降低岸坡安全隐患。 | 已完成
已完成
|  |  | 生态效益指标 | 生态环境 |  |  |  | 良好 | 不存在破坏生态环境行为。 | 已完成
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续发展性 |  |  |  | 良好 | 不存在破坏生态环境行为，符合可持续发展理念，项目建成后由龙归镇管养。 | 已完成
已完成
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  |  | 满意 | 通过本次河道整治可以改善河道行洪能力，使岸坡更加稳定。得到群众一致认可，未出现引起纠纷、诉讼、信访、上访情况。 | 已完成
经办人：梁国栋 |  |  |  | 单位负责人： 李笠 |  |  | 上报时间：2024.3.29
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、银行贷款、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效，量化细化。