## Sheet1
附件2
武江区2023年度项目支出绩效自评基础信息表
项目名称 |  |  | 2022年个体工商户转型升级奖励资金（区配套） |  |  | 项目负责人及联系电话 | 吴电才 8751714 |  | 经办人及电话 | 吴电才 8751714 | 佐证材料
单位名称 |  |  | 韶关市武江区市场监督管理局（韶关市武江区知识产权局） |  |  | 资金安排文号 |  |  | 预算支出功能科目名称及代码 | 市场主体管理 2013804
归口股室 |  |  | 工贸股 |  |  | 主管部门
项目类型 |  |  | 1.基本建设类□ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类R 其中：采购 □ 修缮 □ 奖励/补贴 R 检测检疫 □ 3.其他项目类□
一、项目申请依据
项目建设内容 | [10 empty] | 附件4
项目设立的依据 |  |  | 《韶关市市场监督管理局 韶关市财政局 关于印发韶关市浈江区、武江区个体工商户转型升级奖励操作细则的通知》
项目审批 |  |  | 项目审批： 1.立项方式：部门审核立项
项目的可行性、必要性 |  |  | 支持、鼓励和引导我市实力较强的个体工商户转型升 级为企业
二、资金安排
资金 情况 （元） | 资金总体情况
| 计划安排 |  | 项目开始年度至本年度止累计金额（元） |  | 100000元
待安排资金
| 上年度结转结余金额 |  |  |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  |  |  | 其他资金(自筹)
| 年度资金安排总额： |  | 100000元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 100000元 |  | 其他资金(自筹)
| 实际支出总额： |  | 90000元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 90000元 |  | 其他资金(自筹)
资金到位、支付情况
|  | 上年度结转结余金额 | 年度预算（计划）安排金额 | 实际到位（到达单位） |  |  | 实际支出（项目单位支出） |  |  | 结余结转金额
|  |  |  | 到位日期 | 到位金额 | 到位率 | 支出日期 | 支出金额 | 支出率
| 合计 |  |  | 2023-08-01 | 100000 | 100% | 2023-08-01 | 90000 | 90% | 10000
| 1 |  | 100000 | 2023-08-01 | 100000 | 100% | 2023-08-01 | 90000 | 90% | 10000 | 附件29
2
3
4
5
6
| ...... |  |  | ...... |  |  | ......
资金情况说明（未按预期到位/支付的原因；未支付完成的原因以及下一步工作计划）：共有1户收款方提供的收款信息有误，未能完成支付。
三、项目实施情况
项目开展及完成时间 |  |  | 计划开展时间（具体年月） |  | 2023-08-01 |  |  | 实际开展时间（具体年月） |  | 2023-08-01
|  |  | 计划完成时间（具体年月） |  | 2023-08-01 |  |  | 实际完成时间（具体年月） |  | 2023-08-01
|  |  | 未按计划完成的原因以及下一步工作计划 |  | 共有1户收款方提供的收款信息有误，未能完成支付。
四、绩效目标（预期效果）
绩 效 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 总体目标 |  | 按照《韶关市武江区人民政府办公室关于印发武江区推进个体工商户转型升级为企业实施方案的通知》完成我区2022年10户企业奖励发放 |  |  | 按照《韶关市武江区人民政府办公室关于印发武江区推进个体工商户转型升级为企业实施方案的通知》完成我区2022年9户企业奖励发放 |  |  | 共有1户收款方提供的收款信息有误，未能完成支付。
阶段性目标
五、绩效指标
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施 | 附件16
| 产出指标 |  | 数量指标 | 发放奖励企业数量 |  |  |  | 10户 | 9户 | 共有1户收款方提供的收款信息有误，未能完成支付。
|  |  | 质量指标 | 个体工商户转型升级获奖励条件 |  |  |  | 按标准办理 | 按标准办理
|  |  |  | 补贴发放的准确性 |  |  |  | 按政策发放 | 按政策发放
|  |  | 时效指标 | 工作完成时限 |  |  |  | 2023-12-31 | 2023-12-31
|  |  | 成本指标 | 预算成本控制 |  |  |  | 每户1万元 | 每户1万元
| 效益指标 |  | 经济效益指标
|  |  | 社会效益指标 | 促进经济发展 |  |  |  | 激发市场主体活力 | 激发市场主体活力
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 受服务对象满意度 |  |  |  | 100% | 100%
经办人：何仡轩 |  |  |  | 单位负责人：古寿英 |  |  | 上报时间：2024-3-19
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、银行贷款、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效，量化细化。