## Sheet1
附件2
武江区2023年度项目支出绩效自评基础信息表
项目名称 |  |  | 商事登记改革经费 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 饶日梅 8774820 |  | 经办人及电话 | 饶日梅 8774820 | 佐证材料
单位名称 |  |  | 韶关市武江区市场监督管理局 |  |  | 资金安排文号 |  |  | 预算支出功能科目名称及代码 | 市场主体管理 2013804
归口股室 |  |  | 工贸股 |  |  | 主管部门
项目类型 |  |  | 1.基本建设类□ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类R 其中：采购 R 修缮 □ 奖励/补贴 □ 检测检疫 □ 3.其他项目类□
一、项目申请依据
项目建设内容 | [10 empty] | 附件1
项目设立的依据 |  |  | 《关于下达2023年区级部门预算的通知》
项目审批 |  |  | 项目审批：《关于下达2023年区级部门预算的通知》 1.立项方式：部门审核立项
项目的可行性、必要性 |  |  | 根据《广东省市场监督管理局转发市场监管总局关于启用新版营业执照的通知》需为辖区市场主体核发营业执照。
二、资金安排
资金 情况 （元） | 资金总体情况
| 计划安排 |  | 项目开始年度至本年度止累计金额（元） |  | 100000元
|  |  | 待安排资金 |  | 元
| 上年度结转结余金额 |  | 0元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 0元 |  | 其他资金(自筹) | 0元
| 年度资金安排总额： |  | 100000元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 100000元 |  | 其他资金(自筹) | 0元
| 实际支出总额： |  | 62400元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 62400元 |  | 其他资金(自筹) | 0元
资金到位、支付情况
|  | 上年度结转结余金额 | 年度预算（计划）安排金额 | 实际到位（到达单位） |  |  | 实际支出（项目单位支出） |  |  | 结余结转金额
|  |  |  | 到位日期 | 到位金额 | 到位率 | 支出日期 | 支出金额 | 支出率
| 合计 |  | 100000 | 2023-03-01 | 100000 | 100% | 2023-06-30 | 62400 | 62.4% | 37600
| 1 | 0 | 100000 | 2023-03-01 | 100000 | 100% | 2023-06-30 | 62400 | 62.4% | 37600 | 附件30
2
3
4
5
6
| ...... |  |  | ...... |  |  | ......
资金情况说明（未按预期到位/支付的原因；未支付完成的原因以及下一步工作计划）：区财政未审批支付申请。
三、项目实施情况
项目开展及完成时间 |  |  | 计划开展时间（具体年月） |  | 2023-01-01 |  |  | 实际开展时间（具体年月） |  | 2023-01-01
|  |  | 计划完成时间（具体年月） |  | 2023-12-01 |  |  | 实际完成时间（具体年月） |  | 2023-12-01
未按计划完成的原因以及下一步工作计划
四、绩效目标（预期效果）
绩 效 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 总体目标 |  | 根据《广东省市场监督管理局转发市场监管总局关于启用新版营业执照的通知》需为辖区市场主体核发营业执照。 |  |  | 根据《广东省市场监督管理局转发市场监管总局关于启用新版营业执照的通知》需为辖区市场主体核发营业执照。
阶段性目标
五、绩效指标
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施 | 附件7
| 产出指标 |  | 数量指标 | 采购新版营业执照正副本芯 |  |  |  | 22000张 | 22000张
|  |  | 质量指标 | 采购物资验收合格率（%） |  |  |  | 100% | 100%
|  |  | 时效指标 | 接待咨询、办理业务的及时率(%) |  |  |  | 100% | 100%
|  |  |  | 资金按时支出率 |  |  |  | 100% | 100%
|  |  | 成本指标 | 预算控制水平 |  |  |  | 不超预算 | 不超预算
| 效益指标 |  | 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
|  |  | 可持续影响指标 | “多证合一”改革 |  |  |  | 持续推进 | 持续推进
|  |  |  | 注册登记业务开展 |  |  |  | 保障 | 保障
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 开办企业满意度 |  |  |  | 100% | 100%
经办人：何仡轩 |  |  |  | 单位负责人：古寿英 |  |  | 上报时间：2024年3月21日
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、银行贷款、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效，量化细化。