## Sheet1
附件2
武江区2023年度项目支出绩效自评基础信息表
项目名称 |  |  | 在用电梯安全监督抽查经费 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 何华玲 8636814 |  | 经办人及电话 | 何华玲 8636814 | 佐证材料
单位名称 |  |  | 韶关市武江区市场监督管理局 |  |  | 资金安排文号 |  |  | 预算支出功能科目名称及代码 | 质量安全监管 2013815
归口股室 |  |  | 工贸股 |  |  | 主管部门
项目类型 |  |  | 1.基本建设类□ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类R 其中：采购 R 修缮 □ 奖励/补贴 □ 检测检疫 □ 3.其他项目类□
一、项目申请依据
项目建设内容 | [10 empty] | 附件1
项目设立的依据 |  |  | 《关于下达2023年区级部门预算的通知》
项目审批 |  |  | 项目审批：《关于下达2023年区级部门预算的通知》 1.立项方式：部门审核立项
项目的可行性、必要性 |  |  | 《广东省电梯使用安全条例》
二、资金安排
资金 情况 （元） | 资金总体情况
| 计划安排 |  | 项目开始年度至本年度止累计金额（元） |  | 60000元
|  |  | 待安排资金 |  | 元
| 上年度结转结余金额 |  | 0元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 0元 |  | 其他资金(自筹) | 0元
| 年度资金安排总额： |  | 60000元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 60000元 |  | 其他资金(自筹) | 0元
| 实际支出总额： |  | 0元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 0元 |  | 其他资金(自筹) | 0元
资金到位、支付情况
|  | 上年度结转结余金额 | 年度预算（计划）安排金额 | 实际到位（到达单位） |  |  | 实际支出（项目单位支出） |  |  | 结余结转金额
|  |  |  | 到位日期 | 到位金额 | 到位率 | 支出日期 | 支出金额 | 支出率
| 合计 |  | 60000 | 2023-03-01 | 60000 | 100% |  | 0 | 0% | 60000
| 1 | 0 | 60000 | 2023-03-01 | 60000 | 100% |  | 0 | 0% | 60000
2
3
4
5
6
| ...... |  |  | ...... |  |  | ......
资金情况说明（未按预期到位/支付的原因；未支付完成的原因以及下一步工作计划）：区财政未审批支付申请。
三、项目实施情况
项目开展及完成时间 |  |  | 计划开展时间（具体年月） |  | 2023-06-01 |  |  | 实际开展时间（具体年月） |  | 2023-09-01
|  |  | 计划完成时间（具体年月） |  | 2023-12-01 |  |  | 实际完成时间（具体年月） |  | 2023-10-01
未按计划完成的原因以及下一步工作计划
四、绩效目标（预期效果）
绩 效 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 总体目标 |  | 对武江区在用电梯安全进行监督抽查，并出具检验报告 |  |  | 对武江区在用电梯安全进行监督抽查，并出具检验报告
阶段性目标
五、绩效指标
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施 | 附件17
| 产出指标 |  | 数量指标 | 在用电梯安全监督抽检数量 |  |  |  | 70台 | 70台
|  |  |  | 电梯抽查任务完成率 |  |  |  | 100% | 100%
|  |  | 质量指标 | 抽检计划完成率 |  |  |  | 100% | 100%
|  |  | 时效指标 | 抽检完成时间 |  |  |  | 2023-12-31 | 2023-12-31
|  |  | 成本指标 | 预算控制水平 |  |  |  | 不超预算 | 不超预算
| 效益指标 |  | 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
|  |  | 可持续影响指标 | 保障在用电梯安全运行 |  |  |  | 实现 | 实现
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 被抽检单位满意度 |  |  |  | 100% | 100%
经办人：何仡轩 |  |  |  | 单位负责人：古寿英 |  |  | 上报时间：2024年3月21日
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、银行贷款、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效，量化细化。