## Sheet1
附件2
武江区2023年度项目支出绩效自评基础信息表
项目名称 |  |  | 实施质量强区战略专项经费 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 阳莲花 8775959 |  | 经办人及电话 | 阳莲花 8775959 | 佐证材料
单位名称 |  |  | 韶关市武江区市场监督管理局 |  |  | 资金安排文号 |  |  | 预算支出功能科目名称及代码 | 质量安全监管 2013815
归口股室 |  |  | 工贸股 |  |  | 主管部门
项目类型 |  |  | 1.基本建设类□ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类R 其中：采购 R 修缮 □ 奖励/补贴 □ 检测检疫 □ 3.其他项目类□
一、项目申请依据
项目建设内容 | [10 empty] | 附件1、附件34
项目设立的依据 |  |  | 《关于下达2023年区级部门预算的通知》
项目审批 |  |  | 项目审批：《关于下达2023年区级部门预算的通知》 1.立项方式：部门审核立项
项目的可行性、必要性 |  |  | 韶关市武江区人民政府关于印发《韶关市武江区质量提升行动实施方案》的通知（韶武府办〔2020〕26号）
二、资金安排
资金 情况 （元） | 资金总体情况
| 计划安排 |  | 项目开始年度至本年度止累计金额（元） |  | 1569元
|  |  | 待安排资金 |  | 元
| 上年度结转结余金额 |  | 0元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 0元 |  | 其他资金(自筹) | 0元
| 年度资金安排总额： |  | 10000元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 10000元 |  | 其他资金(自筹) | 0元
| 实际支出总额： |  | 130元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 130元 |  | 其他资金(自筹) | 0元
资金到位、支付情况
|  | 上年度结转结余金额 | 年度预算（计划）安排金额 | 实际到位（到达单位） |  |  | 实际支出（项目单位支出） |  |  | 结余结转金额
|  |  |  | 到位日期 | 到位金额 | 到位率 | 支出日期 | 支出金额 | 支出率
| 合计 |  | 10000 | 2023-03-01 | 10000 | 100% | 2023-10-31 | 130 | 1.3% | 9870
| 1 | 0 | 10000 | 2023-03-01 | 10000 | 100% | 2023-10-31 | 130 | 1.3% | 9870 | 附件14
2
3
4
5
6
| ...... |  |  | ...... |  |  | ......
资金情况说明（未按预期到位/支付的原因；未支付完成的原因以及下一步工作计划）：区财政未审批支付申请。
三、项目实施情况
项目开展及完成时间 |  |  | 计划开展时间（具体年月） |  | 2023-01-01 |  |  | 实际开展时间（具体年月） |  | 2023-01-01
|  |  | 计划完成时间（具体年月） |  | 2023-12-01 |  |  | 实际完成时间（具体年月） |  | 2023-12-01
未按计划完成的原因以及下一步工作计划
四、绩效目标（预期效果）
绩 效 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 总体目标 |  | 开展质量月宣传活动；开展质量监管人员培训；对辖区内企业进行质量相关信息摸底收集工作 |  |  | 开展质量月宣传活动；开展质量监管人员培训；对辖区内企业进行质量相关信息摸底收集工作
阶段性目标
五、绩效指标 | [10 empty] | 附件8、附件10、附件25
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 质量月宣传活动 |  |  |  | 1场次 | 1场次
|  |  |  | 质量监管培训 |  |  |  | 1场次 | 1场次
|  |  | 质量指标 | 培训内容完成率（%） |  |  |  | 100% | 100%
|  |  | 时效指标 | 培训计划按期完成率（%） |  |  |  | 100% | 100%
|  |  | 成本指标 | 预算控制水平 |  |  |  | 不超预算 | 不超预算
| 效益指标 |  | 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
|  |  | 可持续影响指标 | 质量监管能力 |  |  |  | 提升 | 提升
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 参训人员对培训项目的满意度（%） |  |  |  | 100% | 100%
经办人：何仡轩 |  |  |  | 单位负责人：古寿英 |  |  | 上报时间：2024年3月21日
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、银行贷款、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效，量化细化。