## Sheet1
附件2
武江区2023年度项目支出绩效自评基础信息表
项目名称 |  |  | 镇街提升项目经费 |  |  | 项目负责人及联系电话 | 刘薇 |  | 经办人及电话 | 何光娟 18922579845 | 佐证材料
单位名称 |  |  | 韶关市武江区西河镇人民政府 |  |  | 资金安排文号 |  |  | 预算支出功能科目名称及代码 | 其他一般公共服务支出 2019999
归口股室 |  |  | 农业股 |  |  | 主管部门 | 韶关市武江区西河镇人民政府
项目类型 |  |  | 1.基本建设类□ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类□ 其中：采购 □ 修缮 □ 奖励/补贴 □ 检测检疫 □ 3.其他项目类□ （请填写具体类型）
一、项目申请依据
项目建设内容 |  |  | 镇街提升项目经费 | [7 empty] | 部门预算批复文件、区委、区政府批准文件或其他设立批准文件及立项（例：附件1+具体名称、附件2+具体名称）
项目设立的依据 |  |  | 1.部门预算项目 （属部门预算的项目填写区财政批复部门预算的文件）： 2.专项资金：（属专项资金的项目填写区委、区政府文件、会议纪要或者立项研究报告、区财政批复的文件）： 3.其他资金： （填写设立批准文件）
项目审批 |  |  | 项目审批：(审批文件名称); 1.立项方式，其中：（1）发展改革部门批准立项的项目: □个 （2）部门审核立项的项目： □个 （3）专家评审立项的项目： □个 （4）公开招标立项的项目： □个 （5）其他方式立项的项目（注明具体方式）： □个 2.其他方式：
项目的可行性、必要性 |  |  | 提升我镇的形象，提高工作效率和积极性，对辖区村容村貌进行整治提升。
二、资金安排
资金 情况 （元） | 资金总体情况
| 计划安排 |  | 项目开始年度至本年度止累计金额（元） |  | 1000000元
|  |  | 待安排资金 |  | 元
| 上年度结转结余金额 |  | 0 元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 0 元 |  | 其他资金(自筹) | 0 元
| 年度资金安排总额： |  | 1000000元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 1000000元 |  | 其他资金(自筹) | 0 元
| 实际支出总额： |  | 490336.63元 |  | 其中：财政拨款（区级专款） |  | 490336.63元 |  | 其他资金(自筹) | 0 元
资金到位、支付情况
|  | 上年度结转结余金额 | 年度预算（计划）安排金额 | 实际到位（到达单位） |  |  | 实际支出（项目单位支出） |  |  | 结余结转金额
|  |  |  | 到位日期 | 到位金额 | 到位率 | 支出日期 | 支出金额 | 支出率
| 合计 | 0 | 1000000 |  |  |  | 2023.1-12 | 490336.63 | 49.03% | 0
| 1 | 0 | 1000000 |  |  |  | 2023.1-12 | 490336.63 | 49.03% | 0
2
3
4
5
6
| ...... |  |  | ...... |  |  | ......
资金情况说明（未按预期到位/支付的原因；未支付完成的原因以及下一步工作计划）：因为国库资金紧张，未及时支付。
三、项目实施情况
项目开展及完成时间 |  |  | 计划开展时间（具体年月） |  | 2023.1 |  |  | 实际开展时间（具体年月） |  | 2023.1
|  |  | 计划完成时间（具体年月） |  | 2023.12 |  |  | 实际完成时间（具体年月） |  | 2023.12
|  |  | 未按计划完成的原因以及下一步工作计划 |  | 因为国库资金紧张，未及时支付。
四、绩效目标（预期效果）
绩 效 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  | 目标未完成原因及整改措施
| 总体目标 |  | 1、广告宣传栏及广告宣传制作 2、政府大楼维修维护 3、政府大楼办公室提升 |  |  | 1、广告宣传栏及广告宣传制作 2、政府大楼维修维护 3、政府大楼办公室提升 |  |  | 已完成
| 阶段性目标 |  | 1、广告宣传栏及广告宣传制作 2、政府大楼维修维护 3、政府大楼办公室提升 |  |  | 1、广告宣传栏及广告宣传制作 2、政府大楼维修维护 3、政府大楼办公室提升 |  |  | 已完成
五、绩效指标
绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标（填指标名称） |  |  |  | 指标值 | 实际完成指标值 | 指标未完成原因及整改措施
| 产出指标 |  | 数量指标 | 公益活动、宣传活动次数 |  |  |  | ＞3次 | ＞3次
|  |  | 质量指标 | 支出及时率 |  |  |  | 100% | 49.03% | 因为国库资金紧张，未及时支付。
|  |  | 时效指标 | 项目竣工及时率 |  |  |  | 100% | 100%
|  |  | 成本指标 | 运维投资控制在合同价范围 |  |  |  | 不超过合同价 | 不超过合同价
| 效益指标 |  | 经济效益指标 | 促进社会经济发展 |  |  |  | 有效促进 | 有效促进
|  |  | 社会效益指标 | 提升镇街形象 |  |  |  | 明显提升 | 明显提升
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  |  | 100% | 100%
经办人： 何光娟 |  |  |  | 单位负责人： 叶贤治 |  |  | 上报时间：2024年3月22日
注：1.“其他资金”是指项目的单位自有资金、银行贷款、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出工作成效，量化细化。