附件6

- 武江区绩效自评报告

（2023年度）

评价类型： 项目实施过程评价 £

项目完成结果评价 R

项目名称：2022年度因灾“全倒户”重建区级补助资金

项目单位：（公章）韶关市武江区应急管理局

填报人姓名：郭湘仪

联系电话：0751-8280970

填报日期：2024年3月25日

韶关市武江区应急管理局财政支出项目绩效

自评报告

一、项目基本情况及自评结论

（一）韶关市武江区应急管理局，正科级单位，截至2023年末，在编人员17人。下属副科级事业单位-区应急处置中心，截至2023年末，在编人员7人。按照三定方案及职责分工，韶关市武江区应急管理局主要负责应急管理工作，指导全区各镇（街）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；监督管理安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产工作；监督检查辖区企业隐患排查治理工作及安全事故调查；建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，综合协调应急预案衔接工作，组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设；负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作；指导协调森林火灾、水旱灾害、冰冻、台风、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作等。

（二）项目实施主要内容及实施程序。

2022年，受多轮强降雨的影响，武江区防汛工作面临今年“龙舟水”期间最严峻的形势，最大降雨量达到256.2毫米，全区受灾人口71836人，转移避险人员5778人，集中安置点41处1128人，经济损失约23045.2万元，强降雨导致我区多个镇街受灾，多处房屋倒塌。按照《因灾倒塌、损坏住房恢复重建补助资金管理工作规程》民函[2011]221号要求，灾情发生后，我局严格按照“户报-村评-镇核-县定”的程序，对我区26户全倒户进行核定因灾倒损住房情况，张榜公布救助对象，自觉接受社会监督，建立因灾全倒户重建家园档案，确保因灾倒损住房户情况真实。对于全倒户重建资金的发放按照本人提出申请，村、镇干部现场核查，区审批下拨资金，对资金的发放也采取社会化发放的方式直接拨到每位重建户账户。

- 综述项目自评等级和分数。

“2022年度因灾“全倒户”重建区级补助资金”项目支出绩效自评指标评分为96分。其中，该项目未达到立项要求，无需立项；目标设置完整合理，资金使用情况为：根据实际核定的全倒户户数，根据《韶关市民政局韶关市财政局关于提高我市自然灾害救助标准的通知》中明确的因灾“全倒户”重建补 助标准:市县财政对因灾“全倒户”由原来每户补助1万元，市、县各承担0.5万元，提高到每户补助2万元(五保户、孤儿每户补助25,000元)，市、县各承担1万元(五保户、孤儿每户各承担12,500元)的规定，向区申请区级“全倒户”重建补助资金26万元，并通过“一卡通”下发到灾民账户，房屋重建工作已经完成，资金执行率100%。各项指标完整合理，达到预期值，自评分数为100分。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

1、项目资金实际总投入情况。

项目资金实际总投入情况。项目资金预计总投入26万元，实际投入26万元，为区级本级资金，全部用于支付2022年度因灾“全倒户”重建区级补助费用 。

2、项目资金实际支出情况，具体详细说明。

资金实际支出26万元，按照“户报-村评-镇核-县定”的程序，对我区26户全倒户进行发放倒房重建区级补助资金。

- 项目的绩效目标完成情况（经济、政治和社会效益）

- 尽快恢复了受灾群众的生活，切实保障了受灾群众的住房要求，减少受灾群众直接财产损失。

- 项目资金使用效益，对环境、经济、社会的可持续影响。

灾情发生后，我区严格按照“户报-村评-镇核-县定”的程序核定因灾倒损住房情况，张榜公布救助对象，自觉接受社会监督，建立因灾全倒户重建家园档案，真实掌握因灾倒损住房情况。为开展好因灾倒损住房恢复重建工作，制定有关因灾倒损房屋恢复重建工作方案，指导镇及时开展重建工作。做好每周统计上报因灾倒损居民住房恢复重建进展情况和未竣工工作情况，做好及时进行跟踪督查，确保了恢复重建工作及时开展和按时完成。为避免重建补助资金被灾民挪为他用，区采取根据恢复重建住房完成的进度情况分阶段进行发放，每阶段完成后，由重建户本人提出申请，村、镇干部现场核查，区审批下拨资金，对资金的发放也采取社会化发放的方式直接拨到每位重建户账户，该项资金的使用，达到预期目的。

- 韶关市武江区应急管理局

- 2024年3月25日