附件6

- 武江区绩效自评报告

（2022年度）

评价类型： 项目实施过程评价 £

项目完成结果评价 £

项目名称：校舍维修改造长效机制补助区配套资金

项目单位：（公章）

填报人姓名：黄玉珍

联系电话：0751-8153395

填报日期：2023年4月25日

武江区2022年度绩效自评报告

（参考提纲）

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目基本情况、实施主要内容、实施程序、项目进展、监督情况。

- 2022年度校舍维修改造长效机制补助资金区配套资金预算安排1674390元。经我局班子会会议研究决定，将该项资金用于区义务教育学校维修改造和合格化学校的达标建设。我局首先制定项目改造清单，依据内控制度分项目金额大小逐一实施，在确立中标单位后，由我局负责监督项目实施过程，联合具体实施学校对项目进行组织验收，最后按照合法手续支付该项目专款。

- （二）综述项目自评等级和分数并进行说明。

- 我局对2022年度校舍维修改造长效机制补助资金区配套资金绩效进行了自我评价，对项目基本情况、绩效目标、资金管理使用情况、项目组织实施情况、项目绩效情况、存在问题及建议等进行了分析说明，年初安排项目均已按时完工并提请支付，但未完成100%支付的原因是财政国库紧张，区财局未完全审批，导致资金未支付完成，区教育局在项目绩效-效率性-完成进度及质量扣1分，最终得分99分。

二、绩效表现

2022年度校舍维修改造长效机制补助资金区配套资金预算安排1674390元，已到位资金1674390元，截至2022年12月底，已支出资金100856.6元，支出率为6.02%。
    资金具体安排在向阳小学楼道扶手及走廊防护栏改造、甘棠小学校园修缮、风烈中小学给水管安装、阳山小学接送区雨棚款安装以及凤田小学校园改造等工程及项目前期服务费用。
    项目的实施促进了城乡教育均衡发展；完善了教学设施，提高教学效果；实施了维修改造，确保校园安全；落实了教育投入，产生持续影响。区本级财政对教育事业的持续投入，在优化教育布局，合理配置教育资源，改善办学条件等方面产生可持续影响。

三、整改措施

我局根据《韶关市武江区教育专项资金管理办法》和《韶关市武江区政府采购资金财政直接拨付管理暂行办法》进行资金管理，建立了专项资金使用台账，准确，完整地反映了资金收支及结余情况。资金使用上根据合同约定按进度拨付，各项支出审批手续完善，资金专款专用，未发现套取、截留、挤占、挪用等情况。虽然我局在此次自查工作中未发现资金的使用和管理存在违法违规问题，但通过开展自查工作，我局深深认识到此项工作的重要性，在项目资金管理中要加快督促建设单位及时提交资料，同时，积极对接区财政有关部门，统筹项目资金，尽快形成实际支付。